## Hoja1 (2)
NO. | UNIDAD HABITACIONAL | FECHA | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA | RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO | ESPECIFICACION DE PRIORIDAD | COMITÉ DE ADMINISTRACION | COMITÉ DE SUPERVISION | SUPLENTE ADMINISTRACION | SUPLENTE DE SUPERVISION | PRESTADOR DE SERVICIOS ELECTO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | PROYECTO DE OBRA | ANTICIPO (50%) | FINIQUITO (50%) | ACTA ENTREGA-RECEPCION | DESCRIPCION DE AVANCE | TOTAL (100%)
1 | A.P.R. SECTOR "A" Y "B" | 2012-04-03 | X |  | INSTALACION Y ARREGLO DE LUMINARIAS. CONSTRUCCION DE JARDINERAS. | VÍCTOR FÉLIX CASALES URBAN | JOSÉ EUSEBIO RAMÍREZ LEÓN | YUVICELA EVANGELINA CASTREJON CHAVARRIA | MARIA CONCEPCIÓN VIVEROS OROZCO | PAVIMENTEX S.A. DE C.V. | } | 156 FOTOCELDAS. 156 LAMPARAS DE 400 WATTS. 27 REFLECTORES DE 700-1000 WATTS. 10 POSTES DE 6M CON 20 LAMPARAS. 1200 ML DE CABLE. | 288758.03 | 288758.03 | 2012-09-07 | CONCLUIDO. | 577516.06
[6 empty] | RUTH NEQUIZ ORTEGA | ROBERTO BRITO BRITO
[6 empty] | RUBÉN JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ÁLVAREZ
2 | A.P.R. SECTOR "C" Y "D" | 2012-04-03 | X |  | ARREGLO Y CAMBIO A SISTEMA DE BOMBEO. INSTALACION Y ARREGLO DE LUMINARIAS. | MARIA MAGDALENA MOSQUEDA MIRANDA | FRANCISCO RODRÍGUEZ CASTRO | BLAS CRUZ MÁRQUEZ | ALEJANDRO H. MENESES ALVA | ARQ. ROMAN SANCHEZ ARAIZA |  | 1 MOTOBOMBA DE 40 HP. ARREGLO DE 3 MOTOBOMBAS DE 40 HP. ARREGLO 1 MOTOBOMBA DE 10 HP. ARREGLO DE 2 BY-PASS (VALVULA FLOTADOR). 2 MANOMETROS. 3 ARRANCADORES. 10 M DE GUARNICION. PROTECCION TUBULAR METALICA. 1 PUERTA PARA ACCESO. 14 M2 DE LAMINAS PARA TECHUMBRE. 10 FOCOS, BALASTROS Y FOTOCELDAS. 3 REFLECTORES. PINTURA EN HERRERIA. | 291587.45 | 291587.45 | 2012-08-16 | CONCLUIDO. | 583174.9
[6 empty] | ERIKA GABRIELA VILLASIS LOPEZ | YOLANDA VILLAFUERTE BOCA NEGRA
[6 empty] | MAGALI JARAMILLO MORENO | ADRIÁN ORTUÑO GARCÍA
3 | A.P.R. SECTOR NORTE | 2012-04-03 | X |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TANQUES ELEVADOS. | WALFRE IBARRA INZUNZA | CARLOS CASTILLO RIVERA | FERNANDO VELÁSQUEZ HIDALGO | GLORIA ERENDIRA RODRÍGUEZ CASTILLO | ARQ. ROMAN SANCHEZ ARAIZA | 2012-05-11 | 2 TAPAS METALICAS. 1 ESCALERA MARINA. 1 VALVULA DE PRESION. 1 VALVULA DE MARIPOSA. 1 SENSOR ELECTRONICO DE PRESION. | 188942.38 | 188942.38 | 2012-08-16 | CONCLUIDO. | 377884.76
[6 empty] | JOSE FELIX ALDAMA JIMENEZ | MARIA DOLORES MESINO FLORES
[6 empty] | ARTURO ARRIAGA MIRANDA | VÍCTOR MANUEL ELIZALDE GUTIÉRREZ
4 | C.T.M. III | 2012-04-04 |  | X | INSTALACION Y ARREGLO DE LUMINARIAS. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO. | ROCCO FRANCISCO MINUTTI FONTANOT | ROSA MARIA LOPEZ MENDIZABAL | VIRGILIO FIDEL ESPINOSA ARELLANO | ROSA ISELA MENDEZ VAZQUEZ | PVECELL, S.A. DE C.V. | 2012-04-27 | 40 FOTOCELDAS. 40 LUMINARIAS DE 400 WATTS. 500 METROS DE CABLE CAL 8. SISTEMA DE BOMBEO. | 97143.42 | 97143.42 | 2012-09-25 | CONCLUIDO. | 194286.84
[6 empty] | FRANCISCO LOPEZ PATIÑO | MARISELDA FLORES ANGELES | SALVADOR PRADO FLORES | FRANCISCA FLORES HERNANDEZ
[6 empty] | ERIKA VARGAS LOPEZ | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ
5 | C.T.M. IX ZONA 29, 30 | 2012-03-30 | X |  | PINTURA DE EDIFICIOS. | JUAN JAVIER CARDIEL ARÉVALO | RODRIGO GARCÍA CALZADA | RICARDO ARROYO SOTO | ERIC LUÍS MELÉNDEZ VELAZQUEZ | QUEST CONSTRUCCION INTERNACIONAL, S.A DE C.V. | 2012-04-27 | 6638.41 M2 DE PINTURA. 2738.40 M2 DE PASTA. | 180768.5 | 180768.5 | 2012-08-20 | CONCLUIDO. | 361537
[6 empty] | MARTÍN VIZCAYA TORRES | MARIA GUADALUPE ANDREW SÁNCHEZ
[6 empty] | MARTÍN JULIO HERNÁNDEZ LEY | FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
6 | C.T.M. IX ZONA 32, 33 | 2012-03-30 | X |  | PINTURA DE EDIFICIOS. ARREGLO DE LUMINARIAS. | JULIO CESAR MELÉNDEZ CORTES | MARIA RUFINA ANTONIA TREJO TREJO | LIDIA PÉREZ ALBA | LUVIA SALVADOR LÓPEZ | MAICSA, S.A. DE C.V. | 2012-04-27 | 8426.68 M2 DE PINTURA. | 204347 | 204347 | 2012-08-27 | CONCLUIDO. | 408694
[6 empty] | JOSÉ GILBERTO WHITT VÁZQUEZ VELA | MARICELA PINEDA GUZMÁN |  | ISABEL MONROY JIMÉNEZ
[6 empty] | MANUEL CALVILLO RAMÍREZ | MACARIA ALICIA GONZÁLEZ FLORES
7 | C.T.M. IX-A | 2012-04-03 | X |  | PINTURA DE EDIFICIOS. | EDITH DEL REFUGIO PERALES CLEMENTE | ESPERANZA REYES | CIRILA GÓMEZ DELGADO | PATRICIA QUINTANA QUINTANA | ALTEC, S.A. DE C.V. | 2012-04-27 | 4965.11 M2 DE PINTURA. | 134554.64 | 134554.64 | 2012-08-15 | CONCLUIDO. | 269109.28
[6 empty] | GRACIELA GÓMEZ PESQUERÍA | CORINA ELIZABETH ANAYA NIEVA
[6 empty] | SILVIA MARÍN SANDOVAL | MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ MENDOZA
8 | C.T.M. V | 2012-04-04 | X |  | PINTURA DE EDIFICIOS. | ALMA GRISELDA CALLEJA MOSQUEDA | MIRTHA GOMEZ MANZANO | MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MEDINA | JOSE DE JESUS GONZALEZ PEREZ | PAVIMENTEX S.A. DE C.V. | 2012-04-27 | 11711.51 M2 DE PINTURA. | 316737.85 | 316737.85 | 2012-08-22 | CONCLUIDO. | 633475.7
[6 empty] | CLAUDIA DOMINGUEZ CALDERON | MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ CRUZ | HECTOR ABRAHAM ORTEGA SALAZAR
[6 empty] | DANIELA LANDEROS SANCHEZ | REYNA ISABEL CORDOVA NAVARRO
9 | C.T.M. VI | 2012-04-17 | X |  | PINTURA EN EDIFICIOS. | CARLOS RAFAEL GUERRERO ABREGO | ERIKA YADIRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | ALEJANDRO ULISES VILCHIS MEJIA | JOSÉ DEL CARMEN OLIVARES MARTÍNEZ | CONSTRUCTORA CREATODO, S.A. DE C.V. | 2012-05-02 | 13330.56 M2 DE PINTURA. | 393918.14 | 393918.14 | 2012-08-17 | CONCLUIDO. | 787836.28
[6 empty] | KARLA CRISTINA FRAGA LOZANO | ADELINA MACHADO ESPINOSA | JACQUELINE BELEM GARCÍA RODRÍGUEZ
[6 empty] | ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ URIBE | JOSÉ FERNANDO GARCÍA ÓRNELAS
10 | C.T.M. VII ZONA 8, 10, 11 | 2012-03-31 | X |  | PINTURA EN EDIFICIOS. INSTALACION Y ARREGLO DE LUMINARIAS. | HÉCTOR MANUEL ÁLVAREZ MAGAÑA | GLORIA KAREN TOLA PADILLA | MARIA OFELIA RODRÍGUEZ WONG | MARGARITA BRITO CAMACHO | SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL OLCA, S.A. DE C.V. | 2012-04-26 | 6230 M2 DE PINTURA. 8 BALANCEO DE CARGAS. 3 DIAGRAMAS ELECTRICO. 35 LUMINARIAS OV-15. 8 FOTOCONTACTORES. 2000 ML DE CABLE. | 361851.38 | 361851.38 | 2012-08-17 | CONCLUIDO. | 723702.76
[6 empty] | ABRAHAM HIRAM PALMA ESPINOSA | JOSÉ LUÍS ORTIZ
[6 empty] | JOSÉ CARLOS GUZMÁN ARELLANO | ROSA MARIA RODRÍGUEZ MATA
11 | C.T.M. VIII ZONA 20, 21 | 2012-04-02 | X |  | PINTURA EN EDIFICIOS. | MARIA DEL ROSARIO CARRIOLA CANO | AURORA CARBAJAL RODRIGUEZ | MANUELA VALENCIA RAMIREZ | ROSALBA PONCE DE LEON SALAZAR | ING. FRANCISCO JAVIER OLVERA SANABRIA | 2012-04-27 | 2379.43 M2 DE PINTURA. | 60675.34 | 60675.34 | 2012-09-06 | CONCLUIDO. | 121350.68
[6 empty] | NATIVIDAD MORENO ANGELES | MATILDE CHAVEZ LOPEZ |  | PAULINA MELINA MARTINEZ POCEROS
[6 empty] | JOSE LUIS AVILA LARA | LEONOR CAMACHO ACOSTA
12 | C.T.M. VIII ZONA 23, 24 | 2012-04-02 | X |  | PINTURA EN EDIFICIOS. | PATRICIA ANGELES MARTINEZ | VICTORIA ROSANGELA DIAZ LOPEZ | MARIA ESTHER ARELLANOS BUSTAMANTE | VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | PAVIMENTEX S.A. DE C.V. | 2012-04-30 | 5908.19 M2 DE PINTURA. | 162534.46 | 162534.46 | 2012-08-21 | CONCLUIDO. | 325068.92
[6 empty] | LUZ MARIA HERNANDEZ AGUILAR | HECTOR KROETZSCH PICAZO | MARIA ALMA VAZQUEZ CONTRERAS
[6 empty] | MARCELA PALACIOS RODRIGUEZ | ESPERANZA CHAVEZ DELGADO
13 | C.T.M. VIII ZONA 25, 26 | 2012-04-02 | X |  | PINTURA DE EDIFICIOS. | RAMON RAMIREZ CASTILLO | CLAUDIA OLIVIA ESPINOZA BONILLA | J JESÚS HERNÁNDEZ PÉREZ |  | ING. FRANCISCO JAVIER OLVERA SANABRIA |  | 4475.29 M2 DE PINTURA. | 114119.94 | 114119.94 |  | CONCLUIDO. | 228239.88
[6 empty] | JOSEFINA MALDONADO DE DIOS | CLAUDIA URIBE VILLALOBOS | ELSA GUADALUPE RODRÍGUEZ CRUZ
[6 empty] | MARIA FRANCISCA MARTÍNEZ CORONA | MARIA DE JESÚS GALLARDO JIMÉNEZ
14 | C.T.M. VIII ZONA 27, 28 | 2012-04-02 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO. CAMBIO Y ARREGLO DE LUMINARIAS. | ILIANA GUADARRAMA MATURANO | EVA JIMENEZ GARCIA | SERGIO TORRES ORTEGA | ARMANDO REYES SORIANO | CONSTRUCTORA CREATODO, S.A. DE C.V. | 2012-04-30 | 30 LUMINARIAS OV15. 8 FOTOCONTACTORES. 800 ML CABLE CAL 6. 1035 ML CABLE CAL 10. DIAGRAMA ELECTRICO, RASTREO DE CORTOS, BALANCEO DE CARGAS. | 175109.66 | 175109.66 | 2012-08-07 | CONCLUIDO. | 350219.32
[6 empty] | GUADALUPE REYNOSOS ESCOBAR | MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ PAZ
[6 empty] | JACQUELINE TORRES GALEANA | HORTENCIA NIEVES AMORES
15 | C.T.M. X CAFETALES | 2012-04-03 | X |  | CAMBIO Y ARREGLO DE LUMINARIAS. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE BOMBEO. | ROBERTO MENDOZA GARNICA | YOLANDA PEÑUÑURI ARVIZU | GLORIA JALPA TREJO | EDUARDO ALCALA MARTINEZ | QUEST CONSTRUCCION INTERNACIONAL, S.A DE C.V. | 2012-05-21 | ARREGLO 3 MOTOBOMBAS DE 30 HP. ARREGLO DE 2 FLECHAS. 1 MOTOBOMBA DE 30 HP. 28 LUMINARIAS OV-15 250 WATTS. 3 POSTES DE 9 M.12 BRAZOS PARA POSTES. 25 FOTOCELDAS. PINTURA DE 3 POSTES. 4 REFLECTORES. 498.75 ML DE CABLE. | 290172.74 | 290172.74 | 2012-08-30 | CONCLUIDO. | 580345.48
[6 empty] | ADRIANA TERESA MARTÍNEZ LOZADA | RITA BUENROSTRO CANO | MYRNA MARIA CORTES TREJO | MARIA DEL ROCIÓ HERNÁNDEZ LARA
[6 empty] | MARIA DE LOURDES FLORES CHAVEZ | LAURA SILVIA GONZALEZ VILLASEÑOR
16 | CROC VI | 2012-04-04 | X |  | PINTURA ANTIGRAFITTI EN PLANTA BAJA DE EDIFICIOS. | VICTORIA BERNAL GARCIA | GUADALUPE NUÑEZ MORALES | ANTONIO LOPEZ BAEZA | IRMA RODRIGUEZ GOMEZ | SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL OLCA, S.A. DE C.V. | 2012-04-30 | 1326 M2 DE PINTURA. 1326 DE PINTURA ANTIGRAFITTI. | 141471 | 141471 | 2012-08-28 | CONCLUIDO. | 282942
[6 empty] | MIREYA PEREZ MARTINEZ | EVA SUAREZ MALDONADO |  | MARIA HILDA SALINAS MURILLO
[6 empty] | MARIA IRENE SALDAÑA DIEGUEZ | YANETH ZAMBRANO RAMOS
17 | IMAN 580 | 2012-03-29 | XX | X | INSTALACION DE PLUMAS DE ACCESO VEHICULAR. MANTENIMIENTO A CISTERNA DE AGUAS PLUVIALES. | LUÍS MARGARITO MORALES OLVERA | MARIA DE LOS ÁNGELES ROJAS VEGA | MARIA GENEROSA SONIA SANTOS RAMOS | JULIA VÁZQUEZ CAMACHO | ARQ. ROMAN SANCHEZ ARAIZA | 2012-04-30 | DESAZOLVE, LAVADO Y DESINFECTADO DE 1 CISTERNA DE AGUA PLUVIAL. 244 M2 DE RESINA Y MORTERO TIXOTROPICO. 756 M2 PINTURA DE ALBERCA. PINTURA EN TAPAS Y ESCALERA MARINA. 2 INSTALACIONES ELECTRICAS. 2 PLUMAS AUTOMATICAS (ENTRADA-SALIDA). 2 BOTONERAS Y CONTROLES PARA ACCESOS AUTOMATICOS. 269 ML DE TUBERIA. 20 ML DE TUBERIA GALVANIZADA. 779 ML DE CALBE. 5 CAMARAS ALTA RESOLUCION. 5 FUENTES DE PODER. | 156875.62 | 156875.62 |  | CONCLUIDO. | 313751.24
[6 empty] | MARIA DEL PILAR DEL PINO BARRAGÁN | IRMA CHÁVEZ RUVALCABA
[6 empty] | MARIA DE JESÚS TAPIA HERNÁNDEZ | OCTAVIO CASTAN UGALDE
18 | INTEGRACION LATINOAMERICANA | 2012-03-29 | X |  | REHABILITACION DE PLAZAS. | HÉCTOR JAVIER NAVA BARRIOS | MARIA DEL CONSUELO AGUILERA HERRERA | CLAUDIA IVETTE TREJO MORENO | JOSEFA ORTIZ AGUILAR | ARQ. ROMAN SANCHEZ ARAIZA | 2012-04-30 | 78 M3 DE TEZONTLE. 738 M2 DE FIRME DE CONCRETO. 489.50 M DE RESINA. 738 M2 DE IMPERMEABILIZANTE. 278 M2 DE LOSETA CERAMICA. 25 M2 DE PINTURA. | 201831.96 | 201831.96 | 2012-08-31 | CONCLUIDO. | 403663.92
[6 empty] | JUANA TREJO CUEVAS | SUSANA GONZÁLEZ LOZA
[6 empty] | KRIS ALGELY LÓPEZ BECERRIL | NORMA SOCORRO FERNÁNDEZ TRUJILLO
19 | LAS GRECAS 18 Y C.T.M. 18 | 2012-03-30 | X |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL. | DIANA GUADALUPE MELENDEZ TORRES | MARIA LOURDES IBARRA RODRIGUEZ | ALEJANDRA CHIU AVILEZ | JOSE LUIS JIMENEZ LOPEZ | SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL OLCA, S.A. DE C.V. | 2012-04-23 | 16.6 ML DE REJA. 5 PUERTAS PEATONALES. 5 PORTONES VEHICULARES. | 109404.24 | 109404.24 | 2012-08-17 | CONCLUIDO. | 218808.48
[6 empty] | ANA LILIA LOPEZ GUERRERO | JOEL HERNANDEZ MARTINEZ |  | NORA SILVIA SALCEDO LOMELI
[6 empty] | JORGE FRANCISCO JUAREZ ZETINA | JUAN JOSE SANCHEZ CASTRO
20 | LAS GRECAS 19 Y C.T.M. 19 Y 19-A | 2012-03-30 |  | X | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PERIMETRAL. | CARLOS ROSADO GUTIERREZ | ARMANDO CONSTANTINO AYALA SANCHEZ | IRMA BARCENA FOURNIER | PEDRO DORANTES ZAVALA | SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL OLCA, S.A. DE C.V. | 2012-04-23 | 38.5 ML DE REJA. 4 PUERTAS PEATONALES. 4 CIERRAPUERTAS. | 62876 | 62876 | 2012-08-17 | CONCLUIDO. | 125752
[6 empty] | MARIA ELENA CONCEPCION PEREZ SANCHEZ | FABIOLA DIAZ BLANCAS
[6 empty] | OLYMPIA ELIZABETH PEREZ DEL ANGEL | ELVIA PEREZ BARAJAS
21 | PEDREGAL DE CARRASCO 1 SECC | 2012-03-28 | X | XX | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES. INSTALACION SISTEMA DE VIEDEOCAMARAS. COLOCACION DE ADOCRETO EN CAMELLON. | MARIA MARGARITA ANDRADE FRÍAS | MARIA DOLORES CASTILLERO BOTELLO | MARIA DE JESÚS VIGIL ALVIZ | JULIO CESAR ARELLANO | GRUPO MAYA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 2012-04-26 | REPARACION DE 21 JUEGOS INFANTILES. REPARACION DE 4 BANCAS MESAS CON BANCAS. REPARACION DE 1 MAPA DE CONCRETO. REPARACION Y PINTURA EN 2 CANCHAS DE VOLEYBALL.2 POSTES METALICOS. REPARACION Y PINTURA EN 1 CANCHA DE BASQUETBALL. 3 JUEGOS DE APARATOS DE GIMNASIO. 250 ML DE CABLE. 4 CAMARAS. 1 MONITOR. 1 GRABADOR DVR. 30 M2 DE ADOQUIN. | 106260.44 | 106260.44 | 2012-08-21 | CONCLUIDO. | 212520.88
[6 empty] | NOE NAVARRO RAMÍREZ | MIRIAM ELIZABETH ALBARRAN ENRÍQUEZ
[6 empty] | MARIA GUADALUPE SAMPERIO MARES | JUAN CAMPOS SUÁREZ
22 | PEDREGAL DE CARRASCO 2 SECC | 2012-03-28 | X |  | AMPLIACION DE CASETA. CONSTRUCCION DE MURETE (CONTINUACION). COLOCACION DE ADOCRETO EN CAMELLON. | MARIA ENRIQUETA ALONSO AYALA | ITANDEHUI ENDEAN ACUÑA | KARINA GALICIA GÓMEZ | LUCIA CAMELO ROMERO | GRUPO MAYA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 2012-05-04 | 9.50 M2 MURO DE TABIQUE. 125 M2 PINTURA. 4 M2 PISO DE LOSETA PORCELANITE. 1 VENTANA. 5 M2 DE LOSA. 1 INSTALACION ELECTRICA. 29.45 M MURO DE PIEDRA BRAZA. 80 M2 DE ADOQUIN. 20 ML DESAZOLVE. 15 ML DE CANALIZACION DE AGUA. 1 POZO DE ABSORCION. 1 PORTON VEHICULAR. 2 ARCO TUBULAR DE ACCESO PEATONAL. | 93213.67 | 93213.67 | 2012-08-21 | CONCLUIDO. | 186427.34
[6 empty] | NORMA DELIA BARÓN CHÁVEZ | JORGE ALBERTO FRANCO CAMACHO | PEDRO GARCÍA ALARCÓN
[6 empty] | MARIA GUADALUPE RAMÍREZ TORRES | ALEJANDRA DONAJI BAUTISTA REYES
23 | PEDREGAL DE CARRASCO 3 SECC | 2012-03-28 | X |  | PINTURA EN EDIFICIOS. RECUPERACION DE AREAS VERDES. REHABILITACION DE BARDA. | RAFAEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ | JOSÉ SAÚL REYES RODRÍGUEZ | JAIME CASTILLO | MARIA JOSEFINA BECERRIL ALMANZA | GRUPO MAYA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 2012-05-04 | 100 ML DE CABLE. 2 CAMARAS. 1 MONITOR DE LCD. 1 DVR. 60 M2 DE ADOQUIN. 25 M2 RENIVELACION DE EMPEDRADO. 43.29 M2 MURETE DE PIEDRA BRAZA. 90 M2 MALLA CICLONICA. 22 M2 REJA TUBULAR. 20 M2 SEMBRADO DE PASTO. 2 MESAS CON 8 BANCOS.3 JUEGOS INFANTILES. 3 JUEGOS DE GIMNASIO. | 129210.18 | 129210.18 | 2012-08-17 | CONCLUIDO. | 258420.36
[6 empty] | ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ | MARIO PRESENDA GONZÁLEZ | JUAN MANUEL GARCÍA CONTRERAS
[6 empty] | ELENA VERGARA PÉREZ | HILDA MARTHA SOLÍS DELGADO
24 | PEDREGAL DE CARRASCO 4 SECC | 2012-03-28 | X | XX | MEJORAMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL. INSTALACION SISTEMA DE VIDEOCAMARAS. CONSTRUCCION DE MURETE. | EVANGELINA VALENCIA HERNÁNDEZ | BLANCA LILIA AYALA CORNEJO | MARIA GUADALUPE ORTEGA GARCÍA | VELIA MARTÍNEZ CHÁVEZ | GRUPO MAYA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 2012-04-27 | 4 M2 MURO DE TABICON. 8 M2 DE IMPERMEABILIZANTE. 15 M2 LAJA VOLCANICA. 2 PZA LOSETA DE CANTERA. 6 M2 FALDON DE PLACA DUROC. 1 PROTECCION DE HERRERIA. 1 REUBICACION DE REJA VEHICULAR. 1 PLACA DE IDENTIFICACION.60 M2 DE PINTURA. 12 ML DE ALIMENTACION HIDRAULICA. 12 ML INSTALACION ELECTRICA. 25 M2 MURETE DE PIEDRA. 40.40 M2 MURETE DE PIEDRA BRAZA. 7 M2 REJA DE HERRERIA. 2 M3 TIERRA NEGRA. 10 M2 PASTO. 187.51 ML CABLE. 5 CAMARAS. 1 MONITOR LCD. 1 DVR. | 101859.12 | 101859.12 | 2012-08-30 | CONCLUIDO. | 203718.24
[6 empty] | MARIA ANTONIETA VALENCIA ARTEAGA | RAÚL RAMÍREZ ROJAS
[6 empty] | MARIA HUMBERTINA DURAN VILLA | KARLA GISELA AYALA DEL REAL
25 | PEDREGAL DE CARRASCO 5 SECC | 2012-03-29 | X |  | MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. ARREGLO DE LUMINARIAS. | ÁNGEL MARTÍNEZ RUIZ | HEBERTO FIGUEROA GALLEGOS | KARLA HERNÁNDEZ GARDUÑO |  | GRUPO MAYA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 2012-04-30 | 55 LUMINARIAS 65 W. 35 ML CABLE (SEPARACION DE CARGAS). 823.31 M2 PINTURA. 70 M2 RESANE CON MORTERO DE CEMENTO. 15 M2 MURETE DE TABIQUE. 3 M3 TIERRA NEGRA. 30 M2 IMPERMEABILIZANTE. 2 PUERTAS Y 6 VENTANAS DE ALUMINIO BLANCO. 66 M2 MURETE DE PIEDRA BRAZA | 139270.34 | 139270.34 |  | CONCLUIDO. | 278540.68
[6 empty] | NOEMÍ VARELA MORA | FRANCISCO ALBERTO HERRERA HERNÁNDEZ
[6 empty] | MARIA ELENA RODRÍGUEZ RANGEL | GUADALUPE BENÍTEZ GONZÁLEZ
26 | PEDREGAL DE CARRASCO 7 SECC | 2012-03-29 | X |  | SUMINISTRO DE ADOQUIN EN PASILLOS. MEJORAMIENO DE CASETA DE VIGILANCIA. | ELSY CITLALLI VILLAGRAN ARJONA | MIRIAM LIZET GUTIÉRREZ PÁEZ | MARIA ELENA ESPINOSA CALDERÓN | MIGUEL HERNÁNDEZ CALZADA | ALTEC, S.A. DE C.V. | 2012-04-27 | 5 POSTES PARA FAROLES. 10 LAMPARAS DE 85 W. 457.50 M2 ADOQUIN. | 100601.6 | 100601.6 | 2012-08-30 | CONCLUIDO. | 201203.2
[6 empty] | BEATRIZ LÓPEZ LÓPEZ | NORMA ANGÉLICA LUCIO LÓPEZ
[6 empty] | MARIA ALVA ESTRELLA TAPIA ALMARAS | JESÚS SERRANO RUTZ
27 | PILOTO V | 2012-04-04 |  | X | CAMBIO DE CABLEADO DE ALUMBRADO PUBLICO. INSTALACION Y ARREGLO DE LUMINARIAS. | LAURA TERESA DE JESUS SANCHEZ | LESLIE OCAMPO MAULEON | GEORGINA ESTHER RODRIGUEZ MARTINEZ | MIRIAM GARCIA DE LA FUENTE | ALTEC, S.A. DE C.V. | 2012-04-30 | 806 ML DE CABLE. 4 LUMINARIAS OV15. 4 FOTOCONTACTOR. 1 POSTE CON 4 BRAZOS. 45 REFLECTORES. | 156561.24 | 156561.24 | 2012-08-21 | CONCLUIDO. | 313122.48
[6 empty] | MARIBEL ACERO VERA | MIGUEL ANGEL SANCHEZ ZUANI
[6 empty] | MARIA VERONICA JOSEFINA DE AQUINO FERMAN | JEAN CARLO BARRERA GONZALEZ
28 | TORRES CHIMALISTAC | 2012-03-29 | X |  | REENCARPETADO DE ESTACIONAMIENTO. | MARIA DEL SOCORRO VELÁSQUEZ MELÉNDEZ | MARIA TERESA JUÁREZ ESTRADA |  |  | PAVIMENTEX S.A. DE C.V. | 2012-05-04 | 589 M2 DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO. 589 M2 DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA. 589 M2 DE SELLO CON CEMENTO. | 60675.34 | 60675.34 | 2012-08-22 | CONCLUIDO. | 121350.68
[6 empty] | JOSÉ ESTEBAN CARRASCO HERNÁNDEZ | ELENA MARGARITA JUÁREZ DE LEÓN
[6 empty] | AÍDA MARINA BERTTOLINI ESCUDERO | JOCELYN CASTILLO PONCE
29 | VILLAS DEL PEDREGAL | 2012-03-28 | X |  | REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO. | MARIO HUMBERTO ZAMORA ZAVALA | MARIA ELENA DÍAZ LOBO | PATRICIA GALINA VERAZA | MARICELA ARAGON ORTIZ | ALTEC, S.A. DE C.V. | 2012-04-27 | 3 MOTOBOMBAS DE 15 HP. 4 VALVULAS DE COMPUERTA. 4 VALVULAS CHECK. 4 VALVULAS DE ESFERA. 4 TUERCAS DE UNION. 4 VLVULA CHECK PICHANCHA. 1 NIPLES. 2 RELEVADORES MAGNETICOS. | 75451.2 | 75451.2 | 2012-09-13 | CONCLUIDO. | 150902.4
[6 empty] | MARIA ESTELA DEL REFUGIO MÚGICA HERNÁNDEZ | JOSEFINA RUIZ OCAMPO
[6 empty] | JOSÉ MANUEL ORTEGA SILVEIRA | PERLA TORRES BARRIENTOS
30 | VISTAS DEL MAUREL | 2012-03-28 | X |  | MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA. | CARLOS MANUEL GUADALUPE DE JESÚS MIRAVETE VERGARA | GABRIEL URREOLA SÁNCHEZ | VIRGINIA GUZMÁN MENDOZA | MARIA DEL CARMEN GARCÍA | MAICSA, S.A. DE C.V. | 2012-04-27 | 2 PZA REJA TUBULAR PARA ACCESO VEHICULAR. 2 PZA TECHUMBRE POLICARBONATO PARA CASETA. | 103116.64 | 103116.64 | 2012-08-29 | CONCLUIDO. | 206233.28
[6 empty] | FRANCISCO ARTURO LARA DORANTES | LUZ EUGENIA ROMÁN HERNÁNDEZ
[6 empty] | IRACEMA AURORA GUZMÁN MENDOZA | FRANCISCO PINEDA RIVERO
[13 empty] | 4999899.52 | 4999899.52 |  |  | 9999799.04
|  |  | PRIMARIA | SECUNDARIA |  | RENUNCIA O AUSENCIA |  | INTEGRACION AL COMITÉ
Jefatura Delegacional Coyoacán
Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES DE INTERES SOCIAL EN LA DELEGACION COYOACAN, "ComUNIDAD" EJERCICIO FISCAL 2012