SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL

EVALUACIÓN INTERNA 2017 DE OPERACIÓN Y SATISFACCIÓN, Y LEVANTAMIENTO DE PANEL

PROGRAMA SOCIAL

SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 2016

Ciudad de México, junio de 2017

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	3

II.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017	7

II.1 Área Encargada de la Evaluación Interna	7

II.2 Metodología de la Evaluación	10

II.3 Fuentes de Información de la Evaluación	11

II.3.1 Información de Gabinete	11

II.3.2. Información de Campo	12

III.- EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	14

III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016	14

III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social con su Diseño.	17

III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016.	22

III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social.	24

III.5 Seguimiento y Monitoreo del Programa Social	34

III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016	35

IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL	36

V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL	40

V.1. Muestra del Levantamiento de Panel	40

V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información	40

VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016	41

VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016	41

VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores	42

VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA	42

VII.1. Matriz FODA	42

VII.2. Estrategias de Mejora	44

VII.3. Cronograma de Implementación	45

VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES	45

# I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

| Aspecto del Programa Social | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Programa Social en 2016 (fuente: ROP 2016) | Seguro Contra la Violencia Familiar |
| Año de Creación | 2008 |
| Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 2016 (cambios en la población objetivo, los bienes y/o servicios otorgados, los objetivos perseguidos, etc.) | Desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género a partir del año 2011, se incluyó como derechohabientes a las mujeres víctimas de trata de personas. Asimismo, el 13 de noviembre del 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo para la creación de la Unidad para la Atención y Prevención de la Violencia hacia las personas de la población Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), con la finalidad de continuar con la atención especializada a la población, sin discriminación, en ejercicio de sus derechos y libertades. En este sentido desde el año 2016 las mujeres trans también son consideradas como población beneficiaria del Seguro Contra la Violencia Familiar. |
| Problema central atendido por el Programa Social en 2016 | El problema central de este programa es la violencia familiar, entendida como la expresión más cotidiana y naturalizada de la violencia contra las mujeres en todas las etapas de su vida. Es reflejo de la desigualdad social y, aunque su origen es multifactorial, algunos de los principales agentes causales de su existencia son las relaciones de subordinación, roles estereotipados en la sociedad, inequidad en la distribución del poder y la influencia cultural de sumisión de las mujeres. La violencia hacia las mujeres no se reduce únicamente al daño físico sino que implica también el maltrato psicoemocional, sexual, patrimonial y económico. De estos tipos de violencia, la patrimonial y económica han ido en aumento en los últimos años, siendo el agresor la pareja o ex pareja de las mujeres, en la mayoría de los casos. Es así, que para establecer un marco de referencia de las causales que generan la violencia familiar es necesario observarla desde diferentes esferas de la sociedad. Bajo este esquema, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, asume el compromiso de llevar a cabo acciones de atención y prevención a la problemática de la violencia familiar que contribuyan a generar una cultura libre de violencia en las relaciones sociales, así como ejercer el derecho de las mujeres, mujeres trans y de sus hijas e hijos, a una vida libre de violencia. |
| Objetivo General en 2016 (fuente: ROP 2016) | Apoyar emocional y económicamente a las mujeres y mujeres trans que se encuentren en una situación de violencia familiar o hayan sido víctimas de trata de personas, y cuya integridad física, emocional o incluso su vida, se encuentre en riesgo, con el fin de que puedan contar con los recursos económicos que les permitan realizar los trámites y gestiones legales y acudan a recibir atención psicológica y de trabajo social que se brinda como parte integral de la atención a mujeres víctimas de violencia y sus familias. |
| Objetivos Específicos (fuente: ROP 2016) | Otorgar un apoyo mensual de $1,537.00 (mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) hasta por un año. De los cuales $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 MN) se le depositarán en su cuenta bancaria y $37.00 (treinta y siete pesos 00/100 M. N.) se aplicarán en la contratación de un seguro de vida para la asegurada. Coadyuvar a las mujeres y mujeres trans víctimas de trata para que recuperen su autonomía en condiciones de igualdad y sin discriminación. Contribuir en la erradicación de la trata de personas a partir de una cultura de no violencia contra las mujeres, mujeres trans, niñas y adolescentes, sea por su situación de vulnerabilidad socioeconómica, su pertenencia étnica y/o su condición de género. Vincular a las derechohabientes del programa Seguro contra la Violencia Familiar con el programa Reinserción Social para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad de México, a fin de impulsar su autonomía y empoderamiento que les permita continuar su proceso de atención especializada, hasta lograr vivir una vida libre de violencia y el rescate de sus derechos. Brindar herramientas que permitan a las mujeres y mujeres trans ejercer el derecho a vivir una vida libre de violencia, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar , la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en el artículo 4, referente a los principios de la política pública de desarrollos social, así como los artículos 10 fracción II, 33, 34, 35, 36 y 38; y los artículos 5, 49, 50, 56, 57, 58 y 60 de su Reglamento. |
| Población Objetivo del Programa Social en 2016 (descripción y cuantificación) | Mujeres y Mujeres Trans víctimas de violencia familiar y/o trata de personas que habiten en la Ciudad de México. La violencia familiar es la expresión más cotidiana de la violencia contra las mujeres en su ciclo de vida es el reflejo de relaciones de desigualdad social y aunque tiene un origen multifactorial, su raíz más profunda proviene de las relaciones de subordinación, los roles sociales, la distribución del poder, la educación, la cultura, el acceso a la justicia e incluso las posturas político-religiosas dominantes en nuestra sociedad. La Encuesta de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, señala cuatro tipos de violencia al interior del hogar. Para el caso de la Ciudad de México se reporta un total de 3,431,705mujeres mayores de 15 años, quienes refirieron haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja: - El 95.87% de las mujeres en el D.F. reportaron incidencias de violencia emocional, las cuales repercuten en su salud psicológica, limitando y afectando el desarrollo de sus capacidades, habilidades y toma de decisiones. - El 46.42 % de las mujeres capitalinas encuestadas que reportaron incidencia de violencia son víctimas de violencia económica. Eso quiere decir que sus ingresos de carácter económico están sujetos a limitaciones por parte del agresor. - El 25.64 % de las mujeres del D. F. encuestadas que reportaron incidencia de violencia manifiestan que sufren maltrato físico. Este se refiere a acciones u omisiones por parte del agresor que atentan contra la integridad física y pone en riesgo la vida de la mujer, así como la de sus hijas e hijos. - En el Distrito Federal el 13.28% de las mujeres encuestadas declaró haber sufrido violencia sexual en algún momento de la relación con su cónyuge o pareja. Ésta se refiere al uso de la fuerza física para tener relaciones sexuales sin consentimiento de la mujer, o bien, el hecho de obligarla a realizar actos que no le gustan. |
| Área encargada de la operación del Programa Social en 2016 | La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, en específico la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, en su oficina de Programas Especiales. |
| Bienes y/o servicios que otorgó el programa social en 2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué cantidad (fuente: ROP 2016) | Apoyar a por lo menos 2,000 mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar y/o trata de personas Además de un acompañamiento en acciones de trabajo social, psicología y/o legal desde las Instancias canalizadoras para ellas, sus hijas e hijos. |
| Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 | Eje 1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano. Violencia. Área de Oportunidad 5 Violencia, Objetivo 3 Hacer efectiva la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia, bajo los principios de igualdad y no discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros. Meta 1 Fortalecer los procedimientos y mecanismos para la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia, particularmente en el derecho al acceso a la justicia y a la reparación del daño, líneas de Acción Fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar las acciones de acceso a la justicia en materia de violencia; Aumentar y mejorar las medidas para la protección, acompañamiento, representación jurídica y, en su caso, reparación del daño dirigidas hacia las víctimas de violencia. |
| Alineación con Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales o Delegacionales (según sea el caso) | Con el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 en el Área de oportunidad: Violencia. Objetivo: Hacer efectiva la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia, bajo los principios de igualdad y no discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros. Meta Sectorial: Fortalecer los procedimientos y mecanismos de acceso a la justicia y reparación del daño para las personas víctimas de violencia, a través de actividades institucionales, programas sociales y difusión de la normatividad vigente, que coadyuven a la exigibilidad de los derechos de las víctimas. Y la Política Pública donde se establece que la Secretaría de Desarrollo Social, la PGJ-CDMX, el DIF-CDMX, COPRED, INMUJERES CDMX, INJUVE, en coordinación con los órganos políticos administrativos fortalecerá las acciones de protección, acompañamiento y representación jurídica, a las víctimas de violencia, conforme a sus atribuciones. |
| Presupuesto del Programa Social en 2016 | $19’000,000.00 (Diecinueve millones de pesos 00/100 MN). |
| Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016 | Las 16 delegaciones de la Ciudad de México. |
| Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes y/o servicios que otorga o no vigencia en 2017 | Ninguno |

Fuente: Reglas de Operación del programa Seguro Contra la Violencia Familiar de la Ciudad de México 2016

# II.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017

## II.1 Área Encargada de la Evaluación Interna

La evaluación interna 2017 del Programa Seguro contra la Violencia Familiar, fue efectuada por el área operativa del programa adscrita a la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar.

El área operativa del programa social es la oficina de Programas Especiales, y está conformada por 6 personas, de las cuales 5 son mujeres y un hombre. En la presente evaluación participaron los siguientes:

| Puesto | Sexo | Edad | Formación Profesional | Funciones | Experiencia en M&E (1) | Exclusivo M&E (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directora de Atención y Prevención de la Violencia Familiar | Mujer | 44 | Licenciatura en Derecho | -Supervisar la planeación, programación, organización, dirección, control y evaluación de las funciones de las áreas sustantivas de la Unidad Administrativa. -Dirigir, controlar, evaluar y supervisar a su personal directivo en términos de los lineamientos que establezcan la Secretaría de Desarrollo Social. | Sin experiencia en M&E. | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E. Participa en la operación de programa en la Supervisión de la operatividad; así como en el proceso de Gestión de la dispersión de recursos del programa social. |
| Líder Coordinador de Proyectos | Mujer | 35 | Licenciatura en Trabajo Social | -Acordar con el titular de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar el trámite y resolución de los asuntos recomendados y de aquellos que se turnen al personal bajo se vigilancia. -Participar conforme a las instrucciones del o la titular de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en la inspección y fiscalización del desempeño de las labores del personal. | Curso Taller de Metodología de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. CONEVAL, marzo 2014. 2 años en la participación en Evaluaciones Internas 2014 y 2015. | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E. Participa en la operación del programa; Coordinación de la operatividad del programa social. Realiza y coordina los procesos de ingreso, operación y seguimiento de las derechohabientes del programa social. Gestiona los recursos otorgados a las derechohabientes del programa social. |
| Personal de Apoyo | Mujer | 37 | Licenciatura en Administración | Apoyo operativo en el área. | Sin experiencia en M&E | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E. Participa en la operación del programa, en la recepción y captura de seguimientos de derechohabientes del programa social. |
| Personal de Apoyo | Mujer | 29 | Licenciatura en Psicología | Apoyo operativo en el área. | Sin experiencia en M&E. | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E. Participa en la operación del programa, en la recepción y captura de seguimientos de derechohabientes del programa social. |
| Personal de Apoyo | Mujer | 37 | Licenciatura en Psicología | Apoyo operativo en el área | Sin experiencia en M&E | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E. Participa en la operación del programa, en la recepción y captura de seguimientos de derechohabientes del programa social. |
| Personal de Apoyo | Mujer | 34 | Licenciatura en Psicología | Apoyo operativo en el área. | Sin experiencia en M&E. | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E. Participa en la operación del programa, en la recepción y captura de seguimientos de derechohabientes del programa social. |
| Personal de Apoyo | Hombre | 30 | Pasante de la licenciatura en Psicología | Apoyo operativo en el área. | Sin experiencia en M&E. | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E. Participa en la operación del programa, en la recepción y captura de seguimientos de derechohabientes del programa social. |

Fuente: Información de la Oficina de Programas Especiales de la DAPVF. DGIDS. SEDESO. CDMX.

Notas: (1) Experiencia en Monitoreo y Evaluación (M&E) (trabajos realizado)

(2) Explicar si se dedican exclusivamente a las tareas de Monitoreo y Evaluación (M&E) del programa o si participan en la operación del mismo, señalando puntualmente las funciones y tareas que realiza dentro del programa.

## II.2 Metodología de la Evaluación

La evaluación interna 2017 del Programa Seguro contra la Violencia Familiar forma parte de la Evaluación Interna Integral del mencionado programa social de mediano plazo (2016-2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la Evaluación, misma que analiza la operación y satisfacción del Programa Social, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o servicios a la población atendida, el análisis de la calidad del programa y de la percepción de derechohabientes a través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del seguimiento puntual que se efectúa mensualmente a las derechohabientes del programa en 2016.

En la presente evaluación se utiliza un enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo respecto a la operación y satisfacción del bien o servicios otorgados mediante el programa social en el año 2016.

El proceso cuantitativo se refiere al cumplimiento de meta física establecida en las Reglas de Operación del programa social, así como al cumplimiento de los indicadores correspondientes a cada uno de los procesos referidos a nivel de objetivo y unidad de medida. Para la comprobación del cumplimiento total de metas, fue necesario contar con la información del área operativa del año culminado, esto conforme al padrón de derechohabientes del programa.

Por otra parte, con respecto al proceso cualitativo, se tomará como referencia la información descrita en los seguimientos mensuales de las derechohabientes, mismos documentos que son remitidos por las instancias canalizadoras de atención integral. En estos, se describirá el desarrollo del proceso de atención especializada que ha logrado la mujer durante su estancia dentro del programa social, así como de la percepción que tiene con respecto al apoyo económico que le fue entregado.

La ruta crítica para la integración del informe de la evaluación del programa social es la siguiente:

| Apartado de la Evaluación | Periodo de Análisis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2. Metodología de la Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3. Fuentes de Información de la Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3.1. Información de Gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3.2. Información de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1. Muestra del Levantamiento de Panel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.1. Matriz FODA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.2. Estrategias de Mejora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.3. Cronograma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II.3 Fuentes de Información de la Evaluación

En esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

### II.3.1 Información de Gabinete

Las fuentes de información de gabinete que se emplearon para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la presente evaluación interna son los siguientes:

- Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal

- Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento

- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal

- Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal

- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

- Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar

- Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal

- Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018

- Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018

- Acuerdo por el que se crea la Unidad para la Atención y Prevención de la Violencia hacia las Personas de la Población Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI).

- Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2011)

- Informe Estadístico sobre Violencia Familiar de las Instituciones que Integran el Consejo de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar (anual 2016)

- Reglas de Operación del Programa Seguro contra la Violencia Familiar 2016

- Información estadística que genera el área operativa

- Padrón de derechohabientes del programa Seguro Contra la Violencia Familiar

- Evaluación Interna 2016 de Diseño y Construcción de la Línea Base del programa social Seguro Contra la Violencia Familiar implementado en 2015

### II.3.2. Información de Campo

Para el levantamiento de información de la presente evaluación se utilizó la ficha de seguimiento mensual de mujeres derechohabientes del programa para la construcción de la Línea Base del programa social. Esto debido a que el programa cuenta con procedimientos estandarizados y periódicos que permiten registrar el avance del proceso de atención especializada con respecto a la desnaturalización de la violencia familiar, así como el seguimiento de permanencia dentro del programa.

Asimismo como parte de la operación del programa Seguro Contra la Violencia Familiar, las unidades de atención especializada envían mensualmente el reporte de seguimiento de las mujeres derechohabientes al área operativa del programa, información que se registra y permite cuantificar el avance del proceso de las mujeres. Considerando que es una información exclusiva de la población objetivo y derechohabiente del programa social; la cual se considera adecuada y objetiva para referir los resultados en la presente evaluación.

La ficha de seguimiento que fue el instrumento de revisión, se conforma por las tres principales áreas de atención especializadas que son: área de Psicología, área Jurídica y área de Trabajo Social. En cada una de estas se describe el proceso que ha alcanzado la víctima para salir del ciclo de violencia, así como de su proceso de empoderamiento personal y toma de decisiones a favor de una nueva forma de vivir junto con sus hijas e hijos.

Por lo anterior, el instrumento utilizado cuenta con los siguientes reactivos:

| Categoría de Análisis | Justificación | Reactivos de Instrumento |
| --- | --- | --- |
| Ficha de seguimiento mensual de mujeres derechohabientes del programa | -Se muestra el avance de su proceso en la atención psicología, principalmente en la identificación de sus derechos, autoestima e independencia | -Avances Observados en el área de psicología |
|  | -Se muestra el avance en su proceso jurídico, así como el ejercicio de sus derechos conforme a la Ley, de vivir una vida libre de violencia. | -Evaluación de su proceso jurídico |
|  | -Se describe los beneficios directos que las mujeres y mujeres trans tienen en su persona y familia al recibir este apoyo económico de forma mensual. | -Beneficio al recibir el recurso económico |

Cabe mencionar que existieron algunos cambios en la selección de reactivos del instrumento del seguimiento mencionado, esto debido a que se omitirá el nombre de las derechohabientes por seguridad así como de la Unidad de Atención. Además, dado que el objetivo es conocer la percepción de la calidad y atención otorgada, ésta se realizó conforme a un muestreo de las fichas de seguimiento de las derechohabientes del programa social.

Como ya se ha referido anteriormente, dentro de este programa social existe como proceso estandarizado la aplicación mensual de una ficha de seguimiento por el tiempo de estancia de la derechohabiente, misma que es requisitado por las unidades de atención y entregado al área operativa. Por lo que no fue necesario aplicar un instrumento independiente para obtener la información para esta evaluación.

El documento utilizado para la evaluación del presente documento fue el siguiente:

# III.- EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

En la evaluación interna de la operación del programa Seguro Contra la Violencia Familiar, se busca realizar un análisis sistemático que permita valorar si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, con la finalidad de determinar si en la práctica los procesos que lo componen y que posibilitan su realización, son eficaces y eficientes en el logro de metas y objetivos del programa.

## III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016

Para la operación de este programa social se cuenta con dos personas de estructura y cinco personas contratadas bajo el programa de Estabilidad Laboral, como se describe a continuación:

| Puesto | Formación Profesional | Experiencia requerida | Funciones | Sexo | Edad | Formación de la persona ocupante | Experiencia de la persona ocupante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directora de Atención y Prevención de la Violencia Familiar | Derecho, Administrativa, Social | Experiencia mínima de 1 a 3 años en nivel de Dirección, con nivel educativo superior concluido. Experiencia en el área: Administrativa y Jurídica | Coordinar eficientemente el óptimo funcionamiento de la atención que brinda el Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar, a efecto de garantizar el buen funcionamiento y el cumplimiento de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, de forma permanente. Coordinar eficientemente el óptimo funcionamiento de la atención que proporciona la red Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para Mujeres que Viven Violencia Familiar, de forma permanente. Coordinar eficientemente los programas educativos y de sensibilización para prevenir la violencia familiar, para las comunidades de escasos recursos, conjuntamente con las instancias competentes, en los tiempos previstos para su elaboración. Supervisar eficazmente el financiamiento de los programas, Seguro contra la Violencia Familiar y Reinserción social. Coordinar y supervisar el funcionamiento del Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, el comité de Atención de la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Distrito Federal permanentemente. | Mujer | 44 | Licenciada en Derecho | Defensor de Oficio en la consejería Jurídica y de Servicios de la Dirección General de Servicios Legales. J.U.D. de Asistencia Jurídica en Procesos y Recursos Penales en la consejería Jurídica y de Servicios Legales. |
| Líder Coordinador de Proyectos | Licenciatura en Trabajo Social | Experiencia mínima de 2 años en áreas de Administración, Derechos Humanos, Ciencias Sociales o carreras afines; con conocimientos en Administración, Equidad de género, Violencia Familiar, Desarrollo Humanos y Sociología. | -Acordar con la persona titular de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar el trámite y resolución de los asuntos recomendados y de aquellos que se turnen al personal bajo se vigilancia. -Participar conforme a las instrucciones del o la titular de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en la inspección y fiscalización del desempeño de las labores del personal. | Mujer | 35 | Licenciada en trabajo Social. | Asistente en la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la Dirección General de Igualdad y Diversidad. Coordinación del área de Planeación y Estadística de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. |
| Personal de Apoyo | Ninguna | Ninguna | Apoyo operativo en el área. | Mujer | 37 | Licenciada en Administración. | Coordinación Administrativa en el Refugio para mujeres Víctimas de Violencia Familiar de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en la DGIDS. |
| Personal de Apoyo | Ninguna | Ninguna | Apoyo operativo en el área. | Mujer | 29 | Licenciada en Psicología. | Atención telefónica en la Línea de Atención a la Violencia Familiar de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la DGIDS. |
| Personal de Apoyo | Ninguna | Ninguna | Apoyo operativo en el área | Mujer | 37 | Licenciada en Psicología. | Apoyo operativo en la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la DGIDS. |
| Personal de Apoyo | Ninguna | Ninguna | Apoyo operativo en el área. | Mujer | 34 | Licenciada en Psicología. | Apoyo operativo en la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la DGIDS. |
| Personal de Apoyo | Ninguna | Ninguna | Apoyo operativo en el área. | Hombre | 30 | Pasante de la licenciatura en Psicología. | Apoyo operativo en la Subdirección de Empleo de la STyFE, Unidad Azcapotzalco. |

## III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social con su Diseño.

A través del presente cuadro se anuncia la congruencia de la operación de este programa social con las Reglas de Operación del año 2016, conforme a los siguientes puntos:

| Apartado | Reglas de Operación 2016 | Cómo se realizó en la práctica | Nivel de cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa | Dirección General de Igualdad y Diversidad Social a través de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de su área operativa. | Fue la responsable de realizar debidamente los procesos establecidos conforme a sus funciones laborales y en apego a las Reglas de operación. | Satisfactorio |  |
| II. Objetivos y alcances | Apoyar emocional y económicamente a las mujeres y mujeres trans que se encuentren en una situación de violencia familiar o hayan sido víctimas de trata de personas, y cuya integridad física, emocional o incluso su vida, se encuentre en riesgo, con el fin de que puedan contar con los recursos económicos que les permitan realizar los trámites y gestiones legales y acudan a atención psicología y de trabajo social que se brinda como parte integral de la atención a mujeres víctimas de violencia y sus familias. | Conforme a lo establecido en Reglas de Operación. | Satisfactorio |  |
| III. Metas Físicas | Apoyar a por lo menos 2000 mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar y/o trata de personas, con recursos económico y a través de aproximadamente 24,000 sesiones en las áreas de psicología, asesoría jurídica y/o atención en trabajo social. El monto mensual para cada beneficiaria es de $1,537.00 (mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) hasta por un año. De los cuales $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 MN) se le depositarán en su cuenta bancaria y $37.00 (treinta y siete pesos 00/100 M. N.) se aplicarán en la contratación de un seguro de vida para la asegurada. Dentro de esta meta están consideradas las derechohabientes del programa que ingresaron bajo los lineamientos y mecanismos de operación de 2015 y todavía no concluyen su proceso de un año. | Conforme a lo establecido en las reglas de operación | Satisfactorio | Se alcanzó un total de 2,117 mujeres derechohabientes, que en porcentaje representa el 105.9% de la meta establecida. |
| IV. Programación Presupuestal | $19’000,000.00 (Diecinueve millones de pesos 00/100 MN). | Conforme a lo establecido en las reglas de operación | Satisfactorio |  |
| V. Requisitos y Procedimiento de Acceso | Procedimientos de Acceso Las solicitantes podrán ser canalizadas por cualquiera de las instancias adscritas a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, o instancia, albergue, casa de emergencia, refugios o dependencias del gobierno del Distrito Federal, OSC, etc; quienes deberán remitir la solicitud de ingreso por escrito, anexando la documentación especificada en las Reglas de Operación. Las mujeres y mujeres trans candidatas para ingreso al programa social deberán presentar ante la instancia de atención la documentación requerida conforme a las Reglas de Operación. Las Instancias de canalización envían la documentación requerida al área operativa para su revisión e incorporación al proceso de dictaminación. Se realiza el proceso de dictaminación para determinar el ingreso de las mujeres y mujeres trans al programa, conforme a las Reglas de Operación. Al obtener los resultados del anterior proceso se continúa con el proceso administrativo para formalizar el ingreso de las nuevas derechohabientes y posteriormente se le entrega la tarjeta personalizada mediante la cual se efectuarán los pagos mensuales. | Conforme a lo establecido en las Reglas de Operación | Satisfactorio | Todas las derechohabientes de este programa social cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación además de presentar la documentación requerida antes de recibir los servicios y apoyo solicitado. |
| VI. Procedimiento de Instrumentación | El área de Programas Especiales de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, recibirá y revisará el expediente enviado por las instancias canalizadoras. El Comité Dictaminador es el responsable de determinar las solicitudes que serán incorporadas al programa. El área de Programas Especiales conformará el padrón correspondiente y convocará a las nuevas derechohabientes para la firma de la documentación necesaria para la entrega de tarjetas bancarias en las cuales se les realizarán los depósitos correspondientes. El área de Programas Especiales recibe y registra los seguimientos mensuales de las derechohabientes durante el tiempo que se encuentren en el programa. | Con forme a lo establecido en las Reglas de Operación y del Manual de Procedimientos | Satisfactorio | Se efectuó en tiempo y forma conforme a lo establecido en las Reglas de Operación y del Manual de Procedimientos establecidos en este programa social. |
| VII. Procedimientos de Queja o Inconformidad Ciudadana | En caso de existir alguna inconformidad por parte de una usuaria podrá presentarla por escrito ante la persona titular de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, ubicada en calle Lucas Alamán, número 122, 2do piso, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc.; mismas que deberán contener nombre, domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, así como, número telefónico donde se le pueda localizar. | De conformidad con las Reglas de Operación | Satisfactorio | En el año 2016 no se recibieron quejas y/o inconformidades. |
| VIII. Mecanismos de Exigibilidad | El Programa se plantea bajo el principio de la universalidad, por lo que toda mujer y mujer trans víctima de violencia familiar que cumpla con los requisitos de ingreso puede exigir su participación en el Programa. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación podrá presentar su queja ante la Contraloría General del Distrito Federal, que es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al menos los siguientes casos: Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho (garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa a ser derechohabiente de mismo. Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. | De conformidad con las Reglas de Operación | Satisfactorio |  |
| IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores | Las evaluaciones constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar el diseño, la operación, los resultados y el impacto de la política y programas de Desarrollo Social. Como lo establece la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; la Evaluación Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, a través de la Coordinación de Planeación y Evaluación, realizará la evaluación interna del programa y en apego a los lineamientos que al efecto publique el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio |  |
| X. Formas de Participación Social | La forma en la que se puede participar dentro del programa es mediante sugerencias y aportaciones sobre el funcionamiento del programa (población en general); de donaciones económicas y/o en especie provenientes de la Sociedad civil organizada, iniciativa privada, instituciones académicas; así mismo la Contraloría Ciudadana y los Representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá observar el cumplimiento de lo establecido en las reglas de operación, dicha participación será presentada ante el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal. | Conforme a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Las acciones efectuadas en el programa se dan a conocer públicamente y de forma periódica ante el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal, órgano honorario de apoyo y evaluación establecido en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal. |
| XI. Articulación con Otros Programas Sociales | Reinserción Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de Violencia Famliar de la Ciudad de México. Programas de becas escolares para niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad social. Programa Jóvenes en Desarrollo y/o Jóvenes en Impulso Programas de Empleo, Capacitación y Proyectos Productivos Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos. | En apego a las Reglas de Operación. | Satisfactorio |  |

## III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016.

La cobertura de la población objetivo y conforme a la meta física del programa social, a través de los años a la fecha ha cumplido en su totalidad, como se describe a continuación:

| Aspecto | Población Objetivo (A) | Población Atendida (B) | Cobertura (B/A)*100 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cifras 2014 | 2,000 | 2,158 | 107.9% | Se obtuvo un resultado mayor que lo establecido como meta física al año. La variación de totales depende de la suma de nuevas derechohabientes por etapa y de la estabilidad de permanencia dentro del programa por año. |
| Cifras 2015 | 2,000 | 2.055 | 102.8% | Se obtuvo un resultado mayor que lo establecido como meta física al año. La variación de totales depende de la suma de nuevas derechohabientes por etapa y de la estabilidad de permanencia dentro del programa por año. |
| Cifras 2016 | 2,000 | 2,117 | 105.9% | Se obtuvo un resultado mayor que lo establecido como meta física al año. La variación de totales depende de la suma de nuevas derechohabientes por etapa y de la estabilidad de permanencia dentro del programa por año. |

Asimismo y conforme a las Reglas de Operación 2016, de describe a continuación el perfil de la persona beneficiaria del programa Seguro Contra la Violencia Familiar, conforme a la siguiente cronología:

| Perfil requerido por el programa social | Porcentaje de personas derechohabientes que cubrieron el perfil en 2016 | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Nombre completo de la candidata al programa | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Instancia que canaliza (donde es atendida) | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Dirección | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Teléfono | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| RFC | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| CURP | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Identificación oficial | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Sexo | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Edad | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Diversidad sexual | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Pertenencia étnica | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| lugar y fecha de nacimiento | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Estado Civil | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Grado de estudios | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Ocupación | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Proceso psicológico | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |
| Documentación que acredite un proceso jurídico | 100% | Requisito indispensable para el ingreso al programa. |

Por otro lado, el programa Seguro Contra la Violencia Familiar se ejecuta bajo el principio de la universalidad, por lo que toda mujer y mujer trans víctima de violencia familiar que cumpla con los requisitos de ingreso puede exigir su participación en el Programa.

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al menos los siguientes casos:

a) cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado beneficio y exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo;

b) cuando la persona beneficiaria de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho beneficio de manera integral, como lo establece el programa;

c) cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación

La persona que se considere indebidamente excluida de este Programa Social podrá presentar su queja ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.

## III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social.

Los procesos efectuados para el desarrollo del programa social se establecen con precisión en las Reglas de Operación, de la cual se describe a continuación:

| No. | NOMBRE DEL PROCESO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | COMPONENTES | ACTORES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración de las Reglas de Operación | Se elaboran y publican las Reglas de Operación del programa social conforme a los Lineamientos de publicación del año en turno y se realizan las gestiones administrativas para su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX. | Lineamientos para la elaboración de las reglas de operación (EVALUA CDMX). | Personal de la SEDESO y de la oficina de Programas Especiales. |
| 2 | Recepción de Oficio de Solicitud emitido por la instancia canalizadora | Se recibe el oficio de canalización para iniciar proceso de ingreso. | Oficio por parte de las instancias canalizadoras debidamente descrito y firmado. | Personal de entrega de documentos y personal de la oficina de Programas Especiales. |
| 3 | Revisión y cotejo de documentación del expediente de la usuaria candidata. | Se verifica que el expediente contenga la documentación requerida y actualizada. | Copias de documentos requeridos conforme a las Reglas de Operación. | Personal de entrega de documentos y personal de la oficina de Programas Especiales. |
| 4 | Registro de las candidatas de ingreso. | Se registra la candidata y se asigna un número de solicitud. | Libreta de registro y expedientes de candidatas. | Personal de la oficina de Programas Especiales. |
| 5 | Programación y realización del proceso de dictaminación | Se elabora el calendario de dictaminación; se integra el comité dictaminador y se efectúa dicho proceso en tiempo y forma. | Calendarización del proceso de Dictaminación y espacio físico para dicho proceso. | Integrantes del Comité Dictaminador. |
| 6 | Registro y captura de los resultados del proceso de dictaminación | Se sistematiza la información de los resultados del proceso de Dictaminación. | Expedientes de las candidatas de ingreso. | Personal de la oficina de Programas Especiales. |
| 7 | Captura de información para la elaboración del padrón de derechohabientes | Captura de la información de datos personales para la conformación del padrón de derechohabientes. | Expedientes de las candidatas de ingreso, equipo de cómputo y materiales de oficina. | Personal de la oficina de Programas Especiales. |
| 8 | Solicitud de ingreso ante la Dirección General de Administración de la SEDESO | Elaboración de oficios y documentación necesaria para la gestión administrativa de ingreso | Oficios | Personal de la oficina de Programas Especiales |
| 9 | Firma de documentación de las nuevas derechohabientes del programa | Proceso de firma de contrato bancario y otros documentos de las nuevas derechohabientes del programa para la integración de su expediente | Contrato bancario, documentos del expediente | Usuarias a beneficiar, personal de la institución bancaria y personal de la oficina de Programas Especiales |
| 10 | Solicitud de dispersión del recurso para las nuevas derechohabientes del programa social | Elaboración del oficio de dispersión del recurso para las nuevas derechohabientes del programa social | Oficio de gestión | Personal de la oficina de Programas Especiales |
| 11 | Entrega de tarjetas a las nuevas derechohabientes del programa | Se entrega de forma física la tarjeta del programa a la derechohabiente | Tarjeta bancaria y documentación para expediente. | Usuarias a beneficiar, personal de la oficina de Programas Especiales |
| 12 | Recepción de los seguimientos mensuales | Se reciben y capturan las fichas de seguimiento mensual de las derechohabientes | Fichas de seguimiento, equipo de cómputo y material de oficina | Personal de la oficina de Programas Especiales |

Asimismo, se efectuó una comparación de los procesos del programa Seguro Contra la Violencia Familiar de la Ciudad de México con el Modelo General de los Procesos del Programa Social elaborado por CONEVAL, desglosado de la siguiente manera:

Las características de cada proceso, señaladas mediante incisos que van del A al I, donde refieren a lo siguiente:

A. Actividad de inicio

B. Actividad de fin

C. Tiempo aproximado de duración del proceso

D. Número de servidores públicos que participan

E. Recursos financieros

F. Infraestructura

G. Productos del Proceso

H. Tipo de información recolectada

I. Sistemas empleados para la recolección de información

| Proceso en el Modelo General | Nombre del o los Procesos identificados como equivalentes | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación | Elaboración de las Reglas de Operación | 1 | Elaboración de las Reglas de Operación conforme a los lineamientos del EVALUA, CDMX. | Publicación de las Reglas de Operación en Gaceta oficial de la CDMX. | 4 meses | 2 personas | N/A | Computadora y material de oficina. | Reglas de Operación del año en turno. | Se incorporan las necesidades detectadas durante el ejercicio anterior, así como las estrategias de mejora descritas en las evaluaciones internas anteriores. Lineamientos para la elaboración de las RO emitidos por EVALUA CDMX. | Información generada del área operativa del programa social. |
|  | Recepción de Oficio de Solicitud emitido por la instancia canalizadora | 2 | Recepción del oficio de ingreso. | Verificación de la información requerida. | 20 min | 1 persona | N/A | Computadoras, material de oficina. | N/A | Información y documentación requerida. | Verificación de datos. |
| Difusión | Se efectúa a través de la página web de la SEDESO, DGIDS y a través de las Instancias Canalizadoras | 3 | Información Sintetizada de las Reglas de Operación del Programa. | Actualización de los sitios de Internet de la SEDESO, la DGIDS. | Indeterminado | 3 personas | N/A | Computadoras e Información. | Disponibilidad de Información actualizada. | Información sintetizada de las Reglas de Operación del Programa. | Información generada del área operativa del programa social. |
| Solicitud | -Revisión y cotejo de documentación del expediente de la usuaria candidata. | 4 | Revisión de documentos. | Cotejo de documentos. | 7 días | 5 personas | N/A | Computadoras y material de oficina. | Documentos presentados. | Datos personales | Expedientes de candidatas. |
|  | -Registro de las candidatas de ingreso. | 5 | Registro en libreta. | Asignación de número de solicitud. | 7 días | 5 personas | N/A | Computadoras y material de oficina. | Conclusión de registro. | Número de solicitudes de candidatas. | Expedientes de candidatas y libreta de registro. |
| Incorporación | -Programación y realización del proceso de Dictaminación. | 6 | Calendarización para dictaminar. | Conclusión del proceso de Dictaminación. | 7 días | 1 persona | N/A | Material de oficina. | Número de ingresos al programa social. | Datos personales | Expedientes |
|  | -Registro y captura de los resultados del proceso de Dictaminación. | 7 | Registro de resultados | Notificación de los resultados de la Dictaminación. | 7 días | 5 personas | N/A | Computadoras y material de oficina. | Oficios de respuesta de las candidatas propuestas. | Resultados del proceso de Dictaminación. | Expedientes |
|  | -Captura de información para la elaboración del padrón de derechohabientes. | 8 | Registro de expedientes. | Padrón de derechohabientes. | 2 semanas | 5 personas | N/A | Computadoras y material de oficina. | Padrón de nuevos ingresos al programa social. | Datos personales. | Expedientes |
| Obtención de bienes y/o servicios | -Solicitud de ingreso ante la Dirección General de Administración de la SEDESO. | 9 | Elaboración de oficio para gestión de ingreso. | Entrega de oficio a la DGA. | 1 días | 1 persona | N/A | Computadoras y material de oficina. | Gestión de altas en el programa social. | Nombres de derechohabientes. | Oficio de gestión. |
|  | -Firma de documentación de las nuevas derechohabientes del programa | 10 | Firma de documentos | Integración de expediente | 2 semanas | 15 personas | N/A | Computadoras y material de oficinas | Contrato bancario y documentación de expediente | Firmas de la documentación | Contrato bancario y documentos del expediente |
|  | -Solicitud de dispersión del recurso para las nuevas derechohabientes del programa social | 11 | Oficio de gestión de recurso | Entrega de oficio a la DGA | 2 días | 1 persona | $19.000.000.00 (Presupuesto anual) | Computadoras y material de oficinas | Oficio de dispersión de recurso | Número de derechohabientes para la dispersión | Resultados del proceso de dictaminación |
| Entrega | Entrega de tarjetas a las nuevas derechohabientes del programa | 12 | Convocatoria para la entrega de tarjetas | Entrega de tarjeta a beneficiaria | 1 día | 15 personas | N/A | Material de oficina | Tarjetas bancarias | Listado de derechohabientes | Base del padrón de nuevas derechohabientes |
| Incidencias | -Que las mujeres no cumplan con los requisitos de ingreso -Que las mujeres desistan del proceso -Que el banco no tenga las tarjetas bancaria en tiempo y forma | 13 | N/A | N/A | Indeterminado | 1 persona | N/A | Computadoras y material de oficina | N/A | Límites para el ingreso o culminación del proceso | Verificación y supervisión |
| Seguimiento y monitoreo | Recepción de los seguimientos mensuales | 14 | Recepción de seguimientos | Captura de seguimientos | mensual | 5 personas | N/A | Computadoras y material de oficina | Seguimientos mensuales | Valoración del proceso especializado de las derechohabientes | Ficha de seguimiento mensual |

Nota: Todo el personal adscrito al área operativa participa en todos los procesos de este programa social.

A continuación, se enlistan nuevamente los procesos del programa social por orden cronológico, indicando el número de secuencia, conforme a las siguientes características:

A. Tiene un inicio, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el inicio del proceso, articulada a otro proceso.

B. Tiene un fin, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el fin del proceso, articulado a otro proceso.

C. El tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado.

D. El personal designado para el proceso es suficiente, tiene el perfil adecuado y cuenta con capacitación para realizar sus funciones.

E. Los recursos financieros destinados son suficientes y adecuados para la operación del proceso.

F. La infraestructura o capacidad instalada para desarrollar el proceso es la suficiente y adecuada.

G. Los productos del procesos son los suficientes y adecuados

H. Los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso siguiente.

I. Los sistemas de recolección de la información empleados son los adecuados y suficientes.

J. La información recolectada en el proceso sirve para el monitoreo del programa

K. La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del proceso es la adecuada.

L: El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetivos del programa social.

Lo criterios de valoración para cada aspecto serán: sí, parcial, no; posteriormente, en Observaciones se deberá justificar el motivo de la valoración.

| Nombre del o los Procesos identificados como equivalentes | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de las Reglas de Operación | 1 | SI | SI | SI | Parcial | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Recepción de Oficio de Solicitud emitido por la instancia canalizadora | 2 | SI | SI | SI | parcial | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin e5mbargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Revisión y cotejo de documentación del expediente de la usuaria candidata | 3 | SI | SI | SI | parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Registro de las candidatas de ingreso | 4 | SI | SI | SI | Parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Programación y realización del proceso de dictaminación | 5 | SI | SI | SI | Parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Registro y captura de los resultados del proceso de dictaminación | 6 | SI | SI | SI | Parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Captura de información para la elaboración del padrón de derechohabientes | 7 | SI | SI | SI | Parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Solicitud de ingreso ante la Dirección General de Administración de la SEDESO | 8 | SI | SI | SI | Parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Firma de documentación de las nuevas derechohabientes del programa | 9 | SI | SI | SI | Parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Solicitud de dispersión del recurso para las nuevas derechohabientes del programa social | 10 | SI | SI | SI | Parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Entrega de tarjetas a las nuevas derechohabientes del programa | 11 | SI | SI | SI | Parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |
| Recepción de los seguimientos mensuales | 12 | SI | SI | SI | Parcial | N/A | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Con respecto al inciso D; el actual personal cuenta con el perfil y capacitación adecuada sin embargo es necesario incrementar el número de personas de apoyo para la operación del Programa. Con respecto al inciso F, la infraestructura con la que se cuenta no es la adecuada para llevar a cabo los procesos de atención e información acordes a la problemática de cada una de las personas solicitantes. |

## III.5 Seguimiento y Monitoreo del Programa Social

En el año 2016 el programa social Seguro Contra la Violencia Familiar logró satisfactoriamente la meta física, asimismo dio cumplimiento favorable a los indicadores establecido en las Reglas de Operación, como se describe a continuación:

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Fórmula | Resultados 2016 | Externalidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | Porcentaje de mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar atendidas por el programa | Número mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar atendidas en el último año / Número de mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar atendidas del año anterior. | 103% | Se adecuó el indicador con base en la problemática que busca atender el programa. El programa ha permitido que un número mayor de mujeres y mujeres trans accedan al apoyo económico y servicios otorgados. |
| Propósito | Variación porcentual anual de mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar atendidas por la Red de Unidades de Atención y Prevención de la Violencia | ((Total de mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar atendidas en el último año / Total de mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar atendidas un año antes ) -1) x 100 | 3.0% | El aumento de la demanda de atención especializada en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar |
| Componentes | Porcentaje de mujeres y mujeres trans que concluyeron el Programa Seguro contra la Violencia familiar. | Total de mujeres y mujeres trans que concluyeron con el Programa / Total de mujeres aseguradas X 100. | 91.5% | La decisión de las mujeres para iniciar y terminar su proceso de atención |
| Actividades | Porcentaje de mujeres y mujeres trans derechohabientes respecto de las mujeres candidatas al Seguro en el año. | Total de mujeres y mujeres trans derechohabientes en el año / total de mujeres candidatas al Seguro en el año | 1.71% | Demanda de las usuarias conforme y asignación de presupuesto |

Además, se elaboró una valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016, descrito en el siguiente cuadro:

| Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016 | Valoración (sí, parcialmente, no) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad planteada inicialmente | SI | Es una actividad constante establecida en el manual de procedimientos |
| Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna la información para el cálculo de los indicadores | SI | Es una actividad constante establecida en el manual de procedimientos |
| Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la información y para el cálculo de los indicadores | SI | Se establecen en el manual de procedimientos y Reglas de Operación del Programa Social |
| Las áreas que inicialmente se designaron como responsables de calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica | NO | El área responsable de dar seguimiento a los indicadores del programa es la Coordinación de Planeación y Evaluación; sin embargo, el área operativa es quien continúa con este seguimiento. |
| Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron monitorear de forma adecuada el programa social | SI | Están acordes a los procedimientos reales del programa social |
| Los resultados de los indicadores sirvieron para la retroalimentación y mejora del programa social | SI | Permitió visualizar avance y retrocesos del cumplimiento de las metas físicas establecidas en el programa social |

Nota: los criterios de valoración serán: sí, parcialmente, no.

## III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016

Asimismo, se efectuó una valoración general de la operación del programa social en 2016, con base en el siguiente cuadro:

| Aspecto de la Operación del Programa Social en 2016 | Valoración (sí, parcialmente, no) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| El programa social contó con el personal suficiente y con los perfiles y capacitación requeridos para su operación adecuada | Parcialmente | El Personal que labora en el programa cuenta con el perfil y la capacitación requerida, sin embargo es necesario aumentar el número de personal para mejorar la operación del programa. |
| El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus Reglas de Operación 2016 | SI | Ninguna |
| Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la operación del programa social | SI | Ninguna |
| El programa social atendió a la población objetivo establecida en las Reglas de Operación 2016 | SI | Ninguna |
| La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y adecuada | Parcialmente | En el área operativa no cuenta con una infraestructura adecuada para la atención a las derechohabientes, así como equipo de cómputo y material de oficina adecuado. |
| El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del Modelo General | SI | Tiene procesos estandarizados conforme al manual de procedimiento y a las Reglas de Operación. |
| Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social | SI | Tiene manual de procedimientos y Reglas de Operación. |
| Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas operadoras del programa social | SI | Todo el personal adscrito al área, está autorizado para atención y manejo de datos personales |
| Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | SI | Conforme a los procesos de cada instancia que participa en el programa social |
| Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado | SI | Ninguna |
| La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la adecuada. | SI | Ninguna |
| Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollan las personas operadoras. | SI | Ninguna |
| Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras | SI | Con base en la información obtenida de las evaluaciones Internas. |
| Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas derechohabientes respecto de los bienes y o servicios que ofrece el programa social. | SI | Se cuenta con una ficha de seguimiento mensual. |

# IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL

Conforme a los resultados del instrumento de evaluación aplicado en el año 2016 a las derechohabientes del programa Seguro Contra la Violencia Familiar, se describen a continuación la información referida anónimamente.

Cabe mencionar que conforme a los Lineamientos para la Evaluación Interna 2017, esta descripción será conforme a las Categorías de la Evaluación de Satisfacción de las personas de los Programas Sociales, como se muestra a continuación:

| Categorías | Aspectos a Valorar | Reactivo Instrumento 2016 | Resultados | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expectativas | Grado que cubriría sus necesidades individuales, familiares y colectivas. Grado o ponderación antes de recibir del beneficio. Seguridad que se crea al esperar recibir el apoyo. | Beneficio al recibir el recurso económico. | Uso del apoyo económico recibido; %. Pago de gastos para el proceso jurídico; 8.5. Pago de gastos para el proceso psicológico; 12.4. Gasto familiar; 25.1. Gastos personales; 13.0. Salud y educación de sus hijas e hijos; 24.1. Ahorra; 8.1. Inversión; 4.4. Otro; 4.3. Total; 100.0. | El 49.2% de las derechohabientes ocupan el recurso otorgado a través del programa social a gastos familiares, tales como en la salud y educación de sus hijas e hijos. El 20.9% de las mujeres ocupan el recurso en gastos para sus procesos jurídicos y psicológicos. |
| Imagen del Programa | Información publicitaria del programa (conocimiento general del programa, la frecuencia con que recibe información, conocimiento a través de experiencias previas de otras personas) Información acerca de la institución que otorga el apoyo Identificación de la persona beneficiaria del programa (conocimiento del programa) Funcionamiento del programa Grado o nivel de conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo Conocimiento de los derechos y obligaciones | No se cuenta con un reactivo acorde |  |  |
| Cohesión Social | Cohesión familiar Participación en actividades comunitarias diferentes a las del programa social. Ponderación de la persona beneficiaria respecto a la cohesión social de su comunidad tras haber recibido el apoyo. | No se cuenta con un reactivo acorde |  |  |
| Calidad de la Gestión | Trato al solicitar o recibir un servicio relacionado con el beneficio del programa. Tiempo de respuesta. Asignación de beneficios con oportunidad. Disponibilidad y suficiencia de la información relacionada con el programa. Conocimiento de los mecanismos de atención de incidencias. Tiempo de respuesta y opinión del resultado de la incidencia. | No se cuenta con un reactivo acorde |  |  |
| Calidad del Beneficio | Evaluación de las características del beneficio. Grado o ponderación después de la entrega del beneficio. Grado o nivel cubierto de las necesidades por el beneficio. | Beneficio al recibir el recurso económico. | Uso del apoyo económico recibido; %. Pago de gastos para el proceso jurídico; 8.5. Pago de gastos para el proceso psicológico; 12.4. Gasto familiar; 25.1. Gastos personales; 13.0. Salud y educación de sus hijas e hijos; 24.1. Ahorra; 8.1. Inversión; 4.4. Otro; 4.3. Total; 100.0. | Con respecto a la calidad del beneficio adquirido, en el caso de este programa social es el mismo recurso que es depositado en cuentas bancarias cada mes y las derechohabientes lo ocupan conforme a sus necesidades personales y familiares. |
| Contraprestación | Tipo de compromiso adquirido. Frecuencia con que se realiza los compromisos adquiridos a través del programa Costos relacionados con la realización de la contraprestación (Gastos de transporte, tiempo invertido, días que no trabajan por hacer actividades del programa, etc.) | Evaluación de su proceso jurídico | Proceso jurídico; %. Puntualidad en sus citas; 40.5. Interés por iniciar un proceso contra el agresor; 12.4. Evolución satisfactoria del proceso jurídico; 5.8. Compromiso; 38.0. Ninguna; 3.4. Total; 100.0. | El 40.5% de las mujeres derechohabientes mostraron puntualidad en sus citas programadas en el área jurídica. El 38% adquirió un compromiso para continuar con sus procesos legales; y el 12% inició un proceso jurídico contra su agresor. Cabe mencionar que la mayoría de las beneficiadas al ingresar al programa ya cuentan con un proceso legal en contra de sus agresores. |
| Satisfacción | Grado de conocimiento del programa como derecho Opinión del beneficiario sobre el programa implementado por el gobierno para abatir su condición de pobreza. Confirmación o invalidación de la expectativa generada por el beneficiario. | Avances observados en el área de psicología | Avances psicológico; %. Identificación de derechos; 12.3. Manejo de límites; 7.4. Autoestima; 9.5. Seguridad; 8.4. Fortalecimiento del vínculo materno-infantil; 6.5. Identificación, expresión y manejo de emociones; 7.2. Independencia emocional; 4.2. Autonomía; 5.6. Toma de decisiones asertivas; 5.2. Comunicación asertiva; 5.6. Deconstrucción de patrones de género; 10.6. Expresividad emotiva; 7.7. Autocuidado; 9.4. Ningún avance; 0.4. Total; 100.0. | El 51.0% de las mujeres lograron aumentar su autoestima, identificó el manejo de sus emociones, logró un mayor autocuidado, independencia emocional y una comunicación asertivas. El 25.7% logró una seguridad personal, autonomía y toma de decisiones asertivas. El 12.3% de las mujeres derechohabientes identificó sus derechos; el 10.6% logró la desconstrucción de los patrones de género en su dinámica familiar. Sólo el 0.4% de las mujeres refirieron no tener ningún avance. |

# V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL

## V.1. Muestra del Levantamiento de Panel

Con respecto al levantamiento del instrumento de evaluación del programa Seguro Contra la Violencia Familiar, éste se utilizó de seguimiento del 100% de la población derechohabientes del programa social del año 2016, siendo un procedimiento estandarizado que mensualmente se entrega al área operativa del programa social.

En el siguiente cuadro se observa una muestra aleatoria de la participación de la población beneficiaria a la cual se le aplicó el cuestionario de satisfacción:

| Poblaciones | Número de personas |
| --- | --- |
| Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base | 2,117 |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A) | 1,036 |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) | No disponible |
| Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B) | 2,117 |

La población objetivo fueron las mujeres y mujeres trans derechohabientes del programa social del año 2016 y considerando que este programa está dirigido para las mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar no existen hombres en dicho padrón. El rango de edad promedio es de 18 a 60 años de edad, quienes viven en las 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, mismas que fueron canalizadas por las instancias competentes a la atención de la violencia familiar y/o trata de personas ubicadas en la Ciudad de México, principalmente instancias gubernamentales y de la sociedad civil organizada.

## V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información

Para continuar con la aplicación del instrumento de evaluación y obtener nuevamente resultados en el año 2018, se pretende se desarrolle de la siguiente manera:

| Proceso y/o actividad | año 2017 |  |  |  |  |  | año 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. |
| Realización de ajustes a los reactivos del ficha de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación del instrumento de evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesamiento de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y análisis de los resultados obtenidos anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados de la evaluación de satisfacción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016

## VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016

En seguimiento a la Evaluación Interna 2016 del Programa Social, se efectuó una revisión de ésta conforme a los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la Ciudad de México emitidos por el Evalúa CDMX, a través de una matriz de contingencias en la cual se determina el grado de cumplimiento, como se muestra a continuación:

| Apartados de la Evaluación Interna 2016 | Nivel de Cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- |
| I. INTRODUCCIÓN | Satisfactorio |  |
| II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016 | Satisfactorio |  |
| II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna | Satisfactorio |  |
| II.2. Metodología de la Evaluación | Satisfactorio |  |
| II.3. Fuentes de Información de la Evaluación | Satisfactorio |  |
| III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA SOCIAL | Satisfactorio |  |
| III.1. Consistencia Normativa y Alineación con la Política Social de la CDMX | Satisfactorio |  |
| III.2. Identificación y Diagnóstico del Problema Social Atendido por el Programa | Satisfactorio |  |
| III.3. Cobertura del Programa Social | Satisfactorio |  |
| III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social | Satisfactorio |  |
| III.5. Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones | Satisfactorio |  |
| III.6. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social | Satisfactorio |  |
| IV. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROGRAMA SOCIAL | Satisfactorio |  |
| IV.1. Definición de Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del Programa | Satisfactorio |  |
| IV.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base | Satisfactorio |  |
| IV.3. Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base | Satisfactorio |  |
| IV.4. Método de Aplicación del Instrumento | Satisfactorio |  |
| IV.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información | Satisfactorio |  |
| V. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2015 | Satisfactorio |  |
| V.1. Análisis de la Evaluación Interna 2015 | Satisfactorio |  |
| V.2. Seguimiento de Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores | Satisfactorio |  |
| VI. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA | Satisfactorio |  |
| VI.1. Matriz FODA | Satisfactorio |  |
| VI.2. Estrategias de Mejora | Satisfactorio |  |
| VI.3. Cronograma de Implementación | Satisfactorio |  |
| VII. REFERENCIAS DOCUMENTALES | Satisfactorio |  |

Nivel de cumplimiento: satisfactorio, parcial, no satisfactorio, no se incluyó.

## VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores

En este apartado se reporta el avance de la instrumentación de las Estrategias de Mejora de las Recomendaciones establecidas en la Evaluación Interna del 2016, descritas en el siguiente cuadro:

| Estrategia de mejora | Etapa de implementación dentro del programa | Plazo establecido | Área de seguimiento | Situación a junio de 2017 | Justificación y retos enfrentados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar un estudio de caso que nos permita observar si se generaron las herramientas necesarias y suficientes para que las mujeres continúen su fortalecimiento económico y emocional. | En proceso | Mediano (1 año) | Coordinación de Planeación y Evaluación | En proceso | Contar con mayor personal en el área operativa que pueda efectuar los estudios de casos. |
| Establecer como mínimo una actualización y sensibilización anual en el tema de violencia familiar al personal que interviene en el programa. | Efectuado | Mediano (1 año) | Coordinación de Planeación y Evaluación | En seguimiento | Aumentar la capacitación del personal operativo del programa social. |
| Realizar las Reglas de Operación del programa con mayor especificidad para mejorar el apego a los lineamientos para su elaboración. | Efectuado | Corto (6 meses) | Coordinación de Planeación y Evaluación | Implementado | Continuar con este proceso desde el área operativa del programa social. |

# VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA

## VII.1. Matriz FODA

A través de la Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) permite conocer las variables internas y externas que favorecen o limitan el desarrollo en los programas sociales, esto para lograr el objetivo y metas establecidas en las mismas.

Con respecto a este programa social, al tener procedimientos establecidos que se realizan de forma constante durante el año, el desarrollo de la matriz FODA se establece en tiempos de medio y largo plazo, como se describe en el siguiente cuadro:

MATRIZ FODA

Positivo

Negativo

Externo

Interno

Fortalezas

-El personal que participa tiene experiencia en el manejo de esta problemática multifactorial.

-Se da seguimiento y acompañamiento a las mujeres derechohabientes del programa Seguro Contra la Violencia Familiar.

Amenazas

--Las mujeres víctimas de violencia familiar o trata de personas desisten del proceso de ingreso al programa

-Las mujeres víctimas de violencia familiar o trata no utilizan el apoyo económico para los fines del programa.

-Las mujeres víctimas de violencia familiar regresan con la persona agresora.

Oportunidades

- Fortalecer el sistema de prevención y atención de la violencia familiar y /o trata de personas en la Ciudad de México.

-Promover que las mujeres continúen con su empoderamiento e independencia económica.

Debilidades

- No se han realizado estudios de caso.

- El personal que participa en la operación del programa social no es suficiente.

- La infraestructura que tiene el área operativa no es la adecuada para la atención de las derechohabientes del programa.

## VII.2. Estrategias de Mejora

Con base en la Matriz FODA referida anteriormente, a continuación se describen las estrategias consideradas para dar seguimiento y atención para obtener mejores resultados que permitan el desarrollo óptimo de los procedimientos de atención para alcanzar en su totalidad la finalidad del programa social, que es el proporcionar a las mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar un recurso económico para salir del ciclo de la violencia familiar, así como mejorar su calidad de vida construyendo una nueva cultura de paz.

| Objetivo central de proyecto | Fortalezas (internas) | Debilidades (internas) |
| --- | --- | --- |
| Oportunidades (externas) | - Realizar acciones de prevención y difusión comunitaria sobre la violencia familiar y trata de personas. - Seguir capacitando y sensibilizando al personal para que continúe dando un seguimiento y acompañamiento especializado a las derechohabientes del programa. | - Realizar estudios de caso que nos permita observar si se generaron las herramientas necesarias y suficientes para que las mujeres continúen su empoderamiento e independencia económica. -Asignación de mayor personal en el área operativa. |
| Amenaza (Externas) | - Continuar con las atenciones especializadas a través de las instancias de canalización, para la toma de decisiones asertivas. -Acciones de sensibilización sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos, al interior de las familias, así como talleres de no violencia. | -Continuar con el seguimiento para fomentar que las mujeres víctimas de violencia familiar no regresen a vivir con la persona agresora. |

Además, en este apartado se integran las principales estrategias de mejora del programa social cuya finalidad es erradicar o disminuir las Debilidades y Amenazas detectadas además de potenciar las Fortalezas y Oportunidades, como se refiere en el siguiente cuadro:

| Elementos de la Matriz FODA retomados | Estrategia de Mejora propuesta | Etapa de implementación dentro del programa social | Efecto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Debilidades | - Realizar estudios de caso que nos permitan observar si se generaron las herramientas necesarias y suficientes para que las mujeres continúen su empoderamiento e independencia económica. -Asignación de mayor personal en el área operativa | En proceso | Conocer si el recurso económico y los servicios de atención especializada fueron suficientes para que la mujer inicie una vida libre de violencia y sea independiente |
| Amenaza | -Continuar con el seguimiento para fomentar que las mujeres víctimas de violencia familiar no regresen a vivir con la persona agresora. | En proceso | -Mujeres empoderadas -Mujeres con alta autoestima |

## VII.3. Cronograma de Implementación

Con la finalidad de dar seguimiento y atender las estrategias referidas anteriormente con respecto a las propuestas de mejora, derivadas de la matriz FODA, se considera el siguiente cronograma para su proceso:

| Estrategia de mejora | Plazo | Área(s) de Instrumentación | Área(s) de seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar un estudio de caso que nos permita observar si se generaron las herramientas necesarias y suficientes para que las mujeres continúen su empoderamiento e independencia económica | Mediano (1 a 3 años) | Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar | Coordinación de Planeación y Evaluación con apoyo del área operativa del programa social. |
| Dar un seguimiento confiable para fomentar que las mujeres víctimas de violencia familiar no regresen a vivir con la persona agresora. | Mediano (1 a 3 años) | Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar | Coordinación de Planeación y Evaluación con apoyo del área operativa del programa social. |

# VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES

- Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal.

- Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento.

- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

- Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

- Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal. Recuperada el 20 de febrero de 2015 en http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r173505.pdf

- Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal.

- Programa General de Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018.

- Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018.

- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

- Reglas de Operación del programa Seguro Contra la Violencia Familiar de la Ciudad de México 2016.

- Evalúa DF. Lineamientos para la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México.

- Padrón de derechohabientes del Programa Seguro Contra la Violencia Familiar de la Ciudad de México 2016.

- Informe de la Evaluación Interna 2016 de Diseño y Construcción de la Línea Base del programa social Seguro Contra la Violencia Familiar de la Ciudad de México operado en 2015.

- Acuerdo por el que se crea la Unidad para la Atención y Prevención de la Violencia hacia las Personas de la Población Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2015.

- Informe Estadístico sobre Violencia Familiar de las Instituciones que Integran el Consejo de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en su 75ª Sesión Ordinaria, correspondiente al periodo Enero-Diciembre de 2016.

- Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. INEGI.

- ONU Mujeres. Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas. Una pandemia que se presenta en diversas formas. Recuperado el 01 de junio de 2015, de:

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

- INEGI (2012). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Recuperado el 03 de enero de 2015, de:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2011/default.aspx