SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN INTERNA DE OPERACIÓN Y SATISFACCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PANEL

2017

“PROGRAMA FINANCIAMIENTO PARA LA ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL”

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	3

II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017	5

II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna	5

II.2. Metodología de la Evaluación	7

II.3. Fuentes de Información de la Evaluación	8

II.3.1. Información de Gabinete	9

II.3.2. Información de Campo	9

III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	12

III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016	12

III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño	14

III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016	17

III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social	19

III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social	26

III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016	28

IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL	28

V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL	31

V.1. Muestra del Levantamiento de Panel	31

V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información	31

VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016	32

VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016	32

VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores	34

VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA	35

VII.1. Matriz FODA	35

VII.2. Estrategias de Mejora	36

VII.3. Cronograma de Implementación	37

VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES	38

# INTRODUCCIÓN

En el año 2011, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social (DGIASIS), implementó el Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) con el objetivo de financiar proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que dirigen su trabajo al incremento de las capacidades físicas y sociales de la población que se encuentra en situación de calle y/o de vulnerabilidad social.

El Programa promueve la vinculación coninstituciones de asistencia privada e instituciones académicas para potenciar la atención a la población objetivo del mismo en la Ciudad de México. Estas instituciones apoyan en el cofinanciamiento de los proyectos de las OSC. Gracias a esta vinculación, se ha podido incrementar el número de proyectos financiados, con lo que se ha atendido a un mayor número de personas en situación de calle y/o vulnerabilidad social.

La DGIASIS es la instancia responsable de la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa;asimismo, las instancias Cofinanciadoras tienen la facultad de participar en el Comité de Selección para determinar los proyectos a financiar, así como para instrumentar aspectos de evaluación y supervisión de los proyectos financiados.

En la implementación y operación de este programa social se fomenta el respeto, la promoción y difusión de los Derechos Humanos, la Igualdad de Género, la No Discriminación. Además, el programa se evalúa anualmente, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (LDSDF): “…la evaluación interna es la que deben efectuar anualmente y conforme a los lineamientos que emita el Consejo de Evaluación, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que ejecuten programas sociales.”, con ello se garantiza  transparencia  y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Por ello, y con el propósito de orientar al programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social hacia el logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se evalúa el diseño, la cobertura, la operación, los resultados, la percepción y satisfacción que se genera a través de la implementación de este programa social, a través de la Evaluación de Operación y Satisfacción, y Levantamiento de Panel, la cual es la segunda etapa de la Evaluación Interna Integral de Programas Sociales de la CDMX.

Con estaEvaluación Interna se busca generar información cualitativa y cuantitativa que permita realizar mejoras en el diseño y operación del programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, generando la posibilidad de detectar las fortalezas y debilidades de los mismos que incentive la participación corresponsable de OSC e Instituciones de Asistencia Privada, en beneficio de las personas atendidas. La evaluación se complementa con un seguimiento periódico de los recursos ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas, a través de la supervisión cotidiana de quienes laboran en la ejecución y operación del programa.

# I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

#### CUADRO 1

| Aspecto del Programa Social | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Programa Social en 2016 (fuente: ROP 2016) | Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) |
| Año de Creación | 2001 |
| Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 2016 (cambios en la población objetivo, los bienes y/o servicios otorgados, los objetivos perseguidos, etc.) | En el año 2014, el Programa adicionó la atención a personas en situación de calle, además de la atención a población en situación de vulnerabilidad social. En el año 2016, el Programa adicionó una tercera vertiente, la Atención Comunitaria de Asistencia e Integración Social. |
| Problema central atendido por el Programa Social en 2016 | Reducir las brechas de desigualdad de las personas en situación de vulnerabilidad y/o de calle de la Ciudad de México. |
| Objetivo General en 2016 (fuente: ROP 2016) | Fortalecer los servicios de asistencia social dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad y/o situación de calle, a través del financiamiento de proyectos presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia Privada y Sociedades Cooperativas), en tres vertientes de atención: Personas en Situación de Calle, Personas en Situación de Vulnerabilidad, y Atención Comunitaria de Asistencia e Integración Social, durante el ejercicio fiscal 2016. |
| Objetivos Específicos (fuente: ROP 2016) | 1. Financiar proyectos impulsados por las OSC para que por medio de su infraestructura física y técnica promuevan el desarrollo y bienestar, que permitan un cambio sustancial en las condiciones de vida de las personas en situación de calle, así como a personas en situación de vulnerabilidad, y con ello mejorar sus condiciones de vida. |
|  | 2. Financiar proyectos que permitan que las personas usuarias de los C.A.I.S., en el corto y mediano plazo se incorporen satisfactoriamente a la vida independiente, a través de la capacitación y certificación. |
|  | 3. Financiar proyectos enfocados a desarrollar actividades lúdicas, recreativas, culturales, capacitación, atención psicológica y nutricional, entre otras, que permitan incrementar las capacidades de las personas en situación de vulnerabilidad y/o situación de calle que sean derechohabientes de los programas sociales a cargo de la DGIASIS. |
|  | 4. Generar los mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan una mejor atención de las personas en situación de calle, así como de las personas en situación de vulnerabilidad. |
| Población Objetivo del Programa Social en 2016 (descripción y cuantificación) | 81 Organizaciones de la Sociedad Civil, interesadas en el financiamiento de proyectos que atiendan a personas en situación de vulnerabilidad y/o situación de calle, legalmente constituida, sin fines de lucro, con domicilio fiscal e instalaciones en la Ciudad de México. |
| Área encargada de la operación del Programa Social en 2016 | La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección del Instituto de Asistencia e Integración Social (DGIASIS). |
| Bienes y/o servicios que otorgó el programa social en 2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué cantidad (fuente: ROP 2016) | Transferencias monetarias de por lo menos $50,000.00 y hasta un máximo de $700,000.00 a OSC que presenten proyectos de asistencia social. La duración para la realización de los proyectos es de 8 meses (abril-noviembre) |
| Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 | Alineación: Eje 1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano. |
|  | Área de Oportunidad 1: Discriminación y Derechos Humanos. |
|  | Objetivo 1: Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. |
|  | Meta 2: Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población para evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social. |
|  | Líneas de acción: Reforzar y desarrollar programas sociales de atención para las personas excluidas, maltratadas o discriminadas debido a su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras. |
|  | Objetivo 2: Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito Federal. |
|  | Meta 1: Aplicar estrategias para disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema, aplicando programas integrales que atiendan a todos los grupos de edad con la corresponsabilidad de la sociedad civil organizada. |
|  | Líneas de acción: Determinar los lugares específicos para aplicar los programas de combate a la pobreza de manera conjunta por tiempo determinado. |
| Alineación con el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión | Área de Oportunidad: Discriminación y Derechos Humanos. |
|  | Objetivo: Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación y/o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situaciones de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. |
|  | Meta Sectorial: Aumentar en un 20% las acciones que contribuyan a evitar la exclusión, el maltrato y la discriminación, a través del diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de la legislación; así como la creación de programas integrales, acciones sociales y servicios tendientes a eliminar las desigualdades entre las y los habitantes, con un enfoque de corresponsabilidad en el periodo 2014 - 2018. |
|  | Política Pública: Las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Turismo, SEDEREC, EVALUA, PROSOC, DIFDF, INMUJERES, INDEPEDI, INVI, INJUVE, Instituto del Deporte del Distrito Federal y los órganos político administrativos, elaborarán estrategias y programas integrales, así como servicios y acciones sociales incluyentes y de combate a la exclusión, el maltrato y la discriminación, conforme a sus atribuciones. La Secretaría de Desarrollo Social, de Protección Civil, de Salud, de Educación, SEDEREC, Contraloría General, COPRED, EVALUA, PROSOC, DIF-DF, INMUJERES, INDEPEDI, INVI, INJUVE, Instituto del Deporte del Distrito Federal y los órganos político administrativos y demás entes elaborarán estrategias, programas, servicios y acciones sociales integrales con la finalidad de promover el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos; en especial hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. |
| Presupuesto del Programa Social en 2016 | $4, 600,000.00 M.N. (Cuatro millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) Cofinanciadoras: Nacional Monte de Piedad I.A.P. $6,260’000.00 M.N. (Seis millones doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) Fundación Luz Saviñón $4,200’000.00 M.N. (Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) |
| Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016 | En las 16 delegaciones de la Ciudad de México |
| Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes y/o servicios que otorga o no vigencia en 2017 | No hay modificaciones. |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

# II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017

## II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna

Esta Evaluación Interna fue realizada por el área de Jefatura de Unidad Departamental de Planeación y el Área Operativa del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social. A continuación se describen las funciones generales de cada una.

Jefatura de Unidad Departamental de Planeación

Las funciones generales de la Jefatura de Unidad Departamental de Planeación son las siguientes:

-Solicitar a las áreas de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social la entrega periódica de la información generada.

-Conjuntar la información entregada por las áreas de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social para la actualización del Sistema de Información Básica de Asistencia e Integración Social.

-Concentrar la información generada a través de la implementación de los Programas y/o Actividades Institucionales de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social.

-Elaborar el formato digital para la concentración de la información, a través del Sistema de Información Básica de Asistencia e Integración Social.

-Elaborar informes cualitativos y cuantitativos solicitados periódicamente por las diversas Dependencias, y Entidades del Gobierno de la Ciudad de Méxicoy Organizaciones Gubernamentales de la Ciudad de México.

-Solicitar la entrega de la información de las áreas para la integración de sus padrones de beneficiarios/as.

-Elaborar el formato digital para la integración de los diferentes padrones de beneficiarios/as de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social.

-Realizar la integración de los padrones de beneficiarios/as de los programas y/o actividades institucionales de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social.

-Presentar a la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social los avances en el cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por las áreas que la conforman.

Área Operativa del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social

Las funciones generales del área son las siguientes:

-Proponer a la jefa o jefe inmediato la Convocatoria a publicarse para su validación.

-Entregar la Convocatoria validada a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su publicación, así como en las páginas electrónicas de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, y al menos en dos periódicos de circulación en la Ciudad de México.

-Verificar e informar sobre la publicación de la Convocatoria en los medios de difusión señalados.

-Establecer los vínculos institucionales para la integración del Comité Evaluador del Programa.

-Organizar y capacitar al personal de apoyo del área para la recepción de la documentación y proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

-Convocar a sesión del Comité Evaluador del Programa.

-Elaborar y dar seguimiento al listado de los proyectos seleccionados para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, páginas de internet de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, así como dos diarios de circulación en la Ciudad de México.

-Planear e implementar el mecanismo para la entrega de los recursos a las Organizaciones de la Sociedad Civil que resultaron seleccionadas.

-Planear la estrategia y los diferentes formatos para la realización de las visitas de supervisión y evaluación.

-Elaborar el cronograma de visitas de supervisión y evaluación a las Organizaciones de la Sociedad Civil para ser ejecutado por el personal de apoyo.

-Solicitar al personal de apoyo la entrega de los formatos requeridos en la realización de las visitas de seguimiento, supervisión y evaluación.

-Requerir que se realicen las comprobaciones financieras.

-Atender y dar seguimiento a los procedimientos de queja o inconformidad ciudadana presentados sobre el desarrollo de las acciones del financiamiento, con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente y aplicable.

En el siguiente cuadro  se presenta cada uno de los perfiles de las y los integrantes de las áreas que realizan la evaluación y sus funciones, protegiendo susdatos personales.

#### CUADRO 2

| Jefatura de Unidad Departamental de Planeación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puesto | Sexo | Edad | Formación Profesional | Funciones | Experiencia en M&E (1) | Exclusivo en M&E (2) |
| JUD de Planeación | F | 35 | Maestría en Derecho | -Realizar la planeación y metodología para realizar la evaluación interna al programa social. -Solicitar información cuantitativa y cualitativa al área operativa. -Conjuntar la información que el área operativa envié. -Revisar la información entregada. -Reportar la información proporcionada por el área operativa. | 2 años de experiencia en la evaluación y monitoreo de los programas sociales a cargo de la DGIASIS. | Se dedica únicamente a las tareas de monitoreo y evaluación de este Programa Social, no realizan actividades Operativas en este. |
| Área Operativa del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social |  |  |  |  |  |  |
| Puesto | Sexo | Edad | Formación Profesional | Funciones | Experiencia en M&E | Exclusivo en M&E |
| Apoyo Administrativo | F | 27 | Bachillerato | Administrativo | Sin experiencia previa | No se dedica exclusivamente a las tareas de monitoreo y evaluación (M&E), participa en la parte administrativa del programa |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

(1) Experiencia en monitoreo y evaluación (M&E), es decir, número de años y trabajos realizados.

(2) Explicar si se dedican exclusivamente a las tareas de monitoreo y evaluación (M&E) del programa o si participan en la operación del mismo, señalando puntualmente las funciones y tareas que realiza dentro del programa.

## II.2. Metodología de la Evaluación

La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analiza la operación y satisfacción del Programa Social, es decir, comprende el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes y/o servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios a través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

La metodología de la evaluación es cuantitativa y cualitativa, la cual, a través de diversas estrategias analíticas permite construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible que el programa social se lleve a cabo, y con ello, una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto se tengan.

#### CUADRO 3

| Apartado de la Evaluación | Periodo de análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice | Mayo 1-5 | Mayo 8-12 | Mayo 15-19 | Mayo 22-26 | Mayo 29- 2 Junio | Junio 5-9 | Junio 12-16 | Junio 19-23 | Junio 26-30 |
| Descripción del Programa Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodología de la Evaluación Interna 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área Encargada de la Evaluación Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodología de la Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuentes de Información de la Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información de Gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de la Operación del Programa Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructura Operativa del Programa Social en 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento y Monitoreo del Programa Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de Satisfacción de las OSC seleccionadas por el programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del Levantamiento de Panel del Programa Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestra del Levantamiento de Panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y Seguimiento de la Evaluación Interna 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de la Evaluación Interna 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusiones y Estrategias de Mejora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz FODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrategias de Mejora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencias Documentales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

## II.3. Fuentes de Información de la Evaluación

En esta segunda etapa de la evaluación se realiza un análisis de gabinete y de campo; además de proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

### II.3.1.Información de Gabinete

A continuación se enlista la información de gabinete que se utilizó para el análisis y estudio de los aspectos abordados en esta evaluación interna 2017.

Estadísticas

Informe “Medición de la Pobreza en México 2014” por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Normas aplicables

Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal.

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su reglamento.

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal y su Reglamento.

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.

Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018.

Reglas de Operación del Programa Financiamiento para la Asistencia Social.

Padrones de Derechohabientes del programa.

Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México en la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS) [consultado en enero 2017].

Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social.

### II.3.2.Información de Campo

En la Evaluación Interna 2016 se diseñó un instrumento para construir la línea base del Programa Social, el cualestaba basado en los documentos de las visitas de supervisión que el Programa periódicamente realiza a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a sus beneficiarios/as. Al ser un instrumento diseñado para medir en mayor medida la percepción de dichos beneficiarios acerca del trabajo realizado por las OSC, no permite medir la opinión y percepción de las y los beneficiarios directos del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social; es decir, las Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que, se cambia el instrumento para esta Evaluación Interna 2017, y se propone un cuestionario que recoja las opiniones de las OSC que participaron en este programa, a través de dos categorías: las reglas de operación y la importancia que le otorgaron al financiamiento de sus actividades de asistencia social.

#### CUADRO 4

| Categoría de Análisis | Justificación | Reactivos de Instrumento |
| --- | --- | --- |
| Reglas de Operación y Convocatoria | Se incluyó la categoría de Reglas de Operación para detectar si son entendibles por las Organizaciones de la Sociedad Civil, y así poder hacer adecuaciones y mejoras en los años siguientes | 1. ¿Considera que las Reglas de Operación del Programa cuentan con los elementos necesarios para garantizar un procedimiento equitativo e imparcial para todas las organizaciones? |
|  |  | 2. ¿Las Reglas de Operación y la Convocatoria del Programa son lo suficientemente claras para participar? |
|  |  | 3. ¿Considera que los requisitos, en cuanto a la documentación, son los adecuados? |
|  |  | 4. ¿Las vertientes y los grupos de atención considerados en la Convocatoria, ayudan a brindar un cambio sustantivo en las condiciones de vida de las personas en situación de calle y/o vulnerabilidad? |
| Valoración del Programa. | Se incluyó la categoría“Valoración del Programa” para conocer la percepción de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la operación del mismo y de cómo la transferencia monetaria les ayuda a llevar a cabo sus actividades de asistencia social | 1. ¿Qué cambios sugeriría realizar para mejorar el PROFAIS? |
|  |  | 2. ¿Cuál es su valoración sobre el programa? |
|  |  | 3. ¿Qué expectativas tiene sobre su participación en el programa? |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

En 2016 se utilizó un cuestionario como técnica para el levantamiento de información para la construcción de la línea base del Programa, debido a que es un instrumento fácil de aplicar al total de OSC que participaron en 2016 con el Programa. En total se aplicó el instrumento a 62 OSC, 8 Organizaciones que atienden a personas en situación de calle y a 54 Organizaciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.

FIGURA 1.Se incorpora el instrumento diseñado para la construcción de la línea base del programa social.

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

A continuación se establece la ruta crítica a seguir para la aplicación del cronograma de aplicación y sistematización de la información durante el levantamiento de panel

#### CUADRO 5

| ETAPA | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mayo-Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
| Diseño del instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilotaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y reestructura del instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación del instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depuración del instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captura de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

Como puede observarse en el Cuadro 6, las categorías de análisis del instrumento, atienden directamente al problema de la Elaboración de Reglas de Operación, el cual planteó atenderse en el corto plazo y efectivamente, se atendió en las Reglas de Operación de este año. Los otros dos problemas detectados en la Evaluación Interna 2016no pueden ser atendidos por un instrumento que recoge la percepción y valoración del programa por parte de las OSC.

En el siguiente cuadro se presenta la definición de los Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del Programa Social.

#### CUADRO 6

| Plazos | Periodo | Efectos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En el problema y/o derecho social atendido | Sociales y culturales | Económicos | Otros |
| Corto | 2016 | Elaboración de las Reglas de Operación,cada vez mejorando la claridad de los requisitos | Mayor participación de las OSC | N/A | N/A |
| Mediano | 2017 | Incrementar el número de proyectos a financiar. | Mejor respuesta en la convocatoria de las OSC | Seleccionar mejores propuestas proyectadas | N/A |
| Largo | 2018 | Incrementar el monto a financiar a las OSC | Para un mayor número de beneficiarios/as que atienden las OSC | Mejorar las condiciones de vida los beneficiarios/as | N/A |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

# III.EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

La evaluación interna de la operación del programa social busca realizar un análisis sistemático para valorar si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente; es decir, contrastar los aspectos normativos, la operación cotidiana y los elementos contextuales, y así determinar si en la práctica los procesos que componen y posibilitan la realización del programa social son eficaces y eficientes para el logro de metas y objetivos del programa.

## III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016

En este apartado se describe la estructura operativa del PROFAIS, y se incorpora tanto el organigrama como los puestos de estructura y de honorarios; se protege en todo momento los datos personales.

#### FIGURA 2.

Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional.

Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales

Líder Coordinador de Proyecto

Apoyo administrativo

Apoyo administrativo

Apoyo administrativo

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

Enseguida se describe por cada puesto, el perfil requerido (formación y experiencia profesional), las principales funciones desempeñadas, el sexo, la edad, el perfil del servidor o servidora pública que ocupó el puesto en 2016.

Cabe mencionar que sólo puede haber un JUD de programas especiales y un  líder coordinador, y en el Cuadro 7 aparecen dos de cada uno, esto debido a que durante el 2016 hubo un cambio de los mismos, por lo que en vez de ser cinco personas, participaron de 7.

#### CUADRO 7.

| Puesto | Formación requerida | Experiencia requerida | Funciones | Sexo | Edad | Formación de la persona ocupante | Experiencia de la persona ocupante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUD de Programas Especiales | Licenciatura o nivel superior (titulado o pasante) | Afín al área médica y/o social; psicología, pedagogía, trabajo social o derecho, con experiencia en asistencia social. | Promover y ejecutar las acciones tendientes a promover la participación de los sectores privado y social para obtener aportaciones sociales, en apoyo a los programas y acciones que en materia de asistencia social que tiene la dirección general del instituto de asistencia e integración social, así como, desarrollar acciones necesarias para dar atención a la población que acude al instituto en busca de ayuda asistencial. | M | 37 | Licenciada en Trabajo Social | 1 año |
| JUD de Programas Especiales |  |  |  | M | 41 | Licenciada en Derecho | 6 meses |
| Líder coordinador | Licenciatura o nivel superior (titulado o pasante) | Experiencia en la atención de personas con problemas mentales que hayan cursado por proceso de indigencia o callejerización y que tengan conocimiento sobre adicciones. | Operar el Programa Social. | H | 37 | Licenciado en Derecho | 1 año |
| Líder coordinador |  |  |  | H | 49 | Licenciado en Derecho | 6 meses |
| Apoyo administrativo | Secundaria, Bachillerato, Carrera Técnica o Licenciatura | Experiencia en áreas Administrativas, Sociales y Humanidades | Apoyo en las actividades a realizar, en las diferentes actividades del programa, tanto en el ámbito administrativo como en el sustantivo. | H | 26 | Preparatoria | 3 años |
| Apoyo administrativo |  |  |  | M | 41 | Preparatoria | 4 años |
| Apoyo administrativo |  |  |  | M | 27 | Bachillerato | 1 año 9 meses |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

## III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño

En este apartado se determina la congruencia de la operación con las Reglas de Operación del Programa, analizando si se llevó a cabo el programa tal como se diseñó.

A continuación se valora cada uno de los apartados de las Reglas de Operación 2016 y su ejecución en el mismo año.

#### CUADRO 8

| Apartado | Reglas de Operación 2016 | Como se realizó en la practica | Nivel de Cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introducción | El Gobierno del Distrito Federal ha establecido como una de sus prioridades el enfoque de Derechos Humanos, la equidad de género, la igualdad y no discriminación, priorizando la transparencia y rendición de cuentas. Para lograr tal fin es indispensable la participación de todos los sectores de la población, particularmente a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa | La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Dirección General del instituto de Asistencia e Integración Social (DGIASIS), en específico la Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional, mediante la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales y un Líder Coordinador de Proyecto responsable del programa | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| II. Objetivos y Alcances | Objetivo General: Fortalecer los servicios de asistencia social dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad y/o situación de calle, a través del financiamiento de proyectos presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia Privada y Sociedades Cooperativas. Objetivos Específicos: -Financiar proyectos impulsados por las OSC para que por medio de su infraestructura física y técnica, promuevan el desarrollo y bienestar que permitan un cambio sustancial en las condiciones de vida de las personas en situación de calle, así como a personas en situación de vulnerabilidad. -Financiar proyectos que permitan que los usuarios de los C.A.I.S., en el corto y mediano plazo se incorporen satisfactoriamente a la vida independiente, a través de la capacitación y certificación. Financiar proyectos enfocados a desarrollar actividades lúdicas, recreativas, culturales, capacitación, atención psicológica y nutricional. | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| III. Metas Físicas | Otorgar con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal financiamiento a por lo menos 38 apoyos presentados por las OSC durante el ejercicio fiscal 2016. | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| IV. Programación Presupuestal | La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la DGIASIS, destinará para la ejecución del programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, un total de $4, 600,000.00 M.N. (Cuatro millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| V. Requisitos y Procedimientos de Acceso | Requisitos de Acceso: Únicamente podrá registrarse un proyecto por Organización de la Sociedad Civil. Las actividades o servicios planteados en el proyecto, deberán ejecutarse en su totalidad, dentro de la Ciudad de México. Ser una Organización de la Sociedad Civil, legalmente constituida, sin fines de lucro, con domicilio fiscal e instalaciones en la Ciudad de México. Tener en su acta constitutiva como fecha de creación una antigüedad mínima de 3 años, a partir de la fecha de la publicación de la Convocatoria, en dicha acta se debe establecer con claridad que el objeto de la OSC es realizar actividades de carácter asistencial, así como tener relación explicita con la atención de personas en situación de calle y personas en situación vulnerabilidad | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
|  | Procedimientos de Acceso: Las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en participar deberán cumplir con los criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación; asimismo con las bases establecidas en la Convocatoria Pública emitida para tal efecto por la DGIASIS misma que será publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; así como en dos periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal; también en las páginas electrónicas de la SEDESO http://www.sds.df.gob.mx, y de la DGIASIS http://www.iasis.df.gob.mx tal como se estipula en el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal |  |  |  |
| VI. Procedimiento de Instrumentación | Operación: Se conforma un fondo financiero con recursos públicos y privados que se distribuirán a través de los mecanismos previstos en la Convocatoria Pública. Los requisitos, bases y criterios de selección, fechas, guía y formatos para la presentación de proyectos, estarán contenidos en la Convocatoria Pública. Se solicitará a especialistas de acuerdo con el tema (representantes de la academia, instancias académicas, dependencias de gobierno e instituciones invitadas para tal efecto) realicen la dictaminación de proyectos. Una vez dictaminados, el Comité de Selección seleccionará los proyectos a financiar , en el caso de las OSC que celebren un Convenio de Colaboración con otras instancias Co-financiadoras deberán sujetarse a los procedimientos señalados por estas instituciones | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana | La persona solicitante podrá presentar su queja o inconformidad de manera oral o escrita, directamente en las instalaciones de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, vía oficialía de partes, ubicada en la calle de Diagonal 20 de Noviembre Número 294, 1er. Piso, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06800, México, Distrito Federal, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| VIII. Mecanismo de Exigibilidad | La Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social mantendrá permanentemente los requisitos y procedimientos para que estas personas puedan acceder a los beneficios en la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal http://www.sds.df.gob.mx y la del Instituto http://www.iasis.df.gob.mx | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores | La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, que emita el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. La Jefatura de Unidad Departamental de Planeación de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social estará a cargo de la evaluación interna del programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social. | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| X. Formas de Participación Social | Participante: Cofinanciadoras, Organizaciones de la Sociedad Civil, Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Londres, el Colegio de Notarios, la Junta de Asistencia Privada, ambas del Distrito Federal y un representante de cada una de las cofinanciadoras | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| XI. Articulación con Otros Programas Sociales | Comedores Públicos, con el Programa Atención Social Emergente (PASE), con los Centros de Asistencia e Integración Social | Se realizó conforme a las Reglas de Operación 2016 | Satisfactorio | Ninguna |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

## III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016

En este apartado se pretende valorar si la actuación es efectiva y si el programa está alcanzando a su población objetivo y en qué medida.

Mediante el siguiente Cuadro, se describe cuál es la población objetivo y población atendida del programa social y se presenta la evolución de la relación existente entre la población atendida y la población objetivo del programa, es decir el porcentaje de cobertura del programa por lo menos en los últimos tres periodos; justificando en la columna de observaciones los elementos que han permitido cubrir dicha población, o en su defecto, aquellas circunstancias que lo han limitado.

#### CUADRO 9.

| Aspectos | Población objetivo (A) | Población atendida (B) | Cobertura (B/A)*100 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Número de OSC que solicitaron financiamiento del PROFAIS | Número de OSC financiadas por el PROFAIS para desarrollar un proyecto. | Número de OSC financiadas por el Programa / Número de OSC que solicitaron financiamiento por el Programa * 100 |  |
| Cifras 2014 | 127 | 84 | 66% | En el ejercicio fiscal 2014 se logró la meta física, pero hizo falta más recurso para financiar a más OSC |
| Cifras 2015 | 83 | 57 | 69% | En el ejercicio fiscal 2015 se logró la meta física.Se requierehacer más difusión del programa |
| Cifras 2016 | 81 | 62 | 77% | En el ejercicio fiscal 2016, se logró la meta física pero hizo falta más recurso para financiar a más OSC |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

Con base en lo planteado en las Reglas de Operación 2016 del programa social respecto de la población objetivo, el objetivo general y los requisitos de ingreso al programa, se construyó el perfil de la persona derechohabiente del programa social, con sus características, asimismo, con base en el Padrón 2016 e información estadística del programa social, se calculó el porcentaje de población beneficiaria que cumplió en 2016 con cada una de las características en el siguiente cuadro:

#### CUADRO 10.

| Perfil requerido por el programa social | Porcentaje de personas derechohabientes que cubrieron el perfil en 2016 | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Ser una Organización de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, Instituciones de asistencia Privada y Sociedades Cooperativas), que atiendan a personas en situación de vulnerabilidad, situación de calle y atención comunitaria de asistencia e integración social, legalmente constituida, sin fines de lucro, con domicilio fiscal e instalaciones en la Ciudad de México, que en su acta constitutiva tenga como fecha de creación una antigüedad mínima de 3 años a partir de la fecha de la publicación de la Convocatoria, realice actividades de carácter asistencial, así como tenga relación explicita con la atención depersonas en situación de calle, personas en situación vulnerabilidad y atención comunitaria de asistencia e integración social | 100% | Ninguna |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

## III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social

En este apartado se describen los procesos del programa social de forma cronológica, realizando una descripción a profundidad del desarrollo de cada proceso, detallando las actividades, los componentes y los actores que integran el desarrollo del proceso.

#### CUADRO 11.

| # | Proceso | Actores | Componentes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración de Reglas de Operación | Director General, Coordinador de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional, JUD de Programas Especiales, Líder Coordinador del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social PROFAIS Secretario de Desarrollo Social. | Se revisa las Reglas de Operación 2015. El Líder Coordinador realiza la propuesta de las Reglas de Operación 2016. JUD de Programas Especiales recibe la propuesta y da V.B. El Coordinador recibe propuesta, revisa y autoriza. El Director General de IASIS revisa y autoriza la propuesta, así mismo envía oficio a la Secretaría de Desarrollo Social para su revisión y autorización. |
| 2 | Publicación de Reglas de Operación | Coordinador de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional, Líder Coordinador del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social PROFAIS, Secretario de Desarrollo Social | Se recibe de la Secretaría de Desarrollo Social, para autorización de Publicación de Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se envía oficio a la Consejería Jurídica y de Estudios Legislativos, para su publicación. |
| 3 | Elaboración de Convocatoria | Director General, Coordinador de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional, JUD de Programas Especiales, Líder Coordinador del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social PROFAIS | Se revisa la Convocatoria 2015. El Líder Coordinador realiza la propuesta de la Convocatoria 2016. JUD de Programas Especiales recibe la propuesta y da V.B. El Coordinador recibe la propuesta, revisa y autoriza. El Director General de IASIS revisa y autoriza la propuesta, así mismo envía oficio a la Secretaría de Desarrollo Social. |
| 4 | Publicación de la Convocatoria. | Coordinador de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional, Líder Coordinador del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social PROFAIS, Secretario de Desarrollo Social | Se recibe oficio por parte de la Secretaria de Desarrollo Social, donde autoriza de publicación de la Convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se envía oficio a la Consejería Jurídica y de Estudios Legislativos, para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se envía oficio para la Dirección General de Administración para la publicación a través de dos periódicos de circulación en la Ciudad de México y en las páginas electrónicas de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. |
| 5 | Recepción de proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil | JUD de Programas Especiales, Líder Coordinador de Proyectos Responsable del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, personal de apoyo administrativo del programa. | A partir de la publicación de la Convocatoria se tiene 10 días para presentar los proyectos. Se imparte un taller a las OSC para la elaboración de los proyectos. Se hace la recepción de los proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. |
| 6 | Evaluación y dictaminación de los proyectos recibidos. | Líder Coordinador de Proyectos Responsable del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, personal de apoyo administrativo, académicos de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Londres, Colegio de Notarios, Junta de Asistencia Privada. | Se envía oficio a las y los académicos para solicitar su participación en el Comité Evaluador. Se reciben oficios por parte de las y los académicos para notificar quienes participan en el Comité. Después de hacer la recepción de los proyectos de las OSC, se hace la revisión, calificación y aprobación de los proyectos presentados. |
| 7 | Publicación de resultados del programa. | Coordinador de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional, Líder Coordinador del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social PROFAIS, Secretario de Desarrollo Social | Se envía oficio al Secretario de Desarrollo Social, para autorización de publicación de los resultados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se recibe oficio por parte de la Secretaría de Desarrollo Social con autorización para la publicación. Se envía oficio a la Consejería Jurídica y de Estudios Legislativos, para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. |
| 8 | Recepción de ajuste presupuestal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron seleccionadas por el programa. | Líder Coordinador de Proyectos Responsable del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, personal de apoyo administrativo del programa. | Se envía a las OSC seleccionadas para notificarles el monto otorgado. Se tienen 10 días para presentar los ajustes correspondientes. Se hace la recepción de los ajustes presupuestales de las OSC en el área de PROFAIS. |
| 9 | Liberación del recurso financiero a las OSC. | Líder Coordinador del Proyectos Responsable del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social | Se envía oficio a la Dirección General de Administración, con indicaciones para expedir los recibos fiscales a las OSC. Se envía oficio a la Subdirección de Recursos Financieros con los recibos fiscales de las OSC, gestionando la liberación del recurso para las OSC |
| 10 | Entrega de informes cuantitativos (comprobación de gastos), informes cualitativos por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil. | Líder Coordinador de Proyectos Responsable del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, personal de apoyo administrativo del programa. | Conforme a la Convocatoria en los criterios de permanencia, las OSC reciben el financiamiento en dos etapas (la primera etapa se entrega los primeros diez días del mes de agosto, y la segunda etapa se entrega los diez primeros días del mes de diciembre). Se reciben los informes de beneficiarios de cada Organización en el área de PROFAIS. |
| 11 | Supervisión de las Organizaciones de la Sociedad Civil | JUD de Programas Especiales, Líder Coordinador de Proyectos Responsable del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, personal de apoyo administrativo del programa. | Se realiza calendario para la supervisión de las OSC beneficiadas. Se realiza oficios para cada una de las OSC para la notificación de la supervisión. El personal realiza supervisión a las Organizaciones de la Sociedad Civil para verificar el cumplimiento de los proyectos. El personal que realiza la supervisión, elabora una nota informativa por cada OSC. Así mismo se envía el informe general a la JUD de Programas Especiales. . |
| 12 | Realización de los padrones de derechohabientes | Líder Coordinador de Proyectos Responsable del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, personal de apoyo administrativo del programa, Jefa de Unidad Departamental de Planeación. | Conforme a los informes presentados por las OSC. Se realiza el padrón de derechohabientes del programa (OSC) y de los beneficiarios de las mismas. Se envía al área de planeación para su publicación en la SIDESO. |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

En el cuadro 12 se observa la equivalencia de los procesos del programa descritos en el punto anterior con el Modelo General de los Procesos de un Programa Social.

Para lectura del cuadro:

A. Actividad de inicio

B. Actividad de fin

C. Tiempo aproximado de duración del proceso

D. Número de servidores públicos que participan

E. Recursos financieros

F. Infraestructura

G. Productos del Proceso

H. Tipo de información recolectada

I. Sistemas empleados para la recolección de información

#### CUADRO 12.

| Proceso en el Modelo General | Nombre del o los procesos identifica-dos como equivalen-tes | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación | Elaboración de Reglas de Operación | 1 | Se revisa las Reglas de Operación 2015 para adecuarlas para elaborar las Reglas de Operación 2016 | Se envía a la Secretaria de Desarrollo Social para su revisión y autorización | 2 meses | 4 | N/A | N/A | Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Sociales Reglas de Operación 2015 | Documento Reglas de Operación para la operación del programa N/A | N/A |
|  | Elaboración de Convocatoria | 2 | Revisión de la Convocatoria 2015 para adecuación de Convocatoria 2016 | Se envía a la Secretaría de Desarrollo Social para su revisión y autorización | 1 mes | 4 | N/A | N/A | Documento convocatoria para la operación del programa | Documento convocatoria para la operación del programa | N/A |
| Difusión | Publicación de Reglas de Operación | 3 | Se recibe la autorización de la Secretaría de Desarrollo Social, para la publicación de las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la CDMX | Se envía oficio a la Consejería Jurídica y de Estudios Legislativos, para su publicación en internet | 5 días | 2 | N/A | N/A | Difusión en medios impresos y digitales de las Reglas de Operación 2016 | Publicación de las Reglas de operación en la Gaceta Oficial de la CDMX y sitios web | N/A |
|  | Publicación de la Convocatoria | 4 | Se recibe oficio de la Secretaría de Desarrollo Social, donde autoriza la publicación de la Convocatoria en la Gaceta Oficial de la CDMX | Se envía oficio para la Dirección General de Administración para la publicación a través de dos periódicos de circulación en la CDMX y en las páginas electrónicas de la SEDESO y del IASIS | 5 días | 2 | N/A | N/A | Difusión en medios impresos y digitales de la Convocatoria 2016 | N/A | N/A |
| Solici-tud | Recepción de proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil | 5 | A partir de la publicación de la Convocatoria se tienen 10 días para presentar los proyectos | Se hace la recepción de los proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Dirección Generaldel Instituto de Asistencia e Integración Social | 10 días | 10 | N/A | N/A | N/A | Formato de Ficha de Registro, Formato de Resumen Ejecutivo del Proyecto, Formato de Guía para la Presentación de proyectos, Formato de Carta Compromiso | Expedientes para el archivo de las OSC |
| Incor-pora-ción | Publicación de padrones de derechohabientes | 12 | Se solicitan los informes presentados por las OSC. | Se envía a la JUD de planeación para su publicación en el SIDESO | 1 mes | 3 | N/A | N/A | Listado de OSC seleccionadas por el programa y sus Derechohabientes | Informes entregados por las OSC (SIDESO) | Expedientes para el archivo de las OSC |
|  | Evaluación y dictamina-ción de los proyectos recep-cionados | 6 | Se envía oficio a las y los académicos para solicitar su participación en el Comité Evaluador. | Después de hacer la recepción de los proyectos de las OSC, se hace la revisión, calificación y aprobación de los proyectos presentados | 10 días | 40 | N/A | N/A | Informe de dictamina-ción de los proyectos | Formato de Cedula de Dictamicación. | Expedientes de Evaluación de los proyectos financiados |
|  | Recepción de ajuste presupuestal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron financiadas por el programa | 8 | Se notifica a las OSC, financiadas el monto otorgado | Se reciben los ajustes presupuestales de las OSC en el área de PROFAIS | 10 días | 2 | N/A | N/A | Informe de ajuste presupuestal | Formato de ajuste presupuestal | Expediente de ajustes presupuestales |
| Obtención de bienes y/o servicios | Publicación de resultados del programa | 7 | Se envía oficio al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para autorización de publicación de los resultados en la Gaceta Oficial de la CDMX | Se envía oficio a la Consejería Jurídica y de Estudios Legislativos, para su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX | 5 días | 2 | N/A | N/A | Publicación de OSC seleccionadas para el ejercicio fiscal 2016 | Listado de OSC seleccionadas | N/A |
|  | Acuerdo de participación de Cofinan-ciadoras | 8 | Envío de oficio a las Cofinanciado-ras para participar en el Programa | Se levanta una minuta de trabajo en la que se establece la participación cual proyecto y el monto a otorgar a la OSC | 4 meses | 3 | N/A | N/A | Minuta de trabajo | Acuerdos de participación de cofinanciado-ras con proyectos seleccionados por el programa | Expediente del Programa del ejercicio fiscal 2016 |
| Entrega | Liberación de recursos financieros a las OSC | 9 | Se envía oficio a la Dirección General de Administración, para solicitar las indicaciones para expedir los recibos fiscales a las OSC | Se envía oficio a la Subdirección de Recursos Financieros con los recibos fiscales delas OSC, gestionando la liberación del recurso para las OSC | 3 meses | 2 | $4,600,000.00 | N/A | Oficios | Oficios para gestionar la liberación de recursos con el área de la Subdirección de Recursos Financieros | Expediente del Programa del ejercicio fiscal 2016 |
| Incidencias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seguimiento y monitoreo | Entrega de informes cuantitativos (comprobación de gastos), informes cualitativos por parte de las Organizaciones | 10 | Se les hace un recordatorio vía mail a las OSC para entregar estos informes | Se hace la recepción de los informes por cada Organización de la Sociedad Civil en el área de PROFAIS | 5 meses | 2 | N/A | N/A | Informe Cualitativo e Informe Final | Formatos de Informe Cualitativo e Informe Final | Expedientes de los proyectos de las OSC |
|  | Supervisión de las Organizaciones de la Sociedad Civil | 11 | Se realiza calendario de supervisión de las OSC beneficiadas | El personal que realiza la supervisión, elabora una nota informativa por cada OSC | 4 meses | 3 | N/A | N/A | Nota informativa de la supervisión | Formato de Cédula de Supervisión | Expedientes de los proyectos de las OSC |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

A continuación, tal como se muestra en el Cuadro 13, se enlistan nuevamente los procesos del programa social por orden cronológico, indicando el número de secuencia, y por cada proceso se valoran las siguientes características:

A. Tiene un inicio, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el inicio del proceso, articulada a otro proceso.

B. Tiene un fin, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el fin del proceso, articulado a otro proceso.

C. El tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado.

D. El personal designado para el proceso es suficiente, tiene el perfil adecuado y cuenta con capacitación para realizar sus funciones.

E. Los recursos financieros destinados son suficientes y adecuados para la operación del proceso.

F. La infraestructura o capacidad instalada para desarrollar el proceso es la suficiente y adecuada.

G. Los productos del procesos son los suficientes y adecuados

H. Los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso siguiente.

I. Los sistemas de recolección de la información empleados son los adecuados y suficientes.

J. La información recolectada en el proceso sirve para el monitoreo del programa

K. La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del proceso es la adecuada.

L: El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetivos del programa social.

Lo criterios de valoración para cada aspecto son: sí, parcial, no; posteriormente, en observaciones se justifica el motivo de la valoración en caso de ser parcial o negativa.

#### CUADRO 13.

| Nombre del proceso | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de Reglas de Operación | 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de los objetivos del programa social |
| Publicación de Reglas de Operación | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de los objetivos del programa social |
| Elaboración de Convocatoria | 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de los objetivos del programa social |
| Publicación de la Convocatoria | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de los objetivos del programa social |
| Recepción de proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil | 5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de las Reglas de Operación y Convocatoria |
| Evaluación y dictaminación de los proyectos recepcionados | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de las Reglas de Operación y Convocatoria |
| Publicación de resultados del programa | 7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de las Reglas de Operación y Convocatoria |
| Recepción de Ajuste Presupuestales de las Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron seleccionadas por el programa | 8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de las Reglas de Operación y Convocatoria |
| Liberación del recurso financiero a las OSC | 9 | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Satisfactorio para el cumplimiento a los proyectos de las OSC |
| Entrega de informes cuantitativos (comprobación de gastos), informes cualitativos por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil | 10 | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de las Reglas de Operación y Convocatoria, aunque en ocasiones las OSC no los envían oportunamente |
| Supervisión de las Organizaciones de la Sociedad Civil | 11 | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de las Reglas de Operación y Convocatoria, aunque en ocasiones el personal de supervisión es insuficiente |
| Realización de padrones de derechohabientes | 12 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | Satisfactorio para el cumplimiento de la ejecución de los proyectos, no obstante, en ocasiones las OSC no lo entregan oportunamente |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

## III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social

El seguimiento implica una función continua, a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos, mediante los cuales se proporciona a las y los administradores, así como a las partes interesadas, información relevante sobre el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a éste [Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2002].

El cuadro 14 presenta los resultados de la matriz de indicadores de este programa social 2016 establecida en sus Reglas de Operación; explicando, en los casos en que sea necesario, las externalidades que condicionaron el logro de los objetivos planteados, es decir, se identifican los factores internos y externos que condicionaron el logro de los resultados.

#### CUADRO 14.

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Fórmula | Resultados 2016 | Externalidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y/o calle | Tasa de variación anual del número de Población Objetivo atendida | ((Número de Población Objetivo atendida por el Programa en el año T / Número de Población Objetivo atendida por el Programa en el año T-1)-1) * 100 | 98% | Se sigue teniendo participación de las OSC al presentar sus proyectos |
| Población en Situación de Vulnerabilidad y/o calle, cuenta con amplia cobertura de serviciosasistenciales**. Contribuir en la ampliación del número de bienes y servicios orientados a la población en situación de vulnerabilidad y/o calle | Tasa de variación anual de Proyectos financiados | ((Número de Proyectos Financiados por el Programa en el año T / Número de Proyectos Financiados por el Programa en el año T-1)-1) * 100 | 109% | Para este año se incrementó el número de OSC financiadas |
| Apoyo financiero a proyectos presentados por OSC | Porcentaje de proyectos financiados con respecto a los proyectos presentados | (Número de Proyectos Financiados / Número de Proyectos Presentados) * 100 | 77% | Se financiaron más de la mitad de los proyectos presentados |
| Visitas de supervisión con proyectos implementados | Porcentaje de visitas realizadas en relación a las visitas programadas | (Número de Visitas realizadas / Número de visitas programadas) * 100 | 92% | En ocasiones se tienen que reprogramar las visitas de supervisión, debido a que las OSC no se encuentran disponibles |
| Entrega de recursos a OSC | Porcentaje de avance de asignación de recursos a proyectos seleccionados | (Número de proyectos que recibieron financiamiento en el año/ Total de Proyectos seleccionados) * 100 | 100% | Se otorgó el recurso a las OSC seleccionadas |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

** Se detectó que el objetivo en el nivel de propósito no tiene relación con el nombre del indicador, por ello se propone cambiarlo a: “Contribuir en la ampliación del número de bienes y servicios orientados a la población en situación de vulnerabilidad y/o calle”.

En el cuadro 15 se hace la valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social 2016.

#### CUADRO 15.

| Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016 | Valoración (si, parcialmente, no) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad planteada inicialmente | Sí | Se llevó conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2016 |
| Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna la información para el cálculo de los indicadores | Sí | Se llevó conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2016 |
| Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la información y para el cálculo de los indicadores | Sí | Se hacen informes mensuales de las actividades del programa |
| Las áreas que inicialmente se designaron como responsables de calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica | Sí | Se llevó conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2016 |
| Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron monitorear de forma adecuadas el programa social | Sí | Se llevó conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2016 |
| Los resultados de los indicadores sirvieron para la retroalimentación y mejora del programa social | Sí | Ninguna |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

## III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016

En el siguiente cuadro se hace la valoración general de la operación del programa social 2016, con base en los aspectos desarrollados.

#### CUADRO 16.

| Aspectos de la Operación del Programa Social en 2016 | Valoración (si, parcialmente, no) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| El programa social contó con el personal suficiente y con los perfiles y capacitación requeridos para su operación adecuada | Parcialmente | En ocasiones el personal de supervisión es insuficiente. |
| El programa social fue operado de acuerdo con lo establecido en sus Reglas de Operación 2016 | Sí | Satisfactorio |
| Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la operación del programa social | Parcialmente | Se requiere más presupuesto para financiar a más OSC |
| El programa social atendió a la población objetivo establecida en las Reglas de Operación | Sí | Satisfactorio |
| La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y adecuada | Sí | Satisfactorio |
| El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del Modelo General | Parcialmente | No hubo equivalencia con el proceso de Incidencias |
| Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social | Sí | Satisfactorio |
| Los procesos que están documentos son del conocimiento de todas las personas operadas del programa social | Sí | Satisfactorio |
| Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras | Sí | Satisfactorio |
| Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planteado | Sí | Satisfactorio |
| La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la adecuada | Parcialmente | En ocasiones las OSC no entregan la documentación requerida oportunamente |
| Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollan las personas operadoras | Sí | Satisfactorio |
| Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras | Sí | Satisfactorio |
| Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto de los bienes y/o servicios que ofrece el programa social | Sí | Satisfactorio |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

# IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL

La evaluación de la satisfacción, mas allá de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas sociales, busca conocer la percepción de las personas beneficiarias respecto a la satisfacción de los bienes y/o servicios otorgados, y así identificar si se entiende y atiende sus necesidades y prioridades, si se han cubierto las necesidades que motivaron la intervención del Gobierno de la Ciudad de México. De este modo, la evaluación pone en el centro de interés la percepción de las personas beneficiarias sobre el programa social.

En el cuadro 17 se presentan los resultados arrojados por el levantamiento de la línea baserealizada como parte de la Evaluación Interna 2016.

#### CUADRO 17.

| Categorías | Aspectos a Valorar | Reactivo Instrumento 2016 | Resultados | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expectativas | Grado que cubriría sus necesidades individuales, familiares y colectivas. Grado o ponderación antes de recibir del beneficio. Seguridad que se crea al esperar recibir el apoyo | ¿Considera que las Reglas de Operación del Programa, cuentan con los elementos necesarios para garantizar un procedimiento equitativo e imparcial para todas las organizaciones? | El 71% de las OSC consideran que las Reglas de Operación cuentan con los elementos necesarios | Las Reglas de Operación y Convocatoria del programa son claras, pero las OSC requieren más tiempo para la recepción de la documentación |
|  |  | ¿Las Reglas de Operación y la Convocatoria del Programa son lo suficientemente claras para participar? | El 66% dice que las Reglas de Operación y Convocatoria son claras, algunas OSC requieren más tiempo para la elaboración y recepción de los proyectos |  |
|  |  | ¿Consideran que los requisitos en cuanto a la documentación son los adecuados? | El 56% consideran que son adecuados los documentos que se solicitan, algunas OSC refieren que son muchos, pero son necesarios para tenerlos actualizados |  |
| Imagen del Programa | Información publicitaria del programa (conocimiento general del programa, la frecuencia con que se recibe información, conocimiento a través de experiencias previas de otras personas) Información acerca de la institución que otorga el apoyo Identificación de la persona beneficiaria del programa (conocimiento del programa) Funcionamiento del programa Grado o nivel de conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo Conocimiento de los derechos y obligaciones | ¿Cuál es su valoración sobre el programa? | El 80% de las OSC, opina que el programa es bueno ya que cumple con sus objetivos de promover, coordinar, supervisar y evaluar la asistencia social, que se les brinda a los beneficiarios/as | El programa cumple con su objetivo: fortalecer los servicios de asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad y/o calle |
|  |  | ¿Qué cambios sugeriría realizar para mejorar el PROFAIS? | El 60% sugiere que hayamás recurso para el programa y que se les dé más tiempo para entregar la documentación solicitada |  |
| Cohesión Social | Cohesión familiar Participación en actividades comunitarias diferentes a las del programa social Ponderación de la persona beneficiaria respecto a la cohesión social de su comunidad tras haber recibido el apoyo | ¿Las vertientes y los grupos de atención considerados en la Convocatoria, responden a los objetivos del programa, que es brindar un cambio sustantivo en las condiciones de vida de las personas en situación de calle y/o vulnerabilidad? | El 78% de las OSC están de acuerdo que se les brinda la atención conforme a los objetivos del programa | Los proyectos recibidos cubren las tres vertientes del programa (Personas en situación de Calle, personas en situación de vulnerabilidad y Atención comunitaria de asistencia e integración social) |
| Calidad de la Gestión | Trato al solicitar o recibir un servicio relacionado con el beneficio del programa Tiempo de respuesta Asignación de beneficios con oportunidad Disponibilidad y suficiencia de la información relacionada con el programa Conocimiento de los mecanismos de atención de incidencias Tiempo de respuesta y opinión del resultado de la incidencia | No se contempló | No se contempló | No se contempló |
| Calidad del Beneficio | Evaluación de las características del beneficio Grado o ponderación después de la entrega del beneficio Grado o nivel cubierto de las necesidades por el beneficio | No se contempló | No se contempló | No se contempló |
| Contraprestación | Tipo de compromiso adquirido Frecuencia con que se realiza los compromisos adquiridos a través del programa Costos relacionados con la realización de la contraprestación (Gastos de transporte, tiempo invertido, días que no trabajan por hacer actividades del programa, etc.) | No se contempló | No se contempló | No se contempló |
| Satisfacción | Grado de conocimiento del programa como derecho Opinión del beneficiario sobre el programa implementado por el gobierno para abatir su condición de pobreza Confirmación o invalidación de la expectativa generada por el beneficiario | ¿Qué expectativas tiene sobre su participación en el programa? | El 76% refirió que la ayuda que se les brinda el programa es amplia porque así pueden atender a sus beneficiarios, aunque también solicitan más presupuesto | El programa cumple con las expectativas de las OSC, faltan más recursos ya que son más las OSC que presentan sus proyectos y solicitan montos mayores |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

# V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL

Para desarrollar este apartado es importante considerar que la tercera etapa de la Evaluación Integral de los Programas Sociales de la CDMX, a realizarse en 2018 es la Evaluación de Resultados, que comprende el análisis de los resultados del levantamiento de panel, a través del cual se determinará el cumplimiento de los objetivos y las metas del programa social, de los efectos esperados y la medición de cambios en el nivel de bienestar en la población, como resultado de la intervención.

## V.1. Muestra del Levantamiento de Panel

El levantamiento del panel es un seguimiento del levantamiento inicial, realizado en 2016, planteado como línea base; se buscará aplicar el mismo instrumento diseñado (cuestionario, entrevista, guión) a la mayor cantidad posible de población beneficiaria a la que se aplicó en 2016, aun cuando ya no se encuentre activa en el programa social; por lo que se indica mediante el siguiente Cuadro, la población que sería objeto del levantamiento de panel:

#### CUADRO 18.

| Poblaciones | Número de personas |
| --- | --- |
| Población beneficiaria que participo en el levantamiento de la Línea base | 62 OSC |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A) | 50 OSC |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) | 10 OSC |
| Población muestra para el levantamiento de panel (A+B) | 60 OSC |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

Se utilizó un cuestionario como técnica para el levantamiento de información para la construcción de la línea base del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS), debido a que es un instrumento fácil de aplicar al total de OSC que participaron en 2016 en el Programa. En total, se aplicó la encuesta a 62 OSC, a 8 Organizaciones que atienden a personas en situación de calle y a 54 Organizaciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, de las cuales 50 OSC siguen activas en el programa en 2017.

## V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información

En este apartado se establece la ruta crítica a seguir para la aplicación del instrumento y el procesamiento de la información, programando los tiempos requeridos para cada etapa, mediante un cronograma, se indican las fechas o los periodos, los lugares de aplicación, el personal utilizado y los tiempos empleados.

#### CUADRO 19.

| ETAPA | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mayo-Julio | Agosto | Septiem-bre | Octubre | Noviem-bre | Diciem-bre | Enero | Febrero | Marzo |
| Aplicación del instrumento |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Adecuación del instrumento |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Captura de los datos |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Análisis de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

# VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016

## VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016

En este apartado se retoma la Evaluación Interna 2016 del Programa y se valora si fue desarrollada de acuerdo con los aspectos solicitados en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la Ciudad deMéxico emitidos por el Evalúa CDMX, a través de una matriz de contingencias en la cual se determine el grado de cumplimiento (satisfactorio, parcial, no satisfactorio, no se incluyó) de cada elemento así como la justificación argumentativa que da pie a la valoración hecha.

#### CUADRO 20.

| Apartados de la Evaluación Interna 2015 | Nivel de cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- |
| I. Introducción | Satisfactorio | Ninguna |
| II. Metodología de la Evaluación Interna 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| II.1 Área encargada de la Evaluación Interna | Satisfactorio | Ninguna |
| II.2 Metodología de la Evaluación | Satisfactorio | Ninguna |
| II.3 Fuentes de Información de la Evaluación | Satisfactorio | Ninguna |
| III. Evaluación del diseño del programa social | Satisfactorio | Ninguna |
| Apartados de la Evaluación Interna 2015 | Nivel de cumplimiento | Justificación |
| III.1 Consistencia Normativa y Alineación con la Política Social de la CDMX | Satisfactorio | Ninguna |
| III.2. Identificación y Diagnóstico del Problema Social Atendido por el Programa | Satisfactorio | Ninguna |
| III.3. Cobertura del Programa Social | Satisfactorio | Ninguna |
| III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social | Satisfactorio | Ninguna |
| III.5. Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones | Satisfactorio | Ninguna |
| III.6. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social | Satisfactorio | Ninguna |
| IV. Construcción de la línea base del programa social | Satisfactorio | Ninguna |
| IV.1. Definición de Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del Programa | Satisfactorio | Ninguna |
| IV.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base | Parcial | Conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la Ciudad de México, se utilizó el diseño para la evaluación de las OSC, mas no para la evaluación del programa. |
| IV.3. Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base | Parcial | Conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la Ciudad de México, se utilizó el diseño para la evaluación de las OSC, mas no para la evaluación del programa. |
| IV.4. Método de Aplicación del Instrumento | Parcial | Conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la Ciudad de México, se utilizó el diseño para la evaluación de las OSC, mas no para la evaluación del programa. |
| IV.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información | Parcial | Conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la Ciudad de México, se utilizó el diseño para la evaluación de las OSC, mas no para la evaluación del programa. |
| Apartados de la Evaluación Interna 2015 | Nivel de cumplimiento | Justificación |
| V. Análisis y Seguimiento de la Evaluación Interna 2015 | Satisfactorio | Ninguna |
| V.1. Análisis de la Evaluación Interna 2015 | Satisfactorio | Ninguna |
| V.2. Seguimiento de Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores | Satisfactorio | Ninguna |
| VI. Conclusiones y Estrategias de Mejora | Satisfactorio | Ninguna |
| VI.1. Matriz FODA | Satisfactorio | Ninguna |
| VI.2. Estrategias de Mejora | Satisfactorio | Ninguna |
| VI.3. Cronograma de Implementación | Satisfactorio | Ninguna |
| VII. Referencias documentales | Satisfactorio | Ninguna |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

## VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores

En este apartado se reporta, tal como se solicitó en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016, el avance en la instrumentación de las estrategias de mejora propuestas en 2016, mediante el siguiente cuadro.

#### CUADRO 21.

| Estrategia de mejora | Etapa de implementación dentro del programa | Plazo establecido | Área de seguimiento | Situación a junio de 2017 | Justificación y retos enfrentados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impulsar mecanismos de participación a instancias de gobierno y privadas a sumarse como Cofinanciadoras | Implementación | Mediano | JUD de Programas Especiales | En seguimiento | Se sigue buscando la vinculación para acrecentar los recursos del Programa |
| Continuar anualmente con la elaboración, publicación, seguimiento y evaluación de las Reglas de Operación | Diseño | Mediano | JUD de Planeación | Realizado | Para el ejercicio 2017 se elaboraron de manera puntual las ROP. (Publicadas el 31 de enero de 2017 en la Gaceta Oficial de la CDMX) |
| Continuar anualmente con la elaboración y publicación de la Convocatoria | Diseño | Mediano | JUD de Programas Especiales | Realizado | Para el ejercicio 2017 se elaboró de manera puntual la Convocatoria del PROFAIS (Publicadas el 21 de febrero del 2017 en la Gaceta Oficial de la CDMX) |
| Realizar de manera periódica una revisión de los resultados alcanzados | Evaluación | Corto | JUD de Planeación y JUD de Programas Especiales | Realizado | Se realizan supervisiones a las OSC para verificar el cumplimiento de los proyectos |
| Seguir impulsando la participación de los las Cofinanciadoras | Diseño | Mediano | JUD de Programas Especiales | En Seguimiento | Se han realizado acercamientos con otras instancias para que puedan ser cofinanciadoras y se mantiene comunicación con las cofinanciadoras existentes |
| Implementar mecanismos de difusión del Programa así como de las Reglas de Operación | Implementación | Mediano | JUD de Programas Especiales | Parcialmente Realizado | Falta reforzar la difusión del PROFAIS |
| Diseñar un mecanismo que permita la participación permanentemente de las cofinanciadoras | Diseño | Largo | JUD de Programas Especiales | No realizado | A la fecha no se ha concretadoel proceso de algún convenio que garantice la participación permanente de las cofinanciadoras |
| Solicitar la adquisición de materiales tecnológicos, de comunicación y de infraestructura | Diseño | Mediano | JUD de Programas Especiales | No realizado | Se trabaja en un Proyecto de material de este tipo para su adquisición |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

# VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA

## VII.1. Matriz FODA

Con base en cada uno de los aspectos desarrollados a lo largo de la evaluación interna 2017, en este apartado se genera la Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para determinar los logros del programa, las variables externas que han contribuido a estos, las áreas de oportunidad y los obstáculos que han afectado el funcionamiento del programa social; es decir, valorar la efectividad en el cumplimiento de metas y en el logro de los objetivos e identificar las variables del programa que afectan en mayor medida de resultados.

Matriz FODA

| FORTALEZAS F.1. Las Reglas de Operación y Convocatoria cuentan con información clara respecto al diseño del programa, lo que permite llevar una mejor ejecución del mismo. F.2. Hayun equipo de trabajo comprometido con el objetivo del programa. F.3. La academia participa en la evaluación de los proyectos. F.4. Vinculación con instanciaspúblicas y privadaspara que participen como Cofinanciadoras del programa para incrementar el monto total del PROFAIS | DEBILIDADES D.1 Las solicitudes de financiamiento por parte de OSC son mayores al presupuesto autorizado. D.2 Los procesos de elaboración, seguimiento y depuración del padrón de derechohabientes requieren mejoras. |
| --- | --- |
| OPORTUNIDADES O.1. El programa cuenta cada año con el apoyo de cofinanciadoras. O.2. El programa permite un mayor involucramiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la corresponsabilidad con el Gobierno dela Ciudad de México. | AMENAZAS A.1. Dificultad para llevar a cabo en tiempo y forma las visitas de supervisión y monitoreo para las OSC. A.2. Que las Organizaciones de la Sociedad Civil no participen en el programa |

## VII.2. Estrategias de Mejora

En el cuadro 22 se presentan las propuestas para la mejora del programa.

#### CUADRO 22.

| Objetivo central del proyecto | Fortalezas (Internas) | Debilidades (Internas) |
| --- | --- | --- |
| Oportunidades (Externas) | Seguir apoyando a las OSC, para fomentar la corresponsabilidad de las mismas y mejorar la atención y servicios que ofrecen a las personas en situación de vulnerabilidad e integrantes de las poblaciones callejeras. (F.2, O.2.) Continuar elaborando de manera clara y entendible las Reglas de Operación y la Convocatoria para que participen más y con mayor facilidad las OSC, y así mejorar la calidad de vida de las y los beneficiarios. (F.1, F.3, O.2) | Integrar a más cofinanciadoras para que participen en el programa, y así financiar a un mayor número de OSC. (O.1, D.1) |
| Amenazas (Externas) | El compromiso y profesionalismo del equipo de trabajo ayudan a subsanar las dificultades que se presentan durante las visitas de supervisión de las OSC. (F.2, A.1) | Llevar un mejor seguimiento del Padrón de OSC que participan en el programa para alentar a que sigan participando. (D.1, A.2) |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

En el siguiente cuadro se integran las principales estrategias de mejora del programa, basados en las conclusiones a las que se llegan en la evaluación interna mediante la Matriz FODA, para erradicar o disminuir las Debilidades y amenazas detectadas en la Matriz FODA y potenciando las Fortalezas y Oportunidades

#### CUADRO 23.

| ELEMENTOS DE LA MATRIZ FODA RETOMADOS | ESTRATEGIA DE MEJORA PROPUESTA | ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA SOCIAL | EFECTO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- |
| El programa permite un mayor involucramiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en corresponsabilidad con el Gobierno dela Ciudad de México, para continuar y mejorar la atención y servicios otorgados a la población en situación de calle y de vulnerabilidad | Mejorar los mecanismos de incorporación, seguimiento y supervisión de las OSC | Operación | Promover el desarrollo y bienestar de la población por medio de la infraestructura física y técnica de las OSC |
|  | Diseñar un mecanismo que permita la participación permanentemente de las cofinanciadoras |  |  |
| Las Reglas de Operación y Convocatoria cuentan con información clara respecto al diseño del programa, lo que permite llevar una mejor ejecución del mismo | Continuar anualmente con la elaboración, publicación y difusión de las Reglas de Operación y de Convocatoria | Diseño. | Consolidar la transparencia en el uso de recursos públicos |
| Incentivar a otras instancias tanto de gobierno como del ámbito privado a participar como Cofinanciadoras para incrementar el presupuesto total del programa | Impulsar mecanismos de participación de instancias de gobierno y privadas a sumarse como Cofinanciadoras | Operación y diseño | Mayor número de proyectos financiados e integrales |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

## VII.3. Cronograma de Implementación

En el siguiente Cuadro se incluye el Cronograma para la instrumentación de las estrategias de mejora; estableciendo una ruta crítica para el seguimiento de las mismas (en el corto, mediano y largo plazo) y especificar las áreas encargadas de su instrumentación y seguimiento.

#### CUADRO 24.

| Estrategias de Mejora | Plazo | Área(s) de instrumentación | Área(s) de seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar los mecanismos de incorporación, seguimiento y supervisión de las OSC | Mediano | Responsable del programa Financiamiento para la Asistencia e integración Social | JUD de Programas Especiales |
| Continuar anualmente con la elaboración, publicación y difusión de las Reglas de Operación y de Convocatoria. | Mediano | Responsable del programa Financiamiento para la Asistencia e integración Social | JUD de Planeación |
| Impulsar mecanismos de participación de más instancias de gobierno y privadas para sumarse como cofinanciadoras | Mediano | Responsable del programa Financiamiento para la Asistencia e integración Social | JUD de Programas Especiales |
| Diseñar un mecanismo que permita la participación permanentemente de las cofinanciadoras | Largo | Responsable del programa Financiamiento para la Asistencia e integración Social | JUD de Programas Especiales |

FUENTE: Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. (Elaboración propia)

# VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES

Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura, Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento, Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal y su Reglamento, Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, 2017, Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México en la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS), Página de Internet de la DGIDS.

Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2016, Reglas de Operación del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Jefatura de Gobierno, 2014, Programa Sectorial Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018, Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Secretaría de Desarrollo Social, Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México 2013 – 2018, Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Secretaría de Desarrollo Social, 2015, Manual Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social, Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Sistema de Información del Desarrollo Social, 20016, Evaluación Interna 2016 del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, Página de Internet de la SIDESO.