DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN INTERNA 2017 DEL PROGRAMA COMEDORES PÚBLICOS

CONTENIDO

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	3

II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017	6

II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna	6

II.2. Metodología de la Evaluación	6

II.3 Fuentes de Información de la Evaluación	8

II.3.1. Información de Gabinete	8

II.3.2. Información de Campo	9

III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	12

III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016	12

III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño.	29

III. 3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016	33

III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social	35

III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social	42

III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016	44

IV. EVALUACIÒN DE SATISFACCIÒN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL	45

V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL	49

V.1. Muestra del Levantamiento de Panel	49

V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información	50

VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016.	51

VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016	51

VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores	52

VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA.	53

VII.1. Matriz FODA	53

VII.2. Estrategias de Mejora	54

VII.3. Cronograma de Implementación	57

VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES	57

EVALUACIÓN DE OPERACIÓN Y SATISFACCIÓN, Y LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA COMEDORES PÚBLICOS 2017

# I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

El programa Comedores Públicos inició operaciones a partir del 16 de marzo del 2009, bajo la responsabilidad operativa de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social. Contribuye a garantizar el derecho a la alimentación a través de la entrega de raciones alimentarias nutritivas, suficientes, de calidad y gratuitas a la población que vive, trabaja o transita por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México, principalmente las personas en situación de vulnerabilidad como: niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, desempleados, integrantes de las poblaciones callejeras y en general a toda aquella persona que solicite el servicio.

Cumpliendo con lo establecido en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal ya que el programa forma parte del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CDMX, con estas acciones se busca constituir condiciones que permitan el ejercicio del derecho a la alimentación, que para el año 2011 fue establecido expresamente en el Artículo 4° Constitucional como un derecho que debe ser garantizado por el Estado.

En el Cuadro 1 se describen los principales aspectos del Programa Comedores Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, operado a través de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social (DGIASIS).

Cuadro 1. Aspectos Generales del Programa Comedores Públicos 2016

| Aspecto del Programa Social | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Programa Social en 2016 | Comedores Públicos |
| Año de Creación | 16 de marzo de 2009 |
| Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 2016 | En 2014 este programa tuvo una reestructuración operativa en la cual se incorporaron dos vertientes de atención: Campaña de Invierno y Bomberos Sociales, cuyo objetivo es brindar servicio a víctimas de contingencias como: inundaciones, incendios o condiciones climatológicas extremas que afecten a la población, operando así hasta el año 2015. En 2016, el programa continúa con su esencia, manteniéndose incorporadas las dos vertientes del 2014, las cuales son ahora conocidas como Comedores Públicos Emergentes, en donde igualmente se brinda el servicio en contingencias. |
| Problema central atendido por el Programa Social en 2016 | Carencia en el acceso a la alimentación de personas que viven en situación de vulnerabilidad o desventaja social, residentes de zonas de mayor marginación en la Ciudad de México. Asimismo, busca contribuir a subsanar la limitación económica y social que presentan las personas que viven, trabajan o transitan por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México y así satisfacer su derecho a la alimentación con el otorgamiento de raciones de alimento nutritivo, suficiente, de calidad y gratuito, basado en los principios de equidad social y justicia distributiva. |
| Objetivo General en 2016 | Contribuir a garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través del funcionamiento de Comedores Públicos gratuitos que brinden una ración de alimento a la población que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México, contribuyendo al cumplimiento de la “Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal”. |
| Objetivos Específicos | 1. Instalar y operar los Comedores Públicos gratuitos para contribuir en el acceso al derecho a la alimentación. 2. Proporcionar alternativas que permitan el ejercicio del derecho a la alimentación a las personas que vivan, trabajen o transiten por unidades territoriales de media, alta o muy alta marginación, a través de raciones alimentarias nutritivas, suficientes, de calidad y gratuitas. 3. Promover la salud alimentaria de los beneficiarios del programa Comedores Públicos, a través de pláticas, censo de seguimiento, actividades lúdicas y/o recreativas, entre otras. 4. Operar Comedores Públicos Emergentes durante la temporada invernal (1 de noviembre del 2016 al 28 de febrero del 2017; en caso de ser necesario, podrá adelantarse o ampliarse dicho periodo) y/o ante contingencias provocadas por la naturaleza o el hombre, para mitigar los riesgos inherentes en la población. 5. Analizar periódicamente la calidad y los contenidos nutricionales de cada ración alimenticia. |
| Población Objetivo del Programa Social en 2016 | Personas que vivan, trabajen o transiten por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación y que carezcan de las posibilidades de acceso a la alimentación, priorizando en todo momento a niñas y niños, mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, personas con algún tipo de discapacidad, personas con enfermedades crónico degenerativas, personas adultas mayores, personas integrantes de las poblaciones callejeras, padres o madres solas, personas afectadas por contingencias, así como migrantes e inmigrantes. Si bien en las Reglas de Operación 2016 no se especifica la población objetivo, tal situación se subsanó para las Reglas de Operación 2017, en donde se estableció el número de la población objetivo en por lo menos veinte mil personas que vivan, trabajen o transiten por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación y que carezcan de las posibilidades de acceso a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. |
| Área encargada de la operación del Programa Social en 2016 | La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, específicamente la Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional, en la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales y el Líder Coordinador de Proyectos son responsables del programa. |
| Bienes y/o servicios que otorgó el programa social en 2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué cantidad | En 2016 se entregaron 4 millones 680 mil 979 raciones alimentarias suficientes, nutritivas, de calidad y gratuitas en los 54 Comedores Públicos, de lunes a viernes, en un horario de 13:00 a 17:00 horas. |
| Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 | Eje 1: Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano Área de oportunidad 6: Alimentación Objetivo 2: Consolidar una estrategia sostenible de la ampliación de la oferta de alimentos saludables a bajo costo en las unidades territoriales con índices de marginación medio, alto y muy alto. Meta 1: Mantener en funcionamiento los comedores comunitarios, públicos y populares ya instalados y aumentar su número en las unidades territoriales clasificadas con índice de marginación muy alto en el Distrito Federal. Línea de acción - Fortalecer las capacidades organizativas de la población con mayor pobreza, para beneficiarse de los programas alimentarios como los comedores - Realizar un estudio de mejoras alimenticias para usuarios de los servicios de comedores populares, comunitarios y públicos. - Diseñar e implementar una estrategia con la participación de organizaciones comunitarias de la sociedad civil, para el diagnóstico y la transparencia del funcionamiento de los comedores y la capacitación de su personal. |
| Alineación con Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales o Delegacionales | Alineación: Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2014-2018 Área de Oportunidad: Alimentación. Objetivo: Consolidar una estrategia sostenible de ampliación de la oferta de alimentos saludables a bajo costo en las unidades territoriales con índices de marginación medio, alto y muy alto. Meta Sectorial: Consolidar los 363 comedores ya instalados e incrementar en al menos 10 nuevos comedores en las unidades territoriales clasificadas de muy alta y alta marginación para el 2018. Política Pública - La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto de Asistencia e Integración Social y la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, promoverá capacitación con la finalidad de potencializar las capacidades organizativas de los grupos y así mejorar el funcionamiento de los comedores. - La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto de Asistencia e Integración Social y de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social en coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, promoverá ejercicios anuales de capacitación sobre rendición de cuentas y resultados para la mejora en el funcionamiento de los comedores. |
| Presupuesto del Programa Social en 2016 | Para la ejecución de este programa social se contó con un presupuesto de $78,806,693.00 (Setenta y ocho millones ochocientos seis mil seiscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.). El presupuesto ejercido fue de $ 75,458,672.00 (Setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) |
| Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016 | Existen 54 Comedores Públicos que abarcan las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México, ubicados en las Unidades Territoriales de media, alta y muy alta marginación. |
| Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes y/o servicios que otorga o no vigencia en 2017 | Este programa no ha tenido cambios en su denominación desde su inicio en el año 2009. Sin embargo, sus dos vertientes: Campaña de Invierno y Bomberos Sociales, ahora son conocidas como Comedores Públicos Emergentes. |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en las Reglas de Operación del Programa Comedores Públicos 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N°270, Tomo I, del 29 de enero de 2016.

# II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017

## II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna

Esta evaluación se realiza a través del personal adscrito a la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, así como de la Coordinación de Operación, Seguimiento y Evaluación. Sus funciones están plasmadas en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con número de registro MA-10/070715-D-SEDESO-13/2013, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal N°131 del 13 de julio de 2015.

De forma particular, en el Cuadro 2 se presenta el perfil de los integrantes del área que realiza la evaluación, así como sus funciones.

Cuadro 2. Perfil, experiencia de la Coordinación de Operación, Seguimiento y Evaluación, 2017

| Puesto | Sexo | Edad | Formación profesional | Funciones | Experiencia en M&E (1) | Exclusivo M&E (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefatura de Unidad Departamental de Planeación | Femenino | 35 | Maestra en Derecho | Elaborar, concentrar, presentar informes cualitativos y cuantitativos así como dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas a cargo de la DGIASIS. | 2 años | No participa en la operación del programa se dedica exclusiva-mente al monitoreo y evaluación |
| Apoyo Administrativo | Femenino | 27 | Asistente | Apoyo administrativo | 1 año | No participa en la operación del programa se dedica exclusivamente al monitoreo y evaluación |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

## II.2. Metodología de la Evaluación

Esta Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral de mediano plazo (2016-2018) del Programa Comedores Públicos, correspondiendo a la segunda etapa de la evaluación, misma que analiza la operación y satisfacción del Programa Social; es decir, comprende el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes y/o servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de las y los derechohabientes a través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016. Asimismo, es la pauta para el diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, busca establecer la ruta crítica para aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo posterior. Constituye un insumo esencial para la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

La metodología de esta segunda evaluación es cuantitativa y cualitativa, misma que a través de diversas estrategias analíticas permitirá construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible la operación del Programa Comedores Públicos, y con ello, una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto se tengan.

En el Cuadro 3 se detalla la ruta crítica para la integración del presente informe de la evaluación del Programa Comedores Públicos.

Cuadro 3 Ruta crítica para la elaboración de las evaluaciones internas del Programa Social 2017

| Apartado de la Evaluación | Periodo de análisis |
| --- | --- |
| I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL | 22 de mayo |
| II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017 | 22 al 26 de mayo |
| II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna | 29 de mayo |
| II.2. Metodología de la Evaluación | 29 de mayo |
| II.3. Fuentes de Información de la Evaluación | 30-31 de mayo |
| II.3.1. Información de Gabinete | 1-2 de junio |
| II.3.2. Información de Campo | 1-5 de junio |
| III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL | 6-11 de junio |
| III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016 | 6 de junio |
| III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño | 7 de junio |
| III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social | 8 de junio |
| III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016 | 9 de junio |
| III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social | 10 de junio |
| III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016 | 11 de junio |
| IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL | 12-15 de junio |
| V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL | 15-19 de junio |
| V.1. Muestra del Levantamiento de Panel | 15-17 de junio |
| V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información | 18-19 de junio |
| VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016 | 20 de junio |
| VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016 | 20 de junio |
| VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA | 20-23 de junio |
| VII.1. Matriz FODA | 20-21 de junio |
| VII.2. Estrategias de Mejora | 22 de junio |
| VII.3. Cronograma de Implementación | 23 de junio |
| VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES | 24 de junio |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

## II.3 Fuentes de Información de la Evaluación

En esta segunda etapa de la evaluación se realiza un análisis de gabinete y campo; además de proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en el año 2018.

### II.3.1. Información de Gabinete

Como base para el desarrollo de esta evaluación, a continuación se enlistan todas las fuentes de información de gabinete que se emplearon para el análisis y estudio de cada aspecto abordado en la evaluación:

- Información de Gabinete: Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2014-2018.

- Referencias Académicas: Agenda 20-30 de las Naciones Unidas, correspondiente al objetivo de alimentación.

- Referencias Estadísticas: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT),  Medición de la Pobreza en México 2014 (CONEVAL), Análisis de la medición de la pobreza multidimensional 2014, para el caso del Distrito Federal (EVALUA- DF).

- Normatividad Aplicable:

  - Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

  - Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

  - Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal.

  - Lineamientos para la elaboración de Reglas de Operación 2016 emitidos por EVALÚA-CDMX.

  - Reglas de Operación del Programa Comedores Públicos 2016.

  - Lineamientos para las evaluaciones internas de Programas Sociales 2017.

- Información emanada del trabajo de campo.

- Matriz de Indicadores del Programa.

- La base de datos, como el padrón de derechohabientes y Sistema de Información Básica para la Asistencia e Integración Social (SIBAIS).

- Informes y tabuladores de avance del Programa.

- Además de las evaluaciones anteriores del Programa:

  - Internas. 2009, 2010, 2014, 2015 y 2016.

  - Externas. 2016.

### II.3.2. Información de Campo

Para la construcción de la línea base del problema social atendido por el programa de Comedores Públicos, que es la población que vive, trabaja o transita en la Ciudad de México en unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación que tienen limitadas posibilidades de acceder a alimentos nutritivos y de calidad, se determinó utilizar la técnica de grupo focal, en donde se formó un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de  las personas; esto para obtener datos cualitativos significativos que permitan entender la situación en que la persona se encuentra en un momento determinado, en este caso, un problema social previamente identificado.

Los grupos focales son una fuente de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes con el propósito de obtener información. Por sus características, es la técnica más adecuada para la construcción de la línea base del programa Comedores Públicos, además brinda la fiabilidad y validez en la obtención de datos que permiten conocer el sentir de las personas que reciben directamente el servicio.

El instrumento de análisis aplicado contiene tres secciones, la primera hace referencia a los Datos Generales, y permitió conocer las características sociodemográficas de la población atendida; la segunda se denominó Desempeño del Programa Social, ahí se captó el sentir, pensar y vivir de la población beneficiada directamente; finalmente, la tercera es Expectativas de las y los Derechohabientes, que permitió ver el impacto que tiene el programa social en ellos , saber si han mejorado su economía, su salud y, sobre todo, su alimentación.

Durante dos meses, dicho instrumento se aplicó en los 54 comedores públicos distribuidos en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, a través de una entrevista grupal, generando un espacio de opinión en cada uno de estos comedores públicos. En las cuales se obtuvieron datos cualitativos significativos, que mostraron la percepción de las personas que reciben el servicio con respecto al Programa Comedores Públicos.

El efecto a corto plazo del programa Comedores Públicos es contribuir a garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y gratuita, a través del funcionamiento de Comedores Públicos que brindan una ración alimentaria a la población que vive, trabaja o transita por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México. A mediano plazo, el programa social tomará en cuenta las recomendaciones establecidas en la presente evaluación interna y externa para fortalecer el cumplimiento de metas y objetivos. A largo plazo se trabajará en la posibilidad de reubicar la totalidad de comedores públicos instalados en domicilios particulares para ser incorporados en espacios del Gobierno de la Ciudad de México, para seguir contribuyendo  al acceso al Derecho a la Alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad.

En el Cuadro 4 se detalla cada categoría de análisis, la justificación de los mismos y los reactivos que se aplicaron en el instrumento diseñado.

Cuadro 4. Análisis del Instrumento utilizado para la construcción de la Línea Base

| Categoría de Análisis | Justificación | Reactivos de Instrumento |
| --- | --- | --- |
| Datos generales | Permitió conocer las características de la población atendida | - Edad - Sexo - Grado máximo de estudios - ¿Qué actividad realiza en la colonia donde se encuentra el comedor? - ¿Actualmente a qué se dedica? |
| Desempeño del Programa | Permitió conocer los datos relevantes en el desempeño del programa social | - ¿Cómo nos conoció? - ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto el acceso al comedor público? - ¿Con qué frecuencia visita el comedor público? - ¿Qué le parece la comida que sirven en el comedor? - ¿Cómo considera la atención en el comedor por parte del encargado? - ¿Quien maneja los alimentos en el comedor usa mandil, cofia y cubre bocas todos los días? - ¿Cómo considera la presentación del personal? - ¿Cómo es la atención que recibe del personal del comedor? - La calidad de los alimentos es: - El cocimiento de los alimentos es: - La calidad de las tortillas es: - La limpieza de las instalaciones es: - La limpieza de los sanitarios es: - ¿La comida es servida caliente y/o fresca? - ¿La comida tiene buen sabor? - ¿La comida tiene buena apariencia? - ¿La cantidad de comida es adecuada? - ¿La cantidad de bebida es adecuada? |
| Expectativas de las y los Derechohabientes | Permitió conocer el impacto que se tiene del Programa en los y las derechohabientes | - ¿La ración de alimento que recibe ha beneficiado su estado de salud? - ¿Los alimentos que recibe en el comedor son variados y balanceados? |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

El instrumento diseñado para la construcción de la línea base del Programa de Comedores Públicos se incorpora a continuación:

CÉDULA DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE COMEDORES PÚBLICOS

Nombre del comedor: __________________________  Responsable: _____________________________

DATOS GENERALES DE LAS Y LOS DERECHOHABIENTES

N° de folio: _________          Edad: __________                  Sexo:    a) Femenino           b) Masculino

1.  Grado máximo de estudios:

a) Primaria      b) Secundaria         c) Media superior        d) Superior        e) Sabe leer y escribir        f) Ninguno

2.  ¿Qué actividad realiza en la colonia donde se encuentra el comedor?

a) Habita             b) Transita           c) Trabaja

3.  ¿Actualmente a qué se dedica?

a) Comerciante  b) Empleado(a)  c) desempleado    d) estudiante       e) hogar        f) trabajador independiente                    g) ninguno                      h) otro ________________________

4. ¿Cómo nos conoció?

a) Amigos          b) familia         c) publicidad          d)  internet             e) otro_____________________

MARQUE CON UNA  “X”  LA RESPUESTA QUE LE SATISFAGA

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto al acceso al comedor público?

a)  Muy satisfecho    b) satisfecho     c) insatisfecho

6. ¿Con que frecuencia visita el comedor público?

a)  Diariamente         b) varias veces a la semana       c) una vez a la semana     d) varias veces al mes   e) una vez al mes      f) alguna vez a lo largo del año       g) es la primera vez que lo visito

7. ¿Qué le parece la comida que sirven en el comedor?

a)  Excelente          b) buena           c) regular         d) mala

8. ¿Cómo considera la atención en el comedor por parte del encargado?

a) Excelente           b) buena           c) regular         d) mala

9. ¿Quién maneja los alimentos en el comedor, porta mandil, cofia y cubre bocas todos los días?

a) Siempre              b) casi siempre       c) nunca

10. ¿Cómo considera la presentación del personal?

a) Excelente            b) buena          c) regular         d) mala

11. ¿Cómo es la atención que recibe del personal del comedor?

a) Excelente           b) buena          c) regular         d) mala

12. La calidad de los alimentos es:

a) Excelente           b) buena          c) regular         d) mala

14. El cocimiento de los alimentos es:

a) Excelente           b) buena           c) regular         d) mala

15. La calidad de las tortillas es:

a) Excelente           b) buena           c) regular         d) mala

16. La limpieza de las instalaciones es:

a) Excelente           b) buena            c) regular        d) mala

17. La limpieza de los sanitarios es:

a) Excelente           b)  buena           c) regular        d) mala            otro______________________

EN CASO DE SER SU RESPUESTA EN SENTIDO NEGATIVO, EXPLIQUE POR QUÉ.

18. ¿La ración de alimento que recibe, ha beneficiado su estado de salud?                  si____     no____

_________________________________________________________________________

19. ¿Los alimentos que recibe en el comedor son variados y balanceados?                 si____     no____

_________________________________________________________________________

20. ¿La comida es servida caliente y/o fresca?                                                                  si____      no____

_________________________________________________________________________

21. ¿La comida tiene buen sabor?                                                                                       si____      no____

_________________________________________________________________________

22. ¿La comida tiene buena apariencia?                                                                             si____      no____

_________________________________________________________________________

23. ¿La cantidad de comida es adecuada?                  	                                              si____      no____

_________________________________________________________________________

24. ¿La cantidad de bebida es adecuada?                                                                          si____      no____

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley ante la autoridad competente.

El levantamiento de la encuesta se realizó en los 54 Comedores Públicos de forma aleatoria, no se estableció un perfil para la aplicación de los cuestionarios, únicamente debían ser derechohabientes de algún comedor instalado. Las personas responsables de aplicarlo fue el personal del área de Planeación de la DGIASIS en el periodo de noviembre a diciembre del 2016, con la finalidad de asegurar el mayor nivel de confianza y objetividad en la recolección de datos. La población específica para este ejercicio fueron  las y los derechohabientes que asistieron al servicio el día que se tomó la muestra, asimismo, se determinó que se aplicaría la encuesta al 10% de 100 beneficiarios atendidos por comedor, de esta manera se realizaron 10 encuestas por comedor aperturado, concluyendo un total de 540 personas encuestadas.

A continuación se presenta en el Cuadro 5 el cronograma de aplicación del instrumento y del procesamiento de la información del mismo.

Cuadro 5. Cronograma de aplicación del Instrumento utilizado y procesamiento de la información para la construcción de la Línea Base

| ETAPA | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | May-Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |
| Diseño de instrumento | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilotaje |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y reestructura del instrumento |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Aplicación del instrumento en los 54 comedores |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Depuración del instrumento |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Captura de los datos |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Análisis de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

El levantamiento de la línea base se realizó de acuerdo con la Cedula de Calidad y Satisfacción para la obtención de datos. Los retos que se enfrentaron fueron los tiempos destinados al levantamiento; un momento de dificultad fue estar a tiempo para realizar las encuestas y convencer a los derechohabientes de responder la misma.

# III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

En este apartado de la Evaluación Interna 2017 se describe el análisis de la operación del programa Comedores Públicos, a través de un análisis sistemático que permita valorar si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, con la finalidad de determinar si en la práctica los procesos del programa que lo componen y que posibilitan su realización permiten alcanzar el logro de metas y objetivos.

## III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016

En el Manual Administrativo MA-10/070715-D-SEDESO-13/2013, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal número 131 del 13 de julio de 2015, se específica que dentro de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social hay tres puestos de estructura, cuatro de personal de base y 119 de personal de campo que coadyuvan en la operación del Programa Comedores Públicos.

La Secretaría de Desarrollo Social mediante la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, a través de la Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional, en la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales y un Líder Coordinador de Proyectos, opera el Programa Comedores Públicos, el cual cumple con las características para ser considerado como un programa social de la CDMX, porque promueve el cumplimiento del Derecho a la Alimentación; además, mediante el servicio de entrega de raciones alimentarias calientes, nutritivas y gratuitas, contribuye a revertir los efectos negativos de los problemas estructurales como la falta de acceso a la comida

A continuación se muestra el organigrama de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social para el Programa Comedores Públicos.

Figura 1. Organigrama operativo del Programa Comedores Públicos, 2016

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017

Asimismo, en el Cuadro 6 se describe el perfil requerido (formación y experiencia profesional), las principales funciones desempeñadas, sexo, edad, perfil del servidor o servidora que ocupó el puesto en 2016.

Cuadro 6. Perfil del personal operativo del Programa Comedores Públicos, 2016

| Puesto | Formación requerida | Experiencia requerida | Funciones | Sexo | Edad | Formación de la persona ocupante | Experiencia de la persona ocupante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOYO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinador de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional | Licenciatura en Ciencias Políticas y/o sociales | Capacidad para coordinar equipos de trabajo | Coordina y da seguimiento a la operación del Programa Social | M | 35 |  | 2 años en monitoreo |
| Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales | Licenciatura en Ciencias Políticas y/o sociales | Capacidad para coordinar equipos de trabajo | Realiza acciones para la operación del Programa | M | 36 |  | 5 años trabajando en puestos similares. |
| Responsable del Programa | Licenciatura en Ciencias Políticas y/o sociales | Capacidad para coordinar equipos de trabajo | Coordinar la parte operativa del Programa | M | 36 |  | 3 años de trabajo en campo |
| Asistente | Licenciatura | Conocimiento en temas administrativos y manejo de paquetería office | Apoyo administrativo | F | 26 |  | 2 años como trabajos similares en administración |
| Enlace de insumos | No se requiere un nivel específico de formación académica | Conocimiento en facturación de insumos | Sintetiza toda la información que sale de las tres cocinas | M | 24 |  | 1 año como recepción de facturas en diversas materias |
| Enlace de captura | No se requiere un nivel específico de formación académica | Habilidad en manejo de bases de datos, escritura rápida. | Sistematiza la información recibida en los comedores | F | 20 |  | 1 año de experiencia trabajando como capturista |
| Capturista | No se requiere un nivel específico de formación académica | Habilidad en manejo de bases de datos, escritura rápida. | Captura la información recibida en los comedores | F | 29 |  | 3 año de experiencia trabajando como capturista |
| Capturista | No se requiere un nivel específico de formación académica | Habilidad en manejo de bases de datos, escritura rápida. | Captura la información recibida en los comedores | F | 46 |  | 2año de experiencia trabajando como capturista |
| Capturista | No se requiere un nivel específico de formación académica | Habilidad en manejo de bases de datos, escritura rápida. | Captura la información recibida en los comedores | F | 24 |  | 2 año de experiencia trabajando como capturista |
| Capturista | No se requiere un nivel específico de formación académica | Habilidad en manejo de bases de datos, escritura rápida. | Captura la información recibida en los comedores | M | 32 |  | 1 año de experiencia trabajando como capturista |
| Capturista | No se requiere un nivel específico de formación académica | Habilidad en manejo de bases de datos, escritura rápida. | Captura la información recibida en los comedores | M | 19 |  | Medio año de experiencia trabajando como capturista |
| Enlace de supervisión | No se requiere un nivel específico de formación académica | Conocimiento en temas de calidad e higiene y aplicación de evaluaciones para el personal. | Presenta informe de resultados de las supervisiones realizadas en los comedores | F | 30 |  | 2 años trabajando en campo |
| Supervisor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Conocimiento en temas de calidad e higiene y aplicación de evaluaciones para el personal. | Supervisar que los comedores estén operando bajo lo estipulado en Reglas de Operación | F | 36 |  | 7 años trabajando en la supervisiones de coconas en hoteles |
| Supervisor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Conocimiento en temas de calidad e higiene y aplicación de evaluaciones para el personal. | Supervisar que los comedores estén operando bajo lo estipulado en Reglas de Operación | M | 43 |  | 1 año trabajando en campo |
| Responsable de cocina 1 | No se requiere un nivel específico de formación académica | Habilidad en el manejo de personal y elaboración de alimentos así como saber trabajar bajo presión. | Recibe, resguarda y revisa la calidad de los insumos, así como, la calidad de los alimentos | F | 36 |  | 5 años elaborando menús en grandes cantidades |
| Responsable de cocina 2 | No se requiere un nivel específico de formación académica | Habilidad en el manejo de personal y elaboración de alimentos así como saber trabajar bajo presión . | Recibe, resguarda y revisa la calidad de los insumos así como la calidad de los alimentos | F | 35 |  | 2 años elaborando menús en grandes cantidades |
| Responsable de cocina 3 | No se requiere un nivel específico de formación académica | Habilidad en el manejo de personal y elaboración de alimentos así como saber trabajar bajo presión. | Recibe, resguarda y revisa la calidad de los insumos, así como la calidad de los alimentos | M | 52 |  | 7 años elaborando menús en grandes cantidades |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 40 |  | 1año laborando en comedores industriales |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 49 |  | 7 años laborando como cocinera |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 20 |  | 1 año laborando como cocinera |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 42 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 42 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 35 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 28 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 30 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 52 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 34 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 38 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 45 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 32 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 36 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 40 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 69 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 30 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 26 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 34 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 56 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 51 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 29 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 50 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | F | 26 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 20 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 42 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 30 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 36 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 46 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Auxiliar de cocina | No se requiere un nivel específico de formación académica | Capacidad de elaborar grandes cantidades de alimento así como saber trabajar en equipo y bajo presión. | Apoyo en la elaboración de los alimentos | M | 23 |  | Ha laborado como cocinero así como el manejo de alimentos |
| Enlace de rutas | No se requiere un nivel específico de formación académica | Saber manejar, tener capacidad de trazar mapas de rutas accesibles para la distribución de alimentos, y saber trabajar en equipo. | Presenta informe de resultados de las supervisiones realizadas en los comedores | F | 30 |  | 2 años trabajando en campo |
| Chofer de ruta | No se requiere un nivel específico de formación académica | Saber manejar, tener capacidad de trazar mapas de rutas accesibles para la distribución de alimentos, y saber trabajar en equipo. | Distribución de los alimentos de la cocina hasta el comedor | M | 29 |  | Ha laborado como chofer así como conoce rutas de acceso para acortar tiempos |
| Chofer de ruta | No se requiere un nivel específico de formación académica | Saber manejar, tener capacidad de trazar mapas de rutas accesibles para la distribución de alimentos, y saber trabajar en equipo | Distribución de los alimentos de la cocina hasta el comedor | M | 59 |  | Ha laborado como chofer así como conoce rutas de acceso para acortar tiempos |
| Chofer de ruta | No se requiere un nivel específico de formación académica | Saber manejar, tener capacidad de trazar mapas de rutas accesibles para la distribución de alimentos, y saber trabajar en equipo | Distribución de los alimentos de la cocina hasta el comedor | M | 26 |  | Ha laborado como chofer así como conoce rutas de acceso para acortar tiempos |
| Chofer de ruta | No se requiere un nivel específico de formación académica | Saber manejar, tener capacidad de trazar mapas de rutas accesibles para la distribución de alimentos, y saber trabajar en equipo | Distribución de los alimentos de la cocina hasta el comedor | M | 32 |  | Ha laborado como chofer así como conoce rutas de acceso para acortar tiempos |
| Chofer de ruta | No se requiere un nivel específico de formación académica | Saber manejar, tener capacidad de trazar mapas de rutas accesibles para la distribución de alimentos, y saber trabajar en equipo | Distribución de los alimentos de la cocina hasta el comedor | M | 63 |  | Ha laborado como chofer así como conoce rutas de acceso para acortar tiempos |
| Chofer de ruta | No se requiere un nivel específico de formación académica | Saber manejar, tener capacidad de trazar mapas de rutas accesibles para la distribución de alimentos, y saber trabajar en equipo | Distribución de los alimentos de la cocina hasta el comedor | M | 56 |  | Ha laborado como chofer así como conoce rutas de acceso para acortar tiempos |
| Chofer de ruta | No se requiere un nivel específico de formación académica | Saber manejar, tener capacidad de trazar mapas de rutas accesibles para la distribución de alimentos, y saber trabajar en equipo | Distribución de los alimentos de la cocina hasta el comedor | M | 30 |  | Ha laborado como chofer así como conoce rutas de acceso para acortar tiempos |
| Chofer de ruta | No se requiere un nivel específico de formación académica | Saber manejar, tener capacidad de trazar mapas de rutas accesibles para la distribución de alimentos, y saber trabajar en equipo | Distribución de los alimentos de la cocina hasta el comedor | M | 29 |  | Ha laborado como chofer así como conoce rutas de acceso para acortar tiempos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 42 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 39 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 38 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 36 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 50 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 36 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 56 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 60 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 58 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 50 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 62 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 59 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 28 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 43 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 40 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 77 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 50 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 59 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 56 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 53 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 29 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 32 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 55 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 45 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 50 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 52 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 50 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 58 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 62 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 59 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 53 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 42 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 67 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 67 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 34 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 32 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 35 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 36 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 51 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 36 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 56 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 50 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 68 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 54 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 37 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 62 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 50 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 53 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 55 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 36 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 52 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 47 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 28 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 26 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 42 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | M | 38 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Coordina la operación del comedor asignado | F | 46 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 69 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 40 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 31 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 27 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | M | 28 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 26 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | M | 33 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 28 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 45 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 62 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 26 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | M | 24 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Auxiliar de comedor | No se requiere un nivel específico de formación académica | Experiencia de trabajo en campo, trabajo en equipo y tener proactividad. | Apoyar en la operación del comedor asignado | F | 32 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |
| Responsable de mantenimiento | No se requiere un nivel específico de formación académica | Tener el conocimiento de plomería así como de funciones básicas de mantenimiento. | Estar al tanto de cualquier posible reparación que se pueda presentar en cocinas y comedores | M | 46 |  | Ha laborado en campo en materia del manejo de alimentos |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

## III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño.

En este apartado se determina la congruencia entre el diseño y la operación del Programa Comedores Públicos, lo anterior a través del análisis detallado en el Cuadro 7, en donde se valora cada apartado de las Reglas de Operación 2016 para este programa y su operación para ese mismo año.

Cuadro 7. Congruencia entre el diseño y la operación del Programa Comedores Públicos, 2016.

| Apartado | Reglas de Operación 2016 | Como se realizó en la práctica | Nivel de cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introducción | El Programa Comedores Públicos inicio operaciones en marzo del 2009 bajo la responsabilidad operativa de la DGIASIS con el objetivo de contribuir a garantizar el Derecho a la Alimentación de las y los derechohabientes de la Ciudad de México | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |
| I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa | Secretaría de Desarrollo Social mediante la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |
| II. Objetivos y alcances del Programa | Contribuir a garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través de comedores públicos gratuitos que brinden una ración de alimento a la población que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de media, alta, y muy alta marginación de la Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal 2016.Con este Programa Social, se contribuye al cumplimiento de la “Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal”. Este Programa es de transferencia material, busca contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la población de la Ciudad de México | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |
| III. Metas Físicas | Suministrar al menos 3´000,000 de raciones de alimento. | El programa entregó 4,680,979 raciones alimentarias en 2016 | Satisfactorio | El Programa de Comedores Públicos entregó más de la meta programada en Reglas de Operación ya que en 2016 se contabilizaron las raciones servidas en los CAIS, mismas que son preparadas con el mismo presupuesto. |
| IV. Programación Presupuestal | Presupuesto asignado para este programa fue $78´806,693.00 (Setenta y ocho millones ochocientos seis mil seiscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.). | El presupuesto devengado fue$75´458,672.00 (Setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) | Parcialmente | Las disponibilidades que se observan corresponden principalmente a recursos no ejercidos en su totalidad de los Comedores Públicos que fueron economías, las cuales se reintegraron. |
| V. Requisitos y Procedimientos de acceso | Presentarse en el comedor más cercano. Proporcionar los datos solicitados para dar continuidad en el alta de registro. El trámite se podrá realizar de lunes a viernes en el horario de operación. El registro se realizará solo una vez al año. Al terminar el registro se proporcionará un número de folio con el cual pasará asistencia cada vez que acuda al comedor. En el caso de los Comedores Públicos Emergentes se dará el mismo tramite, exceptuando las contingencias climáticas o provocadas por el hombre se recabaran los datos de identificación en forma previa a la entrega de raciones. | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |
| VI. Procedimientos de Instrumentación | El horario de los Comedores Públicos es de lunes a viernes (excepto días festivos) de 13:00 a 17:00 horas. La persona solicitante deberá proporcionar sus datos generales, para dar continuidad en el alta del registro. Asimismo, el personal asignado proporciona la ración de alimento, una comida que deberá ser consumida dentro de las instalaciones del comedor. Para los Comedores Públicos Emergentes en temporada invernal se aplican los mismos criterios de acceso, mientas que en el caso de los instalados por contingencia climática o provocada por el hombre el personal del DGIASIS recabará los datos de identificación de forma previa a la entrega de raciones. | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |
| VII. Procedimientos de Queja o Inconformidad Ciudadana | Se podrá presentar la queja o inconformidad de manera oral, escrita o presencial en las instalaciones de la DGIASIS, así como en la libreta que está a la vista en cada uno de los 54 comedores. La DGIASIS dará seguimiento a todas las quejas, opiniones y sugerencias en un lapso no mayor a 15 días hábiles posteriores a la exhibición. | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |
| VIII. Mecanismos de Exigibilidad | La persona solicitante podrá exigir sus derechos por incumplimiento o por violación de los mismos cuando cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo, o bien que la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa, y cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, trasparentes equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |
| IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores | Se evaluará con el objetivo de enfocar la gestión al logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se evaluará la operación y resultados del programa social, para lo cual se diseñaron los indicadores adecuados con base en lo establecido en la Matriz del Marco Lógico. | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |
| X. Formas de Participación Social | Para efecto del presente servicio, las organizaciones sociales, civiles, comunitarias, comités ciudadanos, grupos de vecinos, ciudadanas, ciudadanos en general, e interesados podrán participar en la instalación, operación, y difusión de los comedores, orientado a promover acciones a favor del derecho a la alimentación, dicha participación será sin fines de lucro y sin percibir remuneración alguna por su labor. | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |
| XI. Articulación con otros Programas Sociales | En este apartado se realizan acciones de asistencia social en favor de las personas en situación de vulnerabilidad a través de los programas Poblaciones en Situación de Calle y PROFAIS. Además, se promoverán acciones en materia de salud y nutrición a través de la Secretaría de Salud y/o los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, así como actividades lúdicas, recreativas, culturales, de capacitación y educativas para beneficio de los asistentes a los Comedores Públicos, mediante la vinculación con la Secretaría de Cultura y de Educación respectivamente. | Se llevó de manera congruente | Satisfactorio | Se cumplen |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en las Reglas de Operación del Programa Comedores Públicos 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N° 270, Tomo I, del 29 de Enero de 2016.

## III. 3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016

En el Cuadro 8 se describe la población objetivo y la población atendida por el Programa Comedores Públicos, así como el porcentaje de cobertura del programa por lo menos en los últimos tres periodos y las observaciones de cómo se cubrió a dicha población.

Las metas y alcances se reflejan en número de raciones alimentarias entregadas debido a la complejidad y movilidad que representa la población objetivo del programa, que es población que vive, trabaja o transita por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México.

Cuadro 8. Cobertura de la Población Objetivo del Programa Comedores Públicos, 2016.

| Aspectos | Población objetivo (A) | Población Atendida(B) | Cobertura (B/A)*100 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Población que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de alta o muy alta marginación. | Población que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de alta o muy alta marginación. |  |  |
| Cifras 2014 | 100,000 | 39,562 | 39% | Se expresa en número de personas. |
|  | 3,324,992 | 3,065,130 | 92.1% | Se expresa en raciones alimentarias |
| Cifras 2015 | 2,700,000 | 3,229,929 | 119.6% | Se expresa en raciones alimentarias |
| Cifras 2016 | 3,000,000 | 4,680,979 | 156% | Se expresa en raciones alimentarias |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social con base en la Evaluación Interna 2016 y registros del Programa Comedores Públicos.

A partir de lo expuesto en las Reglas de Operación 2016, en específico lo referente a la población objetivo, el objetivo general y los requisitos de ingreso al Programa Comedores Públicos, en el Cuadro 9 se construyó el perfil de la persona derechohabiente de este programa y se calculó el porcentaje de la población derechohabiente que cumplió en 2016 con el perfil específico.

Cuadro 9. Perfil de las y los derechohabientes del Programa de Comedores Públicos, 2016.

| Perfil requerido por el Programa Social | Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron el perfil 2016 | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Todas aquellas personas que vivan, trabajen o transiten por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginalidad, que soliciten el servicio. | 100% | Mediante la Cédula de Beneficiario se garantizó la atención a la población objetivo. Dicha cédula esta firmada o, en su caso, marcada con huella digital del o la solicitante, de esa manera se tiene por presentada la solicitud y el alta al servicio de Comedores Públicos |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social.

Para asegurar la cobertura de la población objetivo del programa social, se llevan a cabo las siguientes acciones:

En Reglas de Operación se establece con claridad que serán atendidas todas aquellas personas que vivan, trabajen, o transiten por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginalidad, considerando como casos prioritarios para brindar el servicio:

- Niñas y Niños

- Mujeres embarazadas o en etapa de lactancia

- Personas con algún tipo de discapacidad

- Persona con enfermedades crónico degenerativas

- Personas adultas mayores

- Personas en situación de calle

- Padres o madres solas

- Desempleados

- Personas afectadas por contingencias

- Migrantes e inmigrantes

A través de la Cédula de Beneficiarios se garantiza la atención a la población para brindarles el servicio del comedor. Una vez llenada dicha Cédula, se proporciona un folio en el cual quedan registradas las visitas de las y los derechohabientes  al comedor público.

En Reglas de Operación se establece con claridad que todas las acciones implementadas en el Programa Comedores Públicos mantienen un enfoque transversal de Derechos Humanos, equidad de género, igualdad y no discriminación.

## III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social

Los procesos planteados en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, mismos que se encuentran incluidos en las Reglas de Operación del Programa Comedores Públicos y se detallan a continuación en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Procesos del Programa Comedores Públicos, 2016.

| No | Proceso | Actores | Componentes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeación de la operación | Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional. Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales. Programa Comedores Públicos. Personal de Apoyo. | 1. Instruye a la Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional realizar las acciones necesarias para la operación de Comedores Públicos. 2. Recibe Instrucción y solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales la operación y difusión de los Comedores Públicos. |
| 2 | Elaboración y publicación de Reglas de Operación | Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social. Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales. Programa Comedores Públicos. Apoyos Administrativos. | 1. Se analizan los lineamientos que para tal efecto emite el Evalúa-CDMX para iniciar el proceso de elaboración de reglas de operación del ejercicio fiscal correspondiente. 2. Se realizan los trámites para la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. |
| 3 | Solicitud de Insumos | Responsable de Programa. Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales. Enlaces de las tres cocinas. Enlace de recepción de insumos. | 1. La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales envía solicitud de adquisición de insumos a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 2.Èl o la responsable de cocina recibe solicitud de insumos para la elaboración de los alimentos en las cocinas de los comedores. 3. Realiza el trámite correspondiente para la adquisición de los insumos. 4. El proveedor entrega al o la responsable de cocina y a la persona que supervisa la calidad y recepción de insumos. |
| 4 | Recepción de insumos, menú y condiciones higiénicas de los alimentos | Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales. Responsable del Programa Enlace de Recepción de Insumos. Enlaces de Cocina Auxiliares de Cocinas. | 1. Recibe el listado de insumos a recibir en las cocinas de los comedores públicos. 3. Entrega el pedido de acuerdo a lo solicitado a la cocina respectiva. 3. Recibe los insumos por parte del proveedor directamente en la cocina correspondiente a la operación de los comedores. 4. Recibe, sella y firma facturas del proveedor. 5. Menús semanales para la elaboración de alimentos. 6. Revisa las condiciones higiénicas de los insumos recibidos y de los alimentos preparados para su distribución. |
| 5 | Recibe y traslada los alimentos elaborados a los comedores públicos | Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales. Responsable del Programa. Responsables de cocina. Enlace de ruta. Choferes. | 1. El o la responsable de cocina entrega los alimentos al chofer y registra la salida de los mismos. 2.El chofer traslada los alimentos al comedor púbico 3. El chofer y el responsable de comedor descargan los alimentos, verifica que los alimentos lleguen en buen estado y sean las cantidades establecidas. |
| 6 | Servicio del Programa Comedores Públicos | Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales. Responsable del Programa. Beneficiario. Responsables de comedores. Auxiliares de comedores. | 1. Instala y acomoda el mobiliario para el servicio. 2. La persona beneficiaria solicita el servicio. 3. El o la responsable del Comedor elabora su registro en la Cédula de derechohabientes y asigna el folio para su pase de asistencia diaria. 4. Marca la asistencia del o la derechohabiente en la lista de asistencia. 5. Permite el acceso a las y los derechohabientes para que le sirvan los alimentos y ocupe un lugar dentro del comedor. 6. Entrega una ración adicional para derechohabientes que así lo soliciten siempre y cuando haya sobrante de alimento. |
| 7 | Supervisión de Comedores | Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales. Responsable del Programa. Enlace de supervisión. Derechohabientes Responsables de cocina. Rutas. Responsables de comedores. Auxiliares de comedores. | 1. Realiza supervisión instruida 2. Prioriza en la supervisión lo relacionado al manejo higiénico de los alimentos. 3. Observa cantidad servida de raciones. 4. Verifica que el personal de apoyo porte cofia, mandil y cubrebocas. 5. Verifica la higiene del personal de apoyo, que no utilice maquillaje y joyería en cara y manos. 6. Vigila el cumplimiento del personal de apoyo al reglamento interno de comedores. Así mismo, verifica que rutas y cocinas cumplan con lo establecido en las normas internas que los rigen. 7. Platica con las y los derechohabientes con la finalidad de conocer sus puntos de vista respectivos al servicio proporcionado. 8. Elabora cronograma mensual de supervisión que se utilizará en las próximas visitas a los comedores. 9. Presenta mensualmente al o la responsable de Comedores Públicos el informe que contiene los resultados de la supervisión. |
| 8 | Captura de la información emanada de los comedores públicos | Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales. Responsable del Programa. Responsable de Comedores. Auxiliares de Comedores. Enlace de Captura. Capturistas. | 1. Se coteja el listado de asistencia con la cédula de derechohabientes. 2. Avalan información y envía al o la responsable de captura para su procesamiento. 3. Recibe información avalada y entrega a las o los capturistas. 4. Reciben información a las o los capturistas que procesan la información. 5. El enlace de captura recibe la información procesada de la elaboración de Sistema de Información Básica para la Asistencia e Integración Social y Padrón de derechohabientes. |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

La equivalencia de los procesos descritos en Reglas de Operación de Comedores Públicos  y en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, específicamente para el programa Comedores Públicos, con respecto al Modelo General de los Procesos del Programa Social, se muestra en el Cuadro 11.

La equivalencia de los procesos que se muestra es la siguiente:

- Actividad de inicio

- Actividad de fin

- Tiempo aproximado de duración del proceso

- Número de servidores públicos que participan

- Recursos financieros

- Infraestructura

- Productos del Proceso

- Tipo de información recolectada

- Sistemas empleados para la recolección de información

Cuadro 11. Equivalencia de los procesos del Programa Comedores Públicos con el Modelo General de los Procesos de un Programa Social de Evalúa-CDMX

| Proceso en el modelo general | Nombre de los Procesos | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación | Planeación de la Operación | 1 | La Direcciòn General del Instituto de Asistencia e Integraciòn Social instruye a la Coordinación de Atención Social Emergente y Enlace Interinstitucional realizar las acciones necesarias para la operación de Comedores Públicos | La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especial recibe la instrucción y solicitud para la operación y difusión de los Comedores Públicos | 2 meses | 1 | N/A | Computadora e impresora | N/A | 12 Informes anuales entregados m mensualmente del Programa Comedores Pùblicos. | N/A |
| Difusión | Elaboración y publicación de Reglas de Operación | 2 | Se analizan los lineamientos que para tal efecto emite el Evalúa-CDMX para iniciar el proceso de elaboración de reglas de operación del ejercicio fiscal correspondiente | Se entrega el documento para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Publicada 29 de enero del 2016. | 2 meses | 1 | N/A | Computadora e impresora | Publicación en tiempo y forma | Alinear las principales actividades del Programa de Comedores Públicos | Reglas de Operación |
| Solicitud | Solicitud de Insumos | 3 | Se envía solicitud de adquisición de insumos a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. | Se entrega a las o los encargados de cocina y al supervisor de calidad y recepción de insumos, listado de insumos a recibir. | Constante | 4 | N/A | Computadora e impresora | Listado de insumos para Comedores | N/A | N/A |
| Incorporación | Servicio del Programa Comedores Públicos | 6 | En atención a la solicitud del servicio se obtienen los datos de la persona derechohabiente | Se entrega la Ración de Alimento a las personas derechohabientes | Diario | 74 | N/A | Tablones, sillas ollas, cucharas Platos, vasos | N/A | Asistencia del beneficiario | Formato de listas de asistencia y cédulas de beneficiario |
| Obtención de bienes y/o servicios | Recepción de insumos, menú y condiciones higiénicas de los alimentos | 4 | Elaboración de alimentos | Alimento elaborado | 3 horas | 10 | N/A | Ollas, budineras, cucharas, estufones e insumos | N/A | Alimentos elaborados | N/A |
| Entrega | Recibe y traslada los alimentos elaborados a los comedores públicos | 5 | Se entrega los alimentos al chofer y registra la salida de los mismos. Traslada los alimentos al comedor púbico | Entrega los alimentos en el comedor publico marco en la ruta | Diario | 9 | Gasolina | Camionetas | N/A | Entrega de alimentos | Sistematizar infamación de los Formatos de bitácora de ruta |
| Incidencias | Captura de la información emanada de los comedores públicos | 8 | Se coteja el listado de asistencia con la cédula de derechohabientes. | Recibe el enlace de captura la información procesada para la elaboración de Sistema de Información Básica para la Asistencia e Integración Social y Padrón de derechohabientes | 1 mes | 5 | N/A | Computadora e impresora | Publicación en tiempo y forma | Padrón de Beneficiarios y SIBAIS | Sistematizar las cédulas de derechohabientes así como el SIBAIS |
| Seguimiento y monitoreo | Supervisión de Comedores | 7 | Realiza supervisión instruida | Informe de resultados de la supervisión | Mensualmente | 3 | N/A | Computadora e impresora | N/A | Resultados de la supervisión | Sistematizar información del formatos de supervisión |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

En el Cuadro 12 se enlistan nuevamente los procesos del Programa Comedores Públicos por orden cronológico, indicando el número de secuencia, así como la valoración por cada uno de los aspectos.

La valoración de las características son las siguientes:

- Tiene un inicio, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el inicio del proceso, articulada a otro proceso.

- Tiene un fin, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el fin del proceso, articulado a otro proceso.

- El tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado.

- El personal designado para el proceso es suficiente, tiene el perfil adecuado y cuenta con capacitación para realizar sus funciones.

- Los recursos financieros destinados son suficientes y adecuados para la operación del proceso.

- La infraestructura o capacidad instalada para desarrollar el proceso es la suficiente y adecuada.

- Los productos de proceso son los suficientes y adecuados

- Los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso siguiente.

- Los sistemas de recolección de la información empleados son los adecuados y suficientes.

- La información recolectada en el proceso sirve para el monitoreo del programa

- La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del proceso es la adecuada.

- El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetivos del programa social.

Cuadro 12. Valoración de los proceso de Programa Comedores Públicos.

| Nombre del Proceso | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable de la Operación y Seguimiento del Programa | 1 | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Falta de personal |
| Elaboración y publicación de Reglas de Operación. | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | NO | Sí | Sí | Sí | Sí |  |
| Solicitud de Insumos | 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  |
| Recepción de insumos, menú y condiciones higiénicas de los alimentos | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  |
| Recibe y traslada los alimentos elaborados a los comedores públicos | 5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | La rutas y el tiempo de traslado son muy largos debido a que solo hay 3 cocinas. |
| Servicio del Programa Comedores Públicos | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Falta de personal así como su capacitación |
| Supervisión de Comedores | 7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  |
| Captura de la información emanada de los comedores públicos | 8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

## III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social

En el siguiente Cuadro 13 se muestra los resultados de la matriz de indicadores del Programa Social 2016 establecida en Reglas de Operación; explicando, en los casos que sean necesario, las externalidades que condicionaron el logro de los objetivos planteados, es decir, identificando los factores internos y externos que condicionaron el logro de los resultados.

Cuadro 13. Resultados de la Matriz de Indicadores del Programa Comedores Públicos, 2016.

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Fórmula | Resultado 2016 | Externalidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas | ((Número de raciones alimenticias entregadas en T/Numero de raciones alimenticias entregadas en T-1)-1)*100 | 156% | El porcentaje obtenido fue por la entrega de raciones en los comedores, además de que ahora se contabizan también las raciones entregadas en los CAIS |
| Propósito | Variación porcentual de comedores instalados | (( Numero de comedores instalados en T/Número de comedores instalados en T1)-1)*100 | 84.3% | Los comedores públicos se cerraron por solicitud de los dueños de los predios en donde estaban instalados los comedores. |
|  | Tasa de variación de beneficiarios de los comedores públicos | ((Número de beneficiarios en los comedores públicos al año T/Número de beneficiarios en los comedores públicos al año T-1)-1)*100 | 91.14% | Se trató de aumentar la población atendida. |
| Componentes | Porcentaje de raciones entregadas | (número de raciones alimenticias entregadas/número o de raciones alimenticias programadas)*100 | 156% | Aumentaron las raciones entregadas debido a que sumaron al final del año las raciones entregadas por los CASI, más las raciones entregadas por el programa de comedores públicos |
|  | Ampliar la cobertura de comedores instalados | (Número de comedores instalados en año T/número de comedores instalados en año T-1)*100 | 84.38% | Buscar más espacios para poder instalar los comedores, de preferencia que no sean particulares. |
| Actividades | Entrega de raciones alimentarias | ((Número de raciones alimenticias entregadas al año T/Numero de raciones alimenticias entregadas al año T-1)-1)*100 | 156% | El porcentaje obtenido fue por la entrega de raciones en los comedores, además de que ahora se contabizan también las raciones entregadas en los CAIS |
|  | Consolidación de comedores | (Número de comedores que tiene 3 o más años de funcionamiento/total de comedores instalados )*100 | 96.29% | La mayoría de los comedores aperturados llevan más de 3 años proporcionando el servicio. |
|  | Porcentaje de capacitaciones realizadas | (Número de capacitaciones impartidas/Número de capacitaciones programadas )*100 | 50% | De dos capacitaciones programadas solo se llevó a cabo una en materia de alimentación, ya que la otra que estaba programada se canceló sin previo aviso |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

A continuación se muestra una valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016 a través del siguiente cuadro:

Cuadro 14. Valoración de los Indicadores del Programa Comedores Públicos.

| Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del Programa social en 2016 | Valoración | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad planteada inicialmente | Sí | Debido a que se tiene que entregar un informe mensual con la información de los indicadores, estos se midieron mensualmente. |
| Se generó. recolectó y registró de forma adecuada y oportuna la información para el cálculo de los indicadores | Sí | Debido a que se tiene que entregar un informe mensual con la información de los indicadores, estos se midieron mensualmente. |
| Se cuenta con procesamientos estandarizados para generar la información y para el cálculo de indicadores | Sí | A través del Sistema de Información Básica para la Asistencia e Integración Social (SIBAIS). |
| Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron monitorear de forma adecuada el programa social | Sí | Los componentes de los indicadores son suficientes para medir las actividades primordiales del programa, que son: raciones alimentarias, derechohabientes y comedores aperturados. |
| Los resultados de los indicadores sirvieron para la retroalimentación y mejora del programa social | Sí | Con el informe mensual y los resultados de los indicadores se pueden realizar correcciones oportunamente en la operación del programa |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

## III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016

En el Cuadro 15 se muestra la valoración general de la operación del Programa Comedores Públicos en 2016, con base en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales 2017 de Evalúa-CDMX.

Cuadro 15. Valoración de los aspectos de la operación del Programa Comedores Públicos en 2016.

| Aspecto de la Operación del Programa Social 2016 | Valoración | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| El programa social contó con el personal suficiente y con los perfiles de capacitación requeridos para su operación adecuada. | Parcialmente | Se requiere capacitación al personal operativo para mejorar el servicio y operación de los comedores |
| El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus Reglas de Operación 2016 | Sí | Ninguna |
| Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la operación del programa social | Sí | El recurso destinado fue suficiente para la operación del programa, sin embargo, es necesario mayor presupuesto para atender a un porcentaje mayor de la población objetivo. |
| El programa social atendió a la población objetivo establecida en Reglas de Operación 2016 | Sí | Se llevo de manera adecuada, en congruencia con Reglas de Operación, ya que el servicio fue brindado para todas aquellas personas que vivan trabajen o transiten por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginalidad |
| La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y adecuada | Parcialmente | Es necesario mejorar la calidad de las instalaciones y el equipamiento. |
| El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del modelo general. | Sí | Si bien se tiene un proceso equivalente a todos los procesos del modelo general, estos no están de forma secuencial. |
| Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social | Sí | Se cuenta con Reglas de Operación y manual de procedimientos del Programa Social 2016 |
| Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas operadoras del programa social | Parcialmente | Falta conocimiento del personal operativo sobre las Reglas de Operación vigentes |
| Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por todas la instancias ejecutoras | Sí | Ninguna |
| Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado | Sí | Ninguna |
| La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la adecuada se cuenta con un sistema de monitoreo de indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollan las personas operadoras | Sí | Ninguna |
| Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras | Sí | Ninguna |
| Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto de los bienes y/o servicios que ofrece el programa social. | Sí | Ninguna |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

# IV. EVALUACIÒN DE SATISFACCIÒN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL

La evaluación de satisfacción no solamente verifica el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas sociales, también busca conocer la percepción de las personas beneficiarias respecto de si se encuentran satisfechas con los bienes y servicios que les entregan los programas.

En el caso particular del Programa Comedores Públicos, en el Cuadro 16 se identifican e interpretan los reactivos del instrumento que se utilizó para levantar la línea base planteada en la Evaluación Interna 2016 por categoría, es decir la Cédula de Calidad y Satisfacción, aplicando la muestra a 540 personas beneficiarias.

Cuadro 16. Valoración del instrumento para levantamiento de línea base del Programa Comedores Públicos, 2016.

| Categorías | Aspectos a valorar | Reactivo instrumento 2016 | Resultados | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expectativas | Grado que cubriría sus necesidades individuales, familiares y colectivas. Grado o ponderación antes de recibir el beneficio. Seguridad que se crea al esperar recibir el apoyo. | ¿La ración de alimento que recibe, ha beneficiado su estado de salud? ¿Los alimentos que recibe en el comedor son variados y balanceados? | Respuestas: SI 498 NO 39 SIN DATO 3 | 92% comento que si se ha visto beneficiada (o) en su salud respecto al programa |
|  |  | ¿Los alimentos que recibe en el comedor son variados y balanceados? | Respuestas: SI 417 NO 119 SIN DATO 4 | 77% comentó que los alimentos adquiridos dentro del comedor público si son balanceados variados. |
| Imagen del Programa | Información publicitaria del programa (conocimiento general del programa, la frecuencia con que recibe información, conocimiento a través de experiencias previas de otras personas). Información acerca de la institución que otorga el apoyo. Identificación de la persona beneficiaria del programa (conocimiento del programa). Funcionamiento del programa. Grado o nivel de conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo. Conocimiento de los derechos y obligaciones. | ¿Cómo nos conoció? | Respuestas: AMIGOS 420 FAMILIA 71 PUBLICIDAD 40 INTERNET 7 otro 7 SIN DATO 2 | 78% conoció el programa por medio de personas conocidas |
|  |  | ¿Con qué frecuencia visita el comedor público? | Respuestas: DIARIAMENTE ASISTEN 348 VARIAS VECES A LA SEMANA 179 UNA VEZ A LA SEMANA 8 VARIAS VECES AL MES 1 UNA VEZ AL MES 1 ALGUNA VEZ A LO LARGO DEL AÑO 2 LA PRIMERA VEZ QUE LO VISITO 1 | 65% asiste diario por sus alimentos al comedor público. |
| Cohesión social | Cobertura familiar. Participación en actividades comunitarias diferentes a las del programa social. Ponderación de la persona beneficiaria respecto a la cohesión social de su comunidad tras haber recibido el apoyo. | No se incluyeron reactivos en el levantamiento de línea base 2016. | No se incluyeron reactivos en el levantamiento de línea base 2016. |  |
| Calidad de la gestión | Trato al solicitar o recibir un servicio relacionado con el beneficio del programa. Tiempo de respuesta. Asignación de beneficios con oportunidad. Disponibilidad y suficiencia de la información relacionada con el programa. Conocimiento de los mecanismos de atención de incidencias. Tiempo de respuesta y opinión del resultado de la incidencia. | ¿Cómo considera la atención en el comedor por parte de la o el responsable? | Respuestas: EXCELENTE 40 BUENO 398 REGULAR 96 MALA 5 SIN DATO 5 | 81.1% refirieron que el trato del personal es bueno |
|  |  | ¿Cómo considera la presentación del personal? | Respuestas: EXCELENTE 72 BUENA 414 REGULAR 53 MALA 1 | 90% opina que la presentación del personal es buena |
| Calidad del beneficio | Evaluación de las características del beneficio. Grado o ponderación después de la entrega del beneficio. Grado o nivel cubierto de las necesidades por el beneficio. | ¿Qué le parece la comida que sirven en el comedor? | Respuestas: EXCELENTE 40 BUENA 398 REGULAR 96 MALA 5 S/D 1 | 81.1% opina que el alimento servido es bueno |
|  |  | ¿Quien maneja los alimentos en el comedor, porta mandil, cofia y cubre bocas todos los días? | Respuestas: SIEMPRE 298 CASI SIEMPRE 217 NUNCA 24 S/D 1 | 55% manifiesta que el personal siempre utiliza el equipo necesario para el manejo de alimentos |
|  |  | La calidad de los alimentos es: | Respuestas: EXCELENTE 25 BUENA 351 REGULAR 154 MALA 9 S/D 1 | 70% asegura que la calidad de los alimentos es excelente y buena. |
|  |  | El cocimiento de los alimentos es: | Respuestas: EXCELNTE 13 BUENA 298 REGULAR 203 MALA 25 SIN DATO1 | 55% asegura que el cocimiento de los alimentos es bueno |
|  |  | La calidad de las tortillas es: | Respuestas: EXCELENTE 4 BUENA 123 REGULAR 250 MALA 162 S/D 1 | 46% asegura que el cocimiento de los alimentos es regular. |
|  |  | La limpieza de las instalaciones es: | Respuestas: EXCELNTE 60 BUENA 407 REGULAR 66 MALA 6 S/D 1 | 86.% asegura que la higiene es buena |
|  |  | La limpieza de los sanitarios es: | Respuestas: EXCELENTE 8 BUENA 184 REGULAR 33 MALA 4 NO HAY 81 NO DAN SERVICIO 129 NO SABE 29 SIN DATO 2 | La muestra arroja 37% manifiesta que no existe servicio sanitario en los comedores. |
|  |  | ¿La comida es servida caliente y/o fresca? | Respuestas: SI 479 NO 57 SIN DATO 4 | 89% cometa que el alimento se sirve caliente y/o fresco |
|  |  | ¿La comida tiene buen sabor? | Respuestas: SI 477 NO 59 SIN DATO 4 | 88% comenta que la comida tiene buen sabor |
|  |  | ¿La comida tiene buena apariencia? | Respuestas: SI 439 NO 97 SIN DATO 4 | 81% comenta que los alimentos tienen buena apariencia |
|  |  | ¿La cantidad de comida es adecuada? | Respuestas: SI 509 NO 27 SIN DATO 4 | 94% comenta que la ración servida es adecuada |
|  |  | ¿La cantidad de la bebida es adecuada? | Respuestas: SI 466 NO 70 SIN DATO 4 | 86% comenta que la bebida servida es adecuada |
| Satisfacción | Grado de conocimiento del programa como derecho. Opinión del beneficiario sobre el programa implementado por el gobierno para abatir su condición de pobreza. Confirmación o invalidación de la expectativa generada por el beneficiario. | ¿Cuál es el grado de satisfacción en cuanto al acceso al comedor? | Respuestas: MUY SATISFECHO 58 SATISFECHO 465 INSATIFECHO 16 SIN DATO 1 | 96 % de la población está satisfecha por el servicio brindado |

Fuente: Elaboración propia, Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

# V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL

## V.1. Muestra del Levantamiento de Panel

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México, el levantamiento de panel es un seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, planteado como línea base, es decir, se aplicará la misma encuesta a la mayor cantidad de gente que se le aplicó en 2016.

En el Cuadro 17 se detalla a la población que sería objetivo del levantamiento de panel para el  Programa Comedores Públicos.

Cuadro 17. Población que participará en el Levantamiento de Panel, 2017

| Poblaciones | Número de personas |
| --- | --- |
| Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base | 540 |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A) | Por la complejidad y movilidad que representa la población objetivo del programa no se puede tener el número de la población activa |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) | Por la complejidad y movilidad que representa la población objetivo del programa no se puede tener el número de la población activa |
| Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B) | 540 |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

También se describen las principales características de la población objeto del levantamiento de panel, desagregando por población activa y no activa en el programa en 2017, lo cual se representa en el Cuadro 17, con la finalidad de verificar la representatividad de la población derechohabiente del Programa Comedores Públicos para el Desarrollo Social.

Cuadro 18. Descripción de las características de la población objetivo del levantamiento de Panel 2017

| Concepto |  | Población activa | Población no activa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sexo | Mujer | 261 | 0 |
|  | Hombre | 279 | 0 |
| Rangos de edad | menos de 19 | 27 | 0 |
|  | 20 a 39 | 130 | 0 |
|  | 40 a 59 | 190 | 0 |
|  | más de 60 | 193 | 0 |
| Ubicación geográfica | 16 delegaciones de la Ciudad de México |  |  |
| Tipo de apoyo | Ración de alimento al día |  |  |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

## V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información

Para la aplicación y procesamiento de la información arrojada mediante el levantamiento del panel del programa social, se utilizará al personal capacitado para el monitoreo de los programas sociales además de trabajar en las oficinas centrales de la DGIASIS y para la aplicación del instrumento será a través de los comedores públicos en los horarios de servicio.

La Ruta Crítica a seguir para la aplicación del instrumento y el procesamiento de la información se detalla en el Cronograma 18, destacando el inicio del levantamiento en julio de 2017 y finaliza en mayo de 2018.

Cronograma1. Actividades para el levantamiento de panel, 2017-2018.

| Etapa ó Actividad | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JUL | JUN | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| Trabajo de gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilotaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y reestructura del instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación del instrumento en los comedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depuración de la información inservible para instrumento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captura de los datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

# VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016.

## VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016

En este apartado se hace una valoración de la Evaluación Interna 2016 del Programa Comedores Públicos para conocer si fue desarrollada conforme a los aspectos solicitados en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la Ciudad de México emitidos por Evalúa CDMX, dicha información se presenta en el Cuadro 19.

Cuadro 19. Matriz de Contingencias de la Evaluación Interna del Programa Comedores Públicos 2016.

| Apartados de la Evaluación Interna 2016 | Nivel de Cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- |
| I. Introducción | Satisfactorio | Ninguna |
| II. Metodología de la Evaluación Interna 2016 | Satisfactorio | Ninguna |
| II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna | Satisfactorio | Ninguna |
| II.2. Metodología de la Evaluación | Satisfactorio | Ninguna |
| II.3. Fuentes de Información de la Evaluación | Satisfactorio | Ninguna |
| III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA SOCIAL | Satisfactorio | Ninguna |
| III.1. Consistencia Normativa y Alineación con la Política Social de la CDMX | Satisfactorio | Ninguna |
| III.2. Identificación y Diagnóstico del Problema Social Atendido por el Programa | Satisfactorio | Ninguna |
| III.3. Cobertura del Programa Social | Satisfactorio | Ninguna |
| III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social | Satisfactorio | Ninguna |
| III.5. Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones | Satisfactorio | Ninguna |
| III.6. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social | Satisfactorio | Ninguna |
| IV. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROGRAMA SOCIAL | Satisfactorio | Ninguna |
| IV.1. Definición de Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del Programa | Satisfactorio | Ninguna |
| IV.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base | Satisfactorio | Ninguna |
| IV.3. Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base | Satisfactorio | Ninguna |
| IV.4. Método de Aplicación del Instrumento | Satisfactorio | Ninguna |
| IV.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información | Satisfactorio | Ninguna |
| V. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2015 | Satisfactorio | Ninguna |
| V.1. Análisis de la Evaluación Interna 2015 | Satisfactorio | Ninguna |
| V.2. Seguimiento de Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores | Satisfactorio | Ninguna |
| VI. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA | Satisfactorio | Ninguna |
| VI.1. Matriz FODA | Satisfactorio | Ninguna |
| VI.2. Estrategias de Mejora | Satisfactorio | Ninguna |
| VI.3. Cronograma de Implementación | Satisfactorio | Ninguna |
| VII. REFERENCIAS DOCUMENTALES | Satisfactorio | Ninguna |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

## VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores

De acuerdo a lo solicitado en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2017, se reporta el avance en la instrumentación de las estrategias de mejora propuestas en ese año, asimismo, si en esa evaluación intena quedó pendiente el cumplimiento de alguna recomendación de la evaluación 2015 se incluirá en el Cuadro 20.

Cuadro 20. Seguimiento a las recomendaciones de la Evaluación Interna 2016

| Estrategia de mejora | Etapa de implementación dentro del programa | Plazo establecido | Área de seguimiento | Situación a junio de 2017 | Justificación y retos enfrentados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuar anualmente con la elaboración, publicación, difusión de las Reglas de Operación. | Diseño | Mediano | JUD de Planeación | Parcialmente atendida | Reglas de Operación Publicadas y trabajar una estrategia para capacitación al personal de apoyo. |
| Realizar de manera periódica una revisión de los resultados alcanzados por el Programa Comedores Públicos. | Seguimiento y Evaluación | Corto | JUD de Planeación y JUD de Programas Especiales | Atendida | Se generan informes mensuales para actualizar la información del programa social. |
| Incrementar la cantidad de las raciones de alimento distribuidas en los Comedores Públicos según la demanda existente. | Operación | Mediano | JUD de Programas Especiales | Atendida | Se incremento el número de raciones entregadas a cada comedor público. |
| Seguir impulsando los mecanismos de participación de las y los derechohabientes. | Diseño, Operación y Evaluación | Mediano | JUD de Programas Especiales | Atendida | Actualmente se tienen voluntarios en la operación de los Comedores Públicos. |
| Continuar y en su caso ampliar la coordinación interinstitucional en favor de los derechohabientes del Programa Comedores Públicos. | Implementación | Mediano | JUD de Programas Especiales | Parcialmente atendida | Reglas de Operación Publicadas y trabajar una estrategia para capacitación al personal de apoyo. |
| Implementar mecanismos de difusión de las Reglas de Operación entre el personal de apoyo que intervienen en el Programa Comedores Públicos. | Implementación | Mediano | JUD de Programas Especiales | Parcialmente atendida | Se entregó extracto de las Reglas de Operación, pero es necesario entregar el documento completo al personal de apoyo del Programa Social. |
| Diseñar un mecanismo que permita incentivar permanentemente la participación voluntaria de las y los derechohabientes. | Implementación | Largo | JUD de Programas Especiales | Atendida | Se está llevando a la práctica en los comedores, la participación de las y los derechohabientes las actividades realizadas dentro de los comedores. |
| Diseñar una estrategia permanente de capacitación al personal de apoyo en temas de higiene, manejo de alimentos, protección de datos personales, derechos humanos, entre otros. | Implementación y Seguimiento | Mediano | JUD de Programas Especiales | Parcialmente atendida | Se cuenta con mecanismos de capacitación, pero no se han logrado concretar y no han sido permanentes. |
| Solicitar la adquisición de materiales como: mesas, sillas, budineras, estufones, cucharones, termos, entre otros, así como revisión periódica, tanto preventiva como correctiva para las unidades vehiculares. | Implementación y Seguimiento | Mediano | JUD de Programas Especiales | Parcialmente atendida | El Programa Comedores Públicos sigue carente de estos insumos fundamentales para su operación. Sin embargo, dos cocinas fueron remodeladas en su totalidad. |
| Realizar planeación estratégica en aras de fortalecer el diseño, operación y evaluación del Programa Comedores Públicos. | Diseño | Mediano | JUD de Programas Especiales | Atendida | El área administrativa trabajó en aras de fortalecer la evaluación interna del Programa Social. |
| Implementar mecanismos de difusión entre la ciudadanía sobre los distintos tipos de quejas y sugerencias del servicio. | Implementación, Seguimiento y Evaluación | Mediano | JUD de Programas Especiales | En proceso | Si bien hay mecanismos de quejas y sugerencias ciudadanas no son difundidas y/o implementadas como lo marcan las Reglas de Operación. |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

# VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA.

## VII.1. Matriz FODA

Con base en cada uno de los aspectos desarrollados a lo largo de la evaluación interna 2017, se presenta la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) en la Figura 2, para determinar los logros del programa Comedores Públicos, las variables externa que han contribuido a ese logro, las áreas de oportunidad y los obstáculos que han afectado el correcto funcionamiento del programa.

Figura 2. Matriz FODA del Programa Comedores Públicos 2017

| Fortalezas 1. Se encuentra alineado al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018. Y Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2014-2018 2. Cuenta con Reglas de Operación, lo que permite ejecutar de manera eficaz las actividades propias del Programa, así como transparentar el uso de los recursos públicos. 3. Identificación plena del problema social que atiende lo que se refleja en su diseño, operación, seguimiento y evaluación. 4. Menús suficientes de calidad y balanceados nutricionalmente. 5. Incentiva la participación ciudadana al prestar sus espacios. 6. Se mantiene la gratuidad en el servicio. 7. Se intensifican las acciones en temporada invernal, emergencia y/o contingencia. | Debilidades 1. Poco conocimiento de las Reglas de Operación del Programa Comedores Públicos entre el personal de apoyo que interviene en ellos. 2. Mecanismos deficientes de difusión entre la ciudadanía sobre los distintos mecanismos de quejas y sugerencias del servicio. 3. Poca capacitación en manejo de alimentos por el personal de apoyo que interviene en la operación del Programa Comedores Públicos. 4. El 80% de los Bienes muebles e inmuebles se encuentran sin condiciones adecuadas para la operación del Programa Comedores Públicos. 5. Número insuficiente de cocinas y medios de transporte para abastecer a todos los comedores. |
| --- | --- |
| Oportunidades 1. Demanda creciente del servicio. 2. Existe voluntariado dentro de los Comedores Públicos. 3. Los derechohabientes participan en la operación, seguimiento y evaluación del Programa Comedores Públicos. 4. Posibilidad de que las Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos en general puedan solicitar mediante oficio la apertura de Comedores Públicos en sus instalaciones sin ningún tipo de remuneración. | Amenazas 1. Incremento en los precios de los alimentos e insumos empleados por Comedores Públicos. 2. Reducción de los recursos públicos asignados para la operación del programa. 3. La Ciudadanía no está dispuesta a prestar sus inmuebles para instalar o seguir operando los Comedores Públicos. 4. No se dispone al 100% de tiempo e insumos de parte del proveedor. |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

## VII.2. Estrategias de Mejora

Una vez que se construyó la Matriz FODA en el apartado anterior, se presenta en el Cuadro 21 el análisis estratégico, para establecer las vinculaciones lógicas entre los elementos definidos. Con base en los descubrimientos anteriores, se pueden diseñar las siguientes estrategias de mejora del Programa Comedores Públicos.

Cuadro 21. Análisis estratégico de la Matriz FODA para el Programa Comedores Públicos, 2017.

| Objetivo central del proyecto Contribuir a garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través del funcionamiento de Comedores Públicos gratuitos que brinden una ración de alimento a la población que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México | Fortalezas (Internas) 1. Se encuentra alineado al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018. 2. Cuenta con Reglas de Operación, lo que permite ejecutar de manera eficaz las actividades propias del Programa, así como transparentar el uso de los recursos públicos. 3. Identificación plena del problema social que atiende lo que se refleja en su diseño, operación, seguimiento y evaluación. 4. Menús balanceados nutricionalmente. 5. Incentiva la participación ciudadana al prestar sus espacios. 6. Se mantiene la gratuidad en el servicio. 7. Se intensifican las acciones en temporada invernal, emergencia y/o contingencia. | Debilidades (internas) 1. Poco conocimiento de las Reglas de Operación del Programa Comedores Públicos entre el personal de apoyo que interviene en ellos. 2. Mecanismos deficientes de difusión entre la ciudadanía sobre los distintos mecanismos de quejas y sugerencias del servicio. 3. Poca capacitación en manejo de alimentos por el personal de apoyo que interviene en la operación del Programa Comedores Públicos. 4. El 80% de los Bienes muebles e inmuebles se encuentran deficientes para la operación del Programa Comedores Públicos. 5. Número insuficiente de cocinas y medios de transporte para abastecer a todos los comedores. |
| --- | --- | --- |
| Oportunidades (Externas) 1. Demanda creciente del servicio brindado por el Programa Comedores Públicos. 2. Voluntariado al interior de Comedores Públicos. 3. Los derechohabientes participan en la operación, seguimiento y evaluación del Programa Comedores Públicos. 4. Solicitudes de Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos en general para aperturas de Comedores Públicos en sus instalaciones sin ningún tipo de remuneración. | Potencialidades. 1. Aprovechar la participación ciudadana para aperturar Comedores Públicos en espacios más adecuados. 2. Fortalecer la participación ciudadana para que coadyuven como voluntarios y/o voluntarias en la operación, seguimiento y evaluación del Programa Comedores Públicos. | Desafíos. 1. Optimizar la vinculación interinstitucional a través del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CDMX. 2. Fortalecer los programas de capacitación tanto al interior para el personal de operación, como al exterior para la ciudadanía sobre el Programa Comedores Públicos. |
| Amenazas (Externas) 1. Incremento en los precios de los alimentos e insumos empleados en el Programa Comedores Públicos. 2. Reducción de los recursos públicos asignados para la operación del Programa Comedores Públicos. 3. No contar con instalaciones propias para la operación de Comedores Públicos. 4. No se tienen en tiempo y forma los insumos para el Comedor Público por parte del proveedor. | Riesgos 1. Articular una estrategia de vinculación interinstitucional que permita reubicar los comedores públicos que se encuentran en domicilios particulares a domicilios del Gobierno de la CDMX. 2. Utilizar alimentos saludables y de bajo costo para restar impacto al alza en los precios de alimentos y continuar con la implementación de menús saludables. | Limitaciones 1. Mejorar los bienes inmuebles del programa social para brindar un mejor servicio a quien lo solicite. 2. Fortalecer la operación interna del Programa Comedores Públicos para agilizar el servicio brindado. |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

En el Cuadro 22 se detallan las estrategias de mejora encontradas para el Programa Comedores Públicos, con base en los hallazgos de la Matriz FODA, pero incorporando la etapa de implementación y el efecto esperado en cada una de las estrategias.

Cuadro 22. Estrategias de mejora del Programa Comedores Públicos, 2017.

| Elementos de la Matriz FODA retomados | Estrategia de mejora propuesta | Etapa de implementación dentro del programa social | Efecto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Faltan mecanismos de capacitación entre el personal de apoyo que interviene en la operación del programa Comedores Públicos. | Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación. Gestionar e implementar un Plan Anual de Capacitación y Actualización. | Diseño y Operación | El personal de apoyo adquiere y refuerza habilidades y conocimientos que contribuyen en el buen desempeño de sus actividades al interior del Programa Social. |
| Bienes muebles e inmuebles deficientes para la operación del programa Comedores Públicos. | Optimizar vinculación interinstitucional a través del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CDMX que permita el mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles del Programa Social. | Operación | Contar con bienes muebles e inmuebles en condiciones óptimas para otorgar un servicio oportuno y de calidad a los derechohabientes del Programa |
| Poca eficiencia en la operación de los comedores públicos ya que las instalaciones son particulares. | Articular una estrategia de vinculación interinstitucional que permita reubicar los Comedores Públicos que se encuentran en domicilios particulares a domicilios públicos. | Operación | Mejorar la calidad del servicio prestado y con ello robustecer la imagen institucional del Programa Social. |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

## VII.3. Cronograma de Implementación

Se incluye el Cronograma 2 para la instrumentación de las estrategias de mejora, estableciendo una ruta crítica para el seguimiento de los mismos y especificar las áreas encargadas de su instrumentación y seguimiento.

Cronograma 2. Instrumentación de las estrategias de mejora para el Programa Comedores Públicos, 2017-2018.

| Estrategia de Mejora | Plazo | Área(s) de instrumentación | Área(s) de seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación. | Diciembre 2017 | JUD de Programas Especiales | JUD de Planeación |
| Optimizar vinculación interinstitucional a través del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CDMX. | Julio-Diciembre 2017 | JUD de Programas Especiales | JUD de Planeación |
| Articular una estrategia de vinculación interinstitucional que permita reubicar los Comedores Públicos que se encuentran en domicilios particulares a domicilios del Gobierno de la CDMX o espacios públicos. | Julio-Diciembre 2017 | JUD de Programas Especiales | JUD de Planeación |

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, 2017.

# VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES

- Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

- Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal.

- Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

- Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018.

- Programa Sectorial Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2014-2018.

- Reglas de Operación del Programa Comedores Públicos 2016, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de 2016.

- Evaluación Interna del Programa Comedores Públicos, Diagnóstica, 2009.

- Evaluación Interna del Programa Comedores Públicos, Diagnóstica, 2010.

- Evaluación Interna del Programa Comedores Públicos, de Operación 2014.

- Evaluación Interna del Programa Comedores Públicos, de Resultados, 2015.

- Evaluación Interna del Programa Comedores Públicos, de Resultados, 2016.

- Gobierno de la Ciudad de México (GDF). Material del Curso “Presupuesto Basado en Resultados”, de la Universidad Nacional de México y la Secretaría de Finanzas del GDF, 2012.

- Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (EVALUA-DF) Lineamientos para la Evaluación Interna Integral 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México.

- Gobierno de la Ciudad de México (GDF). Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México 2013 del Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa.

- Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Cuarto Informe de Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social. 2010.

- Gaceta Oficial de la Ciudad de México: 2014. Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Décima séptima época, No.1838, Pág. 108.

- Acuerdo por el que se ordena la creación del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CDMX.

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Dimensión de Seguridad Alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, 2010.

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Metodología del Marco Lógico. Boletín número 15 del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2004.

- Cohen, E. y Martínez, R. (2004). Manual Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. División de Desarrollo Social, CEPAL. Santiago de Chile, 2004

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (CEPAL-ILPES). Los indicadores de evaluación del desempeño: una herramienta para la gestión por resultados en América Latina. Boletín del Instituto Núm. 13, Santiago de Chile. 2003.

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (CEPAL-ILPES). Metodología del Marco Lógico. Boletín del Instituto Núm. 15, Santiago de Chile, 2004.

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (CEPAL-ILPES). Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Imprenta de Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2005.

- Organización Mundial de la Salud (OMS). Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva no. 311, Mayo 2012.

- Hernández Sampieri Roberto, et. al. Metodología de la Investigación. 2da. edición. México, D.F. Edit. Mc Graw Hill. 2000. p. 184.

- Bosch García, Carlos. Metodología de la investigación. Trillas 12ª., 2008, p. 74

- Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales Octava Edición, México, D.F. Edit. UNAM, 1985, p. 280.

- Kazmier, Leonard. Estadística aplicada a la administración y a la economía. Tercera Edición, México, Mc Graw Hill, 1998, p. 416.

Páginas de internet:

- Sandoval, Héctor. Impacto de las enfermedades crónicas en: http://conac.org.mx/CASA_CONAC/Miercoles/.

- Dirección electrónica del INEGI: http://www.inegi.org.mx/

- http://www.senpe.com/IMS/publicaciones/consenso/senpe_valoracion_nutricional_anciano.pdf

- http://mexico.cnn.com/opinion/2013/04/30/opinion-el-sobrepeso-y-la-obesidad-enemigos-cotidianos-de-los-ninos