I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

Contenido

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	3

II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA	5

II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna	5

II.2. Metodología de la Evaluación	6

II.3. Fuentes de Información de la Evaluación	8

II.3.1. Información de Gabinete	8

II.3.2. Información de Campo	9

III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	15

III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016	15

III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño	34

III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016	38

III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social	40

III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social	47

III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016	49

IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL	50

V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL	56

V.1. Muestra del Levantamiento de Panel	56

V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información	58

VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016	59

VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016	59

VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores	60

VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA	61

VII.1. Matriz FODA	61

VII.2. Estrategias de Mejora	64

VII.3. Cronograma de Implementación	64

VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES	66

# I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

La alimentación de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, es un derecho humano, por tanto el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado programas y acciones encaminadas a garantizar el acceso a este derecho, que hoy constituyen el Sistema para la  Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México, cuyo acuerdo de creación fue publicado 17 de octubre de 2013 por el Jefe de Gobierno en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1714, que contempla a los siguientes programas:

- Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años residentes en la Ciudad de México.

- Comedores Comunitarios, Públicos y Populares.

- Desayunos Escolares.

- Entrega de Despensas a Población en Situación de Vulnerabilidad y Apoyo a Madres Solas Resientes en la Ciudad de México, y;

- En ese mismo Acuerdo se estableció la creación de “Aliméntate”, programa que inicio su operación en etapa piloto durante 2013y 2014.

Al cierre de 2014 se entregaron 103 mil 562 paquetes alimentarios en beneficio de 15 mil 79 familias, Aliméntate se presenta como programa social, con recursos propios para la atención de 26 mil 279 familias en situación de pobreza extrema y carencia alimentaria, cambiando en 2016 hacia la atención de 26 mil 279 familias en inseguridad alimentaria. Desde octubre de 2013 y durante 2014, el Programa Aliméntate se inició con su operación, en etapa piloto.

El Programa Aliméntate es un programa social que depende la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y en específico la Dirección Ejecutiva Regional Oriente. En el Cuadro 1 se describen los principales aspectos del Programa.

Cuadro 1. Aspectos Generales del Programa Aliméntate 2016

| Aspecto del Programa Social | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Programa Social en 2016 | Aliméntate |
| Año de Creación | 2015 |
| Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 2016 | En 2016 se modificó la población objetivo del programa al cambiar la atención de familias en pobreza extrema y carencia alimentaria a la atención de familias en situación de inseguridad alimentaria severa o moderada. |
| Problema central atendido por el Programa Social en 2016 | Familias con inseguridad alimentaria severa y moderada residentes en la Ciudad de México |
| Objetivo General en 2016 | Contribuir a garantizar el acceso a la seguridad alimentaria de 26 mil 279 familias con inseguridad alimentaria severa y moderada residentes en la Ciudad de México; priorizando aquellas que viven en colonias de Bajo y Muy Bajo Índice de Desarrollo Social (IDS); incorporándolas al Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México, a través del Programa Aliméntate, y con ello garantizar el cumplimiento de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal y de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. |
| Objetivos Específicos | 1.- Entregar paquetes alimentarios a familias que presentan inseguridad alimentaria severa y moderada en la Ciudad de México. 2.-Vincular a los beneficiarios del Programa Aliméntate con los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria en la Ciudad de México para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria. 3.-Proporcionar orientación a los beneficiarios sobre mejores prácticas alimentarias mediante la construcción de menús saludables. 4.-Atender a la población que cumpla con los requisitos de acceso estipulados en las Reglas de Operación, sin distinción de género, diversidad o condición social. |
| Población Objetivo del Programa Social en 2016 | La población objetivo del Programa son aproximadamente 30,230 familias, en una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa, |
| Área encargada de la operación del Programa Social en 2016 | Subsecretaría de Participación Ciudadana a través de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente y las 16 Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional. |
| Bienes y/o servicios que otorgó el programa social en 2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué cantidad | Entrega de un paquete alimentario mensual, así como menús saludables y la vinculación de las y los derechohabientes con los Programas que integran el Sistema de Seguridad Alimentaria en la Ciudad de México, |
| Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 | Eje 1: Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano, Área de Oportunidad 6: Alimentación. Objetivo 1: Contribuir a la consecución y seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la entidad en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras. Meta 1: Incrementar el acceso a alimentos nutritivos balanceados y de buena calidad por parte de la población del Distrito Federal. Línea de Acción: Promover que las mujeres en condición de vulnerabilidad tengan acceso a programas que mejoren la alimentación de su familia. |
| Alineación con Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales o Delegacionales | Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2014-2018. En particular se vincula con el apartado de Alimentación, en el que se señala que las políticas públicas deben enfocarse a proteger este derecho, poniendo especial énfasis en la atención de quienes se encuentran en situación de riesgo, vulnerabilidad, marginación o exclusión, derivados de factores biológicos o socioeconómicos, discriminación y estigma, como un mecanismo de equidad y justicia social en la Ciudad de México. De igual forma se interrelaciona con el Programa Institucional de la Subsecretaría de Participación Ciudadana en la consecución del Objetivo 6, relacionado con la Alimentación. |
| Presupuesto del Programa Social en 2016 | $60’000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.). |
| Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016 | Dieciséis delegaciones de la Ciudad de México |
| Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes y/o servicios que otorga o no vigencia en 2017 | Adecuación de productos alimentarios del paquete |

Fuente: Reglas de Operación del Programa Aliméntate 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N°270, Tomo I, del 29 de enero de 2016.

# II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA

## II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna

Las funciones del personal adscrito a la Subdirección de Evaluación están plasmadas en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con número de registro MA-10/070715-D-SEDESO-13/2013 publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal N° 131 el 13 de julio de 2015, así como en la normatividad vigente aplicable de la Secretaría de Desarrollo Social y que confiere la responsabilidad de la elaboración de las evaluaciones y diseño de indicadores la Subdirección de Evaluación. En el caso del personal de apoyo, sus funciones aunque no se establecen en Manual, coadyuvan en la elaboración de los procesos sustantivos del Área.

En el Cuadro 2 se presentan cada uno de los perfiles de las y los integrantes del área que realiza la evaluación y sus funciones.

Cuadro 2. Perfil, experiencia de la Subdirección de Evaluación, 2017

| Puesto | Sexo | Edad | Formación profesional | Funciones | Experiencia en M&E (1) | Exclusivo M&E (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subdirector de Evaluación | Masculino | 38 | Licenciatura en Diseño Gráfico | Con base al manual de la Secretaría de Desarrollo Social que número de registro MA-10/070715-D-SEDESO-13/2013 publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal N°131 del 13 de julio de 2015, es el responsable de la elaboración de evaluaciones e indicadores | 5 años haciendo Evaluaciones Internas (2013, 2014, 2015 y 2016) de Programas como Uniformes, Útiles Escolares Gratuitos, Mejoramiento Barrial y Comunitario. | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E, no obstante no participa en la operación de los Programas |
| Colaborador | Masculino | 40 | Maestría en Ciencias Económicas; Maestría en Ciencias Políticas; Licenciatura en Economía | Colaborador (no se contemplan sus funciones en el manual) | 8 años realizando evaluaciones de programas sociales de 2009 a 2012 participó en las evaluaciones de Prepa Sí, Aula Digital, Educación Garantizada y Niñas y Niños Talento, de 2013 a 2016 participó en la evaluación de programas como Uniformes, Útiles Escolares Gratuitos, Mejoramiento Barrial y Comunitario. | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E, no obstante no participa en la operación de los Programas |
| Personal de base | Masculino | 32 | Licenciatura en Comunicación | Trabajador de base | 8 años haciendo Evaluaciones Internas (de 2009 a 2016) de Programas como Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, Mejoramiento Barrial y Comunitario | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E, no obstante no participa en la operación de los Programas |

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## II.2. Metodología de la Evaluación

La Evaluación Interna 2017 del Programa Aliméntate está en armonía con lo publicado en los Lineamientos para la Elaboración de la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México 2017 (LEEI17).

Esta Evaluación Interna 2017, denominada Evaluación de Operación y Satisfacción del Programa Aliméntate, da continuidad a la primera etapa de la Evaluación Integral (2016-2018) de dicho Programa, enmarcada en la Metodología de Marco lógico, con la Evaluación de Diseño y Construcción de la Línea Base, que comprende el análisis de la justificación inicial del programa, es decir, el diagnóstico del problema social atendido y cómo estos elementos de diagnóstico han evolucionado y lo han influenciado o afectado, es decir, cómo el diseño responde o se adapta a cambios en la situación inicial; el análisis de la población afectada por la problemática y la capacidad de atención del programa social.

Por lo anterior, esta Evaluación Interna 2017, forma parte de la Evaluación Interna Integral de mediano plazo (2016-2018) del Programa Aliméntate, correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analiza la operación y satisfacción del Programa Social, es decir, comprende el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes y/o servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de las y los derechohabientes a través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; asimismo es la pauta para el diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

Ésta segunda evaluación es de carácter cuantitativo y cualitativo, para el primer caso se utilizaron técnicas cuasi-experimentales (no aleatorias), mientras que para la parte cualitativa se emplearon diversas estrategias analíticas que permitieron construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible que el programa Aliméntate se lleve a cabo, y con ello, dar una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto se tenga.

El proceso de evaluación de los Programas Sociales bajo el resguardo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana tiene una duración aproximada de 6 meses, la ruta se muestra en el Cuadro 3.

Cuadro 3.Ruta crítica para la elaboración de las evaluaciones internas de los Programas Sociales 2017

| Apartado de la Evaluación | Periodo de análisis |
| --- | --- |
| I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL | 1 día |
| II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017 | 3 meses |
| II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna | 1 día |
| II.2. Metodología de la Evaluación | 1 día |
| II.3. Fuentes de Información de la Evaluación | 1 semana |
| II.3.1. Información de Gabinete | 2 semanas |
| II.3.2. Información de Campo | 2 meses |
| III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL | 1 semana |
| III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016 | 1 semana |
| III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño | 1 semana |
| III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social | 1 semana |
| III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016 | 1 semana |
| III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social | 1 semana |
| III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016 | 1 semana |
| IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL | 3 meses |
| V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL | 2 semanas |
| V.1. Muestra del Levantamiento de Panel | 1 semana |
| V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información | 1 semana |
| VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016 | 1 semana |
| VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016 | 1 semana |
| VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA | 3 semanas |
| VII.1. Matriz FODA | 1 semana |
| VII.2. Estrategias de Mejora | 1 semana |
| VII.3. Cronograma de Implementación | 1 semana |
| VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES | 1 semana |

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## II.3. Fuentes de Información de la Evaluación

En esta segunda etapa se lleva a cabo un análisis de gabinete que se proyecta con el trabajo de campo para el levantamiento de información, y la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial 2016.

### II.3.1. Información de Gabinete

Lo anterior tiene como sustento las siguientes fuentes de información:

- Información de Gabinete: Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, Programa Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México 2013-2018, Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2014-2018.

- Académicas: Papers, dossiers, documentos de investigación.

- Estadísticas Externas: Datos Estadísticos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social Evalúa-DF, Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, mediciones de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, Organización de las Naciones Unidas ONU, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO.

- Estadísticas Internas: Padrones de derechohabientes, Matriz de indicadores, bases de datos, informes trimestrales, avances POA.

- Institucionales: Normatividad vigente, Constitución Política de la Ciudad de México, Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, Reglas de Operación del Programa.

- Información Cuasi-Cuantitativa emanada del trabajo de campo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

### II.3.2. Información de Campo

Retomado de forma específica el Apartado IV. Construcción de la Línea Base de la Evaluación Interna 2016 del Programa Aliméntate, se eligió la encuesta como instrumento de levantamiento de información para la construcción de la línea base del programa Aliméntate.

En el corto y mediano plazo se espera que el programa contribuya a garantizar el derecho a la alimentación de las y los habitantes de la Ciudad de México que se encuentren en inseguridad alimentaria severa y moderada.

Mientras que en largo plazo se espera un efecto directo sobre los ingresos de los hogares y que contribuya a disminuir la pobreza extrema,  incrementar la calidad de vida de las familias, generando con ello pautas para que mejoren los niveles de salud, nutrición, disminución de la obesidad y sobrepeso.

En el Cuadro 4 se muestran las categorías de análisis y reactivos del Instrumento levantado en 2016 para la línea base.

Cuadro 4. Categorías de análisis y reactivos del Instrumento levantado en 2016 para la línea base empleada para el Programa Aliméntate, 2016

| Categoría de Análisis | Justificación | Reactivos del Instrumento |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Datos Generales | En el caso de Aliméntate se realizó un muestreo aleatorio estratificado simple porque la población no está tan estratificada como en otros programas, el muestreo se realizó con base en los datos de entrega de paquetes alimentarios a las 26,279 familias atendidas en 2015 por el Programa; con dichos datos fue posible calcular n de acuerdo a la media poblacional con base en las 26,279 familias atendidas en situación de pobreza extrema y carencia alimentaria y un nivel de confianza del 95%. |  | Género |
|  |  |  | Edad |
|  |  |  | Delegación |
|  |  |  | Estado Civil |
|  |  |  | ¿Cuál es el número de integrantes en su hogar? |
|  |  |  | Tipo de Familia |
| II. Características de la vivienda |  |  | La casa donde vive es |
|  |  |  | En caso de que sea rentada o pagada por crédito, ¿Cuánto se paga mensualmente? |
|  |  |  | Donde habita es: |
|  |  |  | ¿Cuántos cuartos hay en la casa donde vive? |
|  |  |  | ¿De qué material es la mayor parte del techo de su vivienda? |
|  |  |  | ¿De qué material es la mayor parte del piso de su vivienda? |
|  |  |  | Servicios en el Hogar |
|  |  |  | Drenaje |
|  |  |  | Sanitario exclusivo |
|  |  |  | Sanitario con conexión de agua |
|  |  |  | Energía eléctrica |
|  |  |  | Agua entubada |
|  |  |  | Gas |
|  |  |  | Internet |
|  |  |  | Línea telefónica |
|  |  |  | Teléfono móvil o celular |
|  |  |  | Televisión por cable o satelital |
|  |  |  | Automóvil |
|  |  |  | Motocicleta o motoneta |
|  |  |  | Bicicleta usada como medio de transporte |
| III.-Características Socioeconómicas |  |  | Señale la siguiente información del Jefe de Familia: |
|  |  |  | Nivel de Escolaridad |
|  |  |  | Sin escolaridad |
|  |  |  | Primaria |
|  |  |  | Secundaria |
|  |  |  | Carrera Técnica |
|  |  |  | Bachillerato |
|  |  |  | Licenciatura |
|  |  |  | Posgrado |
|  |  |  | Tipo de Empleo: |
|  |  |  | No tiene Trabajo |
|  |  |  | Ama de Casa |
|  |  |  | Trabajador Independiente (Plomero, albañil, carpintero) |
|  |  |  | Trabajador Doméstico |
|  |  |  | Obrero |
|  |  |  | Comercio Ambulante |
|  |  |  | Comercio con negocio propio |
|  |  |  | Empleado |
|  |  |  | Profesionista en gobierno |
|  |  |  | Profesionista independiente |
|  |  |  | Otro |
|  |  |  | ¿Cuál es el ingreso familiar mensual aproximado de su hogar? |
|  |  |  | En promedio respecto del gasto familiar ¿Cuánto destina mensualmente en... |
|  |  |  | Alimentación |
|  |  |  | Ropa y calzado |
|  |  |  | Transporte familiar y/o gasolina |
|  |  |  | Agua y luz |
|  |  |  | Gastos escolares (Cuotas, libros copias) |
|  |  |  | Teléfono fijo y celular |
|  |  |  | Tratamientos médicos (medicina) |
|  |  |  | Otros gastos |
|  |  |  | ¿Cuenta con seguridad social? |
| IV. Desempeño, Satisfacción con el Programa y Evaluación Dietética |  |  | ¿Cómo se enteró del Programa? |
|  |  |  | En general, ¿qué tan satisfecho está con el Programa? |
|  |  |  | En una escala del 1 al 10, ¿cómo califica al Programa Aliméntate? |
|  |  |  | ¿Por qué califica de esa manera el Programa? |
|  |  |  | Desde que usted es derechohabiente del Programa Aliméntate, ¿Ha variado la porción de alimentos que consume? |
|  |  |  | ¿Cuántas veces en la semana consume los siguientes alimentos? |
|  |  |  | Frutas (manzana, plátano, mango, papaya, naranja) |
|  |  |  | Verduras(zanahoria, calabaza, jitomate, cebolla, brócoli, ejotes) |
|  |  |  | Cereales (tortilla de maíz, pan de caja, bolillo, tortilla de harina, cereal de caja, galletas, arroz, sopa) y tubérculos (papa) |
|  |  |  | Leguminosas (frijoles, habas, alubias, garbanzo, lentejas) |
|  |  |  | Carnes ( pollo, cerdo, res, pescados y mariscos) |
|  |  |  | Huevo |
|  |  |  | Lácteos (Queso, Leche, Yogur) |
|  |  |  | Aceites (aceite vegetal, de olivo, de soya, de maíz) y Grasas ( manteca, crema, mantequilla, cacahuates , nueces) |
|  |  |  | Azucares ( Azúcar de mesa, golosinas, helado, postres) |
|  |  |  | Comida Rápida (pizza, hamburguesas, frituras) |
|  |  |  | Antojitos mexicanos (tacos, enchiladas, quesadillas, pozole etc.) |
|  |  |  | Bebidas gaseosas (refrescos) |
| V. Inseguridad Alimentaria |  |  | ¿Cuánto gastaba en alimentarse al día antes de ser derechohabiente de Aliméntate y cuánto ahora? |
|  |  |  | ¿Con el apoyo del paquete alimentario ha mejorado su… |
|  |  |  | Alimentación? |
|  |  |  | Salud? |
|  |  |  | Nutrición? |
|  |  |  | ¿En los últimos tres meses, por falta de dinero, algún adulto en su hogar… |
|  |  |  | ¿Tuvo una alimentación basada en una muy poca variedad? |
|  |  |  | ¿Dejó de desayunar, comer o cenar? |
|  |  |  | ¿Comió menos de lo que debía comer? |
|  |  |  | ¿Sintió hambre pero no comió? |
|  |  |  | ¿Sólo comió una vez al día o dejó de comer todo el día? |
|  |  |  | ¿En el hogar se quedaron sin comida en el hogar? |
|  |  |  | Conteste la pregunta sólo en el caso de que en su hogar haya menores de edad: ¿En los últimos tres meses, por falta de dinero, algún menor… |
|  |  |  | ¿Tuvo una alimentación basada en una muy poca variedad? |
|  |  |  | ¿Comió menos de lo que debía comer? |
|  |  |  | ¿Sintió hambre pero no comió? |
|  |  |  | ¿Se acostó con hambre? |
|  |  |  | ¿Sólo comió una vez al día o dejó de comer todo el día? |
|  |  |  | ¿En el hogar se redujo la cantidad servida en las comidas a algún menor? |
|  |  |  | ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de los efectos del Programa Aliméntate? |
|  |  |  | ¿Contribuye a resolver problemas de alimentación? |
|  |  |  | ¿Mejora las condiciones de nutrición de las y los derechohabientes? |
|  |  |  | ¿Mejora el estado de salud de las y los derechohabientes. |
|  |  |  | ¿Promueve la generación de nuevos empleos en la comunidad? |
|  |  |  | ¿Protege y apoya el ingreso familiar? |
|  |  |  | ¿Fomenta la participación de la comunidad en la solución de problemas sociales? |
| VI. Estado de Salud |  | ¿Usted padece alguna de estas enfermedades? |  |

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

En el caso de Aliméntate se realizó un muestreo aleatorio estratificado simple porque la población no está tan estratificada como en otros programas, el muestreo se realizó con base en los datos de entrega de paquetes alimentarios a las 26,279 familias atendidas en 2015; con dichos datos fue posible calcular n de acuerdo a la media poblacional con base en los 26,279 familias atendidas en situación de pobreza extrema y carencia alimentara  y un nivel de confianza del 95%.

En este muestreo, el principal indicador es la media que representa los resultados obtenidos en cada Delegación, esto para que sea representativa de acuerdo al peso relativo de cada conglomerado.

La fórmula que se usó para calcular n es la siguiente:

Dónde

La media poblacional también puede ser representada como el valor esperado de , donde se centra la distribución de la probabilidad de ser elegido  y el valor esperado de :

Entonces la varianza de  está denotada por  o :

La desviación estándar de  es:

B es cota para el error en la estimación, la cota de error en los Cuadros 5 para el programa Aliméntate nos indica el error en la estimación de , esto es la tolerancia que le asignamos de acuerdo al valor que esperamos en la media.

La cota de error en el Cuadro 5 para el Programa Aliméntate nos indica el error en la estimación de, esto es la tolerancia que le asignamos de acuerdo al valor que esperamos en la media.

Cuadro 5. Parámetros de la estimación para el Programa Aliméntate

| Media (µ) | 1,642 |
| --- | --- |
| Varianza (σ^2) | 4065711.37 |
| N | 26279 |
| Cota de Error (B) | 190 |
| B^2 | 36100 |
| D=B^2/4 | 9025 |
| n=(Nσ^2)/((N-1)D+σ^2) | 442.918 |

Resultando 443 cuestionarios a realizar a las y los  derechohabientes del Programa Aliméntate, mismos que se distribuyen de acuerdo al peso relativo de cada delegación como lo muestra el Cuadro 6.

Cuadro 6. Distribución de los cuestionarios a levantar para el Programa Aliméntate

| Delegación | Cuestionarios |
| --- | --- |
| Álvaro Obregón | 37 |
| Azcapotzalco | 8 |
| Benito Juárez | 3 |
| Coyoacán | 17 |
| Cuajimalpa | 7 |
| Cuauhtémoc | 15 |
| Gustavo A. Madero | 55 |
| Iztacalco | 13 |
| Iztapalapa | 148 |
| Magdalena Contreras | 11 |
| Miguel Hidalgo | 4 |
| Milpa Alta | 14 |
| Tláhuac | 31 |
| Tlalpan | 35 |
| Venustiano Carranza | 18 |
| Xochimilco | 27 |
| Total | 443 |

Fuente: Subdirección de Evaluación con información del Programa Aliméntate, 2017

La acción operativa comprendió un equipo integrado por 59 personas del Área Operativa (Promotores-as-) de todas la delegaciones que habían realizado trabajo de campo para promover y entregar programas bajo el trecho de responsabilidad de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, mismos que a su vez tienen el contacto con las problemáticas en territorio; el trabajo de las y los promotores es reforzado por 7 promotores (as) del Centro de Contacto (Call-Center) en aquellas delegaciones que concentraron mayor carga laboral.

Además se llevó a cabo una capacitación sobre el cuestionario en las instalaciones de la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

Asimismo, se asistió a los domicilios de las y los derechohabientes para levantar el cuestionario de selección mediante la técnica cara a cara.

Los horarios de levantamiento de la encuesta fueron de las 8:00 a las 18:30 horas; Es importante resaltar que el personal siempre asistió perfectamente identificado con credencial y uniforme (camisa y chaleco).

Cronograma 1. Actividades en el levantamiento de campo para la construcción de la línea base

| Actividad | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |  |  |
| Trabajo de gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de cuestionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación a la Subsecretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación a las y los Directores Ejecutivos Regionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación a las y los promotores vecinales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesamiento de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Subdirección de Evaluación

Es importante señalar que los obstáculos hallados en el levantamiento de campo para el Programa Aliméntate son los horarios de contacto con las y los derechohabientes.

# III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

En este apartado de la evaluación interna del Programa Aliméntate se describe cómo se realizó el análisis sistemático que permite valorar si se llevan a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente; es decir, contrasta los aspectos normativos, la operación cotidiana y los elementos contextuales; lo anterior con la finalidad de determinar si en la práctica los procesos del Programa Aliméntate son eficaces y eficientes en el logro de metas y objetivos originalmente planteados.

## III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016

El Programa Aliméntate está sujeto a las Reglas de Operación, en donde se establece que solo el personal de la SSPC debe involucrarse en la operación del programa.

La Dirección Ejecutiva Regional Oriente es la responsable de la planeación operativa-territorial del Programa Aliméntate mediante la programación de vistas territoriales para la difusión, el registro, recolección de documentos, inscripción, reinscripción de las y los  derechohabientes al programa y la entrega de los paquetes alimentarios y menús saludables; está bajo el trecho de responsabilidad de las cuatro Direcciones Ejecutivas Regionales y las Jefaturas de Unidad de Departamental de Enlace Delegacional, resaltando que en el procedimiento operativo no interviene ningún trabajador de honorarios o del programa de estabilidad laboral.

En este sentido, se pueden considerar tres procesos, así como diferentes actores que intervienen en cada uno de ellos:

- Planeación de las visitas para la difusión de las fechas de entrega y entrega de los paquetes alimentarios, intervienen: la Dirección Ejecutiva Regional quien realiza la planeación de entregas de los paquetes alimentarios  a través de las Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional, con la participación personal de estructura y de base (promotores vecinales).

- Control y distribución de los paquetes alimentarios, donde intervienen las Direcciones Ejecutivas Regionales, así como las Jefaturas de Unidad de Enlace Delegacionales en la cual interviene personal de estructura y de base (promotores vecinales).

- Entrega de los paquetes alimentarios y menús saludables, intervienen: 16 Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional que coordinan los procesos de entregas en las coordinaciones.

Con base en el Dictamen de Estructura de septiembre de 2013 y el Manual Administrativo MA-10/070715-D-SEDESO-13/2013 publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal N°131 del 13 de julio de 2015, la Subsecretaría de Participación Ciudadana cuenta con 43 puestos de estructura, 6 de honorarios, 70 personas de estabilidad laboral y 1,300 puestos de base.

En la Figura 1 se muestra el organigrama de la Subsecretaría de Participación para el Programa Aliméntate en el 2016.

Figura 1.Organigrama operativo del Programa Aliméntate, 2016

Dirección ejecutiva regional oriente

DGA SEDESO

Dirección ejecutiva regional centro

Jefe de unidad departamental Cuauhtémoc

Coordinador zonal

Promotor

Jefe de unidad departamental Miguel Hidalgo

Jefe de unidad departamental Benito Juárez

Dirección ejecutiva regional poniente

Jefe de unidad departamental Magdalena Contreras

Coordinador zonal

Promotor

Jefe de unidad departamental Álvaro Obregón

Jefe de unidad departamental Cuajimalpa

Dirección ejecutiva regional norte

Jefe de unidad departamental Gustavo A. Madero

Coordinador zonal

Promotor

Jefe de unidad departamental Azcapotzalco

Jefe de unidad departamental Venustiano Carranza

Dirección ejecutiva regional sur

Jefe de unidad departamentalTlalpan

Jefe de unidad departamental Xochimilco

Jefe de unidad departamental Iztapalapa

Jefe de unidad departamental Tláhuac

Jefe de unidad departamental Iztacalco

Jefe de unidad departamental Coyoacán

Jefe de unidad departamental  Milpa Alta

Coordinador zonal

Promotor

Coordinador zonal

Promotor

Fuente: Subdirección de Evaluación a con información de la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

En el Cuadro 7 se describe el perfil requerido (formación y experiencia profesional), las principales funciones desempeñadas, el sexo, la edad, el perfil del servidor o servidora pública que ocupó el puesto en 2016.

Cuadro 7. Perfil del personal operativo del Programa Aliméntate, 2016

| Puesto | Formación requerida | Funciones | Sexo | Edad | Perfil de la persona ocupante | Experiencia de la persona ocupante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBSECRETARIA(O) DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Acordar con el superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos del Dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo. | F | 54 Años | DOCTORADO EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo respectivas en término de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | C) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | D) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | G) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
| SECRETARIA(O) PARTICULAR | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Participar, según corresponda, con su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las Unidades de Apoyo Técnico Operativo a su cargo. | F | 50 Año | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones la documentación que deba suscribir al superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás unidades administrativas de apoyo técnico operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | F) Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL PONIENTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | F | 39 Años | MAESTRIA EN DERECHO PENAL | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL ORIENTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | M | 42 Años | LICENCIATURA EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL CENTRO | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | M | 45 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL NORTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | M | 50 Años | MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL SUR | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | M | 23 Años | LICENCIATURA EN PROCESO DE TITULACIÓN DERECHO | Cuenta con 5 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Participar, según corresponda, con su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las unidades de apoyo técnico operativo a su cargo. | M | 39 Años | LICENCIATURA TRUNCA EN DISEÑO GRÁFICO | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones. |  |  |  |  |
|  |  | C) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | D) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | F) Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | G) Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
| SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Participar, según corresponda, con su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las unidades de apoyo técnico operativo a su cargo. | M | 47 Años | LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones. |  |  |  |  |
|  |  | C) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | D) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | F) Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | G) Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
| COORDINACIÓN REGIONAL ORIENTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Acordar con su superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos del Dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo. | M | 48 Años | LICENCIATURA EN PROCESO DE TITULACIÓN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo respectivas en término de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | C) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | D) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | E) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
| COORDINACIÓN REGIONAL NORTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Acordar con su superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos del Dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo. | M | 45 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo respectivas en término de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | C) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | D) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | E) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
| JUD DE PROGRAMACIÓN | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Elaborar el Programa de Formación y Capacitación de Participación Ciudadana y someterlo a consideración del Subdirector de Capacitación. | F | 31 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 5 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Elaborar diagnósticos de las necesidades de capacitación de los integrantes de la estructura territorial de la Subsecretaría y Programar los cursos y talleres requeridos para el mejor desempeño de sus actividades. |  |  |  |  |
|  |  | C) Elaborar diagnósticos de las necesidades de capacitación de los integrantes de los Comités Vecinales y las Comisiones de Trabajo nombradas en las Asambleas Vecinales y Programar los cursos y talleres requeridos para el mejor desempeño de sus actividades. |  |  |  |  |
|  |  | D) Diseñar el modelo curricular de formación y capacitación de acuerdo con las necesidades del Programa de Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | E) Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural del personal a su cargo, de acuerdo a las normas en la materia. |  |  |  |  |
|  |  | F) Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su Unidad. |  |  |  |  |
| JUD DE SEGUIMIENTO | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Elaborar los contenidos de los cursos y talleres para la capacitación de los integrantes de la estructura territorial de la Subsecretaría, así como para los integrantes de los Comité Vecinales y las Comisiones de Trabajo nombradas en las Asambleas Vecinales. | M | 49 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Realizar los cursos de Capacitación y talleres para la capacitación de los integrantes de la estructura territorial de la Subsecretaría, así como para los integrantes de los Comités Vecinales y las Comisiones de Trabajo nombradas en las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | C) Capacitar permanentemente, al personal de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | D) Diseñar y elaborar los materiales gráficos e impresos de apoyo para las actividades de formación y capacitación. |  |  |  |  |
|  |  | E) Dar seguimiento a los cursos y talleres que se realicen y evaluar el resultado. |  |  |  |  |
|  |  | F) Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | G) Coordinar sus actividades con las demás áreas de la Subsecretaría, para el mejor despacho de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "A" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 58 Años | SECUNDARIA | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "B" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 43 Años | LICENCIATURA EN INFORMATICA | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "C" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 62 Años | PASANTE DE LICENCIATURA CONTADOR PÚBLICO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "D" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | F | 37 Años | LICENCIATURA EN CURSO PEDAGOGÍA | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "E" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 37 Años | LICENCIATURA EN CURSO POLÍTICAS Y PROYECTOS SOCIALES | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "F" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 34 Años | TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO COMPUTACIÓN | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "G" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | F | 37 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "H" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 45 Años | TÉCNICO PROFESIONAL | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "I" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 51 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "J" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 48 Años | BACHILLERATO TRUNCO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "K" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 43 Años | BACHILLERATO TRUNCO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "L" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 42 Años | BACHILLERATO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "M" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 47 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "N" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 62 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "Ñ" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | 1 | 0 años | VACANTE | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "O" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 44 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |

Fuente: Subdirección de Evaluación con información de los profesiogramas elaborados por  la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño

En el Cuadro 8 se observa la forma en que se inserta el Programa Aliméntate dentro de los ejes estratégicos del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018; este programa queda circunscrito en el eje estratégico número uno: Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano, en el área de oportunidad 6, Alimentación, ya que con este programa se impulsa el acceso al ejercicio pleno del derecho humano a la alimentación.

Cuadro 8. Congruencia de la operación de Aliméntate con su Diseño, 2016

| Apartado | Reglas de Operación 2016 | Cómo se realizó en la práctica | Nivel de cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introducción | En apego a las Reglas de Operación |  | Satisfactorio | Se cumplen |
| I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa | Subsecretaría de Participación Ciudadana | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplen |
| II. Objetivos y Alcances | Contribuir a garantizar el acceso a la Seguridad Alimentaria de 26 mil 279 familias con inseguridad alimentaria severa y moderada residentes en la Ciudad de México | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplen |
| III. Metas Físicas | 26 mil 279 familias con inseguridad alimentaria severa y moderada residentes en la Ciudad de México | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplen |
| IV. Programación Presupuestal | Presupuesto aprobado para 2016: $ 60’000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.). | Presupuesto ejercido en 2016: $ 59’998,110.48 (Cincuenta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil ciento diez pesos 48/100 m.n.) | Satisfactorio | Se cumplen |
| V. Requisitos y Procedimientos de Acceso | Ser identificada o identificado como familia en situación de inseguridad alimentaria en la Ciudad de México y residir en una Colonia de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social (IDS) conforme lo señalado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX); el o la solicitante deberá ser mayor de 18 años de edad; la excepción en caso de ser menor de edad es ser jefa(e) de familia; Para el caso del mayor de edad proporcionar al personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, el original y fotocopia simple de la credencial vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE); Para el caso del menor de edad jefa (e) de familia, deberá presentar original y fotocopia de documento de identificación y comprobante de domicilio. Los originales se utilizarán sólo para cotejo; El ingreso al Programa Aliméntate es a través de solicitud expresa de la persona interesada | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplen |
| VI. Procedimientos de Instrumentación | El registro al Programa se realizará durante las visitas domiciliarias de verificación de requisitos de ingreso. Los interesados en incorporarse al Programa también podrán acudir de manera individual y directa a las Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional y/o a los Módulos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales se encuentran instalados en las 16 Delegaciones Políticas, con un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. En este segundo caso se realizarán visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de requisitos. | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplieron los procedimientos |
| VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana | En caso de queja derivada de los trámites y/o servicios, la o el interesada o interesado podrá acudir a la oficina central de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, ubicada en Mesones 123, tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, en donde deberá presentar por escrito su inconformidad, señalando los presuntos hechos que constituyen su inconformidad o queja, nombre completo de la o el interesado, dirección y teléfono, adjuntando los documentos relacionados con el asunto. | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplieron los procedimientos |
| VIII. Mecanismos de Exigibilidad | Todos los procedimientos deberán ser ágiles y efectivos para que pueda exigírsele a la autoridad responsable el cumplimiento del servicio o prestación. De igual forma, aquellos casos en los que se podrán exigir derechos por incumplimiento o por violación de los mismos | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumple el desempeño de los mecanismos |
| IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores | Las evaluaciones constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar al menos, el diseño, la operación, los resultados y el impacto de la política y programas de Desarrollo Social, en este caso en particular del Programa Aliméntate. | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Al igual que todas las acciones de gobierno, es importante señalar que los indicadores son susceptibles de mejora, considerando la dinámica de los fenómenos sociales |
| X. Formas de Participación Social | El Programa Aliméntate forma parte de la Política Social que el Gobierno del Ciudad de México implementa a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y demás dependencias y entidades para garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los habitantes de la Ciudad. | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumple el desempeño de los mecanismos |
| XI. Articulación con Otros Programas Sociales | El programa Aliméntate forma parte del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México el cual busca coordinarse en la aplicación de programas y acciones para garantizar la seguridad alimentaria de la población, tales como: Desayunos Escolares; los Programas de Comedores Comunitarios, Públicos y Populares; la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años Residentes en el Distrito Federal y el Programa de Apoyo a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal; además de una serie de mecanismos para el abasto de alimentos y la vinculación, en general, con los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, mediante la colaboración con dichos Programas para la elaboración de menús saludables, así como la vinculación de la población beneficiaria hacia los servicios que brindan dichos Programas. | En apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplen |

Fuente: Subdirección de Evaluación, Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016

Con referencia a la cobertura del programa sólo se cuenta con información desde 2015. En el Cuadro 9 se describe cuál es la población objetivo y población atendida del programa Aliméntate, además de que se presenta la evolución de la relación existente entre la población atendida y la población objetivo (el porcentaje de cobertura) de los dos periodos existentes; donde también se justifican los elementos que han permitido cubrir dicha población en la columna de observaciones.

Cuadro 9. Población objetivo y cobertura del Programa Aliméntate, 2015-2016

| Aspectos | Población objetivo (A) | Población Atendida (B) | Cobertura (A/B)*100 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Familias en inseguridad alimentaria severa y moderada, residentes en la Ciudad de México | Familias en inseguridad alimentaria severa y moderada, residentes en la Ciudad de México seleccionadas por el programa, priorizando aquellas que viven en colonias de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social. |  |  |
| Cifras 2015 | 40,000 familias en inseguridad alimentaria severa o moderada | 26,279 | 65% | Los recursos no son suficientes para la atención del total de familias en carencia alimentaria severa y moderada, y pobreza extrema por lo que la población atendida es del 65% |
| Cifras 2016 | 30,230 familias, en situación de inseguridad alimentaria moderada y severa | 26,279 | 86.9.% | Los recursos no son suficientes para la atención del total de familias en inseguridad alimentaria severa y moderada, por lo que la población atendida siempre es del 86.9% |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

En estricto seguimiento a los Lineamientos para la Elaboración de la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México 2017 (LEEI17), el Cuadro 10 muestra la construcción del perfil de la persona sujeto de derecho del Programa Aliméntate, además de enlistar cada una de sus características con base en lo planteado en las Reglas de Operación 2016 del programa, respecto de la población objetivo, el objetivo general y los requisitos de ingreso al programa.

Cuadro 10. Perfil del sujeto de derecho del Programa Aliméntate, 2016

| Perfil requerido por el programa social | Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron el perfil en 2016 | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Familia en situación de inseguridad alimentaria severa y moderada | 100% | Se lleva a cabo una visita domiciliaria para corroborar los datos, además de la valoración del cuestionario de selección. |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

Paralelamente, con base en el Padrón 2016 e información estadística del Programa Aliméntate, en el Cuadro 11 se muestra el cálculo  del porcentaje de población beneficiaria que cumplió en 2016 con cada una de las características enlistadas.

Cuadro 11. Porcentaje de la población beneficiaria que cumplió con las características señaladas en la Reglas de Operación 2016

| Concepto | Porcentaje de cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Residencia | 100% | Se lleva a cabo una visita domiciliaria para corroborar los datos, además de la valoración del cuestionario de selección |
| Rango de edad | 100% | El programa establece que debe ser mayor de edad y en el caso de menores de edad deben ser jefas o jefes de familia. |
| Sexo | 100% | El levantamiento en campo y la sistematización con máscara de captura de la información permite contar con todos los datos |
| Área geográfica | 100% | El levantamiento en campo y la sistematización con máscara de captura de la información permite contar con todos los datos |
| Grado de vulnerabilidad | 100% | El levantamiento en campo y la sistematización con máscara de captura de la información permite contar con todos los datos |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

## III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social

El Programa Aliméntate con base en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con número de registro MA-10/070715-D-SEDESO-13/2013 publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal N°131 del 13 de julio de 2015 cuenta con un procedimiento específico para el programa denominado: Registro al Programa Aliméntate, relacionándose con dos actividades sustantivas más denominadas: Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, Diseño y Actualización del programa de capacitación.

Operativamente el procedimiento del programa inicia con la planeación por parte de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente quien en coordinación con las Subdirecciones de Evaluación y Capacitación llevan a cabo, mediante reuniones de trabajo, la definición de los objetivos generales, particulares y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal con base en los resultados de las evaluaciones y experiencias de años anteriores; mismos que son planteados a la Subsecretaria de Participación Ciudadana para su aprobación y/o modificación. Posterior a su autorización, se hace la solicitud de la suficiencia presupuestal a la Dirección General de Administración; en este mismo sentido pero en el área operativa en lo referente a la planificación de los recursos humanos para las programación del trabajo territorial, el levantamiento del cuestionario de selección y la captura del mismo, lo realiza la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, la cual con base en el padrón de derechohabientes del año realiza la planeación de actividades, entre las que destacan las visitas territoriales, la convalidación de los documentos, levantamiento y captura de los cuestionarios de selección por parte de las dieciséis Jefaturas de Unidad de Enlace Departamental de las Direcciones Ejecutivas Regionales, Sur, Norte, Centro, Poniente. Paralelamente, la Dirección Ejecutiva Regional Oriente y la Subdirección de Capacitación definen los contenidos y programan las capacitaciones de las y los promotores vecinales, así como las fechas y lugares en dónde se llevarán a cabo.

Seguido de ello, la misma Dirección Ejecutiva Regional Oriente elabora y remite a comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México para la aprobación del material de la difusión del programa, que incluye información específica y clara de los requisitos de incorporación, así como que está dirigido a todas las familias que se encuentren en una situación de inseguridad alimentaria en la Ciudad de México; una vez aprobado es repartido a las Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional para su difusión en las Direcciones Ejecutivas Regional, Coordinaciones Delegacionales y en los módulos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, mismos que son publicados en las páginas electrónicas de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Participación Ciudadana, el Sistema de Localización Telefónica LOCATEL, además de poner a su disposición los número del Centro de Contacto de la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

La solicitud de incorporación al programa por parte de la persona sujeto de derecho se hace bajo propia demanda de algún miembro de la familia mayor de edad, durante los recorridos territoriales o en los módulos, Coordinaciones o Direcciones Ejecutivas Regionales; la incorporación al mismo se da una vez que la o el solicitante es visitado en el domicilio por las o los promotores vecinales, y después de levantado el cuestionario de selección, se detecta que se halla en una situación de inseguridad alimentaria severa o moderada, es decir, que las y los solicitantes cumplan con el numeral V. Requisitos y Procedimientos de Acceso de las Reglas de Operación del Programa publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México N°270 Tomo I del 29 de enero de 2016, dónde se especifica que los solicitantes podrán incorporarse al programa si cumplen con los siguientes requisitos:

- Ser identificado como familia en situación de inseguridad alimentaria en la Ciudad de México y que residan en una Colonia de bajo y muy bajo nivel del Índice de Desarrollo Social (IDS) conforme al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa CDMX);

- La o el solicitante deberá ser mayor de 18 años de edad; la excepción en caso de ser menor de edad es ser jefa(e) de familia;

- Para el caso del mayor de edad proporcionar al personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana original y fotocopia simple de la credencial vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE);

- Para el caso de la o el menor de edad jefe de familia, deberá presentar original y fotocopia de documento de identificación y comprobante de domicilio. Los originales se utilizarán sólo para cotejo;

- Solicitar el ingreso al Programa Aliméntate.

Para la obtención de los bienes o servicios del programa (paquete alimentario) se realiza mediante licitación restringida.

El proceso de entrega de los paquetes alimentarios a las y los sujetos de derecho es uno por familia de manera mensual, previo a esto las y los promotores establecen una cita de forma verbal en el domicilio de la o el  derechohabiente, la entrega es lleva a cabo en los módulos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana seleccionados para tal efecto previa difusión (donde se indican los lugares, horarios y requisitos).

En caso de incidencia, el programa cuenta con los mecanismos señalados en los apartados VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana y VIII. Mecanismos de Exigibilidad de la Reglas de Operación. En caso de que algún derechohabiente o solicitante considere que se ha presentado alguna irregularidad en su solicitud o derecho, las o los promotores vecinales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana canalizan a la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Delegacional a la o el  jefe de familia para que inicie la queja correspondiente, en horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 17 horas).

Para finalizar, la supervisión y el monitoreo de la entrega de los paquetes alimentarios se realizan cortes mensuales que llevan a cabo los Jefes de Unidad Departamental de enlace Delegacional de las dieciséis delegaciones lo anterior puede verse esquemáticamente en la Figura 2.

Figura 2. Modelo General de los Procesos del Programa Aliméntate, 2016

Por parte de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente quien en coordinación con las Subdirecciones de Evaluación y Capacitación, llevan a cabo mediante reuniones de trabajo la definición de los objetivos generales, particulares y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal con base en los resultados de las evaluaciones y experiencias de años anteriores; mismos que son planteados a la Subsecretaria de Participación Ciudadana para su aprobación y/o modificación, posterior a su autorización, se hace la solicitud de la suficiencia presupuestal a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social

PLANEACIÓN

Incluye información específica y clara de los requisitos de incorporación, así como a que está dirigido a todas las familias que se encuentren en una situación de inseguridad alimentaria en la Ciudad de México; una vez aprobado es repartido a las Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional para su difusión en las Direcciones Ejecutivas Regional, Coordinaciones Delegacionales y en los módulos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, mismos que son publicados en las páginas electrónicas de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Participación Ciudadana, el Sistema de Localización Telefónica LOCATEL, además de poner a su disposición los números del Centro de Contacto de la Subsecretaría de ParticipaciónCiudadana.

DIFUSIÓN

SOLICITUD

La solicitud de incorporación al programa por parte del sujeto de derecho se hace bajo propia demanda de algún miembro de la familia mayor de edad, durante los recorridos territoriales o en los módulos, Coordinaciones o Direcciones Ejecutivas Regionales.

INCORPORACIÓN

La incorporación al mismo se da una vez que el solicitante es visitado en el domicilio por las o los promotores vecinales, así como una vez que después de levantado el cuestionario de selección, es detectado que se halla en una situación de inseguridad alimentaria severa o moderada, es decir, que los solicitantes cumplan con el numeral V.

OBTENCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Para la obtención de los bienes o servicios del programa (paquete alimentario) se realiza por medio de una licitación restringida mediante licitación restringida.

ENTREGA

El proceso de entrega de los paquetes alimentarios a las y los sujetos de derecho es uno por familia de manera mensual, previo a esto las y los promotores establecen una cita de forma verbal en el domicilio de la o el  derechohabiente, la entrega es lleva a cabo en los módulos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana seleccionados para tal efecto previa difusión (donde se indican los lugares, horarios y requisitos).

INCIDENCIAS

El programa cuenta con los mecanismos señalados en los apartados VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana y VIII. Mecanismos de Exigibilidad de la Reglas de Operación, asimismo, en caso de que algún derechohabiente o solicitante considere que se han constreñido su solicitud o derecho, los promotores vecinales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana canalizan a la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Delegacional a la jefa (e) de familia para que inicie la queja correspondiente, en horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 17 horas).

LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO

La supervisión y el monitoreo de la entrega de los paquetes alimentarios se realizan cortes mensuales que llevan a cabo los Jefes de Unidad Departamental de enlace Delegacional de las dieciséis delegaciones

Fuente: Subdirección de Evaluación con información del Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, 2016

En el Cuadro 12 se muestra la equivalencia de procesos, identificando el nombre del o los procesos por cada Proceso definido en el Modelo General de Procesos:

El significado de cada nomenclatura es la siguiente:

- Actividad de inicio

- Actividad de fin

- Tiempo aproximado de duración del proceso

- Número de servidores públicos que participan

- Recursos financieros

- Infraestructura

- Productos del Proceso

- Tipo de información recolectada

- Sistemas empleados para la recolección de información

Cuadro 12. Modelo General de Procesos del Programa Aliméntate, 2016

| Proceso en el Modelo General | Nombre del o los Procesos identificados como equivalentes | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación | Elaboración de Reglas de Operación | 1 | Si | No | 1 mes | 10 | $0 | 1 edificio | Plan de trabajo | Gabinete (Académica y estadística) | Investigación |
| Difusión | Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, | 5 | No | No | 3 meses | 1,000 | $895,000 | Módulo | Carteles, volantes y mantas | Normatividad | Reporte |
| Solicitud | Registro al Programa “Aliméntate” | 3 | No | No | 1 día | 3 | $0 | Módulo | Documentos de registros del derechohabiente | Normatividad tabulados de avance | Reporte |
| Incorporación | Registro al Programa “Aliméntate” | 3 | No | No | Inmediata | 3 | $0 | Módulo | Registro del derechohabiente al padrón | Normatividad tabulados de avance | Reporte |
| Obtención de bienes y/o servicios | Registro al Programa “Aliméntate” | 4 | No | No | 1 mes | 3 | $0 | Ninguno | Paquete Alimentario | Normatividad | Reporte |
| Entrega | Registro al Programa “Aliméntate” | 6 | No | No | Inmediata | 3 | $0 | Módulo | Entrega del Paquete Alimentario | Estadística de avance | Reporte |
| Incidencias | Actualización del programa de capacitación | 7 | No | No | 3 días | 5 | $0 | 1 edificio | Altas Bajas | Registros | Reporte |
| Seguimiento y monitoreo | Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, | 8 | No | Si | Continuo | 3 | $0 | 1 edificio | Resultado de los indicadores | Información cuantitativa | Encuesta |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

En el Cuadro 13 se completan los campos restantes de los procesos del Programa Aliméntate por orden cronológico, indicando el número de secuencia, y su correspondiente valoración.

El significado de cada nomenclatura es la siguiente:

- Tiene un inicio, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el inicio del proceso, articulada a otro proceso.

- Tiene un fin, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el fin del proceso, articulado a otro proceso.

- El tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado.

- El personal designado para el proceso es suficiente, tiene el perfil adecuado y cuenta con capacitación para realizar sus funciones.

- Los recursos financieros destinados son suficientes y adecuados para la operación del proceso.

- La infraestructura o capacidad instalada para desarrollar el proceso es la suficiente y adecuada.

- Los productos del procesos son los suficientes y adecuados

- Los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso siguiente.

- Los sistemas de recolección de la información empleados son los adecuados y suficientes.

- La información recolectada en el proceso sirve para el monitoreo del programa

- La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del proceso es la adecuada.

L: El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetivos del programa social.

Cuadro 13. Secuencia y valoración de los procesos del Programa Aliméntate, 2016 (1)

| Nombre del Proceso | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro al Programa “Aliméntate” | 1 | Si | Si | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente | Si | Si | Parcialmente |
| Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, | 2 | Si | Si | Parcialmente | Parcialmente | No | Parcialmente | Si | Si | Parcialmente |
| Actualización del programa de capacitación | 3 | Si | Si | Parcialmente | Parcialmente | No | No | Si | Si | Si |

Cuadro 13. Secuencia y valoración de los procesos del Programa Aliméntate, 2016 (2)

| Nombre del Proceso | J | K | L | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro al Programa “Aliméntate” | Si | Parcialmente | Si | Es necesario actualizar los procedimientos, actividades sustantivas, además de los perfiles de las y los promotores vecinales |
| Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, | Si | Parcialmente | Si | Es necesario actualizar los procedimientos, actividades sustantivas, además de los perfiles de las y los promotores vecinales |
| Actualización del programa de capacitación | Si | Si | Si | Es necesario actualizar los procedimientos, actividades sustantivas, además de los perfiles de las y los promotores vecinales |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

## III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social

Dentro de la Subsecretaría de Participación Ciudadana la responsabilidad de actualizar y dar seguimiento a los indicadores del Programa Aliméntate, es la Subdirección de Evaluación aunque operativamente recae en cada una de las áreas que intervienen en el programa, dependiendo de su participación, pues como puede observarse en la Matriz de Indicadores, todas las áreas realizan actividades que contribuyen al logro del objetivo general: Contribuir a garantizar el acceso a la Seguridad Alimentaria de 26 mil 279 familias con inseguridad alimentaria severa y moderada residentes en la Ciudad de México.

La periodicidad de los indicadores del Programa Aliméntate es anual, los insumos para su cálculo se obtienen hasta finalizar la entrega y hasta el término del periodo determinado en las Reglas de Operación para hacer uso del recurso.

Por lo anterior, es importante señalar que el seguimiento implica una función continua a partir de la cual se realizará una recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos mediante los cuales se proporciona, información relevante sobre el avance y el logro de los objetivos de un proyecto.

En el Cuadro 14 se presentan los resultados de la matriz de indicadores del programa Aliméntate 2016 establecida en sus Reglas de Operación; en su caso se explican las externalidades que condicionaron el logro de los objetivos planteados.

Cuadro 14. Resultados de la matriz de indicadores del Programa Aliméntate, 2016

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Fórmula | Resultados 2016 | Externalidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | Variación en el porcentaje de la población con carencia alimentaria | (Población en carencia alimentaria en la Ciudad de México el periodo t/ Población en carencia alimentaria en la Ciudad de México el periodo t-1)-1 * 100) | Sin resultados hasta el momento de la publicación | No son comparables los resultados de la nueva metodología del módulo de ingresos de la ENIGH |
| Propósito | Porcentaje de los beneficiarios que han disminuido su inseguridad alimentaria severa y modera | (Total de beneficiarios que disminuyeron la carencia alimentaria severa y moderada atendidos por el Programa/Total de beneficiarios atendidos por el Programa) * 100 | 5% | La condición de inseguridad alimentaria no es superable en el corto plazo, ya que está ligado en muchos casos a prevalencia de pobreza extrema |
| Componentes | Porcentaje de paquetes alimentarios entregados | Total de paquetes alimentarios entregados /Total de paquetes programados) * 100 | 100% | Que la empresa proveedora no cumpla en tiempo y forma |
|  | Porcentaje de orientaciones realizadas | (Total de beneficiarios que manifiestan mediante la aplicación del cuestionario de verificación usar los menús entregados en las orientaciones /Total de beneficiarios del Programa) * 100 | 100% | Condiciones de pobreza que impidan al sujeto de derecho ponerlas en práctica |
|  | Porcentaje de beneficiarios vinculados a los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México que hacen uso de los Programas | (Total de beneficiarios vinculados a los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria que hacen uso de los Programas/Total de beneficiarios del Programa Aliméntate) * 100 | 20% | La capacidad de atención de derechohabientes por parte de otros programas es limitada |
| Actividades | Valoración de los beneficiarios | Porcentaje de beneficios valorados | 100% | La información recuperada en los cuestionarios contiene sesgos |
|  | Verificaciones realizadas | Porcentaje de verificaciones realizadas | 100% | Las condiciones climáticas en zonas de difícil acceso dificultan las verificaciones. |
|  | Difusión de las orientaciones alimentarias | Porcentaje de acciones de difusiones de orientaciones realizadas | 100% | Las condiciones climáticas en zonas de difícil acceso dificultan las entregas. |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

En el Cuadro 15, se hace una valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016

Cuadro 15. Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del Programa Aliméntate, 2016

| Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016 | Valoración | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad planteada inicialmente | Si | Se realizan reportes conforme a lo planeado |
| Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna la información para el cálculo de los indicadores | Si | Se realizan reportes conforme a lo planeado |
| Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la información y para el cálculo de los indicadores | Si | Se realizan reportes conforme a lo planeado |
| Las áreas que inicialmente se designaron como responsables de calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica | Si | Se realizan reportes conforme a lo planeado |
| Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron monitorear de forma adecuada el programa social | Parcialmente | Los programas sociales son cambiantes, por lo que es siempre necesaria una revisión y rediseño de los mismos. |
| Los resultados de los indicadores sirvieron para la retroalimentación y mejora del programa social | Si | Fueron usados para la elaboración de las RO, 2017 |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

## III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016

Con base en los aspectos desarrollados en los apartados anteriores, en el Cuadro 16 muestra la valoración general de la operación del Programa Aliméntate en 2016.

Cuadro 16. Valoración general de la operación de Aliméntate, 2016

| Aspecto de la Operación del Programa Social en 2016 | Valoración | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| El programa social contó con el personal suficiente y con los perfiles y capacitación requeridos para su operación adecuada | Parcialmente | Es recomendable capacitar y sensibilizar al personal operativo del Programa |
| El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus Reglas de operación 2016 | Si | Ninguna |
| Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la operación del programa social | Parcialmente | Es recomendable aumentar el presupuesto destinado para dar una mayor cobertura ya que no se cubre al total de la población objetivo |
| El programa social atendió a la población objetivo establecida en las Reglas de operación 2016 | Si | Es recomendable aumentar el presupuesto destinado para dar una mayor cobertura ya que no se cubre al total de la población objetivo |
| La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y adecuada | Parcialmente | Es recomendable adecuar las instalaciones donde se almacenan y entregan los paquetes alimentarios. |
| El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del Modelo General | Si | Ninguna |
| Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social | Si | Ninguna |
| Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas operadoras del programa social | Si | Ninguna |
| Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | Si | Ninguna |
| Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado | Parcialmente | Es recomendable poder ajustar los tiempos establecidos en el Manual Administrativo para cada proceso y actividad sustantiva |
| La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la adecuada. | Si | Ninguna |
| Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollan las personas operadoras. | Si | Ninguna |
| Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras | Si | Ninguna |
| Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto de los bienes y/o servicios que ofrece el programa social. | Si | Ninguna |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

# IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL

En apego a lo estipulado en los Lineamientos para la Elaboración de la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México 2017 (LEEI17) para desarrollar este presente apartado se retomaron los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base realizada como parte de la Evaluación Interna 2016.

Tomando en cuenta las 7 categorías de la evaluación de satisfacción de las personas beneficiarias por el Programa Aliméntate se presentan en el Cuadro 17, los reactivos del instrumento levantado como parte de la línea de base planteada en la evaluación interna 2016 por categoría, indicando en la siguiente columna los resultados de la interpretación de los mismos.

Cuadro 17. Resultados de los reactivos utilizados en el levantamiento de la línea base, 2016 para el Programa Aliméntate

| Categorías | Aspectos a Valorar | Reactivo Instrumento 2016 | Resultados | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expectativas | Grado que cubriría sus necesidades individuales, familiares y colectivas. | Contribuye a resolver problemas de alimentación. | El 92.1% de las y los entrevistados consideró que el programa contribuye a resolver problemas de alimentación | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabiente ya que muchos se hallan en situación de pobreza extrema |
|  | Grado o ponderación antes de recibir el beneficio. | Desde que usted es derechohabiente del Programa Aliméntate, ¿Ha variado la porción de alimentos que consume? | 57.52% de las y los derechohabientes considera que desde que entró al programa han aumentado las porciones de alimentos que consume | El programa entrega una paquete alimentario que ayuda y contribuye en el derecho a la alimentación |
|  | Seguridad que se crea al esperar recibir el apoyo. | Mejora las condiciones de nutrición de las y los derechohabientes. | 88.07% de las y los derechohabientes consideran que con el paquete alimentario mejoraron sus condiciones nutricionales | El programa contribuye con un efecto positivo en la variedad de alimentos balanceados que las y los derechohabientes consumen |
| Imagen del Programa | Información publicitaria del programa (conocimiento general del programa, la frecuencia con que recibe información, conocimiento a través de experiencias previas de otras personas) | ¿Cómo se enteró del Programa? | El 72.54% de las y los derechohabientes se enteró del Programa por medio de las promotoras y los promotores vecinales de la SSPC | El personal de Participación Ciudadana realiza mensualmente recorridos territoriales ubicando a las y los sujetos de derecho |
|  | Información acerca de la institución que otorga el apoyo | ¿Cómo se enteró del Programa? | El 72.54% de las y los derechohabientes se enteró del Programa por medio de los promotores vecinales de la SSPC | El personal de Participación Ciudadana realiza constantes recorridos territoriales ubicando a las y los sujetos de derecho |
|  | Identificación de la persona beneficiaria del programa (conocimiento del programa) | No se contempló en el levantamiento de la línea base pero se incluirá en 2017 |  |  |
|  | Funcionamiento del programa | No se contempló en el levantamiento de la línea base pero se incluirá en 2017 |  |  |
|  | Grado o nivel de conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo | No se contempló en el levantamiento de la línea base pero se incluirá en 2017 |  |  |
|  | Conocimiento de los derechos y obligaciones | No se contempló en el levantamiento de la línea base pero se incluirá en 2017 |  |  |
| Cohesión Social | Cohesión familiar | No se contempló, se incluirá un reactivo que mida de la mejor forma la manera en que acceder a un paquete alimentario le permite al derechohabiente integrarse mejor a la sociedad en situación de igualdad |  |  |
|  | Participación en actividades comunitarias diferentes a las del programa social | No se incluyó, no obstante se considerará una pregunta que permita conocer qué actividades comunitarias lleva a cabo el derechohabiente |  |  |
|  | Ponderación de la persona beneficiaria respecto a la cohesión social de su comunidad tras haber recibido el apoyo. | No se contempló, se incluirá un reactivo que mida de la mejor forma la manera en que acceder a un paquete alimentario le permite a la y el derechohabiente integrarse mejor a la sociedad en situación de igualdad |  |  |
| Calidad de la Gestión | Trato al solicitar o recibir un servicio relacionado con el beneficio del programa. | No se contempló en el levantamiento de la línea base pero se incluirá en 2017 |  |  |
|  | Tiempo de respuesta. | No se contempló en el levantamiento de la línea base pero se incluirá en 2017 |  |  |
|  | Asignación de beneficios con oportunidad. | En general, ¿qué tan satisfecho está con el Programa? | 86.30% de las y los derechohabientes están muy satisfechos con el programa | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabientes ya que muchos se hallan en situación de inseguridad alimentaria |
|  | Disponibilidad y suficiencia de la información relacionada con el programa. | No se contempló en el levantamiento de la línea base pero se incluirá en 2017 |  |  |
|  | Conocimiento de los mecanismos de atención de incidencias | No se contempló en el levantamiento de la línea base pero se incluirá en 2017 |  |  |
|  | Tiempo de respuesta y opinión del resultado de la incidencia | No se contempló en el levantamiento de la línea base pero se incluirá en 2017 |  |  |
| Calidad del Beneficio | Evaluación de las características del beneficio. | En una escala del 1 al 10, ¿cómo califica al Programa Aliméntate? | La calificación promedio del programa entre las y los derechohabientes es de 8.25 | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabiente ya que muchos se hallan en situación de pobreza. |
|  | Grado o ponderación después de la entrega del beneficio. | En general, ¿qué tan satisfecho está con el Programa? | 86.30% de las y los derechohabientes están muy satisfechos y satisfechos con el programa | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabiente ya que muchos se hallan en situación de inseguridad alimentaria |
|  | Grado o nivel cubierto de las necesidades por el beneficio. | ¿Con el apoyo del paquete alimentario ha mejorado su economía familiar? | 91.61% de las y los derechohabientes considera que el programa mejora su economía familiar | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabientes debido a que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
| Contraprestación | Tipo de compromiso adquirido | No se considera en las Reglas de Operación del Programa |  |  |
|  | Frecuencia con que se realiza los compromisos adquiridos a través del programa | No se considera en las Reglas de Operación del Programa |  |  |
|  | Costos relacionados con la realización de la contraprestación (Gastos de transporte, tiempo invertido, días que no trabajan por hacer actividades del programa, etc.) | No se considera en las Reglas de Operación del Programa |  |  |
| Satisfacción | Grado de conocimiento del programa como derecho | En una escala del 1 al 10, ¿cómo califica al Programa Aliméntate? | La calificación promedio del programa entre las y los derechohabientes es de 8.25 | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
|  | Opinión del beneficiario sobre el programa implementado por el gobierno para abatir su condición de pobreza. | ¿Con el apoyo del paquete alimentario ha mejorado su economía familiar? | 91.61% de las y los derechohabientes considera que el programa mejora su economía familiar | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabientes debido a que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
|  | Confirmación o desconfirmación de la expectativa generada por el beneficiario. | Contribuye a resolver problemas de alimentación. | El 92.1% de los entrevistados consideró que el programa contribuye a resolver problemas de alimentación | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabientes debido a que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |

Fuente: Subdirección de Evaluación, 2017

# V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL

## V.1. Muestra del Levantamiento de Panel

En estricto apego a lo señalado en los lineamientos para la evaluación interna 2017 de los programas sociales de la Ciudad de México, durante este año se llevará a cabo la construcción del panel, que es un seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, el cual fue planteado como línea base. En el Cuadro 18 se identifica a la población que sería objeto del levantamiento de panel.

Cuadro 18. Población que participará en el levantamiento de Panel, 2017

| Poblaciones | Número de personas |
| --- | --- |
| Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base | 443 |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A) | 443 |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) | 0 |
| Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B) | 443 |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

Paralelamente, en el Cuadro 19, se describen las principales características de la población objeto del levantamiento de panel, dónde se desagrega por población activa y no activa en el programa social en 2017 (sexo, edad, delegación).

Cuadro 19. Descripción de las características de la población objetivo del levantamiento de Panel 2017

| Concepto |  | Población activa | Población no activa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sexo | Mujer | 385 | 0 |
|  | Hombre | 58 | 0 |
| Rangos de edad | menos de 19 | 3 | 0 |
|  | 20 a 39 | 272 | 0 |
|  | 40 a 59 | 152 | 0 |
|  | más de 60 | 16 | 0 |
| Ubicación geográfica | 16 delegaciones de la Ciudad de México |  |  |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

De forma particular, en este Programa se ha identificado la necesidad de incorporar algunos reactivos al apartado de Cohesión Social, describiéndose en el Cuadro 20 las preguntas adicionales a dicha encuesta.

Cuadro 20. Reactivos a incorporar para levantamiento de Panel 2017

| Reactivo adicional en el instrumento 2017 | Justificación de si Inclusión |
| --- | --- |
| ¿Usted se considera como beneficiario o derechohabiente del programa? | Identificación de la persona beneficiaria del programa (conocimiento del programa) |
| ¿Se le explicó los pasos a seguir para recibir el apoyo económico? | Funcionamiento del programa |
| ¿Cómo califica la calidad de la información recibida? | Grado o nivel de conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo |
| ¿En qué medida la entrega del beneficio y uso del mismo le permitió destinar parte de su ingreso a actividades lúdicas o recreativas que le permitieran convivir más y de mejor forma con su familia? | Cohesión familiar |
| ¿Con qué frecuencia el derechohabiente participa en actividades comunitarias? | Participación en actividades comunitarias diferentes a las del programa social |
| ¿El derechohabiente se siente parte de un grupo social en específico? | Ponderación de la persona beneficiaria respecto a la cohesión social de su comunidad tras haber recibido el apoyo. |
| ¿Cómo califica la calidad de la información recibida? | Disponibilidad y suficiencia de la información relacionada con el programa. |
| ¿Cómo califica la calidad de la información recibida? | Conocimiento de los mecanismos de atención de incidencias |
| ¿Cuál fue el tiempo de respuesta y/o solución de la incidencia? | Tiempo de respuesta y opinión del resultado de la incidencia |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente, 2017

## V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información

Al igual que para el levantamiento de la línea base, la acción operativa comprende a un equipo integrado por 59 personas del Área Operativa (Promotores) de todas las delegaciones que ya han realizado trabajo de campo en el Programa Aliméntate, mismos que a su vez tienen el contacto con los directores de los planteles; siendo reforzados por 7 promotores del Centro de Contacto (Call-Center) en aquellas delegaciones que concentren mayor carga laboral.

Para el Programa Aliméntate se asistirá a los domicilios de los derechohabientes para levantarle el cuestionario de selección mediante la técnica cara a cara, lo que implicará mayor tiempo para el llenado de los mismos.

Los horarios de levantamiento de la encuesta serán de las 8:00 a las 18:30. Es importante resaltar que nuestro personal irá perfectamente identificado con credencial y uniforme (camisa y chaleco).

En el Cuadro 21 se enlista la cantidad requerida de promotores por delegación para el levantamiento de los cuestionarios de satisfacción.

Cuadro 21. Requerimientos de personal para el levantamiento de los cuestionarios de satisfacción de los derechohabientes del Programa Aliméntate.

| Delegación | Entrevistadores | Días de levantamiento |
| --- | --- | --- |
| Álvaro Obregón | 4 | 9 |
| Azcapotzalco | 3 | 7 |
| Benito Juárez | 2 | 5 |
| Coyoacán | 4 | 8 |
| Cuajimalpa | 2 | 6 |
| Cuauhtémoc | 4 | 8 |
| Gustavo A. Madero | 6 | 11 |
| Iztacalco | 3 | 8 |
| Iztapalapa | 9 | 13 |
| Magdalena Contreras | 2 | 6 |
| Miguel Hidalgo | 2 | 5 |
| Milpa Alta | 3 | 7 |
| Tláhuac | 3 | 8 |
| Tlalpan | 5 | 10 |
| Venustiano Carranza | 3 | 7 |
| Xochimilco | 4 | 8 |
| Total | 59 | 13 |

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

La calendarización de las actividades se muestra en el Cronograma 2, donde se destaca el inicio del levantamiento el jueves 5 de octubre y se finaliza el lunes 16 del mismo mes.

Cronograma 2. Actividades en el levantamiento de panel

| Actividad | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |  |  |
| Trabajo de gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de cuestionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación a la Subsecretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación a las y los Directores Ejecutivos Regionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación a las y los promotores vecinales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesamiento de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

# VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016

## VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016

Con base en la Evaluación Interna 2016 del Programa Aliméntate, en el Cuadro 22, se muestra la valoración a través de una matriz de contingencias, valorando si fue desarrollada de acuerdo con los aspectos solicitados en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la Ciudad de México, emitidos por el Evalúa CDMX.

Cuadro 22. Matriz de Contingencias de la Evaluación Interna del Programa Aliméntate 2016.

| Apartados de la Evaluación Interna 2016 | Nivel de Cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- |
| I. Introducción | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| II. Metodología de la Evaluación Interna 2016 | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| II.2. Metodología de la Evaluación | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| II.3. Fuentes de Información de la Evaluación | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA SOCIAL | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.1. Consistencia Normativa y Alineación con la Política Social de la CDMX | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.2. Identificación y Diagnóstico del Problema Social Atendido por el Programa | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.3. Cobertura del Programa Social | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.5. Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.6. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| IV. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROGRAMA SOCIAL | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| IV.1. Definición de Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del Programa | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| IV.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| IV.3. Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base | Parcialmente Satisfactorio | Se debe incluir la cohesión social |
| IV.4. Método de Aplicación del Instrumento | Parcialmente Satisfactorio | Es necesario seleccionar mejor los perfiles de los entrevistadores |
| IV.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| V. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2015 | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| V.1. Análisis de la Evaluación Interna 2015 | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| V.2. Seguimiento de Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VI. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VI.1. Matriz FODA | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VI.2. Estrategias de Mejora | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VI.3. Cronograma de Implementación | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VII. REFERENCIAS DOCUMENTALES | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

## VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores

En seguimiento a lo solicitado en 2016 con respecto a la Evaluación Interna 2015, en este apartado se reporta, el avance en la instrumentación de las estrategias de mejora propuestas. (Ver Cuadro 23)

Cuadro 23. Seguimiento a las recomendaciones de la Evaluación Interna 2016

| Estrategia de mejora | Etapa de implementación dentro del programa | Plazo establecido | Área de seguimiento | Situación a junio de 2017 | Justificación y retos enfrentados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operar los procesos de bajas temporales, bajas definitivas | Planeación y Operación | 6 meses | Subdirección de Capacitación | En proceso | El Manual Administrativo está en proceso de revisión y autorización |
| Sistematización de la valoración mediante tecnologías de la información | Planeación y Operación | 6 meses | Subdirección de Evaluación | Cumplido | La capacitación es una pieza fundamental para la sensibilización de los promotores vecinales. |
| Mejorar el sistema de indicadores. | Planeación y Operación | 1 año | Subdirección de Evaluación | Cumplido | Se mejoró el sistema de indicadores y se halla en constante revisión |
| Crear una estructura específica de planeación de los Programas | Planeación | 1 año | Subdirección de Capacitación | En proceso | El Manual Administrativo está en proceso de revisión y autorización |

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

# VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA

## VII.1. Matriz FODA

En seguimiento y con base en de los aspectos desarrollados a lo largo de esta evaluación interna 2017, en la Figura 3 se muestra la Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que permite determinar los logros del Programa Aliméntate, así como las variables externas que han contribuido a éstos. También se incluyen las áreas de oportunidad y los obstáculos que han afectado el funcionamiento, además de la valoración de la efectividad en el cumplimiento de metas y en el logro de los objetivos e identificación de las variables del programa que afectan en mayor medida sus resultados.

Figura 3.Matriz FODA del Programa Aliméntate 2017

FORTALEZAS (INTERNAS)

F.1. Personal operativo comprometido y sensible con la atención de las y los derechohabientes.

F.2. Buena organización y agilidad del personal operativo para la entrega del paquete alimentario.

DEBILIDADES (INTERNAS)

D.1.Se requiere mejorar los mecanismos de operación como las bajas temporales y las bajas definitivas.

D.2. Poca tecnología para sistematizar la selección de las y los derechohabientes

OPORTUNIDADES (EXTERNAS)

O.1. Ampliar la colaboración con los Programas que integran el Sistema de Protección Alimentaria y Nutricional para la Ciudad de México.

O.2. Vinculación del Programa con la Secretaría de Salud para poder diseñar y medir un instrumento que valore la mejora nutrimental y no se limite al acceso a la alimentación

AMENAZAS (EXTERNAS)

A.1. Incumplimiento en los horarios de entrega y contenidos de los paquetes alimentarios por parte del proveedor.

A.2. Incremento en los precios de los alimentos que se incluyen en el paquete alimentario.

Positivo

Negativo

Interno

Externo

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

En primera instancia se encontró que el programa lleva a cabo su operación con base en las Reglas de Operación vigentes, con lo cual se observa congruencia entre la forma de operar y lo establecido. De igual forma, el programa observa los diferentes códigos, reglamentos y leyes de Administración Pública y la legislación específica concerniente al desarrollo social con lo cual se cumple con lo establecido legalmente.

En términos del diseño del programa, se infiere directamente que cuenta con acciones que inciden claramente sobre el objetivo que persigue. Dicha situación es constatada mediante la Matriz de Indicadores.

Aunado a lo anterior, el programa también presenta problemáticas internas, tales como la complejidad de la localización de las y los derechohabientes en territorio y el diseño del cuestionario de selección.

Mientras que en el contexto externo al Programa, se detectan amenazas como el incumplimiento del proveedor con lo establecido en el contrato para distribución y la poca vinculación con los programas que integran el Sistema Alimentario y Nutricional para la Ciudad de México.

Con base en lo anterior, en el Cuadro 24 se desarrolla el análisis estratégico, donde se establecen cuáles son las vinculaciones lógicas entre los elementos definidos. Así, en la celda donde se cruzan las fortalezas y las oportunidades se realiza el análisis de las potencialidades para el cumplimiento del objetivo. Los desafíos son el espacio donde se cruzan las debilidades con las oportunidades, los riesgos se entenderán como la relación entre las fortalezas y las amenazas, mientras que las limitaciones serán la asociación entre las debilidades y las amenazas. Todos los análisis se deben hacer tomando en consideración el objetivo central definido. El esquema básico que se utiliza es el que se plantea a continuación.

Cuadro 24. Matriz FODA del diseño del Programa Aliméntate, 2017

| Objetivo central del programa: Contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación de las 26 mil 279 familias en inseguridad alimentaria severa o moderada, como parte del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México. | FORTALEZAS (INTERNAS) F.1. Personal operativo comprometido y sensible con la atención de las y los derechohabientes. F.2. Buena organización y agilidad del personal operativo para la entrega del paquete alimentario. | DEBILIDADES (INTERNAS) D.1.Se requiere mejorar los mecanismos de operación como las bajas temporales y las bajas definitivas. D.2. Poca tecnología para sistematizar la selección de las y los derechohabientes |
| --- | --- | --- |
| OPORTUNIDADES (EXTERNAS) O.1. Ampliar la colaboración con los Programas que integran el Sistema de Protección Alimentaria y Nutricional para la Ciudad de México. O.2. Vinculación del Programa con la Secretaría de Salud para poder diseñar y medir un instrumento que valore la mejora nutrimental y no se limite al acceso a la alimentación | POTENCIALIDADES P.1.Fortalecer las relaciones interinstitucionales para brindar una atención más integral. . | DESAFIOS D.1. Solicitar asesoría de expertos de países donde ha funcionado un programa similar. D.2. Implementar tecnología que permita sistematizar la información del programa para llevar un seguimiento integral de las familias. |
| AMENAZAS (EXTERNAS) A.1. Incumplimiento en los horarios de entrega y contenidos de los paquetes alimentarios por parte del proveedor. A.2. Incremento en los precios de los alimentos que se incluyen en el paquete alimentario. | RIESGOS R.1. Armonizar constantemente el calendario de recepción-entrega del programa para disminuir los contratiempos con el proveedor. | LIMITACIONES L.1. Modernizar la estructura para separar la planeación de la operación. L.2. Optimizar el equipo informático para lograr un mejor seguimiento de la información. |

Fuente: Subdirección de Evaluación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## VII.2. Estrategias de Mejora

Finalmente, se realiza la formulación estratégica que consiste esencialmente en transformar el análisis en propuestas definidas. Lo anterior se muestra en el Cuadro 24. La matriz que se aplica para el análisis estratégico y la transformación debe hacerse en relación a cada análisis desarrollado previamente.

Cuadro 24. Estrategias de mejora del Programa Aliméntate

| Elementos de la Matriz FODA retomados | Estrategia de mejora propuesta | Etapa de implementación dentro del programa social | Efecto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Impulsar la capacitación y sensibilización del personal operativo del programa | Continuar sensibilizando al personal operativo en la importancia del Programa | Operación | Mejora en la calidad de atención |
| El procedimiento para la conformación de una base de datos de los usuarios del programa es mejorable | Incorporación de nuevas tecnologías de la información tendientes a diversificarlas modalidades de registro | Operación, monitoreo | Mejora en los procesos internos del programa |
| La estructura operativa no es adecuada a las necesidades del programa | Mejorar el sistema de indicadores |  | Mejorar el monitoreo del programa y la medición de los resultados |
|  | Control de los expedientes | Operación | Control |

Fuente: Subdirección de Evaluación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## VII.3. Cronograma de Implementación

Con base en el análisis del apartado VI.2, el cual integra las principales estrategias de mejora del programa basadas en las conclusiones de esta evaluación así como en el análisis de FODA, en el Cronograma 3 se muestran las temporalidades, actividades, así como la duración de implantación de las mejoras del programa.

Cronograma 3. Propuesto de Instrumentación de Actividades para el Programa Aliméntate

| Estrategia de mejor | Periodicidad | Áreas de Instrumentación | Áreas de Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Continuación en la sensibilización al personal operativo acerca de la importancia del Programa. | Corto Plazo (Agosto2017) | La o el Titular de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente | La o el titular de Subdirección de Capacitación |
| Incorporación de nuevas tecnologías de la información tendientes a diversificar las modalidades de registro | Mediano plazo (Junio 2018) | La o el Titular de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente | La o el titular de la Subdirección de Evaluación |
| Mejorar el sistema de indicadores | Mediano plazo (Enero 2018) | La o el titular de la Subdirección de Evaluación | La o el titular de la Subsecretaria |
| Control de los expedientes | Largo plazo (junio 2020) | La o el Titular de la Dirección Ejecutiva Regional Oriente | La o el titular de la Subsecretaria |

Fuente: Subdirección de Evaluación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

# VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES

-Ablan de Flórez, Elvira (2000), “Políticas de calidad en el sistema agroalimentario español”, Agroalimentaria, vol. 6 num. 10, Venezuela, pp 63-72.

-Aboites, Gilberto (coord.)[2010], Patrones de consumismo alimentario en Mexico, Trillas, México

-Acevedo, Nuria [2013],Análisis  socioeconómico de los sistemas de certificación de la calidad de la leche bovina en el mercado mexicano, tesis de doctorado en ciencias de la producción animal, Posgrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, México.

-Aguilar Monteverde, Alonso [2011],”En torno a  la crisis actual”, en la crisis  actual de capitalismo, Siglo XXI, México, pp.13-40

-Álvarez, Nachi y Bibiana Medialdea [2009], “financiarización, crisis económica y socialilzación de las perdidas”, Viento Sur, num.100, enero, Madrid, pp 21-32

-Appendini, kirsten et al [2012], “La seguridad alimentaria en el contexto del tratado de libre Comercio de América del Norte” Guadalupe Rodríguez (Coords), la paradoja de la calidad de los alimentos mexicanos en América del Norte, El Colegio de México.

-Arpini, Adriana [1999], “Modernidad alimentaria”, Relaciones, Núm. 186, noviembre, documento electrónico.

-Badiola, Juan José [2008], las agencias de seguridad alimentaria, I Jornada de seguridad Alimentaria, Aragón AECOOP, Zaragoza, España.

-Banco Mundial[1900], Word Development Report: Poverty, washinton, D.C Banco Mundial.

-Banxico [2011], Principales elementos en el cambio de base del INPC; México

-Bartra, Armando [2012], “Hambre. Dimensión alimentaria de la Gran Crisis”, en Revista Mundo Siglo XXI, núm. 26 CIECAS-IPN, México, pp.11-24

-Baena Paz, Guillermina [2009], “El profundo valor de la seguridad  Humana. Posibles  soluciones a un conflicto, UNAM, México, pp11-17

-Bertran  Vila, Miriam [2010] “Acercamiento antropológico de la alimentación  y salud en México” Physis. Revista de Saude Colectiva, Rio de Janeiro, pp387-407

-Boltvinik, Julio [1900], Pobreza y necesidades básicas, Conceptos y métodos de

meditación, Proyecto Regional para la superación  de la pobreza, PNUD; Caracas

[2005], Ampliar la mirada. Un nuevo  enfoque sobre la pobreza y el florecimiento humano, tesis doctoral, vol. 1, CIESAS-Occidente, México

[2005-2006], “el rechazo al concepto de necesidades humanas” Revistas Mundo Siglo XXI, num.3 CIECAS-IPN; México, pp 37-57.

[2007],”Elementos  para la crítica de la economía política de la pobreza”, Desacatos, núm. 23, enero-abril, CIESAS; México pp .53-86

[2008], “Necesidades humanas, recursos tiempo y critica de la teoría neoclásica  del consumidor”, Economía Informa, num.351, marzo-abril, Facultad de Economía-UNAM, México, pp37-76.

-Boltvinik, Julio y Alejandro Marín [2003], “La canasta normativa de satis factores esenciales de la coplamar. Génesis y desarrollos recientes”,

-Comercio Exterior, vol 53, núm. 5 México, pp 473-484.

-Borbón –Morales, CA, Valencia y L Huesca [2010], “caracterización de los patrones alimentarios para los hogares en México y  Sonora, 2005-2006”, Estudios Fronterizos, UABC; vol11 núm. 21 enero-junio, Mexico, pp.203-207.

-Bravo, Elizabeth [2010], “Causas de la crisis alimentaria mundial“Estudios Ecológicos, num.6 Broederlijk Denle-Entre pueblos, Quinto. Pp.46-61

-Castañeira, María Rita [2012], Concepto y metodologías para la construcción de la canasta básica en cuba, mimeo, documentos electrónico.

-Castillo  López, Ricardo etal [2008], “Calidad agroalimentaria, mercado y Estado: una interpretación neo institucional”, Agroalimentaria, num.26, enero-julio, Venezuela, pp 51-62.

-CEPAL [2000] Equidad, desarrollo y ciudadanía: una visión global, documento electrónico de la CEPAL.

-Cohen, C [2002] Patrones de consumo: desenvolvimiento, meio-ambiente e energía no Brasil, tesis para obtener el grado de doctor, Universidad Federal Rio de Janeiro, COPPE; Rio de Janeiro, Brasil.

-Coneval [2009], Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, documento electrónico.

-CSI (Confederación Sindical Internacional) [2009], Receta para pasar hambre: el fracaso del mundo al respecto a la alimentación, CSI Publicación Bélgica.

-Crosby, Philip B. [2007] Calidad sin lágrimas, El arte de administrar sin problemas, Grupo Editorial Patria, México.

-Echeverría Bolívar [1998], La modernidad de lo barroco, Era, México.

-[2008], La modernidad americana: claves para su compresión “, en La americanización, Era-UNAM, pp17-50.

-[2010] “La crisis civilizadora” en estudios ecológicos, núm. 6, broederlijkDenle-Entre Pueblos, Quito, pp.3-9.

-FAO [2003]Estrategia de la FAO relativa al enfoque de calidad inocuidad de los alimentos basados en la cadena alimenticia .Documento marco para la formulación de la futura orientación estratégica, Comité de Agricultura, 17° Periodo de sesiones Roma

[2008], Estado de la seguridad Alimentaria en el mundo, Roma.

-FAO-CEPAL [2004], Una propuesta para actualizar la canasta y satisfacción de las necesidades básicas Santiago de Chile.

-FAO-OMS [1999], Higiene de los alimentos, Codex Alimentarius, textos básicos.

-FAO-OMS-ONU [1985], Necesidades de energía y proteínas, Informe de una Reunión Consultiva Conjunta FAO/OMS/ONU de expertos, Ginebra, serie de Informes Técnicos, núm. 724.

-Feres, Juan Carlos [1997], “Notas sobre medición de la pobreza según el método de ingreso”, Revista de la CEPAL, núm. 61, Santiago de Chile, pp. 119-133.

-Feres, Juan Carlos y Xavier Mancero [2001], Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura, CEPAL, Santiago de Chile.

-Fernández Olmos, Martha [2009], “Pautas de calidad en el sistema agroalimentario español”, Agroalimentaria, vol. 15, núm. 28, enero-julio, pp. 59-65.

-Grain [2008], El negocio de matar de hambre, documento electrónico.

-Godoy, Jack [2002], “Alimentación industrial, hacia una cocina mundial”, en Jesús Contreras (comp.), Alimentación y cultura, Alfaomega-Universidad de Barcelona, Barcelona.

-Gómez- Oliver, Luis [2008], “La crisis alimentaria mundial y su incidencia en México”, Agricultura, sociedad y desarrollo, julio-diciembre, México, pp. 115-141.

-Hernández – Vela, Edmundo [2009], “Paz, seguridad y desarrollo. Un marco internacional”, en Guillermina Baena Paz (coord.), Seguridad humana. Posibles soluciones a un conflicto, UNAM, México, pp. 19-28.

-Herrán Falla, Óscar et al. [2003], canasta básica alimentaria e índice de precios en Santander, Colombia, 1999-2000, Biblioteca Virtual de Salud México, México, pp.35-42.

-Juran, J. M. et al. [2005], “Manual de control de calidad, Reverté, Barcelona, España.

-Lancaster, K. [1966], “A new approach to consumer theory”, Journal of Political Economy, núm. 74, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 132-157.

-Lawson, Victoria y Asunción Lera St.Clair [2009], Global Poverty Studies and Human Security, IHDP UPDATE, 2, PP. 365-39.

-Lozano Arredondo, Luis y Flor de María Balboa Reyna [1991], “La canasta básica de los trabajadores en México”, El Cotidiano, núm. 42, año 7 julio-agosto, UAM-A, México, pp. 30-35; 42-46.

-Llamas, Ignacio et al. [2012], “Costo de los alimentos y bebidas fuera del hogar. El caso de México 1992-2008”, Revista Economía, Teoría y Práctica, núm. 37, junio-diciembre, UAM-I, México, pp. 177-198.

-Malassis, L. y G. Ghersi (coords) [1992], Initiation a l’Économieagroalimentaire, Hatier- UniversitiésFrancophones, Francia.

-Mancero, Xavier  [2009] Características de las encuestas de presupuestos familiares y construcción de canastas básicas. Taller regional de encuetas de presupuestos familiares como fuente para la construcción de canastas básicas para la medición de la pobreza, CEPAL, Montevideo, Uruguay.

-Martínez, Gastón [2011], “La crisis social”, en La crisis actual del capitalismo, Siglo XXI, México pp. 122-139.

-Martínez Rivera Sergio [2001], L a canasta básica alimentaria en México. Contenido y determinantes, tesis de licenciatura en Economía, Facultad de Economía, UNAM, México.

-Mennel, Sephen [2002], “Disminuyendo los contrastes, aumentando las verdades”, en  Alimentación y cultura, Alfaomega-Universidad de Barcelona, Barcelona.

-Mercado, Carmen [2007], “Los  ámbitos normativos, la gestión de la calidad y la inocuidad alimentaria: una visión integral”, Agroalimentaria, vol. 13, núm. 24, enero-junio, Venezuela, pp. 119-131.

-Mintz, Sydey [1996], Tasting Food, Tasting Freedom, Beacon Press, Boston.

-Ocampo, N. y G. Flores [1994], Mercado mundial de medios de subsistencia: producción, consumo y circulación de alimentos estratégicos, 1960-1990, tesis de licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, México.

-OCDE [2012], México. Mejores políticas para un desarrollo incluyente, México.

-Oxfam [2011], Cultivar un mundo mejor. Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados, Oxfam internacional.

PNUD [1997], Informe sobre el desarrollo humano, Mundi-Prensa, México.

__________ [2000], Informe sobre el desarrollo humano, Mundi-Prensa, México.

-Prieto, Miguel et al. [2008], “Concepto de calidad en la industria agroalimentaria” Interciencia, vol. 33, núm. 4, abril Venezuela pp.258-264.

-Rubio, Blanca [2008ª], “De la crisis hegemónica y financiera a la crisis alimentaria. Impactos sobre el campo mexicano”, Argumentos, vol. 21, núm. 57, mayo-agosto, México, pp. 35-52.

__________ [2008b], “La crisis alimentaria y el nuevo orden alimentario financiero energético”, Revista Mundo Siglo XXI, CIECAS-IPN, México, pp. 46-51.

-Rodríguez Gómez, Guadalupe [2012], “La calidad en los sistemas agroalimentarios de América del Norte”, en Kirsten Appendini y Guadalupe Rodríguez (coords.), La paradoja de la calidad de los alimentos mexicanos en AMÉRICA DEL N ORTE, El Colegio de México, México.

-Ross, Eric [2002],” Una revisión de las tendencias dietéticas desde los cazadores recolectores hasta las sociedad capitalistas modernas”, en Jesús Contras (comp.), Alimentación y cultura, Alfaomega-Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 259-306.

-Santos Baca, Andrea [2012], Efectos de la apertura comercial de la economía mexicana en el consumo de alimentos de los hogares urbano-populares, 1992-2010, FLACSO- México, México.

-Sen, Amartya [2000], Desarrollo y libertad, Planeta, México.

__________ [2003ª], “Pobre, en términos relativos”, Comercio Exterior, vol. 53, núm. 5 mayo, México.

__________ [2003b],”Espacio, capacidad y desigualdad”, Comercio Exterior, vol. 53, núm. 5, mayo, México.

-Starbird, Andrew [2005], “Moral hazard, inspection policy and food safety”, American Journal of Agriculutral E CONOMICS, NÚM. 36, Oxford, pp.325-334.

-Torres, Felipe y Yolanda Trápaga (cords.) [2001], La alimentación de los mexicanos en la alborada del tercer milenio UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas, México.

-Torres Torres, Felipe [203], “La visión de la seguridad alimentaria como componente de la seguridad nacional”, en Felipe Torres (Coord.), Seguridad alimentaria: seguridad nacional, IIEC-UNAM-ENTS-Plaza y Valdés, México, pp. 15-52.

__________ [2009], “Crisis y deterioro de la alimentación en México”, Dimensión Económica, revista digital, vol. 1, núm. Cero, mayo-agosto, UNAM-IIEC, México.

__________ [2010],”La nueva transición del patrón alimentario en México”, Gilberto

Aboites (coord.), Patrones de consumo alimentario en México, retos y realidades, UNAM-IIEC, México, pp. 77-93

-Townsend, Peter [2009-210], “El significado de la pobreza”, Revista Mundo Siglo XXI, NÚM. 19, CIECAS-IPN, México, pp. 77-93

-Toye, John [2003], Nacionalizar la agenda contra la pobreza”, Comercio Exterior, vol. 53, núm. 5, mayo, México, pp. 541-547

-Vázquez Peña, Claudia y Nelson Labarca [2012],”Calidad y la estandarización como estrategias competitivas en el sector agroalimentario”, Revista Venezolana de Gerencia, vol.17, núm. 60, octubre-diciembre, Venezuela, pp. 695-708.

-Veraza, J. [2008], Subsunción real del consumo al capital. Dominación fisiológica y psicológica en la sociedad contemporánea, ITACA, México.

Vilar, Juan, Wolfgang Stahnke y Sebastián Hung T. [2003], “Sistemas de gestión de la calidad en el sector agroalimentario”, Agroalimentaria, núm. 18, enero-junio, Venezuela, pp. 87-93.