Contenido

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	3

II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA	7

II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna	7

II.2. Metodología de la Evaluación	8

II.3. Fuentes de Información de la Evaluación	10

II.3.1. Información de Gabinete	10

II.3.2. Información de Campo	11

III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL	18

III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016	19

III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño	38

III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016	42

III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social	44

III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social	52

III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016	54

IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL	55

V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL	60

V.1. Muestra del Levantamiento de Panel	60

V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información	61

VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016	63

VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016	63

VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores	65

VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA	66

VII.1. Matriz FODA	66

VII.2. Estrategias de Mejora	68

VII.3. Cronograma de Implementación	68

VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES	70

# I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana pone en marcha en 2003 el Programa Útiles Escolares Gratuitos, subiéndolo a rango de Ley a partir del 2004 publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 7 del 27 de enero de 2004, con lo cual se asegura el derecho a Útiles Escolares Gratuitos a través de un vale electrónico de apoyo para la adquisición de los mismos destinado a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México en el nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria); con él se pretende que todos las y los estudiantes de educación pública de nivel Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Indígena y Telesecundaria reciban vales electrónicos de apoyo a la compra de Útiles, sin distinciones de raza, sexo o condición socioeconómica. De esta forma, todas y todos los alumnos tendrán la oportunidad de ingresar en igualdad de condiciones a la educación y así contribuir a garantizar el derecho a la educación gratuita plasmado en la Constitución.

En el Cuadro 1 se describen los principales aspectos del Programa Social denominado Útiles Escolares Gratuitos de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y operado por la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

Cuadro 1. Aspectos Generales del Programa Útiles Escolares Gratuitos 2016

| Aspecto del Programa Social | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Programa Social en 2016 (fuente: ROP 2016) | Programa Útiles Escolares Gratuitos |
| Año de Creación | 2003 |
| Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 2016 (cambios en la población objetivo, los bienes y/o servicios otorgados, los objetivos perseguidos, etc.) | En 2003 se entregaba paquete de útiles En 2013 se cambió a vale electrónico |
| Problema central atendido por el Programa Social en 2016 | Equidad en el acceso a la educación |
| Objetivo General en 2016(fuente: ROP 2016) | Dar cumplimiento al ordenamiento de Ley que establece el derecho a un paquete de útiles escolares, por ciclo escolar a todas(os) alumnas (os) inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal del nivel: preescolar, primaria y secundaria, así como contribuir a la equidad en el acceso a una educación formal consolidando los derechos asociados a la educación y programas de apoyo institucional, lo anterior mediante la entrega de un apoyo económico, para la adquisición de un paquete de útiles escolares. En nivel preescolar se considera también a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y Estancias Infantiles dependientes del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo a los alumnos de educación especial inscritos en los Centros de Atención Múltiple (CAM's), las Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) y los Centros de Recursos, Información e Innovación para la Integración Educativa (CRIIIE). |
| Objetivos Específicos (fuente: ROP 2016) | El Programa forma parte de la Política Social que el Gobierno de la Ciudad de México implementa a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de las niñas y niños de la Ciudad de México, garantizando con la entrega del apoyo para la adquisición de un paquete de útiles, que las y los niños fortalezcan su identidad sin diferencias, promoviendo la equidad y cohesión e integración social. Que las y los sujetos de derecho cuenten con su vale electrónico, a través de la entrega del mismo para la adquisición de un paquete de útiles escolares, mismo que se entregará gratuitamente al padre, madre de familia o tutor, y en su caso, a las alumnas y alumnos en los lugares que para tal efecto determine la Subsecretaría de Participación Ciudadana. |
| Población Objetivo del Programa Social en 2016 (descripción y cuantificación) | La población objetivo de 1’333,976 estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2014-2015, mismos que se distribuyen en 209,032 alumnas(os) para educación preescolar, 708,803 para primaria y 416,141 para secundaria. |
| Área encargada de la operación del Programa Social en 2016 | Subsecretaría de Participación Ciudadana a través de la Dirección Ejecutiva Regional Sur y las 16 Jefaturas de Enlace Delegacional de Enlace Departamental. |
| Bienes y/o servicios que otorgó el programa social en 2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué cantidad (fuente: ROP 2016) | Un vale electrónico anual, a través del cual se depositan 60 pesos para el nivel preescolar, 110 para nivel primaria y 150 para nivel secundaria. |
| Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 | El Programa Útiles Escolares Gratuitos se encuentra alineado con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 en el Eje 1, Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano, en el Área de Oportunidad 1, Discriminación y Derechos Humanos, en el Objetivo 2, Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal consolidando los derechos asociados a la educación y programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad, Meta 1, Generar mecanismo e instrumentos para que las personas en edad de estudiar a lo largo de su ciclo de vida, así como las personas en situación de vulnerabilidad por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, condición migratoria, estado de salud, edad, sexo, capacidades, apariencia física, orientación o preferencia sexual, forma de pensar, situación de calle u otra, accedan a una educación con calidad, con énfasis en la educación básica y media superior. Línea de Acción 5, Consolidar los programas de apoyo institucional que cubran los derechos asociados a la educación, asegurando la equidad en el acceso y permanencia a la educación pública de calidad en el Distrito Federal. |
| Alineación con Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales o Delegacionales (según sea el caso) | Se encuentra alineado con el Programa Sectorial de Equidad y Desarrollo Social en la materialización de las metas relacionadas al Objetivo 2, del Área de Oportunidad 2, además, se encuentra alineado con el Programa Institucional de la Subsecretaría de Participación Ciudadana específicamente en la meta de atención a las y los alumnas (os) de nivel preescolar, primaria y secundaria escolarizada, educación especial e indígena pertenecientes a las escuelas públicas, igual de quienes estén inscritos en Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de México. En este sentido, la Subsecretaría de Participación Ciudadana otorgará aproximadamente 1’250,000 vales electrónicos como apoyo para la adquisición de un paquete de útiles escolares por cada año de 2014 a 2018, lo que sumará la entrega de aproximadamente 6’250,000 vales electrónicos hasta 2018. |
| Presupuesto del Programa Social en 2016 | $135'281,458 (ciento treinta y cinco millones, doscientos ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) |
| Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016 | Dieciséis delegaciones de la Ciudad de México |
| Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes y/o servicios que otorga o no vigencia en 2017 | Ninguna |

Fuente: Reglas de Operación del Programa Útiles Escolares Gratuitos 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N°270, Tomo I, del 29 de enero de 2016.

# II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA

## II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna

Las funciones del personal adscrito a la Subdirección de Evaluación están plasmadas en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con número de registro MA-10/070715-D-SEDESO-13/2013 publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal N°131 del 13 de julio de 2015, así como en la normatividad vigente aplicable de la Secretaría de Desarrollo Social y que confiere la responsabilidad de la elaboración de las evaluaciones y diseño de indicadores a la persona titular de la Subdirección de Evaluación, mientras que en el caso del personal de apoyo, si bien, sus funciones no se encuentran normadas por el Manual es importante mencionar que coadyuvan en la elaboración de los procesos sustantivos del Área, además cabe señalar, que las funciones del personal en general no se enfocan únicamente en las tareas de monitoreo y evaluación de los Programas Sociales.

De forma particular, en el Cuadro 2 se presentan cada uno de los perfiles de las personas integrantes del área que realiza la evaluación y sus funciones.

Cuadro 2. Perfil, experiencia de la Subdirección de Evaluación, 2017

| Puesto | Sexo | Edad | Formación profesional | Funciones | Experiencia en M&E (1) | Exclusivo M&E (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subdirector de Evaluación | Masculino | 38 | Licenciatura en Diseño Gráfico | Responsable de la elaboración de evaluaciones e indicadores. | 5 años realizando las Evaluaciones Internas (2013, 2014, 2015 y 2016) de los Programas como Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, Mejoramiento Barrial y Comunitario y Aliméntate. | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E, sin embargo no participa en la operación de los Programas. |
| Colaborador | Masculino | 40 | Maestría en Ciencias Económicas; Maestría en Ciencias Políticas; Licenciatura en Economía | Asesor (no se contemplan sus funciones en el manual) | 8 años realizando evaluaciones internas de programas sociales de 2009 a 2012 participó en las evaluaciones de Prepa Sí, Aula Digital, Educación Garantizada y Niños Talento, de 2013 a 2016 participó en la evaluación de programas como Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, Mejoramiento Barrial y Comunitario y Aliméntate | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E, sin embargo no participa en la operación de los Programas. |
| Personal de base | Masculino | 32 | Licenciatura en Comunicación | Trabajador de base | 8 años haciendo Evaluaciones Internas (de 2009 a 2016) de Programas como Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, Mejoramiento Barrial y Comunitario y Aliméntate. | No se dedica exclusivamente a tareas de M&E, sin embargo no participa en la operación de los Programas. |

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## II.2. Metodología de la Evaluación

La Evaluación Interna 2017, denominada Evaluación de Operación y Satisfacción del Programa Útiles Escolares Gratuitos, está en armonía con lo publicado en los Lineamientos Para la Elaboración de la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México 2017 (LEEI17). Y da continuidad a la primera etapa de la Evaluación Integral (2016-2018) de dicho Programa, enmarcada en la Metodología de Marco lógico, con la Evaluación de Diseño y Construcción de la Línea Base, que comprendió el análisis de la justificación inicial del programa, es decir, el diagnóstico del problema social atendido, cómo el diseño del programa ha respondido o ha sufrido cambios respecto a la situación inicial, el análisis de la población afectada por la problemática y la capacidad de atención del programa social.

En esta segunda etapa de evaluación se analiza la operación y satisfacción del Programa Social, es decir, comprende el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar bienes o servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y la percepción de los beneficiarios a través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; asimismo es la pauta para el diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016. Con ello se establece una ruta crítica para aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

Ésta segunda evaluación es de carácter cuantitativo y cualitativo para el primer caso se emplearon técnicas cuasi-experimentales (no aleatorias), mientras que para la parte cualitativa se emplearon diversas estrategias analíticas que permitieron construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible que el Programa Útiles Escolares Gratuitos se lleve a cabo, y con ello, se dará una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto se tengan.

El proceso de evaluación de los Programas Sociales a cargo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana tiene una duración aproximada de 6 meses siendo la ruta crítica la mostrada en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Ruta crítica para la elaboración de las evaluaciones internas de los Programas Sociales 2017

| Apartado de la Evaluación | Periodo de análisis |
| --- | --- |
| I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL | 1 día |
| II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017 | 3 meses |
| II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna | 1 día |
| II.2. Metodología de la Evaluación | 1 día |
| II.3. Fuentes de Información de la Evaluación | 1 semana |
| II.3.1. Información de Gabinete | 2 semanas |
| II.3.2. Información de Campo | 2 meses |
| III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL | 6 semanas |
| III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016 | 1 semana |
| III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño | 1 semana |
| III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social | 1 semana |
| III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016 | 1 semana |
| III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social | 1 semana |
| III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016 | 1 semana |
| IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL | 3 meses |
| V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL | 2 semanas |
| V.1. Muestra del Levantamiento de Panel | 1 semana |
| V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información | 1 semana |
| VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016 | 1 semana |
| VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016 | 1 semana |
| VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA | 3 semanas |
| VII.1. Matriz FODA | 1 semana |
| VII.2. Estrategias de Mejora | 1 semana |
| VII.3. Cronograma de Implementación | 1 semana |
| VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES | 1 semana |

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

# II.3. Fuentes de Información de la Evaluación

En esta segunda etapa se llevó a cabo un análisis de gabinete, proyectándose con el trabajo de campo para el levantamiento de información y la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

## II.3.1. Información de Gabinete

Lo anterior  tiene como sustento las siguientes fuentes de información, mismas que se describirán en las siguientes dos secciones del apartado:

- Información de Gabinete. (Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, Programa Institucional de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y SEDESO).

- Referencias Académicas (Papers, dossiers, documentos de investigación).

- Referencias Estadísticas Externas (Datos Estadísticos de la Secretaría de Educación Pública, Censo Educativo del INEGI, mediciones de CONEVAL, OCDE, UNESCO).

- Referencias Estadísticas Internas (Padrones de derechohabientes, Matriz de indicadores, bases de datos, informes trimestrales, avances POA, Evaluaciones Internas).

- Normatividad  institucional (Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente CDMX, Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Distrito Federal, Reglas de Operación del Programa).

- Información Cuasi-Cuantitativa emanada del trabajo de campo.

- Matriz de indicadores del programa.

- Bases de datos, padrones de derechohabientes.

- Informes y tabuladores de avance.

- Informes de evaluaciones internas 2013, 2014, 2015 y 2016.

## II.3.2. Información de Campo

Retomado de forma específica el Apartado IV. Construcción de la Línea Base de la Evaluación Interna 2016 del Programa Útiles Escolares Gratuitos, se eligió la encuesta como instrumento de levantamiento de información para la construcción de la línea base de este programa, así mismo la Subsecretaría de Participación Ciudadana tiene la capacidad técnica para diseñar y aplicar un cuestionario con la validez y rigor requeridos para tal empresa, que garanticen la fiabilidad del mismo y facilite la operación para entrevistar a una muestra significativa, disminuyendo con ello los costes de levantamiento.

En el corto plazo se espera que el programa mantenga un buen desempeño y se vea reflejado en las madres y los padres de los beneficiarios, lo cual es medido mediante el apartado V. Desempeño del Programa Útiles Escolares Gratuitos de esta evaluación.

En mediano plazo el Programa Útiles Escolares Gratuitos es un apoyo directo en la economía familiar, así como en la educación; por lo anterior, los efectos se miden de manera anual, reflejados en la disminución del gasto de los padres en el tema de educación (en particular de útiles escolares), los cuales son medidos a través de la categoría de análisis VI. Impacto del Apoyo Económico.

Mientras que a largo plazo, se espera un efecto directo sobre los ingresos de los hogares de los derechohabientes, es decir que logren abatir el gasto en educación, efecto que se mide con la tasa de disminución del gasto en educación de las familias que podrá ser medible mediante los datos aportados por la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares y seguido de ello se podrá observar un cambio en la percepción de los derechohabientes mediante la equidad en el acceso a una educación formal consolidando los derechos asociados a la educación y programas de apoyo institucional.

En el Cuadro 4 se muestran las categorías de análisis y reactivos del instrumento levantado en 2016 para la línea base.

Cuadro 4. Categorías de análisis y reactivos del instrumento levantado en 2016 para la línea base empleada para el Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2016

| Categoría de Análisis | Justificación | Reactivos de Instrumento |
| --- | --- | --- |
| I. DATOS GENERALES DEL PADRE MADRE O TUTOR | En el caso de Útiles Escolares Gratuitos se realizó un muestreo aleatorio estratificado debido a que la población claramente se encuentra en diferentes niveles escolares el muestreo se realizó con base en los datos de entrega de vales electrónicos entregados en el 2015 por el Programa; La muestra consideró la representatividad de toda la población estudiada por cada nivel educativo estableciendo que ésta se encuentra dividida en estratos. Además, se definió un margen de error (E) de la proporción estimada (p); considerando que pudiese ser superior al margen de error muestral. En este muestreo, el principal indicador es la media que representa los resultados obtenidos en cada Delegación, esto para que sea representativa de acuerdo al peso relativo de cada conglomerado | Sexo |
|  |  | Edad |
|  |  | Fecha de Nacimiento |
|  |  | Delegación de residencia |
|  |  | Estado Civil |
|  |  | ¿Cuál es el número de integrantes en su hogar? |
|  |  | ¿Cuál es el número de miembros de su hogar que estudian? |
|  |  | ¿Con quién vive en este momento? |
| II. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA |  | La casa donde vive: es propia, rentada o prestada |
|  |  | En caso de que sea rentada o pagada por crédito, ¿Cuánto paga mensualmente? |
|  |  | ¿Dónde habita es casa: departamento o cuarto de azotea? |
|  |  | ¿Cuántos cuartos hay en la casa donde vive? |
|  |  | ¿De qué material es la mayor parte del techo de su vivienda? |
|  |  | ¿De qué material es la mayor parte del piso de su vivienda? |
| III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS |  | ¿Cuál es el ingreso familiar mensual aproximado de su hogar? |
|  |  | ¿Cuánto gasta en promedio en los siguientes rubros al mes? |
|  |  | a) Alimentación |
|  |  | b) Gastos escolares, (Cuotas, libros copias) |
|  |  | c) Ropa y calzado |
|  |  | d) Predial |
|  |  | e) Transporte familiar y/o gasolina |
|  |  | f) Agua y luz |
|  |  | g) Teléfono celular, Teléfono fijo |
|  |  | h) Despensa |
|  |  | i) Tratamientos médicos (medicina) |
|  |  | j) Otros gastos |
|  |  | ¿Cuántas personas dependen económicamente de Usted? |
|  |  | Señale la siguiente información: |
|  |  | ¿En su hogar cuenta con…? |
|  |  | Servicios en el Hogar |
|  |  | a) Drenaje |
|  |  | b) Sanitario exclusivo |
|  |  | c) Tiene conexión de agua |
|  |  | d) Energía eléctrica |
|  |  | e) Agua entubada |
|  |  | f) Gas |
|  |  | g) Internet |
|  |  | h) Línea telefónica |
|  |  | i) Teléfono móvil o celular |
|  |  | j) Televisión por cable o satelital |
|  |  | Vehículos propiedad de miembros del hogar |
|  |  | a) Automóvil, Moto |
|  |  | b) Bicicleta usada como medio de transporte |
| IV. DATOS DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA |  | ¿Cuántos derechohabientes de los Programa Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos tienen en su hogar? |
|  |  | ¿Qué parentesco tiene Usted con el (los) derechohabiente(s)? |
|  |  | Fecha de ingreso como derechohabiente a los Programas |
|  |  | ¿Cuántos días tardó su ingreso al Programa? |
| V. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS |  | ¿En general, que tan satisfecho(a) está con el Programa Uniformes y Útiles Escolares? |
|  |  | ¿Con respecto al ciclo anterior, el uso del vale electrónico lo ha dejado? |
|  |  | En una escala del 1 al 10, ¿Cómo califica a los Programa Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos? |
|  |  | ¿Por qué califica de esa manera el Programa? |
|  |  | ¿Cómo se enteró de los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos? |
|  |  | ¿La información del medio por el que se enteró de los Programas fue clara? |
|  |  | ¿Cómo califica la calidad de la información recibida? |
|  |  | Responda las siguientes preguntas con respecto al depósito del apoyo económico en el vale electrónico |
|  |  | a) ¿Recibió el depósito del apoyo económico? |
|  |  | b) ¿Se le explicó los pasos a seguir para recibir el apoyo económico? |
|  |  | c) ¿El proceso en de alta en la página de internet le pareció complicado? |
|  |  | d) ¿El recurso estuvo disponible en la fecha que se tenía previsto? |
|  |  | e) ¿Extravió el vale electrónico? (si responde que NO pasar a pregunta 29) |
|  |  | f) ¿En el centro de atención telefónica le informaron qué hacer en caso de robo o extravío? |
|  |  | En el trámite del cambio de tarjeta extraviada o robada ¿Qué tan satisfecho está con la atención recibida por parte del personal del programa? |
|  |  | ¿La atención recibida por parte del personal del programa en el trámite del cambio de tarjeta extraviada o robada fue? |
|  |  | ¿Al utilizar la tarjeta en los comercios tuvo algún problema? |
|  |  | En caso de ser así, ¿Cuál o Cuáles? |
|  |  | ¿Qué satisfecho está con la atención recibida por parte del personal del Programa en cuanto a…? |
|  |  | a) La solicitud de información del Programa |
|  |  | b) La solicitud del apoyo económico del Programa |
|  |  | c) La entrega del vale electrónico |
|  |  | d) La atención de una incidencia (robo, extravío, falta de depósito, banda dañada) |
|  |  | Qué fue lo que le gustó del trato que recibió en cuanto a…? |
|  |  | a) La solicitud de información del Programa |
|  |  | b) La solicitud del apoyo económico del Programa |
|  |  | c) La entrega del vale electrónico |
|  |  | d) La atención de una incidencia (robo, extravío, falta de depósito, banda dañada) |
|  |  | ¿Qué fue lo que le no gustó del trato que recibió en cuanto a…? |
|  |  | a) La solicitud de información del Programa |
|  |  | b) La solicitud del apoyo económico del Programa |
|  |  | c) La entrega del vale electrónico del Programa |
|  |  | d) La atención de una incidencia (robo, extravío, falta de depósito) |
| VI. IMPACTO DEL APOYO ECONÓMICO |  | ¿Hay algo que el apoyo económico de los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos le permite realizar al derechohabiente y que sin él no podría hacer por falta de recursos económicos? |
|  |  | a) Comprar otros materiales de la escuela |
|  |  | b) Contar con alternativas de transporte a la escuela |
|  |  | c) Comprar libros que antes solo podía consultar |
|  |  | d) Pagar cursos extracurriculares |
|  |  | e) Comprar equipo de cómputo |
|  |  | f) Tener acceso a actividades artísticas y culturales |
|  |  | g) Aportar recursos para el gasto familiar |
|  |  | h) Viajar |
|  |  | i) Otra, especifica: ___________________________________ |
|  |  | j) No, nada |
|  |  | ¿Qué tan importante es el uso que le da al apoyo económico de los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos en cuanto a…? |
|  |  | Concepto |
|  |  | a) La Compra de uniformes y útiles escolares gratuitos |
|  |  | b) El pago de transporte |
|  |  | c) La alimentación |
|  |  | d) La realización de actividades culturales o de recreación |
|  |  | e) El apoyo al gasto familiar |
|  |  | f) Otro |
|  |  | ¿Qué porcentaje cubre el apoyo económico de los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos de lo que normalmente gasta en la compra de útiles y uniformes del derechohabiente? |
|  |  | Además de los Programa Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, ¿Tú o algún miembro de la familia reciben algún apoyo adicional del Gobierno de la Ciudad de México? |
|  |  | En caso de ser así, ¿Cuál o Cuáles? |
|  |  | ¿Principalmente en qué tipo de establecimientos gasta el recurso de los vales electrónicos? |

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

La muestra consideró la representatividad de toda la población estudiada por cada nivel educativo, estableciendo que ésta se encuentra dividida en estratos de N1+N2+...+NL=N. Además, se definió un margen de error (E) de la proporción estimada (p); considerando que pudiese ser superior al margen de error muestral, por lo que se tiene el riesgo que el error supere a e. Así la fórmula empleada para el presente diseño muestral es la siguiente:

(1)

Dónde:

n es el tamaño óptimo de la muestra

Z es el valor de la distribución normal a un nivel de confianza del 95%

p es la variabilidad positiva

q es la variabilidad negativa

N es el tamaño conocido de la población

E es el error de precisión

La muestra óptima de derechohabientes de Útiles Escolares Gratuitos se calculó bajo el siguiente escenario:

α=0.05Se propuso calcular el tamaño óptimo de la muestra bajo un nivel de confianza del 95%, por lo que  y el valor de la distribución normal Z=196.

Se decidió considerar como el mayor valor posible de  0.25, que permitió realizar el mayor número de encuestas que aseguren la representatividad del diseño muestral.

Se consideró un error de precisión E=0.036

Nhnh(Wh)Dado que se consideró un diseño de muestreo estratificado, en cada estrato se considera el número total de unidades (), así, se estimó el tamaño de la muestra dentro de cada estrato () calculando una afijación de la muestra  de la siguiente forma:

(2)

En el Cuadro 5 se muestra la población atendida por nivel, delegación, así como la afijación a utilizar en el cálculo de la muestra, señalando que durante el ejercicio fiscal 2015 se entregaron 1’248,624 vales electrónicos a igual número de derechohabientes; de los cuales 303,791 (24.33%) corresponden a estudiantes de preescolar; 687,779 (55.06%)  inscritos en primaria; y 258,054 (20.67%) en secundaria.

Cuadro 5. Población atendida por nivel educativo, delegación y afijación para el levantamiento de cuestionarios de Línea Base del Programa Útiles Escolares Gratuitos

| Delegación | Derechohabientes |  |  |  | Afijación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preescolar | Primaria | Secundaria | Total |  |
| Álvaro Obregón | 23,630 | 50,525 | 15,604 | 89,759 | 7.19% |
| Azcapotzalco | 15,400 | 30,137 | 12,208 | 57,745 | 4.62% |
| Benito Juárez | 7,213 | 15,539 | 7,241 | 29,993 | 2.40% |
| Coyoacán | 18,148 | 38,782 | 16,390 | 73,320 | 5.87% |
| Cuajimalpa | 8,165 | 15,656 | 6,487 | 30,308 | 2.43% |
| Cuauhtémoc | 17,943 | 33,906 | 13,183 | 65,032 | 5.21% |
| Gustavo A. Madero | 39,335 | 100,145 | 39,426 | 178,906 | 14.33% |
| Iztacalco | 13,742 | 30,875 | 14,571 | 59,188 | 4.74% |
| Iztapalapa | 55,129 | 159,037 | 52,097 | 266,263 | 21.32% |
| Magdalena Contreras | 10,186 | 19,163 | 7,899 | 37,248 | 2.98% |
| Miguel Hidalgo | 11,215 | 21,938 | 9,874 | 43,027 | 3.45% |
| Milpa Alta | 7,065 | 15,003 | 5,612 | 27,680 | 2.22% |
| Tláhuac | 17,579 | 36,793 | 13,828 | 68,200 | 5.46% |
| Tlalpan | 24,915 | 48,550 | 16,011 | 89,476 | 7.17% |
| Venustiano Carranza | 15,750 | 33,321 | 12,577 | 61,648 | 4.94% |
| Xochimilco | 18,376 | 37,409 | 15,046 | 70,831 | 5.67% |
| Total | 303,791 | 686,779 | 258,054 | 1,248,624 | 100.00% |

Fuente: Subdirección de Evaluación de la SSPC con información de los Programas de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, 2016

La acción operativa comprendió de un equipo integrado por 59 personas del Área Operativa (Promotores) de todas las delegaciones que han realizado trabajo de campo en el Programa Útiles Escolares Gratuitos, mismos que a su vez tienen el contacto con las y los directores de los planteles; siendo reforzados por 7 promotoras(es) del Centro de Contacto (Call-Center) en aquellas delegaciones que concentren mayor carga laboral.

Se llevó a cabo una capacitación del cuestionario a realizar (madre y padre de familia) en las instalaciones de la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

Los cuestionarios fueron levantados en dos semanas, donde se cubrió un promedio de 4 planteles visitados de lunes a viernes por cada promotor(a).

Para Útiles Escolares Gratuitos, las actividades que se realizaron consistieron en presentarse puntualmente con los directores, dirigirse al lugar que estos designen para poder entrevistar a los padres de familia, dar las instrucciones de llenado y supervisar su correcto requerimiento, al término, se desplazó a otro plantel, el tiempo estimado de permanencia por plantel fue de 2 horas.

La calendarización de las actividades llevadas a cabo se muestra en el Cronograma 1, donde se destaca que levantamiento dio inicio el jueves 6 de octubre de 2016 y se finalizó el lunes 17 del mismo mes y año.

Cronograma 1. Actividades en el levantamiento de campo para la construcción de la línea base

| Actividad | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |  |  |
| Trabajo de gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de cuestionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación a la Subsecretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación a Director Ejecutivo Regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación a promotor vecinal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesamiento de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Subdirección de Evaluación de la SSPC

Es importante señalar que uno de los obstáculos hallados en el levantamiento de campo para el Programa Útiles Escolares fue que la o el director de los planteles no permitieron llevar a cabo la entrevista al padre de familia; siendo el principal desafío el tener una constante mejora en las capacitaciones del compañero en territorio, así como la selección de los perfiles más aptos para tal efecto.

# III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

En este apartado de la evaluación interna de la operación del Programa Útiles Escolares Gratuitos se describe cómo se realizó el análisis sistemático que permite valorar si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente; es decir, contrasta los aspectos normativos, la operación cotidiana y los elementos contextuales.

## III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016

Con base en el Dictamen de Estructura de septiembre de 2013 y el Manual Administrativo MA-10/070715-D-SEDESO-13/2013 publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal N°131 del 13 de julio de 2015, la Subsecretaría de Participación Ciudadana cuenta con 43 puestos de estructura, 6 trabajadoras(es) de honorarios, 70 personas inscritas en el programa de estabilidad laboral y 1,300 promotoras(es) vecinales que son personal de base.

El Programa Útiles Escolares Gratuitos está sujeto a las Reglas de Operación y Convocatoria, en dónde se involucra en la operación a personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, así como de otras dependencias e instituciones, siendo operado en su mayoría en territorio por personal de las Direcciones Ejecutivas Regionales, Jefaturas de Unidad Departamental, Personal de Apoyo y Base, además de personal de territorio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

La Dirección Ejecutiva Regional Sur es la responsable de la planeación operativa-territorial del Programa Útiles Escolares Gratuitos, mediante la programación de vistas a las escuelas para la difusión, el registro, recolección de documentos, inscripción, reinscripción de derechohabientes al programa y la entrega de los vales electrónicos en los planteles y módulos; está bajo el trecho de responsabilidad de las cuatro Direcciones Ejecutivas Regionales y las Jefaturas de Unidad de Departamental de Enlace Delegacional así como para la orientación de la activación del vale electrónico, resaltando que en el procedimiento operativo no interviene ningún(a) trabajador(a) de honorarios o del programa de estabilidad laboral.

En este sentido, se pueden considerar tres procesos, así como diferentes actores que intervienen en cada uno de ellos:

- Planeación de las visitas para la difusión y entrega de los vales electrónicos, intervienen: las Direcciones Ejecutivas Regionales quienes realizan la planeación de entregas de vales electrónicos a través de las Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional, en la cual interviene personal de estructura y de base (promotoras(es) vecinales).

- Control y distribución de los vales electrónicos, donde interviene las Direcciones Ejecutivas Regionales, así como las Jefaturas de Unidad de Enlace Delegacionales apoyados por personal de estructura y de base (promotoras(es) vecinales).

- Entrega de tarjetas, intervienen: 16 Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional que coordinan los procesos de entregas de vales electrónicos a través de las coordinaciones zonales y las demás dependencias.

En la Figura 1 se muestra el organigrama de la Subsecretaría de Participación para el Programa Útiles Escolares Gratuitos en el 2016.

Figura 1.Organigrama operativo del Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2016

Por parte de la Dirección Ejecutiva Regional Sur quien en coordinación con las Subdirecciones de Evaluación y Capacitación  llevan a cabo mediante reuniones de trabajo la definición de los objetivos generales, particulares y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal, mismos que son planteados a la Subsecretaria de Participación Ciudadana para su aprobación y/o modificación posterior a su autorización, se hace la solicitud de la suficiencia presupuestal a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social.Dirección ejecutiva regional sur

DGA SEDESO

Dirección ejecutiva regional norte

Jefe de unidad departamental Gustavo A. Madero

Coordinador zonal

Promotor

Jefe de unidad departamental Azcapotzalco

Jefe de unidad departamental Venustiano Carranza

Dirección ejecutiva regional centro

Jefe de unidad departamental Cuauhtémoc

Coordinador zonal

Promotor

Jefe de unidad departamental Miguel Hidalgo

Jefe de unidad departamental Benito Juárez

Dirección ejecutiva regional poniente

Jefe de unidad departamental Magdalena Contreras

Coordinador zonal

Promotor

Jefe de unidad departamental Álvaro Obregón

Jefe de unidad departamental Cuajimalpa

Dirección ejecutiva regional oriente

Jefe de unidad departamental Iztapalapa

Coordinador zonal

Promotor

Jefe de unidad departamental Iztacalco

Jefe de unidad departamental Tláhuac

Jefe de unidad departamentalTlalpan

Coordinador zonal

Promotor

Jefe de unidad departamental Xochimilco

Jefe de unidad departamental Coyoacán

Jefe de unidad departamental  Milpa Alta

Fuente: Subdirección de Evaluación a con información de la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

Paralelamente, en el Cuadro 6 se describe el perfil requerido (formación y experiencia profesional), las principales funciones desempeñadas, el sexo, la edad, el perfil del servidor o servidora pública que ocupó el puesto en 2016.

Cuadro 6. Perfil del personal operativo del Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2016

| Puesto | Formación requerida | Funciones | Sexo | Edad | Perfil de la persona ocupante | Experiencia de la persona ocupante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBSECRETARIA(O) DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Acordar con el superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos del Dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo. | F | 54 Años | DOCTORADO EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo respectivas en término de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | C) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | D) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | G) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
| SECRETARIA(O) PARTICULAR | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Participar, según corresponda, con su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las Unidades de Apoyo Técnico Operativo a su cargo. | F | 50 Año | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones la documentación que deba suscribir al superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás unidades administrativas de apoyo técnico operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | F) Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL PONIENTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | F | 39 Años | MAESTRIA EN DERECHO PENAL | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL ORIENTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | M | 42 Años | LICENCIATURA EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL CENTRO | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | M | 45 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL NORTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | M | 50 Años | MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL SUR | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir de forma permanente la planeación de las actividades de la estructura territorial de su región que contribuyan a dinamizar la participación ciudadana individual y colectiva en su ámbito territorial, estableciendo las relaciones necesarias con organizaciones sociales, comunitarias y los ciudadanos en general. | M | 23 Años | LICENCIATURA EN PROCESO DE TITULACIÓN DERECHO | Cuenta con 5 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Coordinar las actividades de la estructura territorial de su región, para coadyuvar en la aplicación de los programas sociales del Gobierno de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | C) Coordinar en su ámbito territorial la participación de la sociedad civil en las acciones de la CDMX. |  |  |  |  |
|  |  | D) Planear constantemente la divulgación y construcción de la cultura democrática y participativa entre los ciudadanos. |  |  |  |  |
| SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Participar, según corresponda, con su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las unidades de apoyo técnico operativo a su cargo. | M | 39 Años | LICENCIATURA TRUNCA EN DISEÑO GRÁFICO | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones. |  |  |  |  |
|  |  | C) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | D) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | F) Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | G) Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
| SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Participar, según corresponda, con su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las unidades de apoyo técnico operativo a su cargo. | M | 47 Años | LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones. |  |  |  |  |
|  |  | C) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | D) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | F) Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | G) Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
| COORDINACIÓN REGIONAL ORIENTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Acordar con su superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos del Dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo. | M | 48 Años | LICENCIATURA EN PROCESO DE TITULACIÓN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo respectivas en término de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | C) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | D) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | E) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
| COORDINACIÓN REGIONAL NORTE | LICENCIATURA Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Acordar con su superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos del Dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo. | M | 45 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo respectivas en término de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | C) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado. |  |  |  |  |
|  |  | D) Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos. |  |  |  |  |
|  |  | E) Proponer programas de excelencia y calidad tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular, cuando así proceda proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
| JUD DE PROGRAMACIÓN | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Elaborar el Programa de Formación y Capacitación de Participación Ciudadana y someterlo a consideración del Subdirector de Capacitación. | F | 31 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 5 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Elaborar diagnósticos de las necesidades de capacitación de los integrantes de la estructura territorial de la Subsecretaría y Programar los cursos y talleres requeridos para el mejor desempeño de sus actividades. |  |  |  |  |
|  |  | C) Elaborar diagnósticos de las necesidades de capacitación de los integrantes de los Comités Vecinales y las Comisiones de Trabajo nombradas en las Asambleas Vecinales y Programar los cursos y talleres requeridos para el mejor desempeño de sus actividades. |  |  |  |  |
|  |  | D) Diseñar el modelo curricular de formación y capacitación de acuerdo con las necesidades del Programa de Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | E) Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural del personal a su cargo, de acuerdo a las normas en la materia. |  |  |  |  |
|  |  | F) Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su Unidad. |  |  |  |  |
| JUD DE SEGUIMIENTO | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Elaborar los contenidos de los cursos y talleres para la capacitación de los integrantes de la estructura territorial de la Subsecretaría, así como para los integrantes de los Comité Vecinales y las Comisiones de Trabajo nombradas en las Asambleas Vecinales. | M | 49 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Realizar los cursos de Capacitación y talleres para la capacitación de los integrantes de la estructura territorial de la Subsecretaría, así como para los integrantes de los Comités Vecinales y las Comisiones de Trabajo nombradas en las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | C) Capacitar permanentemente, al personal de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | D) Diseñar y elaborar los materiales gráficos e impresos de apoyo para las actividades de formación y capacitación. |  |  |  |  |
|  |  | E) Dar seguimiento a los cursos y talleres que se realicen y evaluar el resultado. |  |  |  |  |
|  |  | F) Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad. |  |  |  |  |
|  |  | G) Coordinar sus actividades con las demás áreas de la Subsecretaría, para el mejor despacho de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "A" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 58 Años | SECUNDARIA | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "B" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 43 Años | LICENCIATURA EN INFORMATICA | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "C" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 62 Años | PASANTE DE LICENCIATURA CONTADOR PÚBLICO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "D" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | F | 37 Años | LICENCIATURA EN CURSO PEDAGOGÍA | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "E" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 37 Años | LICENCIATURA EN CURSO POLÍTICAS Y PROYECTOS SOCIALES | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "F" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 34 Años | TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO COMPUTACIÓN | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "G" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | F | 37 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "H" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 45 Años | TÉCNICO PROFESIONAL | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "I" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 51 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "J" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 48 Años | BACHILLERATO TRUNCO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "K" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 43 Años | BACHILLERATO TRUNCO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "L" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 42 Años | BACHILLERATO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "M" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 47 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "N" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 62 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "Ñ" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | 1 | 0 años | VACANTE | Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |
| JUD DE ENLACE DELEGACIONAL "O" | BACHILLERATO Ciencias Sociales, Humanísticas, Administrativas, Económicas, Ingenierías y de la Salud. | A) Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. | M | 44 Años | LICENCIATURA EN DERECHO | Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública |
|  |  | B) Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | C) Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | D) Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico. |  |  |  |  |
|  |  | E) Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos. |  |  |  |  |
|  |  | F) Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público. |  |  |  |  |
|  |  | G) Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo. |  |  |  |  |
|  |  | H) Acordar con el Director Ejecutivo Regional, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. |  |  |  |  |
|  |  | I) Establecer relaciones de colaboración con los Comités Vecinales, que favorezcan el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | J) Apoyar a los Comités Vecinales en la organización y realización de las Asambleas Vecinales. |  |  |  |  |
|  |  | K) Coordinarse en acciones de participación ciudadana con las autoridades delegacionales para el cumplimiento de las políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. |  |  |  |  |
|  |  | L) Realizar acciones que favorezcan el desarrollo de una cultura democrática sustentada en la participación ciudadana. |  |  |  |  |
|  |  | M) Verificar que los Promotores Vecinales y Coordinadores Zonales, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad. |  |  |  |  |
|  |  | N) Atender el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana. |  |  |  |  |

Fuente: Subdirección de Evaluación a con información de los profesiogramas elaborados por  la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño

En el Cuadro 7 se observa la forma en que se inserta el Programa Útiles Escolares Gratuitos en los ejes estratégicos; como se puede apreciar, este programa queda circunscrito en el eje estratégico número uno: Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano, ya que con su operación, se busca subsanar las brechas de desigualdad existentes entre las y los ciudadanos de la Ciudad de México. El programa, se inserta en las áreas de oportunidad 1 y 3, Discriminación y Derechos Humanos y Educación respectivamente, así como en varias líneas de acción, específicamente en el ámbito de la desigualdad en el acceso a la educación, ya que busca que todas y todos los niños y las niñas y jóvenes tengan las mismas oportunidades para acceder y concluir los estudios de nivel básico.

Cuadro 7. Congruencia de la operación de Útiles Escolares Gratuitos con su Diseño, 2016

| Apartado | Reglas de Operación 2016 | Cómo se realizó en la práctica | Nivel de cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introducción | En apego a las Reglas de Operación |  | Satisfactorio | Se cumplen |
| I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa | Subsecretaría de Participación Ciudadana | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplen |
| II. Objetivos y Alcances | Contribuir a consolidar el sistema de derechos humanos interdependientes a la educación pública básica de la Ciudad de México | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplen |
| III. Metas Físicas | 1'250,000 alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de las CDMX | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplen |
| IV. Programación Presupuestal | $135'281,458.00 (ciento treinta y cinco millones, doscientos ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) | Se tuvo una cobertura del 96.9% de la meta, por lo que el uso del presupuesto se realizó en estricto apego a las Reglas de Operación. | Satisfactorio | Si bien la mayoría de los derechohabientes recogieron y activaron su tarjeta en el tiempo establecido. Los demás derechohabientes que recogieron el vale en período extemporáneo se hicieron dispersiones por bloques hasta diciembre. |
| V. Requisitos y Procedimientos de Acceso | Estar registrado en el padrón de beneficiario del Programa o la presentación en original y copia fotostática del documento oficial (boleta de calificaciones del ciclo escolar vigente, comprobante de inscripción o constancia de inscripción) que avale que el alumno o alumna se encuentra inscrito en alguna escuela pública de la Ciudad de México en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria escolarizadas. | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Es universal |
| VI. Procedimientos de Instrumentación | La Dirección General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, garantizará de conformidad con la normatividad aplicable, la suficiencia presupuestal para contar con los vales electrónicos para la adquisición de útiles escolares. Por su parte la Subsecretaría de Participación Ciudadana garantizará que el instrumento mediante el cual se otorga el beneficio del Programa cuente con el recurso económico. | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplieron los procedimientos |
| VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana | Las y los sujetos de derecho, madre, padre o tutor podrán interponer una queja ante las Direcciones Ejecutivas Regionales, dependientes de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social, Contraloría o PROSOC. | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplieron los procedimientos |
| VIII. Mecanismos de Exigibilidad | Todas o todos los sujetos de derecho que cumplan los requisitos señalados en las presentes Reglas de Operación podrán gozar del beneficio del Programa Útiles Escolares Gratuitos solo durante las fechas, puntos y horarios que para tal efecto se establezcan. | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumple el desempeño de los mecanismos |
| IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores | Las evaluaciones constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar al menos, el diseño, la operación, los resultados y el impacto de la política y programas de Desarrollo Social, en este caso en particular del Programa Útiles Escolares Gratuitos. | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Al igual que todas las acciones de gobierno, es importante señalar que los indicadores son susceptibles de mejora, considerando la dinámica de los fenómenos sociales |
| X. Formas de Participación Social | El Programa Útiles Escolares Gratuitos forma parte de la Política Social que el Gobierno de la Ciudad de México implementa a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de la Ciudad de México y demás dependencias y entidades para garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los habitantes de la Ciudad | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumple el desempeño de los mecanismos |
| XI. Articulación con Otros Programas Sociales | Uniformes Escolares Gratuitos, y Desayunos Escolares | En estricto apego a las Reglas de Operación | Satisfactorio | Se cumplen |

Fuente: Subdirección de Evaluación, Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016

Con referencia a la cobertura del programa desde los años 2012 a 2016 ha mantenido un porcentaje superior al 90%, debido al amplio conocimiento del programa por parte de los padres de los sujetos de derecho, así como el incremento en la difusión del programa y la claridad de la información, ha permitido que más padres, madres y tutores conozcan los lugares y las fechas de entrega, el cambio del vale de papel por tarjeta electrónica, la ampliación de los convenios con los comercios que reciben las tarjetas y la implementación de estrategias de activación electrónica. En el Cuadro 8 describe cuál es la población objetivo y población atendida del Programa Útiles Escolares Gratuitos, además se presenta la evolución de la relación existente entre la población atendida y la población objetivo (el porcentaje de cobertura) de los últimos cinco periodos; donde también se justifica en la columna de observaciones los elementos que han permitido cubrir dicha población.

Cuadro 8. Población objetivo y cobertura del Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2012-2016

| Aspectos | Población objetivo (A) | Población Atendida (B) | Cobertura (B/A)*100 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. | Alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria que solicitaron su incorporación al programa. |  |  |
| Cifras 2012 | 1,250,000 | 1,175,814 | 94.1% | Amplio conocimiento del programa por parte de los padres sujetos de derecho, así como la mayor difusión del mismo. |
| Cifras 2013 | 1,250,000 | 1,177,939 | 94.2% | Cambio del vale de papel por uno electrónico |
| Cifras 2014 | 1,250,000 | 1,229,926 | 98.4% | Amplio conocimiento del programa por parte de los padres sujetos de derecho, así como la mayor difusión del mismo, el cambio del vale de papel por uno electrónico |
| Cifras 2015 | 1,250,000 | 1,248,624 | 99.9% | Amplio conocimiento del programa por parte de los padres sujetos de derecho, así como la mayor difusión del mismo, la ampliación de los convenios con los comercios que reciben las tarjetas así como la continua afiliación y la implementación de estrategias de activación electrónica. |
| Cifras 2016 | 1,250,000 | 1,211,000 | 96.9% | No existieron condiciones necesarias para ingresar a los planteles educativos en más de una ocasión |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

En el Cuadro 9 se muestra la construcción del perfil de él sujeto de derecho del Programa Útiles Escolares Gratuitos, además de enlistar cada una de sus características (tales como: residencia, rango de edad, sexo, área geográfica, grado de vulnerabilidad, dependiendo del programa social) con base en lo planteado en las Reglas de Operación 2016 del programa, respecto de la población objetivo, el objetivo general y los requisitos de ingreso al programa.

Cuadro 9. Perfil del sujeto de derecho del Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2016

| Perfil requerido por el programa social | Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron el perfil en 2016 | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Alumna inscrita en CENDI, CAM'S públicos en la Ciudad de México | 100% | El programa es universal, con solo estar inscrito en la una escuela pública en la ciudad de México |
| Alumna inscrita en preescolar | 100% | El programa es universal, con solo estar inscrito en la una escuela pública en la ciudad de México |
| Alumna inscrita en primaria pública en la Ciudad de México | 100% | El programa es universal, con solo estar inscrito en la una escuela pública en la ciudad de México |
| Alumna inscrita en secundaria pública en la Ciudad de México | 100% | El programa es universal, con solo estar inscrito en la una escuela pública en la ciudad de México |
| Alumno inscrito en CENDI, CAM'S públicos en la Ciudad de México | 100% | El programa es universal, con solo estar inscrito en la una escuela pública en la ciudad de México |
| Alumno inscrito en preescolar | 100% | El programa es universal, con solo estar inscrito en la una escuela pública en la ciudad de México |
| Alumno inscrito en primaria pública en la Ciudad de México | 100% | El programa es universal, con solo estar inscrito en la una escuela pública en la ciudad de México |
| Alumno inscrito en secundaria pública en la Ciudad de México | 100% | El programa es universal, con solo estar inscrito en la una escuela pública en la ciudad de México |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

Paralelamente, con base en el Padrón 2016 e información estadística del Programa Útiles Escolares Gratuitos, en el Cuadro 10 se muestra el cálculo del porcentaje de población derechohabiente que cumplió en 2016 con cada una de las características enlistadas.

Cuadro 10. Porcentaje de la población beneficiaria que cumplió con las características señaladas en la Reglas de Operación 2016

| Concepto | Porcentaje de cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Rango de edad | No disponible | El programa es universal, con solo estar inscrito en la una escuela pública en la Ciudad de México |
| Sexo | No disponible | El programa es universal, con solo estar inscrito en una escuela pública en la Ciudad de México, no cuenta con mecanismos de atención priorizados. |
| Área geográfica | 100% | Todas y todos los derechohabientes cuentan con la variable del área geográfica como lo solicita la Ley y Reglamento de Desarrollo Social para el Distrito Federal |
| Grado de vulnerabilidad | No disponible | El programa es universal, con solo estar inscrito en una escuela pública en la Ciudad de México, no cuenta con mecanismos de atención priorizados. |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

## III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social

El Programa Útiles Escolares Gratuitos con base en el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con número de registro MA-10/070715-D-SEDESO-13/2013 publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal N°131 del 13 de julio de 2015 cuenta con un procedimiento específico para el Registro a los Programas de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, relacionándose con dos actividades sustantivas más denominadas: Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, Diseño y Actualización del programa de capacitación.

Operativamente el procedimiento del programa inicia con la planeación por parte de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, quien, en coordinación con las Subdirecciones de Evaluación y Capacitación,  lleva a cabo mediante reuniones de trabajo la definición de los objetivos generales, particulares y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal, con base en los resultados de las evaluaciones y experiencias de años anteriores; mismos que son planteados a la persona titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana para su aprobación y/o modificación, posterior a su autorización, se hace la solicitud de la suficiencia presupuestal a la Dirección General de Administración; en este mismo sentido pero ya operativamente en lo referente a la planificación de los recursos humanos para la entrega de los vales electrónicos, es la Dirección Ejecutiva Regional Sur quien con base en el padrón de beneficiarios del año y del padrón de escuelas 2015 realiza la planeación de actividades, entre las que destacan la convalidación por parte de las dieciséis Jefaturas de Unidad de Enlace Departamental de las Direcciones Ejecutivas Regionales, Sur, Norte, Centro, Poniente y Norte de las escuelas a visitar, así como la incorporación de las escuelas que por alguna razón no hayan sido incorporadas y que mediante trabajo territorial de los promotores vecinales se haya detectado y que a su vez solicite su incorporación al padrón del Programa Útiles Escolares Gratuitos. Paralelamente, la Dirección Ejecutiva Regional Sur y la Subdirección de Capacitación definen los contenidos y programan las capacitaciones de las y los promotores vecinales, la Dirección Ejecutiva Regional Sur envía un oficio a la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal mediante el cual se le solicita a su titular convalidar la información con respecto a los planteles y alumnos(as) inscritos(as) en el programa.

Seguido de ello, la Dirección Ejecutiva Regional Sur elabora y remite a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México su aprobación, material de difusión del programa para su aprobación, que incluye información específica y clara de los requisitos de incorporación y a quien va dirigido a todas y todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México; una vez aprobado es repartido a las Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional para su transmisión en las escuelas, con los días y horarios de entrega ordinaria, mismos que son publicados en las páginas electrónicas de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Participación Ciudadana, el Sistema de Localización Telefónica LOCATEL, además de poner a su disposición los números del Centro de Contacto de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, comunicando de forma verbal y mediante carteles que una vez terminada la entrega ordinaria mediante los mismos medios se informa sobre los lugares y horarios de entregas extemporáneas, así como de las dispersiones del recurso.

La solicitud de incorporación al programa por parte de las y los sujetos de derecho se hace bajo propia demanda de las madres, padres,  o tutores durante las vistas programadas a los planteles educativos incluidos en el padrón de escuelas, la incorporación al mismo  se da de forma automática en el momento de la solicitud, siempre y cuando las y los sujetos de derecho cumplan con lo establecido en el numeral V. Requisitos y Procedimientos de Acceso de las Reglas de Operación del Programa publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N°270 Tomo I del 29 de enero de 2016, dónde se especifica que las y los sujetos de derecho podrán incorporarse al programa si están registrados en el padrón de beneficiarias y beneficiarios del Programa o la presentación en original y copia fotostática del documento oficial (boleta de calificaciones del ciclo escolar vigente, comprobante de inscripción o constancia de inscripción) que avale que el alumno o alumna se encuentra inscrito en alguna escuela pública de la Ciudad de México en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria escolarizadas; así como mostrar y entregar identificación oficial con fotografía de la madre, padre o tutor.

Para la obtención de los bienes o servicios del programa (vales electrónicos) se obtienen mediante la firma de un convenio de colaboración anualizado entre la Secretaría de Desarrollo Social y el proveedor (Mexican Payment System S.A. de C.V.), mediante el cual la empresa proporciona los plásticos, la plataforma electrónica y la afiliación de comercios, sin costo alguno para el Gobierno de la Ciudad de México.

El proceso de entrega de los vales electrónicos a las y los sujetos de derecho se hace en dos etapas, la primera ordinaria, en la cual los promotores asisten a los planteles públicos de educación básica, donde una vez entregado la documentación necesaria y llenado la solicitud de ingreso e incorporación al programa, los promotores vecinales les entregan un vale electrónico indicándoles la forma adecuada para registrarlo en la plataforma electrónica y su activación, así como las fechas de dispersión del recurso en función de la activación del mismo. La segunda etapa comprende las entregas extemporáneas, las cuales son llevadas a cabo en los módulos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana seleccionados para tal efecto previa difusión en los planteles, donde se indican los lugares, horarios y requisitos para la entrega de los mismos.

En caso de incidencia, el programa cuenta con los mecanismos señalados en los apartados VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana y VIII. Mecanismos de Exigibilidad de las Reglas de Operación, asimismo, que las y los promotores vecinales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana detecten de forma inmediata una deficiencia en la atención, mala estimación de tarjetas, defectos o extravíos de los vales electrónicos: se canalizó a la madre, padre o tutor de la o el sujeto de derecho con la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Delegacional para que inicie la queja correspondiente, sí por el contrario, existiera algún defecto o extravío del vale electrónico, la o el promotor vecinal remiten a la madre, padre o tutor en horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 17 horas) a la calle de Cuauhtémoc 142, primer piso, Colonia Del Carmen Delegación Coyoacán para que le sea sustituido el vale electrónico.

La supervisión y el monitoreo de la entrega de los vales electrónicos se lleva al cabo mediante los cortes diarios que llevan a cabo las y los Jefes de Unidad Departamental de Enlace Delegacional de las dieciséis delegaciones, así como, mediante la plataforma electrónica de activación, dónde se comparan los vales entregados contra los activados, lo anterior puede verse esquemáticamente en la Figura 2.

Figura 2. Modelo General de los Procesos del Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2016

Fuente: Subdirección de Evaluación con información del Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, 2015

Por parte de la Dirección Ejecutiva Regional Sur quien en coordinación con las Subdirecciones de Evaluación y Capacitación  llevan a cabo mediante reuniones de trabajo la definición de los objetivos generales, particulares y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal, mismos que son planteados a la Subsecretaria de Participación Ciudadana para su aprobación y/o modificación posterior a su autorización, se hace la solicitud de la suficiencia presupuestal a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social.

PLANEACIÓN

Incluye información específica y clara de los requisitos de incorporación, así como a que está dirigido a todas y todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México; una vez aprobado es repartido a las Jefaturas de Unidad Departamental de Enlace Delegacional para su transmisión en las escuelas, con los días y horarios de entrega ordinaria, mismos que son publicados en las páginas electrónicas de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Participación Ciudadana, el Sistema de Localización Telefónica LOCATEL, además de poner a su disposición los número del Centro de Contacto de la Subsecretaría de Participación Ciudadana

DIFUSIÓN

SOLICITUD

La solicitud de incorporación al programa por parte del sujeto de derecho se hace bajo propia demanda de las y los alumnos, padres o tutores durante las vistas programadas a los planteles educativos incluidos en el padrón de escuelas

INCORPORACIÓN

Se da de forma automática en el momento de la solicitud, siempre y cuando los sujetos de derecho cumplan con lo establecido en el numeral V. Requisitos y Procedimientos de Acceso de las Reglas de Operación del Programa publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N°270 Tomo I del 29 de enero de 2016, especifica que los sujetos de derecho podrán incorporarse al programa si están registrados en el padrón de derechohabientes del Programa o la presentación en original y copia fotostática del documento oficial que avale que el alumno o alumna se encuentra inscrito en alguna escuela pública de la ciudad de México en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria escolarizadas; así como mostrar y entregar identificación oficial con fotografía de la madre, padre o tutor.

OBTENCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Se obtienen mediante la firma de un convenio de colaboración anualizado entre la Secretaría de Desarrollo Social y el proveedor (Mexican Payment System S.A. de C.V), mediante el cual la empresa proporciona los plásticos, la plataforma electrónica y la afiliación de comercios, sin costo alguno para el Gobierno de la Ciudad de México.

ENTREGA

El proceso de entrega de los vales electrónicos a los sujetos de derecho se hace en dos etapas, la primera ordinaria, en los planteles públicos de educación básica, justo después de la solicitud de ingreso eincorporación al programa, los promotores vecinales les entregan un vale electrónico indicándoles la forma adecuada para registrarlo en la plataforma electrónica y su activación, así como las fechas de dispersión del recurso en función de la activación del mismo.

INCIDENCIAS

El programa cuenta con los mecanismos señalados en los apartados VII. Mecanismos de Exigibilidad de la Reglas de Operación, asimismo, en caso de que los promotores vecinales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana detecten de forma inmediata una deficiencia en la atención, mala estimación de tarjetas, defectos o extravíos de los vales electrónicos; canalizóen el primer caso a la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Delegacionala la madre, padre o tutor del sujeto de derecho para que inicie laqueja correspondiente, sí por el contrario, existiera algún defecto o extravío del vale electrónico, el promotor vecinal remitió a lamadre, padre o tutor.

LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO

La entrega de los vales electrónicos se lleva al cabo mediante los cortes diarios que llevan a cabo los Jefes de Unidad Departamental de enlace Delegacional de las dieciséis delegaciones, así comomediante la plataforma electrónica de activación, dónde se comparan los vales entregados contra los activados.

Cabe señalar que los procedimientos identificados en el Manual de Administración del Programa Útiles Escolares Gratuitos son coincidentes en algunos aspectos con los procesos señalados en la Figura 2, siendo una necesidad poder incorporarlos como parte de las actividades sustantivas en la próxima actualización del Manual.

Con la información anterior, en el Cuadro 11 se muestra la equivalencia de procesos, identificándote donde el nombre del proceso o de los procesos identificados por cada Proceso definido en el Modelo General de Procesos, sean o no coincidentes con el Modelo.

Cuadro 11. Modelo General de Procesos del Programa Uniformes Escolares Gratuitos, 2016

| Proceso en el Modelo General | Nombre del o los Procesos identificados como equivalentes | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación | Registro a los Programas de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos | 1 | Si | No | 1 mes | 10 | $0 | 1 edificio | Plan de trabajo | Gabinete (Académica y estadística) | Investigación |
| Difusión | Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, | 2 | No | No | 3 meses | 1,000 | $895,000 | Plantel y módulo | Carteles, volantes y mantas | Normatividad | Reporte |
| Solicitud | Registro a los Programas de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos | 1 | No | No | 1 día | 3 | $0 | Plantel y módulo | Documentos de registros del derechohabiente | Normatividad tabulados de avance | Reporte |
| Incorporación | Registro a los Programas de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos | 1 | No | No | Inmediata | 3 | $0 | Plantel y módulo | Registro del derechohabiente al padrón | Normatividad tabulados de avance | Reporte |
| Obtención de bienes y/o servicios | Registro a los Programas de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos | 1 | No | No | 1 mes | 3 | $0 | Ninguno | Vale electrónico | Normatividad tabulados de avance | Reporte |
| Entrega | Registro a los Programas de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos | 1 | No | No | Inmediata | 3 | $0 | Plantel y módulo | Dispersión del recurso | Estadística de avance | Reporte |
| Incidencias | Actualización del programa de capacitación | 3 | No | No | 3 días | 5 | $0 | 1 edificio | Reposición de la tarjeta | Estadística de avance | Reporte |
| Seguimiento y monitoreo | Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, | 2 | No | Si | Continuo | 3 | $0 | 1 edificio | Resultado de los indicadores | Información cuantitativa | Encuesta |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

En el Cuadro 12 se muestra la VALORACIÓN de procesos donde se indica el nombre del proceso o de los procesos identificados por cada proceso definido en el Modelo General de Procesos de la Figura 2, así como aquellos que no coinciden con el Modelo, se muestra por secuencia cronológica, señalándose las principales características de cada uno.

Cuadro 12. Modelo General de Procesos del Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2016

| Nombre del Proceso | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro a los Programas de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos | 1 | Si | Si | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente | Si | Si | Parcialmente |
| Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, | 2 | Si | Si | Parcialmente | Parcialmente | No | Parcialmente | Si | Si | Parcialmente |
| Actualización del programa de capacitación | 3 | Si | Si | Parcialmente | Parcialmente | No | No | Si | Si | Si |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

Complementando la información requerida, en el Cuadro 12 se completan los campos restantes de los procesos del Programa Útiles Escolares Gratuitos por orden cronológico, indicando el número de secuencia, y su correspondiente valoración.

Cuadro 12. Secuencia y valoración de los procesos del Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2016

| Nombre del Proceso | J | K | L | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro a los Programas de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos | Si | Parcialmente | Si | Es necesario actualizar los procedimientos, actividades sustantivas, así como los montos de los vales electrónicos. |
| Implantación de la Promoción, Desarrollo de la Acción Social y la Organización Vecinal en las Unidades Territoriales, | Si | Parcialmente | Si | Es necesario actualizar los procedimientos, actividades sustantivas, así como los montos de los vales electrónicos. |
| Actualización del programa de capacitación | Si | Si | Si | Es necesario actualizar los procedimientos, actividades sustantivas, así como los montos de los vales electrónicos. |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

## III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social

La Subdirección de Evaluación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana es la responsable de actualizar y dar seguimiento a los indicadores del Programa Útiles Escolares Gratuitos, aunque operativamente dicha acción, recae en cada una de las áreas que intervienen en el programa, dependiendo de su participación, pues como puede observarse en la Matriz de Indicadores, todas las áreas realizan actividades que contribuyen al logro del objetivo general: brindar la misma oportunidad educativa a todas las niñas, niños y jóvenes inscritos en educación básica en las escuelas públicas de la Ciudad de México.

La periodicidad de los indicadores del Programa Útiles Escolares Gratuitos es anual, los insumos para su cálculo se obtienen hasta finalizar la entrega de vales programada y de los rezagados,  hasta el término del periodo determinado en las Reglas de Operación para hacer uso del recurso.

Por lo anterior, es importante señalar que el seguimiento implica una función continua a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos mediante los cuales se proporciona información relevante sobre el avance y el logro de los objetivos de un proyecto.

En el Cuadro 13 se presentan los resultados de la matriz de indicadores del Programa Útiles Escolares Gratuitos 2016 establecida en sus Reglas de Operación; en su caso se explican las externalidades que condicionaron el logro de los objetivos planteados.

Cuadro 13. Resultados de la matriz de indicadores del Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2016

| Nivel de Objetivo | Indicador | Fórmula | Resultados 2016 | Externalidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación | (Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación en el año actual) / Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación en el año anterior) * 100 | Sin resultados hasta el momento de la publicación. | Son comparables solo con los resultados 2014 de la ENIGH. |
| Propósito | Porcentaje de hogares con alumnos sujetos de derecho que disminuyeron el gasto en uniformes | (Porcentaje de hogares con alumnos sujetos de derecho del Programa que disminuyeron el gasto en uniformes escolares del ciclo escolar actual) - (Porcentaje de hogares Con alumnos sujetos de derecho del Programa que disminuyeron el gasto en uniformes escolares del ciclo escolar anterior) | 59.18% | La situación económica del país ha empeorado y ello ha impactado negativamente en el coste de los útiles escolares. |
| Componentes | Porcentaje de cobertura del Programa | (Total de alumnos que han recibido el vale electrónico del Programa en el periodo t)/(Total de estudiantes inscritos en la educación básica pública que solicitaron la atención del Programa en el periodo t-1)*100) | 90.78% | Para lograr el 100% es necesario mejorar la coordinación con las autoridades escolares para ingresar en una segunda ronda. |
| Actividades | Porcentaje vales electrónicos dispersado | (Número de vales electrónicos dispersados /Total de sujetos de derecho)*100 |  | Las nuevas tecnologías de la información no están al alcance de todos los beneficiarios. |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

De la misma forma, en el Cuadro 14, se hacer una valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016.

Cuadro 14. Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2016

| Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016 | Valoración (sí, parcialmente, no) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad planteada inicialmente | Si | Se realizan reportes conforme a lo planeado. |
| Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna la información para el cálculo de los indicadores | Si | Se realizan reportes conforme a lo planeado. |
| Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la información y para el cálculo de los indicadores | Si | Se realizan reportes conforme a lo planeado. |
| Las áreas que inicialmente se designaron como responsables de calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica | Si | Se realizan reportes conforme a lo planeado. |
| Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron monitorear de forma adecuada el programa social | Parcialmente | Los programas sociales son cambiantes, por lo que es siempre necesaria una revisión y rediseño de los mismos. |
| Los resultados de los indicadores sirvieron para la retroalimentación y mejora del programa social | Si | Fueron usados para la mejora del Programa en 2017. |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

## III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016

Con base en los aspectos desarrollados en los apartados anteriores, en el Cuadro 15 se muestra la valoración general de la operación del Programa Útiles Escolares Gratuitos en 2016.

Cuadro 15. Valoración general de la operación de Útiles Escolares Gratuitos, 2016

| Aspecto de la Operación del Programa Social en 2016 | Valoración | Observaciones |
| --- | --- | --- |
|  | (sí, parcialmente, no) |  |
| El programa social contó con el personal suficiente y con los perfiles y capacitación requeridos para su operación adecuada | Parcialmente | Se sensibilizará y capacitará al personal operativo. |
| El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus Reglas de Operación 2016 | Si | Ninguna |
| Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la operación del programa social | Parcialmente | Es recomendable ajustar el monto que otorga el programa a los derechohabientes en virtud de que los precios de los útiles han aumentado. |
| El programa social atendió a la población objetivo establecida en las Reglas de Operación 2016 | Si | Ninguna |
| La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y adecuada | Parcialmente | Es recomendable modernizar la infraestructura física del Programa |
| El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del Modelo General | Si | Ninguna |
| Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social | Si | Ninguna |
| Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas operadoras del programa social | Si | Ninguna |
| Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | Si | Ninguna |
| Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado | Parcialmente | Es recomendable hacer un esfuerzo por ajustar los tiempos establecidos en el Manual Administrativo para cada proceso y actividad sustantiva. |
| La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la adecuada. | Si | Ninguna |
| Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollan las personas operadoras. | Si | Ninguna |
| Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras | Si | Ninguna |
| Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto de los bienes y/o servicios que ofrece el programa social. | Si | Ninguna |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

# IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL

Para desarrollar este presente apartado se retomaron los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base realizada como parte de la Evaluación Interna 2016.

Tomando en cuenta las 7 categorías de la evaluación de satisfacción de las personas derechohabientes del Programa Útiles Escolares Gratuitos, se presentan en el Cuadro 16, los reactivos del instrumento levantado como parte de la línea de base planteada en la evaluación interna 2016 por categoría, indicando en la siguiente columna los resultados de la interpretación de los mismos.

Cuadro 16. Resultados de los reactivos utilizados en el levantamiento de la línea base, 2016 para el Programa Útiles Escolares Gratuitos

| Categorías | Aspectos a Valorar | Reactivo Instrumento 2016 | Resultados | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expectativas | Grado que cubriría sus necesidades individuales, familiares y colectivas. | ¿Qué porcentaje cubre el apoyo económico de los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos de lo que normalmente gasta en la compra de útiles y uniformes del derechohabiente? | Para el 86.33 % le cubre hasta 50 por ciento. | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
|  | Grado o ponderación antes de recibir el beneficio. | ¿Con respecto al ciclo anterior, el uso del vale electrónico lo ha dejado? 1) Muy satisfecho 2) Satisfecho 3) Algo 4) Poco 5) Nada | El 89.07% se siente muy satisfecho o satisfecho con el vale electrónico entregado el año anterior. | Las expectativas de las madres y padres de los derechohabientes sobre el beneficio recibido se han incrementado debido a que varios de los procesos se han hecho más eficientes. |
|  | Seguridad que se crea al esperar recibir el apoyo. | ¿Hay algo que el apoyo económico de los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos le permite realizar al derechohabiente y que sin él no podría hacer por falta de recursos económicos? | Para el 72.31% de los hogares de las y los derechohabientes no sería posible realizar alguna actividad, adquirir un bien o servicio sin la dispersión. | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
| Imagen del Programa | Información publicitaria del programa (conocimiento general del programa, la frecuencia con que recibe información, conocimiento a través de experiencias previas de otras personas) | ¿La información del medio por el que se enteró de los Programas fue clara? | El 88.08% de las madres y los padres de las y los derechohabientes consideraron que la información recibida fue clara | El programa es muy conocido en la Ciudad de México; no obstante la Subsecretaría se ha preocupado por una constante capacitación del personal operativo sobre los procesos de operación de los programas sociales para su correcta difusión en campo. |
|  | Información acerca de la institución que otorga el apoyo | ¿Cómo se enteró de los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos? | 87.22% de las y los derechohabientes se enteraron por medio de los módulos en escuelas, carteles en los planteles y/o por información interna de la escuela | El programa es muy conocido en la Ciudad de México; no obstante la Subsecretaría se ha preocupado por una constante capacitación del personal operativo sobre los procesos de operación de los programas sociales para su correcta difusión en campo. |
|  | Identificación de la persona beneficiaria(o) del programa (conocimiento del programa) | ¿Cómo califica la calidad de la información recibida? 1) Muy satisfecho 2) Satisfecho 3) Algo 4) Poco 5) Nada | 92.77% de las madres y los padres de las y los derechohabientes califican como muy buena y buena la información recibida | El programa es muy conocido en la Ciudad de México; no obstante la Subsecretaría se ha preocupado por una constante capacitación del personal operativo sobre los procesos de operación de los programas sociales para su correcta difusión en campo. |
|  | Funcionamiento del programa | ¿Se le explicó los pasos a seguir para recibir el apoyo económico? | 92.24% de las madres y los padres de las y los derechohabientes consideran que si se les explicaron todos los pasos del programa | La Subsecretaría se ha preocupado por una constante capacitación sobre los procesos de operación al personal territorial para su correcta difusión en campo |
|  | Grado o nivel de conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo | ¿Cómo califica la calidad de la información recibida? | El 88.08% de las madres y los padres de las y los derechohabientes consideraron que la información recibida fue clara | El programa es muy conocido a nivel de la Ciudad de México, no obstante la Subsecretaría se ha preocupado por una constante capacitación sobre los procesos de operación al personal territorial para su correcta difusión en campo |
|  | Conocimiento de los derechos y obligaciones | No se incluyó, sin embargo la Subsecretaría está trabajando para incluir reactivos que impulsen el conocimiento sobre la Ley de Útiles Escolares Gratuitos en las y los derechohabientes. |  |  |
| Cohesión Social | Cohesión familiar | Se incluirá un reactivo que mida mejor la manera en que el programa Útiles Escolares le permite al derechohabiente ejercer su derecho. |  |  |
|  | Participación en actividades comunitarias diferentes a las del programa social | Se considerará un reactivo que permita conocer las actividades comunitarias que realiza la persona derechohabiente. |  |  |
|  | Ponderación de la persona beneficiaria respecto a la cohesión social de su comunidad tras haber recibido el apoyo. | Se incluirá un reactivo que mida de la mejor forma la manera en que el programa Uniformes le permite al derechohabiente integrarse mejor a la sociedad. |  |  |
| Calidad de la Gestión | Trato al solicitar o recibir un servicio relacionado con el beneficio del programa. | ¿Qué satisfecho está con la atención recibida por parte del personal del Programa en cuanto a…? 1) Muy satisfecho 2) Satisfecho 3) Algo 4) Poco 5) Nada | 56% se siente muy satisfecho o satisfecho al solicitar algún servicio relacionado con el programa. | La Subsecretaría capacita constantemente al personal operativo en cuanto a la calidad de la atención que se brinda a las y los derechohabientes. |
|  | Tiempo de respuesta. | ¿Cuántos días tardó su ingreso al Programa? | 70.14% expresó que tardó menos de 10 días. | El programa ha hecho eficientes varios procesos durante esta administración, los cuales han permitido incrementar las expectativas de las madres y padres de los derechohabientes sobre el beneficio recibido. |
|  | Asignación de beneficios con oportunidad. | ¿En general, que tan satisfecho(a) está con los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos? | 82.73% se siente muy satisfecho o satisfecho con el programa. | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
|  | Disponibilidad y suficiencia de la información relacionada con el programa. | ¿Cómo califica la calidad de la información recibida? | El 88.08% de los padres de los derechohabientes consideraron que la información recibida fue clara. | El programa es muy conocido a nivel de la Ciudad de México, no obstante la Subsecretaría se ha preocupado por una constante capacitación sobre los procesos de operación al personal territorial para su correcta difusión en campo. |
|  | Conocimiento de los mecanismos de atención de incidencias | ¿Cómo califica la calidad de la información recibida? | El 88.08% de los padres de los derechohabientes consideraron que la información recibida fue clara. | El programa es muy conocido a nivel de la Ciudad de México, no obstante la Subsecretaría se ha preocupado por una constante capacitación sobre los procesos de operación al personal territorial para su correcta difusión en campo |
|  | Tiempo de respuesta y opinión del resultado de la incidencia | En el trámite del cambio de tarjeta extraviada o robada ¿Qué tan satisfecho está con la atención recibida por parte del personal del programa? | El 82.57% de las y los derechohabientes que tuvieron alguna incidencia se sintieron muy satisfechos o satisfechos con el trámite realizado. | La Subsecretaría se ha preocupado por una constante capacitación sobre los procesos de operación al personal territorial para su correcta difusión en campo. |
| Calidad del Beneficio | Evaluación de las características del beneficio. | En una escala del 1 al 10, ¿Cómo califica a los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos? | La calificación promedio de los programas es de 8.85. | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
|  | Grado o ponderación después de la entrega del beneficio. | ¿En general, que tan satisfecho(a) está con los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos? | 82.73% se siente muy satisfecho o satisfecho con el programa. | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
|  | Grado o nivel cubierto de las necesidades por el beneficio. | ¿Qué porcentaje cubre el apoyo económico delos Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos de lo que normalmente gasta en la compra de útiles y uniformes del derechohabiente? | Para el 46.12% le cubre entre el 11% y 50% de lo que gasta normalmente en uniformes y útiles. | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de las y los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
| Contraprestación | Tipo de compromiso adquirido | No se considera en las Reglas de Operación del Programa |  |  |
|  | Frecuencia con que se realiza los compromisos adquiridos a través del programa | No se considera en las Reglas de Operación del Programa |  |  |
|  | Costos relacionados con la realización de la contraprestación (Gastos de transporte, tiempo invertido, días que no trabajan por hacer actividades del programa, etc.) | No se considera en las Reglas de Operación del Programa |  |  |
| Satisfacción | Grado de conocimiento del programa como derecho | En una escala del 1 al 10, ¿Cómo califica a los Programa Uniformes y Útiles Escolares? | La calificación promedio del programa es de 8.85. | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
|  | Opinión del beneficiario sobre el programa implementado por el gobierno para abatir su condición de pobreza. | ¿En general, que tan satisfecho(a) está con los Programas Uniformes y Útiles Escolares? | 82.73% se siente muy satisfecho o satisfecho con el programa. | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |
|  | Confirmación o desconfirmación de la expectativa generada por el beneficiario. | ¿En general, que tan satisfecho(a) está con los Programas Uniformes y Útiles Escolares? | 82.73% se siente muy satisfecho o satisfecho con el programa. | El programa contribuye con un efecto positivo en el gasto de la mayoría de los hogares de los derechohabientes ya que el 75% de ellos gana hasta tres salarios mínimos. |

Fuente: Subdirección de Evaluación, 2017

# V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL

## V.1. Muestra del Levantamiento de Panel

En estricto apego a lo señalado en los lineamientos para la evaluación interna 2017 de los programas sociales de la Ciudad de México, durante este año se llevará a cabo la construcción del panel, que es un seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, el cual fue planteado como línea base, en el Cuadro 17, se caracteriza a la población que sería objeto del levantamiento de panel.

Cuadro 17. Población que participará en el levantamiento de Panel, 2017

| Poblaciones | Número de personas |
| --- | --- |
| Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base | 940 |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A) | 880 |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) | 60 |
| Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B) | 940 |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

Paralelamente, en el Cuadro 18, se describen las principales características de la población objetivo del levantamiento de panel, donde se desagrega por población activa y no activa en el programa social en 2017 (sexo, edad, delegación).

Es importante señalar que el cuestionario de satisfacción del programa se realiza a las madres y los padres de las y los derechohabientes, ya que son quienes pueden aportar datos específicos sobre ingreso.

Cuadro 18. Descripción de las características de la población objetivo del levantamiento de Panel 2017

| Concepto |  | Población activa | Población no activa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sexo | Mujer | 731 | 50 |
|  | Hombre | 149 | 10 |
| Rangos de edad | menos de 19 | 14 | 1 |
|  | 20 a 39 | 544 | 37 |
|  | 40 a 59 | 306 | 21 |
|  | más de 60 | 16 | 1 |
| Ubicación geográfica | 16 delegaciones de la Ciudad de México |  |  |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

De forma particular, en este Programa se ha identificado la necesidad de incorporar el apartado de Cohesión Social, describiéndose en el Cuadro 19 las preguntas adicionales que se incorporarán.

Cuadro 19. Descripción de las características de la población objetivo del levantamiento de Panel 2017

| Concepto |  | Reactivo adicional | Justificación de inclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Cohesión Social | Participación en actividades comunitarias diferentes a las del programa social | ¿Con qué frecuencia la o el derechohabiente participa en actividades comunitarias? | No se incluyó ninguna pregunta referente a la cohesión social en la línea base |
|  | Ponderación de la persona beneficiaria respecto a la cohesión social de su comunidad tras haber recibido el apoyo. | ¿La o el derechohabiente se siente parte de un grupo social en específico? | No se incluyó ninguna pregunta referente a la cohesión social en la línea base |

Fuente: Subdirección de Evaluación con datos de la Dirección Ejecutiva Regional Sur, 2017

## V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información

La acción comprende un equipo integrado por 59 personas del Área Operativa (promotoras y promotores) de todas las delegaciones que han realizado trabajo de campo a través del Programa Uniformes Escolares Gratuitos, mismos que a su vez tienen el contacto con las y los directores de los planteles; la acción es reforzada por 7 promotoras del Centro de Contacto (Call-Center) en aquellas delegaciones que concentren mayor carga laboral.

Se tiene contemplada una capacitación del cuestionario a realizar (madres, padres de familia y derechohabientes) en las instalaciones de la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

La meta es levantar la totalidad de cuestionarios en dos semanas, por ello se contempló que cada promotor (a) visite un promedio de 4 planteles de lunes a viernes, sin embargo es probable que el número de visitas disminuya debido a las distancias y comunicación entre los planteles en delegaciones como Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan disminuirá considerablemente el número de visitas.

Para Uniformes Escolares Gratuitos, las actividades a realizar consistirán en presentarse puntualmente con la o el director, dirigirse al lugar que éste designe para poder entrevistar a las madres, padres de familia y estudiantes, dará las instrucciones de llenado y supervisará su correcto requerimiento, al término se desplazará a otro plantel. Se estima que el tiempo de permanencia por plantel sea de 2 horas.

Los horarios de trabajo serán de las 8:00 a las 18:30 y en función de los horarios establecidos para cada promotor(a).

Es importante resaltar que el personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana irá perfectamente identificado con credencial, uniforme (camisa y chaleco), además de que le será proporcionado su nombre al director(a) del plantel.

En el Cuadro 20 se enlista la cantidad requerida de promotores(as) por delegación para el levantamiento de los cuestionarios de satisfacción.

Cuadro 20. Requerimientos de personal para el levantamiento de los cuestionarios de satisfacción de las y los derechohabientes del Programa Social Útiles Escolares Gratuitos.

| Delegación | Entrevistadores | Días de levantamiento |
| --- | --- | --- |
| Álvaro Obregón | 4 | 9 |
| Azcapotzalco | 3 | 7 |
| Benito Juárez | 2 | 5 |
| Coyoacán | 4 | 8 |
| Cuajimalpa | 2 | 6 |
| Cuauhtémoc | 4 | 8 |
| Gustavo A. Madero | 6 | 11 |
| Iztacalco | 3 | 8 |
| Iztapalapa | 9 | 13 |
| Magdalena Contreras | 2 | 6 |
| Miguel Hidalgo | 2 | 5 |
| Milpa Alta | 3 | 7 |
| Tláhuac | 3 | 8 |
| Tlalpan | 5 | 10 |
| Venustiano Carranza | 3 | 7 |
| Xochimilco | 4 | 8 |
| Total | 59 | 13 |

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

La calendarización de las actividades se muestra en el Cronograma 2, donde se destaca el inicio del levantamiento el jueves 6 de octubre y se finaliza el lunes 17 del mismo mes.

Cronograma 2. Actividades en el levantamiento de panel

| Actividad | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |  |  |
| Trabajo de gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de cuestionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación a la Subsecretaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación a los Directores Ejecutivos Regionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación a los promotores vecinales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesamiento de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

# VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016

## VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016

Con base en la Evaluación Interna 2016 del Programa Útiles Escolares Gratuitos en el Cuadro 21, a través de una matriz de contingencias se muestra la valoración de la misma, en el sentido de si fue desarrollada de acuerdo con los aspectos solicitados en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la Ciudad de México emitidos por el Evalúa CDMX.

Cuadro 21. Matriz de Contingencias de la Evaluación Interna del Programa Útiles Escolares Gratuitos 2016.

| Apartados de la Evaluación Interna 2016 | Nivel de Cumplimiento | Justificación |
| --- | --- | --- |
| I. Introducción | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| II. Metodología de la Evaluación Interna 2016 | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| II.2. Metodología de la Evaluación | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| II.3. Fuentes de Información de la Evaluación | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA SOCIAL | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.1. Consistencia Normativa y Alineación con la Política Social de la CDMX | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.2. Identificación y Diagnóstico del Problema Social Atendido por el Programa | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.3. Cobertura del Programa Social | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.5. Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| III.6. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| IV. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROGRAMA SOCIAL | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| IV.1. Definición de Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del Programa | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| IV.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| IV.3. Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base | Parcialmente Satisfactorio | Se debe incluir la cohesión social |
| IV.4. Método de Aplicación del Instrumento | Parcialmente Satisfactorio | Es necesario seleccionar mejor los perfiles de las y los entrevistadoras(es) |
| IV.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| V. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2015 | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| V.1. Análisis de la Evaluación Interna 2015 | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| V.2. Seguimiento de Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VI. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VI.1. Matriz FODA | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VI.2. Estrategias de Mejora | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VI.3. Cronograma de Implementación | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |
| VII. REFERENCIAS DOCUMENTALES | Satisfactorio | Cumple con lo solicitado |

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

## VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores

En seguimiento a lo solicitado en 2016 con respecto a la Evaluación Interna 2016, en este apartado se reporta, el avance en la instrumentación de las estrategias de mejora propuestas (Ver Cuadro 22)

Cuadro 22. Seguimiento a las recomendaciones de la Evaluación Interna 2016

| Estrategia de mejora | Etapa de implementación dentro del programa | Plazo establecido | Área de seguimiento | Situación a junio de 2017 | Justificación y retos enfrentados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuar sensibilizando al personal operativo en la importancia del Programa | Planeación | 6 meses | Subdirección de Capacitación | Cumplido | La capacitación es una pieza fundamental ya que los perfiles de los promotores vecinales no son altos |
| Incorporación de nuevas tecnologías de la información tendientes a diversificar las modalidades de registro | Planeación | 1 año | Subdirección de Capacitación | Cumplido | La capacitación es una pieza fundamental ya que los perfiles de los promotores vecinales no son altos |
| Mejorar el sistema de indicadores | Planeación y Operación | 1 año | Subdirección de Evaluación | Cumplido | Se mejoró el sistema de indicadores y se halla en constante revisión |
| Control de los expedientes | Planeación | 6 meses | Subdirección de Capacitación | Cumplido | La capacitación es una pieza fundamental ya que los perfiles de los promotores vecinales no son altos |
| Mantener el vale electrónico de las y los derechohabientes | Planeación y Operación | 6 meses | Subdirección de Capacitación | Cumplido | La capacitación es una pieza fundamental ya que los perfiles de los promotores vecinales no son altos |
| Desvinculación en la entrega de otras dependencias | Planeación | 6 meses | Subdirección de Capacitación | Cumplido | Sólo entrega personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana |

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

# VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA

## VII.1. Matriz FODA

Con base en los aspectos desarrollados a lo largo de esta evaluación interna 2017, en la Figura 3 se muestra la Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), la cual que permite determinar los logros del Programa Útiles Escolares Gratuitos, así como las variables externas que han contribuido a éstos, también se incluyen las áreas de oportunidad y los obstáculos que han afectado el funcionamiento, además de la valoración de la efectividad en el cumplimiento de metas y en el logro de los objetivos e identificación las variables del programa que afectan en mayor medida sus resultados.

Figura 3.Matriz FODA del Programa Útiles Escolares Gratuitos 2017

FORTALEZAS (INTERNAS)

F.1. La operación se llevar a cabo con base en las Reglas de Operación vigentes y observa los diferentes códigos reglamentos y leyes de la administración pública.

F.2. El Programa es universal y brinda atención oportuna y gratuita.

F.3. Los derechohabientes califican muy bien al programa.

D.1. Se requiere capacitar y sensibilizar más al personal operativo.

D.2.  El procedimiento para la conformación de una base de datos de los usuarios del programa es perfectible.

OPORTUNIDADES (EXTERNAS)

O.1. Eficientar las modalidades de activación de los vales electrónicos.

O.2. Cruzar información con otras dependencias a nivel Federal (SEP o el área desconcentrada) con el registro de estudiantes inscritos en el ciclo escolar y mejorar estrategia de entrega con mejores indicadores para impacto.

O.3. Ampliar la gama de comercios que aceptan el vale electrónico para la compra de uniformes.

AMENAZAS (EXTERNAS)

A.1. Poca colaboración por parte de la SEP para ingresar a los planteles

Positivo

Negativo

Interno

Externo

Fuente: Subdirección de Evaluación 2017

Una vez construida la Matriz FODA en el Cuadro 23 se desarrolla el análisis estratégico; donde se establecen, cuáles son las vinculaciones lógicas entre los elementos definidos. Así, en la celda donde se cruzan las fortalezas y las oportunidades se realiza el análisis de las potencialidades para el cumplimiento del objetivo. Los desafíos son el espacio donde se cruzan las debilidades con las oportunidades, los riesgos se entenderán como la relación entre las fortalezas y las amenazas mientras que las limitaciones serán la asociación entre las debilidades y las amenazas. Todos los análisis se deben hacer tomando en consideración el objetivo central definido. El esquema básico que se utiliza es el que se plantea a continuación.

Cuadro 23. Matriz FODA del diseño del

Programa Útiles Escolares Gratuitos, 2017

| Objetivo central del programa: Contribuir a consolidar el sistema de derechos humanos interdependientes a la educación pública de la Ciudad de México. El Programa Útiles Escolares Gratuitos forma parte de la Política Social que el Gobierno de la Ciudad de México implementa a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Ciudad de México, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y niñas, jóvenes de la Ciudad de México, atendiendo en todo momento la equidad social e igualdad de género. | FORTALEZAS (INTERNAS) F.1. La operación se realiza con base en las Reglas de Operación vigentes y observa los diferentes códigos reglamentos y leyes de administración pública y la legislación especifica. F.2. El Programa es universal y brinda atención oportuna y gratuita. F.3. Las y los derechohabientes califican muy bien al programa. | DEBILIDADES (INTERNAS) D.1. La Se requiere capacitar y sensibilizar más al personal operativo. D.2. El procedimiento para la conformación de una base de datos de las y los usuarios del programa es perfectible. |
| --- | --- | --- |
| OPORTUNIDADES (EXTERNAS) O.1. Eficientar las modalidades de activación de los vales electrónicos. O.2.Cruzar información con otras dependencias a nivel Federal (SEP o el área desconcentrada) con el registro de estudiantes inscritas(os) en el ciclo escolar y mejorar estrategia de entrega con mejores indicadores para impacto. O.3. Ampliar la gama de comercios que aceptan el vale electrónico para la compra de útiles. | POTENCIALIDADES P.1. Utilizar los vales electrónicos entregados en el ejercicio anterior para minimizar la dependencia de estructura operativa. P.2. Utiliza las herramientas tecnológicas para la activación de los vales electrónicos en la conformación de bases de datos más confiables. | DESAFIOS D.1. Fortalecer relaciones interinstitucionales con los órganos federales para alcanzar la máxima potencialidad del programa al ser universal. D.2. Lanzar convocatorias masivas para que más comercios se unan a la red de establecimientos que aceptan el vale electrónico y así elevar la satisfacción de los derechohabientes. |
| AMENAZAS (EXTERNAS) A.1. Poca colaboración por parte de la SEP para ingresar a los planteles | RIESGOS R.1. Solicitar a los miembros de la mesa directiva de las escuelas el acceso a los planteles. | LIMITACIONES L.1 Sensibilizar y capacitar al personal de la estructura operativa sobre la importancia del programa e incentivar el acercamiento con las autoridades y miembros de mesas directivas de los planteles. |

Fuente: Subdirección de Evaluación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## VII.2. Estrategias de Mejora

Finalmente, se realiza la formulación estratégica que consiste esencialmente en transformar el análisis en propuestas definidas. Lo anterior se muestra en el Cuadro 24 la matriz que se aplica para el análisis estratégico y la transformación debe hacerse en relación a cada análisis desarrollado previamente.

Cuadro 24. Estrategias de mejora del Programa Útiles Escolares Gratuitos

| Elementos de la Matriz FODA retomados | Estrategia de mejora propuesta | Etapa de implementación dentro del programa social | Efecto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Se requiere capacitar y sensibilizar más al personal operativo. | Continuar sensibilizando al personal operativo en la importancia del Programa | Operación | Mejora en la calidad de atención. |
| El procedimiento para la conformación de una base de datos de las y los usuarios del programa es mejorable. | Incorporación de nuevas tecnologías de la información tendientes a diversificar las modalidades de registro | Operación, monitoreo | Mejora la calidad de atención. |
|  | Mejorar el sistema de indicadores |  | Mejorar el monitoreo del programa y la medición de los resultados. |
|  | Control de los expedientes | Operación | Mejora la operación interna del programa. |

Fuente: Subdirección de Evaluación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

## VII.3. Cronograma de Implementación

Con base en el análisis del apartado VI.2, el cual integra las principales estrategias de mejora del programa, las cuales están basadas en las conclusiones de esta evaluación, así como en el análisis de FODA, en el Cronograma 3 se muestran las temporalidades, actividades, así como la duración de implantación de las mejoras del programa.

Cronograma 3. Propuesto de Instrumentación de Actividades para el Ejercicio Fiscal 2017 del Programa Útiles Escolares Gratuitos

| Periodicidad | Actividad | Mes/Año |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | 2018 |
| Corto Plazo | Continuar la sensibilización del personal operativo en la importancia del Programa. | X | X |  |  |  |  |  |
| Mediano plazo | Incorporación de nuevas tecnologías de la información tendientes a diversificar las modalidades de registro |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Mejorar el sistema de indicadores |  |  |  |  |  |  | X |
| Largo plazo | Control de los expedientes |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Mantener vales electrónicos de los derechohabientes. |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Desvinculación en la entrega de otras dependencias |  |  |  |  |  |  | X |

Fuente: Subdirección de Evaluación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 2017

# VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES

-Oswaldo Lozano Byrne (2010). La deducción de los gastos de educación en el impuesto a la renta. Lima, junio de 2010.

-Carolina Pinedo Henríquez (2011). Educación en Chile: ¿Inclusión o exclusión?/ Education en Chile: Inclusionor exclusión?. Universidad de Santiago de Chile (USACH), págs. 47-79.

-Rossana Patron y Marcel Vaillant. Presupuesto y logros educativos: Claves para entender una relación completa. El caso Uruguayo. Revista Uruguaya de Ciencia Política. Vol. 21 N°1, págs. 203-228.

-México Evalúa (2011). 10 puntos para entender. El gasto educativo en México: Consideraciones sobre su eficiencia. Disponible en www.mexicoevalua.org

-México Evalúa y Fundación este país (2010). Una evaluación del gasto educativo en México. Este país No. 234. Octubre 2010.

-  La equidad del gasto público en educación: cobertura a la calidad disponible en la página de internet: http://www.centrodesarrollohumano.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1027

-Federico Traversa. (2013). Educación, trabajo y nuevas desigualdades. Revista Nueva Sociedad No. 247 Septiembre- octubre 2013.

-El gasto privado en educación. (1992) Teresa Bracho, Andrés Zamudio. Revista Mexicana de Investigación Educativa Julio-Diciembre 1992. Vol. 2 núm. 4.

-Laura de Pablos Escobar (2008). El Gasto público en educación: Algunos aspectos de interés disponible en la página de internet: http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/9823/9823.htm  16/06/2014 13:13:25.

- Díez Gutiérrez, Enrique Javier (2010). La globalización neoliberal y sus repercusiones en  educación. (Enlace web: http://www.aufop.com/ - Consultada en (10-06-14).

- Fernando Mejía Botero Presupuesto federal en educación y su distribución por tipo de gasto, ramo y fondo. Impacto de la fórmula de la distribución del FAEB, 2008-2012.Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XLII, núm. 3, 2012, pp. 21-34, Centro de Estudios Educativos, A.C. México.

- Pablo Bezem | Florencia Mezzadra | Axel Rivas. (2012).  Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo.

- Oscar J. Cárdenas Rodríguez y Francisco Javier Luna López (2007). El gasto educativo: una propuesta de financiamiento a la educación básica1. Gestión y Política Pública 261. Volumen XVI . Número 2 . II Semestre de 2007.

- Carlos Mancera Corcuera. (2008-2009). Informe sobre Desarrollo Humano México 2008 – 2009

Gasto Público y Educación.

- Msc. Lic. Miriam Alpízar Santana. (2011) El gasto por estudiante y la eficiencia económica en la educación superior cubana 2011.

- Miguel Pérez de Ayala Becerril. (2012). La deducción fiscal por gastos educativos de la Comunidad de Madrid. Valoración jurídica y propuestas de mejora. Documento de Trabajo Serie ELEDUCA Número 1 / 2012.

- José Luis Pereyra A. Una medida de la eficiencia del gasto público en educación: Análisis FDH para América Latina. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ.

- Víctor Hernández Pérez. (2005). EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN

MÉXICO. Agosto de 2005.

- Lucrecia Santibañez, Mariana Campos y Brenda Jarillo. El Financiamiento Educativo en México: consideraciones sobre su eficiencia. México Evalúa Centro de Análisis de Políticas Publicas.

- Econ. Jose David Piñeros Acevedo. (2010).  Descentralización, Gasto Público Y Sistema Educativo Oficial Colombiano: Un Análisis De Eficiencia Y Calidad Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Económicas.

- Alejandro Morduchowicz. (2000). La equidad del gasto educativo: viejas desigualdades, diferentes perspectivas. Revista Iberoamericana.

- Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015. (2013) Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago).

- Manuel Ontiveros Jiménez. (2001). Gastos educativos y políticas distributivas de la educación primaria en México. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), Vol. XXXI, núm. 3 pp. 53-77.

-Aguayo, E. y Caamal, C. (2009). Medición de la disminución de la pobreza como efecto de los programas realizados por el Consejo de Desarrollo Social del estado de Nuevo León en los polígonos de pobreza del Área metropolitana de Monterrey del 2003 al 2009. Documento inédito. Monterrey, México: Gobierno del Estado de Nuevo León.

-Bray, M. &Bunly, S. (2005). Balancing the Books: Household Financing of Basic Education in Cambodia. Recuperado de http://www- wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/10/18/000012009_20051018140132/ Rendered/PDF/338100rev0Balancing0the0books0pdf.pdf

-Bray, M. (2006): Private Supplementary Tutoring: Comparative Perspectives on Patterns and Implications. Compare: A Journal of Comparative Education, 36(4), 515-530.

-Castillejos, E. (21 de agosto de 2012). 57% de los padres de familia mexicanos sacrificaron vacaciones para costear regreso a clases. Mercadotecnia publicidad medios Merca2.0. Recuperado de http://www.merca20.com/57-de-los-padres-de-familia-mexicanos-sacrificaron-vacaciones-para-costear- regreso-a-clases/ Fecha de consulta, enero 29, 2013

-CONEVAL (2010), Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. Ciudad de México, México: Autor. Recuperado de http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multi dimensional_web.pdf (2012). Informe de Pobreza en México 2010: el país, los estados y sus municipios. Ciudad de México, México.: Autor. Recuperado de http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobr eza_en_Mexico_2010.pdf Fecha de consulta, Febrero 1, 2013

-INEE (2012). Panorama Educativo de México 2011. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. Ciudad de México, México: INEE. Recuperado de http://www.inee.edu.mx/images/panorama2011/version13092012.pdf. Fecha de consulta, enero 17, 2013.

-INEGI (2011). Comunicado de Prensa 270/11. Resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010.

-Instituto de Ingeniería de la UNAM (2007). Estudio de opinión de los padres de familia, directores de escuela y docentes sobre la educación en México. Recuperado de http://www.dgpp.sep.gob.mx/Educacion%20en%20Mexico/EncuestadeOpinión/padres_archivos/frame.htm

-Franco, R. (2002). La educación y la segunda generación de reformas en América Latina. Educación y conocimiento: una nueva mirada. Revista Ibero-Americana de Educación. (30), 125-144. Recuperado de http://www.rieoei.org/rie30f.htm

-Kis, V., Hoeckel K. and Santiago P. (2009). Learning for Jobs. OECD Reviews of Vocational Education and Training: Mexico. Recuperado de http://www.oecd.org/mexico/43277304.pdf

-Mancha T., G. L., (2011). La desatención generacional: los jóvenes frente a la escasez de oportunidades. Una propuesta de medición a través de indicadores. Nuevo león 2005-2009. (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México.

-México Evalúa. Evaluación del gasto en educación, salud e infraestructura. ¿Gastamos para mejorar?, 2010. Recuperado de http://www.infodf.org.mx/web/sm/doctos10/Panel3/01%20Gastar_para_mejorar__Mexico_Evalua_Nov11. Fecha de consulta, marzo 5, 2012

-OECD and UNESCO (2002). Financing Education – Investments and Returns: Analysis of the world Education Indicators 2002 Edition. Executive summary. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130792e.pdf

-OECD (2008). Declaring Work or Staying Underground: Informal Employment in Seven OECD Countries en OECD Employent Outlook 2008.Recuperado de http://www.oecd.org/els/emp/43244453.pdf (2012), Education at a Glance 2012, Recuperado de http://www.oecd.org/edu/EAG%202012_e- book_EN_200912.pdf

-ONU (2012). Education First.An initiative of the United Nations Secretary-General. Recuperado de http://www.globaleducationfirst.org/files/EdFirst_G29383UNOPS_lr.pdf

-Presidencia de la República, (2011). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2010. Ciudad de México, México: Autor. Recuperado de http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Inf_Avances_2010.pdf. Fecha de consulta, enero 14, 2013.

-Rodríguez Pueblita, J. (2009). Los programas de transferencias de ingresos condicionados en la crisis. Recuperado de http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/ingreso4/pdf/mexico.pdf

-Rojas, H. (28 de octubre de 2010). Deserción, alimento del rezago educativo: INEA. Educación a debate. Recuperado de http://educacionadebate.org/8749/desercion-alimento-del-rezago-educativo-inea/

-SEP (2012). Comunicado 124. La OCDE da a conocer los resultados del estudio Panorama de la Educación 2012. Septiembre 11. Recuperado de http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Comunicado1240912 Fecha de consulta, enero 17, 2013

___ (2012). Sistema Nacional de Información Educativa de la SEP. Recuperado de http://www.snie.sep.gob.mx/Estad_E_Indic_2011/Cifras_2011.pdf  (2013). Estadística Histórica por Estados del Sistema Educativo Nacional. Recuperado de http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/xestados/index.htm. Fecha de consulta, enero 17, 2013.

-Serdán, A. (2012). Panorama del gasto educativo en México, 2012. ¡Muevete por la Educación! Recuperado de http://www.porlaeducacion.com/archivos/Panorama%20del%20gasto%20educativo%202012.pdf Fecha de consulta, febrero 1, 2013

-Tuirán, R. and Ávila, J. (2012). Jóvenes que no estudian ni trabajan: ¿Cuántos son?, ¿quiénes son?, ¿qué hacer? Este País. Recuperado de http://www.seg.guanajuato.gob.mx/ceducativa/documents/artcentrodocumental/2012/marzo/art%C3%ADculo 9/j%C3%B3venesq.pdf

- Manuel Ontiveros Jiménez. (2001). Gastos educativos y políticas distributivas de la educación primaria en México. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), Vol. XXXI, núm. 3 pp. 53-77.

- Ontiveros Jiménez Manuel.(1995) La eficiencia de los sistemas públicos en la asignación de recursos a la educación primaria. Un análisis cuantitativo del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. El trimestre Económico, LXII (3),FCE, 1995.

. Eficiencia del gasto educativo. Una evaluación utilizando la función de producción educativa. El Trimestre Económico. LXV (4), FCE, 1998.

. Educational expediture and delivery of public education. The case of primaryeducation in Mexico, artículo presentado en la Conferencia del grupo de Economía Política y la Red de Desigualdad y Pobreza de la Latin American Economic Association, Lima, Perú. 21-23 de Junio 2001.

- SEP; página electrónica de la Secretaría de Educación Pública; información disponible en: http://www.sep.gob.mx

- Estadística Histórica del Sistema Educativo Nacional

- Estructura del Sistema Educativo Mexicano

- Principales características del sistema educativo nacional por tipo y nivel educativo

- CONAPO (2004); El monto de niños en edad de cursar educación primaria ha comenzado a descender; Comunicado de prensa 72/84; México, D.F., 22 de diciembre.

-CONAPO (2005-a); Sistema Urbano Nacional; página electrónica: www.conapo.gob.mx

-CONAPO (2005); Proyecciones de la Población en México 2000 - 2050; página electrónica: http://www.conapo.gob.mx

-OCDE (2004); Education at a Glance: OECD Indicators 2004; http://www.oecd.org/

-Pereyra, J. (2001), «Una medida de eficiencia del gasto público en Educación: Análisis FDH para América Latina». Revista Moneda N° 127. Banco Central de Reserva del Perú.

- GENTILI, PABLO (1998). El consenso de Washington y la crisis de la educación en América

Latina. En ÁLVAREZ-URÍA, F. y otros y otras. (Compils.). Neoliberalismo vs. Democracia (102-129). Madrid: La Piqueta.

— (1997). Cultura, política y currículo. Ensayos sobre la crisis de la escuela pública. Buenos Aires:

Losada

- GIMENO SACRISTÁN, JOSÉ (1999). La educación pública: cómo lo necesario puede devenir en desfasado. En ANGULO, Félix y otros. Escuela pública y sociedad neoliberal (65-82). Madrid: Miño y Dávila.

— (1998). Nuevos liberales y viejos conservadores ante la educación. En ÁLVAREZ-URÍA, F. y

otros y otras. (Compils.). Neoliberalismo vs. Democracia (130-159). Madrid: La Piqueta.

- WITTE, J. F. (1998). The Milwaukee voucher experiment. Educational Evaluation and Policy

Analysis. 20 (4), 229-251.

-CAVIERES FERNÁNDEZ, E. (2009). La neoliberalización de la educación chilena o la privatización del sistema educativo "por dentro". Diálogos educativos, 17, 22-62.

-CONEVAL. “Índice de rezago social, 2010”, México, CONEVAL, 2010. Disponible en http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do.

-INEE. Panorama educativo de México 2011. Indicadores del Sistema Educativo Nacional, México,2012.

-INEGI. Índice Nacional de Precios al Productor. Base diciembre 2003=100. Ponderadores para bienes intermedios. Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpp.aspx

-PEDRAJA CHAPARRO Y SALINAS JIMENEZ,J.(1996): " Análisis de la eficiencia del gasto público en educación secundaria". III encuentro de Economía Pública. Universidad de Sevilla.

-OCDE (1997): Análisis del panorama educativo. Los indicadores de la OCDE 1995.

- -OLIVER ALONSO, J.; RAYMOND BARA, J.L. ; ROIG CABATE J.L. Y ROCA PARES A. (1998): Educación, niveles de ingreso y ahorro en la economía española. Documento de trabajo nº141/1998. Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social.

Cada estrato representa a cada una de los niveles de educación básica que cursan los derechohabientes del Programa.